## MATRIZ GENERAL CONSOLIDADA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- CONSOLIDADO GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2023 HUILA RESILIENTE, TERRITORIO NATURAL DE PAZ
PROGRAMAS - PROYECTOS PLAN DE ACCION 2020-2023 | Fórmula | META PLAN DE ACCIÓN PROGRAMADA 2020-2023 |  |  | EJECUCION PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2020 |  | EJECUCION 2020 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2021 |  | EJECUCION 2021 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2022 |  | EJECUCION 2022 A DICIEMBRE 31 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2023 |  | EJECUCION 2023
|  | UNIDAD DE MEDIDA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA |  | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA
PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL |  |  |  | 58758967941.378 | 0 | 5588130454.296 | 0 | 14234674919.064 | 0 | 5588130454.296 | 0 | 14194823127.92 | 0 | 0 | 0 | 14326460144.4 | 0 | 0 | 0 | 16003009848.994 | 0 | 0
Proyecto 1.1: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  | 16214287631.878 |  | 1462432661.664 |  | 3990284305.764 |  | 1462432661.664 |  | 3899317629.52 |  | 0 |  | 4033496995.6 |  | 0 |  | 4291188799.994 |  | 0
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Promedio | Predios | 30 | 400121690.48 | 2.25 | 40907678 | 30 | 74790993.28 | 9 | 40907678 | 30 | 95744700 | 0 | 0 | 30 | 117292998.6 | 0 | 0 | 30 | 112292998.6 | 0 | 0
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Promedio | Und | 3 | 400200000 | 0.5 | 0 | 3 | 90040000 | 2 | 0 | 3 | 90040000 | 0 | 0 | 3 | 125060000 | 0 | 0 | 3 | 95060000 | 0 | 0
No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigacion-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Promedio | Und | 5 | 574786013.86 | 0 | 0 | 2 | 183153053.44 | 0 | 0 | 2 | 91576526.42 | 0 | 0 | 2 | 195056434 | 0 | 0 | 1 | 105000000 | 0 | 0 | 1.2
No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas | Suma | Und | 5 | 938167976.6 | 0 | 0 | 3 | 558167976.6 | 0 | 0 | 2 | 380000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental | Promedio | % | 57.14% | 620708222.84 | 2.5 | 106026610 | 57 | 280708222.84 | 10 | 106026610 | 29% | 165000000 | 0 | 0 | 14.29% | 175000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | Promedio | % | 100 | 19999900 | 12.5 | 0 | 100 | 5000000 | 50 | 0 | 100 | 5000000 | 0 | 0 | 100 | 5000000 | 0 | 0 | 100 | 5000000 | 0 | 0 |  | 2.85
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | Promedio | % | 100 | 9573294256.2 | 60 | 972299193.7778 | 100 | 1902862692.1 | 60 | 972299193.7778 | 100 | 2209677653.1 | 0 | 0 | 100 | 2468500000 | 0 | 0 | 100 | 2992253911 | 0 | 0
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | Suma | % | 25 | 2763939367.95 | 12 | 239011911.128 | 25 | 652210000.044 | 12 | 239011911.128 | 25 | 637126750 | 0 | 0 | 25 | 723553787 | 0 | 0 | 25 | 751048830.906 | 0 | 0
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | Promedio | % | 100 | 699607576.46 | 10 | 56659965.7582 | 100 | 191824064.46 | 40 | 56659965.7582 | 100 | 168000000 | 0 | 0 | 100 | 166724000 | 0 | 0 | 100 | 173059512 | 0 | 0
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados |  | Global | 1 | 223462627.488 | 0.25 | 47527303 | 1 | 51527303 | 1 | 47527303 |  | 57152000 | 0 | 0 |  | 57309776 | 0 | 0 |  | 57473547.488 | 0 | 0
PROYECTO 1.2: CONSERVACION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  | 42544680309.5 |  | 4125697792.632 |  | 10244390613.3 |  | 4125697792.632 |  | 10295505498.4 |  | 0 |  | 10292963148.8 |  | 0 |  | 11711821049 |  | 0 |  | -4261403514.448 | 7450417534.552
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (IM 1) | Promedio | % | 100 | 3390558888.8 | 63.75 | 103775685 | 30 | 675782143.4 | 10 | 103775685 | 50 | 700000000 |  |  | 75 | 1764776745.4 |  |  | 100 | 250000000 |  |  | 80
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | Promedio | % | 100 | 22243001773.2 | 5 | 3673638702.82 | 100 | 4133045375.4 | 89 | 3673638702.82 | 100 | 5678075925.4 |  |  | 100 | 4892848580.4 |  |  | 100 | 7539031892 |  |  | 4
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | Suma | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0
Ha. Recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoria, apoyo losgistico (Transporte, almuerzos y refrigerios) | Suma | Hectáreas | 175 | 403037761 | 10 | 5020000 | 25 | 66787200 | 10 | 5020000 | 50 | 107717376 |  |  | 50 | 112026071 |  |  | 50 | 116507114
Porcetaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras. | Suma | % | 100 | 1301609346.4 | 12 | 37542845 | 100 | 304823665.4 | 12 | 37542845 | 100 | 343484522 |  |  | 100 | 306212458 |  |  | 100 | 347088701 |  |  | 347088701
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | Suma | Hectáreas | 1400 | 1775037937.1 | 0 | 44178040.812 | 500 | 703407316.1 | 0 | 44178040.812 | 300 | 343295304 |  |  | 300 | 357027116 |  |  | 300 | 371308201
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento. | Suma | % | 100 | 2351599580 | 10 | 39920395 | 100 | 398051099 | 10 | 39920395 | 100 | 789465799 |  |  | 100 | 641671557 |  |  | 100 | 522411125
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales | Suma | Hectáreas | 1240 | 1456863662 | 0 | 11033124 | 340 | 385530542 | 0 | 11033124 | 300 | 343200000 |  |  | 300 | 356928000 |  |  | 300 | 371205120
No. De convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras. | Suma | Und | 4 | 9622971361 | 0 | 210589000 | 1 | 3576963272 | 0 | 210589000 | 1 | 1990266572 |  |  | 1 | 1861472621 |  |  | 1 | 2194268896
PROGRAMA 2: CONSERVACIÒN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO SECTORIAL PRODUCTIVO. |  |  |  | 3747565144 | 0 | 226856274 | 0 | 334519644 |  | 226856274 |  | 1100375048 | 0 | 0 | 0 | 1120790907 | 0 | 0 | 0 | 1191879545 |  | 0
Proyecto No. 2.1 Desarrollo sectorial sostenible |  |  |  | 1966932879 |  | 96817378 | 0 | 203528147 |  | 96817378 | 0 | 585619848 |  | 0 |  | 587797947 |  | 0 |  | 589986937 |  | 0
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | Promedio | % | 100 | 1250457176 | 70 | 29995410 | 100 | 72999300 | 70 | 29995410 | 100 | 391669970 |  |  | 100 | 392503320 |  |  | 100 | 393284586 |  |  | 0
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Promedio | % | 100 | 618265107 | 20 | 47423872 | 25 | 111130751 | 20 | 47423872 | 25 | 168949878 |  |  | 25 | 169044627 |  |  | 25 | 169139851 |  |  | 0
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Suma | Global | 3 | 98210596 | 1 | 19398096 | 1 | 19398096 | 1 | 19398096 | 1 | 25000000 |  |  | 1 | 26250000 |  |  | 1 | 27562500
Proyecto No. 2.2 Negocios verdes |  |  |  | 1780632265 |  | 130038896 |  | 130991497 |  | 130038896 |  | 514755200 |  | 0 |  | 532992960 |  | 0 |  | 601892608 |  | 0 | 2924210004.7832 | -2322317396.7832
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | Pormedio | % | 100 | 1682421669 | 80 | 110640800 | 100 | 111593401 | 80 | 110640800 | 100 | 489755200 |  |  | 100 | 506742960 |  |  | 100 | 574330108
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Pormedio | Global | 99948 | 98210596 | 1 | 19398096 | 1 | 19398096 | 1 | 19398096 | 1 | 25000000 |  |  | 1 | 26250000 |  |  | 1 | 27562500 |  |  |  | 25636.64 | 21687999
PROGRAMA 3: DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÒN AL CAMBIO CLIMÀTICO |  |  |  | 10623497110.8786 | 0 | 2375946344.6 | 0 | 2589233218 |  | 2375946344.6 |  | 2541761017.4 | 0 | 0 | 0 | 2730635723.4786 | 0 | 0 | 0 | 2761867152 |  | 0 |  | 167
Proyecto No. 3.1 Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificaciòn territorial |  |  |  | 3053201206.4 |  | 781211816 | 0 | 785177624 |  | 781211816 | 0 | 719436505.4 |  | 0 |  | 755408330 |  | 0 |  | 793178747 |  | 0 |  | #REF! |  | 242
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | Pormedio | % | 100 | 784438704 | 90 | 122413704 | 100 | 122413704 | 90 | 122413704 | 100 | 210000000 |  |  | 100 | 220500000 |  |  | 100 | 231525000 |  |  |  | #REF! | 0.64865
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | Pormedio | % | 100 | 214791513 | 90 | 46259300 | 100 | 49285263 | 90 | 46259300 | 100 | 52500000 |  |  | 100 | 55125000 |  |  | 100 | 57881250 |  |  | 67 |  | 0.54054
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | Pormedio | % | 100 | 1921142577.4 | 60 | 595564775 | 100 | 596504620 | 60 | 595564775 | 100 | 420186505.4 |  |  | 100 | 441195830 |  |  | 100 | 463255622 |  |  | 0 | 21687999 | 1325577802.4
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | Global | 1 | 132828412 | 1 | 16974037 | 1 | 16974037 | 1 | 16974037 | 1 | 36750000 |  |  | 1 | 38587500 |  |  | 1 | 40516875
Proyecto No. 3.2 Gestiòn en conocimiento y reducciòn del riesgo de desastres |  |  |  | 6520295904.4786 |  | 1594734528.6 | 0 | 1604055594 |  | 1594734528.6 | 0 | 1572324512 |  | 0 |  | 1675227393.4786 |  | 0 |  | 1668688405 |  | 0
CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | Pormedio | % | 100 | 5308310903.9336 | 58 | 1488909635.6 | 100 | 1498230496 | 58 | 1488909635.6 | 100 | 1237208159 |  |  | 100 | 1307675222.9336 |  |  | 100 | 1265197026 |  | 0 | 0
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | Pormedio | % | 100 | 1211985000.545 | 75 | 105824893 | 100 | 105825098 | 75 | 105824893 | 100 | 335116353 |  |  | 100 | 367552170.545 |  |  | 100 | 403491379 |  |  | 0
Proyecto No. 3.3 Gestiòn ambiental con comunidades ètnicas |  |  |  | 1050000000 |  |  |  | 200000000 |  |  |  | 250000000 |  |  |  | 300000000 |  |  |  | 300000000
Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | Suma | Und | 5 | 1050000000 | 3 |  | 5 | 200000000 | 3 | 21686400 | 5 | 250000000 |  |  | 5 | 300000000 |  |  | 5 | 300000000
PROGRAMA 4: INSTITUCIÒN AMBIENTAL MODERNA Y GENERACIÒN DE CAPACIDADES |  |  |  | 28421642140.8966 | 0 | 5200490931.7333 | 0 | 6201173931.0856 | 0 | 5200490931.7333 | 0 | 6863125272.985 | 0 | 0 | 0 | 7861721027.4823 | 0 | 0 | 0 | 7495621909.3438 |  | 0 | 1768739350.1519
Proyecto No. 4.1 Autoridad,reglamentaciòn y regulaciòn ambiental |  |  |  | 20679794631.1367 |  | 4164000800.6613 | 0 | 4609745686.1256 |  | 4164000800.6613 |  | 4821570106.985 |  | 0 |  | 5856347122.0823 |  | 0 |  | 5392131715.9438 |  | 0 | 1755850233 | 1755850233
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | Promedio | % | 100 | 124955371.2 | 81 | 26400000 | 100 | 26400000 | 81 | 26400000 | 100 | 27588000 |  |  | 100 | 32553840 |  |  | 100 | 38413531.2 |  | 0
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | Promedio | % | 100 | 124955371.2 | 50 | 26400000 | 100 | 26400000 | 50 | 26400000 | 100 | 27588000 |  |  | 100 | 32553840 |  |  | 100 | 38413531.2 |  | 0
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | Promedio | % | 100 | 124955371.2 | 72 | 26400000 | 100 | 26400000 | 72 | 26400000 | 100 | 27588000 |  |  | 100 | 32553840 |  |  | 100 | 38413531.2 |  | 0
Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | Promedio | % | 100 | 340868800.934 | 63 | 71062976 | 100 | 71278795.464 | 63 | 71062976 | 100 | 75464675 |  |  | 100 | 89048317 |  |  | 100 | 105077013.47 |  |  | 105077013.47
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | Promedio | % | 100 | 2749170677.9364 | 40 | 468088772.3483 | 70 | 469581872.78 | 40 | 468088772.3483 | 80 | 678449049 |  |  | 90 | 800569878 |  |  | 100 | 800569878.1564 |  |  | 800569878.1564
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Promedio | Dias | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 |  |  | 60 |  |  |  | 0
Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos. | Promedio | % | 80 | 321692368.8804 | 70 | 70068001.492 | 70 | 72216869.336 | 70 | 70068001.492 | 80 | 69834144.985 |  |  | 80 | 82404291.0823 |  |  | 80 | 97237063.4771
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | Promedio | % | 27.5 | 1067433934.3007 | 15 | 222142091.752 | 20 | 222367667.2 | 15 | 222142091.752 | 25 | 236554212 |  |  | 30 | 279133970 |  |  | 35 | 329378085.1007 |  |  | 329378085.1007
No. De Estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Suma | Und | 4 | 3927676690.3607 | 0.75 | 909890051.556 | 1 | 910151839.3456 | 0.75 | 909890051.556 | 1 | 1005841617 |  |  | 1 | 1005841617 |  |  | 1 | 1005841617.0151 |  |  | 1005841617.0151
Estrategias de control a la deforestacion y conservacion y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Suma | Und | 4 | 128306447.264 | 0.75 | 27108000 | 1 | 27108000 | 0.75 | 27108000 | 1 | 28327860 |  |  | 1 | 33426875 |  |  | 1 | 39443712.264 |  |  | 39443712.264
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Suma | Und | 4 | 1302960335.7164 | 0.75 | 257645352 | 1 | 278951467 | 0.75 | 257645352 | 1 | 286644516 |  |  | 1 | 338240529 |  |  | 1 | 399123823.7164 |  |  | 399123823.7164
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (via publica y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes moviles) con seguimiento, monitoreo y control | Promedio | Und | 420 | 97212851.4691 | 71 | 20538686.436 | 60 | 20538687 | 71 | 20538686.436 | 120 | 21462928 |  |  | 120 | 25326255 |  |  | 120 | 29884981.4691 |  |  | 29884981.4691
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Promedio | Und | 1 | 78204489.5411 | 0.75 | 16522686.436 | 1 | 16522687 | 0.75 | 16522686.436 | 1 | 17266208 |  |  | 1 | 20374126 |  |  | 1 | 24041468.5411 |  |  | 24041468.5411
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Promedio | Und | 0.66667 | 174400000 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 1 | 80000000 | 0 |  | 1 | 94400000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | Promedio | % | 100 | 331321060 | 25 | 66683695.833 | 100 | 70000000 | 50 | 66683695.833 | 100% | 73150000 | 0 |  | 100% | 86317000 |  |  | 100 | 101854060 |  |  | 101854060
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | Promedio | % | 100 | 56797896 | 46 | 0 | 100 | 12000000 | 46 | 0 | 100% | 12540000 |  |  | 100% | 14797200 |  |  | 100 | 17460696 |  |  | 17460696
Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL). | Promedio | % | 100 | 1046080106.9572 | 75 | 188192775 | 100 | 191281761 | 75 | 188192775 | 100% | 239278453 |  |  | 100% | 282348575 |  |  | 100% | 333171317.9572 |  |  | 333171317.9572
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | Promedio | % | 90 | 250107350 | 97 | 36477830 | 90 | 36477830 | 97 | 36477830 | 90% | 59800000 |  |  | 90% | 70564000 |  |  | 90% | 83265520 |  |  | 83265520
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | Promedio | % | 100 | 699288633 | 5 | 199288633 | 20 | 199288633 | 5 | 199288633 | 60% | 200000000 |  |  | 100% | 300000000
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | Promedio | % | 100 | 924995200 | 5 | 297685051 | 20 | 324995200 | 5 | 297685051 | 60% | 300000000 |  |  | 100% | 300000000
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | Promedio | Und | 1 | 5971054095.629 | 0.4 | 1212188651.808 | 1 | 1576566831 | 0.4 | 1212188651.808 | 1 | 1321570108 |  |  | 1 | 1577398613 |  |  | 1 | 1495518543.629
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | Suma | Und | 13 | 689600000 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 320000000 |  |  | 7 | 369600000
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Promedio | Global |  | 147757579.5477 | 0.9 | 21217546 | 1 | 31217546 | 0.9 | 21217546 | 1 | 32622336 |  |  | 1 | 38494356 |  |  | 1 | 45423341.5477 |  |  | 45423341.5477
Proyecto No. 4.2 Fortalecimiento institucional para la gestiòn ambiental |  |  |  | 3791085654.96 |  | 685058234.672 | 0 | 877773852.96 |  | 685058234.672 | 0 | 980000000 |  | 0 |  | 943533375 |  | 0 |  | 989778427 |  | 0
Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Promedio | % | 100 | 1053601843 | 20 | 246937257.712 | 25 | 308297197 | 20 | 246937257.712 | 50 | 270000000 |  |  | 75 | 199500000 |  |  | 100 | 275804646
Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | Promedio | % | 100 | 106570289.96 | 5 | 18494924.96 | 5 | 18494924.96 | 5 | 18494924.96 | 40 | 33207495 |  |  | 70 | 34867870 |  |  | 100 | 20000000
Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | Promedio | % | 100 | 1917756991 | 18.75 | 388846246 | 25 | 465401441 | 18.75 | 388846246 | 50 | 422000000 |  |  | 75 | 504165505 |  |  | 100 | 526190045
Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental | Promedio | % | 100 | 239500000 | 12 | 19108208 | 20 | 67000000 | 12 | 19108208 | 60 | 70000000 |  |  | 80 | 50000000 |  |  | 100 | 52500000
Porcentaje de sedes Diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Promedio | Global | 1 | 414016000 | 0.5 | 9115308 | 1 | 14016000 | 0.5 | 9115308 | 1 | 180000000 |  |  | 1 | 110000000 |  |  | 1 | 110000000
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | Global | 1 | 59640531 |  | 2556290 | 1 | 4564290 | 1 | 2556290 | 1 | 4792505 |  |  | 1 | 45000000 |  |  | 1 | 5283736
Proyecto No. 4.3 Educaciòn y cultura ambiental |  |  |  | 3950761854.8 |  | 351431896.4 | 0 | 713654392 |  | 351431896.4 | 0 | 1061555166 |  | 0 |  | 1061840530.4 |  | 0 |  | 1113711766.4 |  | 0
Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) | Promedio | % | 100 | 3793198954.8 | 75 | 325868996.4 | 100 | 688091492 | 75 | 325868996.4 | 100 | 1019555166 |  |  | 100 | 1017840530.4 |  |  | 100 | 1067711766.4
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Promedio | Global | 1 | 157562900 | 1 | 25562900 | 1 | 25562900 | 1 | 25562900 | 1 | 42000000 |  |  | 1 | 44000000 |  |  | 1 | 46000000
TOTAL METAS FINANCIERAS |  |  |  | 101551672337.1532 | 0 | 13391424004.6293 | 0 | 23359601712.1496 | 0 | 13391424004.6293 | 0 | 24700084466.305 | 0 | 0 | 0 | 26039607802.3609 | 0 | 0 | 0 | 27452378455.3377 | 0 | 0
|  |  |  | 101551672436.4481 |  | 13391424004.6293 | 39840645675.616 | 26449221670.9867 | [13 empty] | 27708281592
[8 empty] | 23378037664.9536 |  |  |  | 24700084466.0507 |  |  |  | 26039607802.6688 |  |  |  | 27452378455.5751 |  | -27708281592
|  |  |  | 99.2949 |  | 101551672437.1532 | [5 empty] | -0.25434 |  |  |  | 0.30793 |  |  |  | -0.23732
0
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 44958551
175120153
220078704
[8 empty] | 23359601712.1496 |  |  |  | 24700084466.305 |  |  |  | 26039607802.3609 |  |  |  | 27452378455.3377 | 101551672436.1532
26822450100.992
27597145368
774695267.008
,
Note on P12: Edisney Silva Argote: PMA Barbillas
Note on V18: Edisney Silva Argote: se debe colocar 40 en el 2019
Note on H19: auxiliar1: CEIBAS, SUAZA, GUARAPAS
Note on T19: PERSONAL: CEIBAS, SUAZA, GUARAPAS, GARZÓN, BARBILLAS
Note on V19: Edisney Silva Argote: se debe incluir 2 en el 2019
Note on X19: Fredy A.: Ceibas, Garzòn, Suaza y Guarapas
Note on H21: Edisney Silva Argote: has afectadas por incedios forestales
Note on R26: Ronal Estith Dussan Quiacha: Informa que realizo mas de la meta en compra de predios
Note on H30: PERSONAL: PNR PARAMO DE OSERAS
Note on L30: PERSONAL: DRMI SERRANIA DE PEÑAS BLANCAS 15.609 Y AMPLIACION SERRANIA DE MINAS. - 23.279 ha Homologación o recatergorizaicon 66.655 cbgp 21.668 PNR Minas 23.080 CBOB 25.703 SB-CEIBAS Total: 137.106
Note on P30: PERSONAL: DRMI ACEVEDO
Note on J61: esilva: 100

## Anexo 1 Matriz SINA Inf Gestión
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2016-2019 | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [9 empty] | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | [5 empty] | OBSERVACIONES | (27) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA | (28) IMG AL QUE APORTA | (29) ODS AL QUE LE APORTA
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (7) META FISICA CUATRIENAL (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PA) | (11) META FINANCIERA ANUAL ($) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (14) META FINANCIERA CUATRIENAL ($) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL |  | 0 | 0 | 30.8513 | 0 | 0 | 56.9571 | 21.1944 | 90.2528 | 0 | 14234674919.064 | 5588130454.296 | 39.2572 | 58758967941.378 | 5588130454.296 | 18.7167
Proyecto 1.1: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  |  |  | 41.2211 |  |  | 36.9571 | 10 | 27.0584 |  | 3990284305.764 | 1462432661.664 | 36.6498 | 16214287631.878 | 1462432661.664 | 9.0194
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 9 | 30 |  |  | 30 | 2.25 | 7.5 |  | 74790993.28 | 40907678 | 54.696 | 400121690.48 | 40907678 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Und | 3 | 2 | 66.6667 |  |  | 3 | 0.5 | 16.6667 |  | 90040000 | 0 | 0 | 400200000 | 0 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigacion-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Und | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 183153053.44 | 0 | 0 | 574786013.86 | 0 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas | Und | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 558167976.6 | 0 | 0 | 938167976.6 | 0 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental | % | 57 | 10 | 17.5439 |  |  | 0.57143 | 2.5 | 437.5 |  | 280708222.84 | 106026610 | 37.7711 | 620708222.84 | 106026610 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | % | 100 | 50 | 50 |  |  | 100 | 12.5 | 12.5 |  | 5000000 | 0 | 0 | 19999900 | 0 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | % | 100 | 60 | 60 |  |  | 100 | 60 | 60 |  | 1902862692.1 | 972299193.7778 | 51.0967 | 9573294256.2 | 972299193.7778 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | % | 25 | 12 | 48 |  |  | 25 | 12 | 48 |  | 652210000.044 | 239011911.128 | 36.6465 | 2763939367.95 | 239011911.128 | 0 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | % | 100 | 40 | 40 |  |  | 100 | 10 | 10 |  | 191824064.46 | 56659965.7582 | 29.5375 | 699607576.46 | 56659965.7582 | 8.0988 |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 0.25 | 25 |  | 51527303 | 47527303 | 92.2371 | 223462627.488 | 47527303 | 21.2686
PROYECTO 1.2: CONSERVACION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  | 20.4815 |  |  | 20 | 11.1944 | 63.1944 |  | 10244390613.3 | 4125697792.632 | 40.2727 | 42544680309.5 | 4125697792.632 | 9.6973
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (IM 1) | % | 30 | 10 | 33.3333 |  |  | 100 | 63.75 | 63.75 |  | 675782143.4 | 103775685 | 15.3564 | 3390558888.8 | 103775685 | 0 |  | Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (IM 1) | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | % | 100 | 89 | 89 |  |  | 100 | 5 | 5 |  | 4133045375.4 | 3673638702.82 | 88.8845 | 22243001773.2 | 3673638702.82 | 16.5159 |  | Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | % | 100 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Ha. Recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoria, apoyo losgistico (Transporte, almuerzos y refrigerios) | Hectáreas | 25 | 10 | 40 |  |  | 175 | 10 | 100 |  | 66787200 | 5020000 | 7.5164 | 403037761 | 5020000 | 1.2455 |  | Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Porcetaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras. | % | 100 | 12 | 12 |  |  | 100 | 12 | 100 |  | 304823665.4 | 37542845 | 12.3163 | 1301609346.4 | 37542845 | 2.8843 |  | Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | Hectáreas | 500 | 0 | 0 |  |  | 1400 | 0 | 0 |  | 703407316.1 | 44178040.812 | 6.2806 | 1775037937.1 | 44178040.812 | 2.4889 |  | Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento. | % | 100 | 10 | 10 |  |  | 100 | 10 | 100 |  | 398051099 | 39920395 | 10.029 | 2351599580 | 39920395 | 1.6976 |  | Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales | Hectáreas | 340 | 0 | 0 |  |  | 1240 | 0 | 100 |  | 385530542 | 11033124 | 2.8618 | 1456863662 | 11033124 | 0.75732 |  | Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
No. De convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras. | Und | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 100 |  | 3576963272 | 210589000 | 5.8874 | 9622971361 | 210589000 | 2.1884 |  | Gestión integral del recurso hídrico |  | Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida.
PROGRAMA No. 2 BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA |  |  |  | 86.6667 |  |  | 25 | 35.4167 | 22.4543 |  | 334519644 | 226856274 | 67.8155 | 3747565144 | 226856274 | 6.0534
Proyecto No. 2.1 Desarrollo sectorial sostenible |  |  |  | 83.3333 |  |  | 67.6667 | 30.3333 | 44.8276 |  | 203528147 | 96817378 | 47.5695 | 1966932879 | 96817378 | 4.9223
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | % | 100 | 70 | 70 |  |  | 100 | 70 | 70 |  | 72999300 | 29995410 | 41.09 | 1250457176 | 29995410 | 0 |  | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as.
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | % | 25 | 20 | 80 |  |  | 100 | 20 | 20 |  | 111130751 | 47423872 | 42.6739 | 618265107 | 47423872 | 7.6705 |  | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos |  | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as.
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 100 |  |  | 3 | 1 | 33.3333 |  | 19398096 | 19398096 | 100 | 98210596 | 19398096 | 19.7515
Proyecto No. 2.2 Negocios verdes |  |  |  | 90 |  |  | 50024 | 40.5 | 0.080961 |  | 130991497 | 130038896 | 99.2728 | 1780632265 | 130038896 | 7.303
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | % | 100 | 80 | 80 |  |  | 100 | 80 | 80 |  | 111593401 | 110640800 | 99.1464 | 1682421669 | 110640800 | 0 |  | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 100 |  |  | 99948 | 1 | 100 |  | 19398096 | 19398096 | 100 | 98210596 | 19398096 | 19.7515 |  | Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
PROGRAMA 3: DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÒN AL CAMBIO CLIMÀTICO |  |  |  | 70.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60.0833 | 43.25 | 73.2832 |  | 2589233218 | 2397632744.6 | 92.6001 | 10623497110.8786 | 2375946344.6 | 83.8427
Proyecto No. 3.1 Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificaciòn territorial |  |  |  | 85 |  |  | 75.25 | 60.25 | 80.0664 |  | 785177624 | 781211816 | 99.4949 | 3053201206.4 | 781211816 | 59.3847
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | % | 100 | 90 | 90 |  |  | 100 | 90 | 90 |  | 122413704 | 122413704 | 100 | 784438704 | 122413704 | 15.6053 |  | Ordenamiento ambiental territorial | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | % | 100 | 90 | 90 |  |  | 100 | 90 | 90 |  | 49285263 | 46259300 | 93.8603 | 214791513 | 46259300 | 0 |  | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | % | 100 | 60 | 60 |  |  | 100 | 60 | 60 |  | 596504620 | 595564775 | 99.8424 | 1921142577.4 | 595564775 | 31.0006 |  | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | N/A |  | 16974037 | 16974037 | 100 | 132828412 | 16974037 | 12.7789
Proyecto No. 3.2 Gestiòn en conocimiento y reducciòn del riesgo de desastres |  |  |  | 66.5 |  |  | 100 | 66.5 | 66.5 |  | 1604055594 | 1594734528.6 | 99.4189 | 6520295904.4786 | 1594734528.6 | 24.458
CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 58 | 58 |  |  | 100 | 58 | 58 |  | 1498230496 | 1488909635.6 | 99.3779 | 5308310903.9336 | 1488909635.6 | 0
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 75 | 75 |  |  | 100 | 75 | 75 |  | 105825098 | 105824893 | 99.9998 | 1211985000.545 | 105824893 | 8.7315
Proyecto No. 3.3 Gestiòn ambiental con comunidades ètnicas |  |  |  | 60 |  |  | 5 | 3 | 0 |  | 200000000 | 21686400 | 10.8432 | 1050000000 | 0 | 0
Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | Und | 5 | 3 | 60 |  |  | 5 | 3 | 0 |  | 200000000 | 21686400 | 10.8432 | 1050000000 | 0 | 0
PROGRAMA 4: INSTITUCIÒN AMBIENTAL MODERNA Y GENERACIÒN DE CAPACIDADES |  |  |  | 71.9584 |  |  | 74.1377 | 33.8826 | 45.7023 |  | 6201173931.0856 | 5200490931.7333 | 83.863 | 28421642140.8966 | 31649712602.72 | 760.6894
Proyecto No. 4.1 Autoridad,reglamentaciòn y regulaciòn ambiental |  |  |  | 70.2502 |  |  | 74.1377 | 33.8826 | 45.7023 |  | 4609745686.1256 | 4164000800.6613 | 90.3304 | 20679794631.1367 | 4164000800.6613 | 20.1356
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | % | 100 | 81 | 81 |  |  | 100 | 81 | 81 |  | 26400000 | 26400000 | 100 | 124955371.2 | 26400000 | 0 |  |  | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | % | 100 | 50 | 50 |  |  | 100 | 50 | 50 |  | 26400000 | 26400000 | 100 | 124955371.2 | 26400000 | 21.1275 |  |  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17)
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | % | 100 | 72 | 72 |  |  | 100 | 72 | 72 |  | 26400000 | 26400000 | 100 | 124955371.2 | 26400000 | 0 |  |  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3)
Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | % | 100 | 63 | 63 |  |  | 100 | 63 | 63 |  | 71278795.464 | 71062976 | 99.6972 | 340868800.934 | 71062976 | 20.8476
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | % | 70 | 40 | 57.1429 |  |  | 100 | 40 | 40 |  | 469581872.78 | 468088772.3483 | 99.682 | 2749170677.9364 | 468088772.3483 | 0 |  |  | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22)
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Dias | 60 | 60 | 100 |  |  | 60 | 60 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21)
Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos. | % | 70 | 70 | 100 |  |  | 80 | 70 | 0 |  | 72216869.336 | 70068001.492 | 97.0244 | 321692368.8804 | 70068001.492 | 0
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | % | 20 | 15 | 75 |  |  | 27.5 | 15 | 54.5455 |  | 222367667.2 | 222142091.752 | 99.8986 | 1067433934.3007 | 222142091.752 | 0 |  |  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23)
No. De Estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Und | 1 | 0.75 | 75 |  |  | 4 | 0.75 | 18.75 |  | 910151839.3456 | 909890051.556 | 99.9712 | 3927676690.3607 | 909890051.556 | 0
Estrategias de control a la deforestacion y conservacion y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Und | 1 | 0.75 | 75 |  |  | 4 | 0.75 | 18.75 |  | 27108000 | 27108000 | 100 | 128306447.264 | 27108000 | 0
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Und | 1 | 0.75 | 75 |  |  | 4 | 0.75 | 18.75 |  | 278951467 | 257645352 | 92.3621 | 1302960335.7164 | 257645352 | 0
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (via publica y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes moviles) con seguimiento, monitoreo y control | Und | 60 | 71 | 118.3333 |  |  | 420 | 71 | 16.9048 |  | 20538687 | 20538686.436 | 100 | 97212851.4691 | 20538686.436 | 0
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Und | 1 | 0.75 | 75 |  |  | 1 | 0.75 | 75 |  | 16522687 | 16522686.436 | 100 | 78204489.5411 | 16522686.436 | 0 |  |  | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en ejecución IM25
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Und | N/A | N/A | N/A |  |  | 0.66667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | N/A | 174400000 | 0 | 0
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | % | 100 | 50 | 50 |  |  | 100 | 25 | 25 |  | 70000000 | 66683695.833 | 95.2624 | 331321060 | 66683695.833 | 0
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | % | 100 | 46 | 46 |  |  | 100 | 46 | 46 |  | 12000000 | 0 | 0 | 56797896 | 0 | 0
Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL). | % | 100 | 75 | 75 |  |  | 100 | 75 | 75 |  | 191281761 | 188192775 | 98.3851 | 1046080106.9572 | 188192775 | 0
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | % | 90 | 97 | 107.7778 |  |  | 90 | 97 | 0 |  | 36477830 | 36477830 | 100 | 250107350 | 36477830 | 0 |  |  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26)
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | % | 20 | 5 | 25 |  |  | 100 | 5 | 0 |  | 199288633 | 199288633 | 100 | 699288633 | 199288633 | 0 |  |  | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | % | 20 | 5 | 25 |  |  | 100 | 5 | 0 |  | 324995200 | 297685051 | 91.5968 | 924995200 | 297685051 | 0 |  |  | Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | Und | 1 | 0.4 | 40 |  |  | 1 | 0.4 | 0 |  | 1576566831 | 1212188651.808 | 76.8879 | 5971054095.629 | 1212188651.808 | 0 |  |  |  | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | Und | N/A | N/A | N/A |  |  | 13 | 0 | N/A |  | 0 | 0 | N/A | 689600000 | 0 | 0 |  |  |  | Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos/as.
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 0.9 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | N/A |  | 31217546 | 21217546 | 67.9667 | 147757579.5477 | 21217546 | 0
Proyecto No. 4.2 Fortalecimiento institucional para la gestiòn ambiental |  |  |  | 58.125 |  |  | 67 | 9.375 | 17.625 |  | 877773852.96 | 685058234.672 | 78.045 | 3791085654.96 | 27134279905.6587 | 715.739
Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | % | 100 | 20 | 20 |  |  | 100 | 20 | 20 |  | 308297197 | 246937257.712 | 80.0971 | 1053601843 | 325868996.4 | 30.929 |  | Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | % | 5 | 5 | 100 |  |  | 100 | 5 | 5 |  | 18494924.96 | 18494924.96 | 100 | 106570289.96 | 25562900 | 23.9869 |  | Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | % | 100 | 18.75 | 18.75 |  |  | 100 | 18.75 | 18.75 |  | 465401441 | 388846246 | 83.5507 | 1917756991 | 13391424004.6293 | 698.2858 |  | Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental | % | 20 | 12 | 60 |  |  | 100 | 12 | 12 |  | 67000000 | 19108208 | 28.5197 | 239500000 | 0 | 0 |  | Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Porcentaje de sedes Diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Global | 1 | 0.5 | 50 |  |  | 1 | 0.5 | 50 |  | 14016000 | 9115308 | 65.035 | 414016000 | 0 | 0 |  | Gestión de la información y el conocimiento ambiental
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 4564290 | 2556290 | 56.0063 | 59640531 | 13391424004.6293 | 22453.5627
Proyecto No. 4.3 Educaciòn y cultura ambiental |  |  |  | 87.5 |  |  | 50.5 | 38 | 75.2475 |  | 713654392 | 351431896.4 | 49.244 | 3950761854.8 | 351431896.4 | 24.8148
Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) | % | 100 | 75 | 75 |  |  | 100 | 75 | 75 |  | 688091492 | 325868996.4 | 47.3584 | 3793198954.8 | 325868996.4 | 8.5909 |  | Educación Ambiental | Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27)
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 25562900 | 25562900 | 100 | 157562900 | 25562900 | 16.2239
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* |  |  |  | 64.9941 | #DIV/0! | #DIV/0! | 54.0445 | 33.4359 | 57.9231 | 0 | 23359601712.1496 | 13413110404.6293 | 57.4201 | 101551672337.1532 | 39840645675.616 | 39.2319
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

## Anexo 2 Matriz Inf. Ejecución
INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2020 |  |  | PERIODO | A SEPTIEMBRE 30
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE
PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL | Proyecto 1.1: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 9 | 74790993.28 | 40907678 | 33883315.28
|  | No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Und | 3 | 2 | 90040000 | 0 | 90040000
|  | No.de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigacion-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Und | 5 | 0 | 183153053.44 | 0 | 183153053.44 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140 |  | 0
|  | No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas | Und | 5 | 0 | 558167976.6 | 0 | 558167976.6 | 304866161 | 79222 |  | 165962 |  | 0
|  | % de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental | % | 57 | 17.5439 | 280708222.84 | 106026610 | 174681612.84 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | % | 100 | 50 | 5000000 | 0 | 5000000 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | % | 100 | 60 | 1902862692.1 | 972299193.7778 | 930563498.3222
|  | Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | % | 25 | 48% | 652210000.044 | 239011911.128 | 413198088.916
|  | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | % | 100 | 40 | 191824064.46 | 56659965.7582 | 135164098.7018
|  | Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 0.2 | 51527303 | 47527303 | 4000000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 3990284305.764 |  | 2527851644.1 | #REF! | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1462432661.664 |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 36.65% |  |  |  | 1025640
|  | PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 41.22%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| PROYECTO 1.2: CONSERVACION Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (IM 1) | % | 30 | 33.3333 | 675782143.4 | 103775685 | 572006458.4 | [5 empty] | 0
|  | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | % | 100 | 89 | 4133045375.4 | 3673638702.82 | 459406672.58 | [5 empty] | 0
|  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ha. Recuperadas y/o rehabilitadas, de suelos degradados por erosión y/o afectación de incendios forestales. Incluye asistencia técnica, capacitación, interventoria, apoyo losgistico (Transporte, almuerzos y refrigerios) | Hectáreas | 25 | 2.5 | 66787200 | 5020000 | 61767200
|  | Porcetaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras. | % | 100 | 12 | 304823665.4 | 37542845 | 267280820.4
|  | Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | Hectáreas | 500 | 0 | 703407316.1 | 44178040.812 | 659229275.288
|  | Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento. | % | 100 | 10 | 398051099 | 39920395 | 358130704
|  | Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales | Hectáreas | 340 | 0 | 385530542 | 11033124
|  | No. De convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras. | Und | 1 | 0 | 3576963272 | 210589000 | 3366374272
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 10244390613.3 | 0 | 6118692820.668
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 4125697792.632
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 40.27%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 20.48%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | Proyecto No. 2.1 Desarrollo sectorial sostenible | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | % | 100 | 70 | 72999300 | 29995410 | 0 |  | 75206 | 340671 |  |  | 0
|  | Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | % | 25 | 20 | 111130751 | 47423872 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 19398096 | 19398096
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 203528147 |  | 106710769
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 96817378
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 47.57%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 83.33%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | [11 empty] | 334519644
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| Proyecto No. 2.2 Negocios verdes | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | % | 100 | 80 | 111593401 | 110640800 | 952601
|  | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 99948 | 1 | 19398096 | 19398096 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 130991497 |  | 952601
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 130038896
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 99.27%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 90%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
PROGRAMA 3: DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÒN AL CAMBIO CLIMÀTICO | Proyecto No. 3.1 Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificaciòn territorial | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | % | 100 | 90 | 122413704 | 122413704 | 0 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | % | 100 | 90 | 49285263 | 46259300 | 3025963 | [5 empty] | 0 | 17.82
|  | Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | % | 100 | 60 | 596504620 | 595564775 | 939845 | [5 empty] | 25 | 6.75
|  | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 100 | 16974037 | 16974037 | 0 | [7 empty] | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 785177624 |  | 3965808 |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 781211816 |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 99.49%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 85%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| Proyecto No. 3.2 Gestiòn en conocimiento y reducciòn del riesgo de desastres | CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 58 | 1498230496 | 1488909635.6 | 9320860.4 | [5 empty] | 0
|  | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GESTIONADO | % | 100 | 75 | 105825098 | 105824893 | 205 | [5 empty] | 50 | 10
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1604055594 |  | 9321065.4
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1594734528.6
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 99.42%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 66.5%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| Proyecto No. 3.3 Gestiòn ambiental con comunidades ètnicas | Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | Und | 5 | 3 | 200000000 | 21686400 | 178313600
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 200000000 |  | 178313600
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 21686400
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 10.84%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 60%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
PROGRAMA 4: INSTITUCIÒN AMBIENTAL MODERNA Y GENERACIÒN DE CAPACIDADES | Proyecto No. 4.1 Autoridad,reglamentaciòn y regulaciòn ambiental | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | % | 100 | 81 | 26400000 | 26400000 | 0 |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | % | 100 | 50 | 26400000 | 26400000 | 0
|  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | % | 100 | 72 | 26400000 | 26400000 | 0
|  | Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | % | 100 | 63 | 71278795.464 | 71062976 | 215819.464
|  | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | % | 70 | 57.1429 | 469581872.78 | 468088772.3483 | 1493100.4317
|  | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Dias | 60 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos. | % | 70 | 100 | 72216869.336 | 70068001.492 | 2148867.844
|  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | % | 20 | 75 | 222367667.2 | 222142091.752 | 225575.448 |  | 561108 | 210274
|  | No. De Estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Und | 1 | 75 | 910151839.3456 | 909890051.556 | 261787.7896 |  | 425686 | 63158
|  | Estrategias de control a la deforestacion y conservacion y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Und | 1 | 75 | 27108000 | 27108000 | 0
|  | Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Und | 1 | 75 | 278951467 | 257645352 | 21306115
|  | Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (via publica y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes moviles) con seguimiento, monitoreo y control | Und | 60 | 118.3333 | 20538687 | 20538686.436 | 0.564
|  | Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Und | 1 | 75 | 16522687 | 16522686.436 | 0.564
|  | Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Und | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
|  | Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | % | 100 | 50 | 70000000 | 66683695.833 | 3316304.167
|  | Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | % | 100 | 46 | 12000000 | 0 | 12000000
|  | Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL). | % | 100 | 75 | 191281761 | 188192775 | 3088986
|  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | % | 90 | 107.7778 | 36477830 | 36477830 | 0
|  | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | % | 20 | 25 | 199288633 | 199288633 | 0
|  | Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | % | 20 | 25 | 324995200 | 297685051 | 27310149
|  | Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | Und | 1 | 0.4 | 1576566831 | 1212188651.808 | 364378179.192
|  | Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | Und | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
|  | Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 90 | 31217546 | 21217546 | 10000000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 4609745686.1256 |  | 445744885.4643 | 29
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 4164000800.6613 |  |  | 1938706 | 343245 | 412670
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 90.33%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 70.25%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| Proyecto No. 4.2 Fortalecimiento institucional para la gestiòn ambiental | Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | % | 100 | 20% | 308297197 | 246937257.712 | 61359939.288
|  | Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | % | 5 | 100% | 18494924.96 | 18494924.96 | 0
|  | Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | % | 25 | 18.75% | 465401441 | 388846246 | 76555195
|  | Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental | % | 20 | 60% | 67000000 | 19108208 | 47891792
|  | Porcentaje de sedes Diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Global | 1 | 50% | 14016000 | 9115308 | 4900692
|  | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 100% | 4564290 | 2556290 | 2008000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 877773852.96 |  | 192715618.288
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 685058234.672
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 78.04%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 58.13%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| Proyecto No. 4.3 Educaciòn y cultura ambiental | Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) | % | 100 | 75 | 688091492 | 325868996.4 | 362222495.6
|  | Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 25562900 | 25562900 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 713654392 |  | 362222495.6
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 351431896.4
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 49.24%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 87.5%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | 23359601712.1496 | 9946491307.5203
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | 13413110404.6293
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019 | [6 empty] | 57.42%
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS | [6 empty] | 64.99%
22411801755

## CUATRIENIO (hidden)
INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2016 -2019 |  |  | PERIODO | A 30 DICIEMBRE DE 2019
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE
P 1: AGUA PARA TODOS | P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 30 | 2.25 | 400121690.48 | 40907678 | 359214012.48
|  | Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | Corriente | 3 | 0.5 | 400200000 | 0 | 400200000
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 5 | 0 | 574786013.86 | 0 | 574786013.86 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140 |  | 0
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | Unidad | 5 | 0 | 938167976.6 | 0 | 938167976.6 | 304866161 | 79222 |  | 165962 |  | 0
|  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 0.57143 | 2.5 | 620708222.84 | 106026610 | 514681612.84 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar | Unidad | 100 | 12.5 | 19999900 | 0 | 19999900 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | % | 100 | 60 | 9573294256.2 | 972299193.7778
|  | Número de estaciones instaladas y en operación | Estaciones | 25 | 12 | 2763939367.95 | 239011911.128
|  | Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes | Campaña* | 100 | 10 | 699607576.46 | 56659965.7582 | 642947610.7018
|  | Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Municipio | 1 | 0.25 | 223462627.488 | 47527303 | 175935324.488
|  | Evaluación Regional del Agua | Subzonas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Estudios Ambientales del Recuso Hídrico | Estudio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF! |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 9.019% |  |  |  | 1025640
|  | PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 27.06%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | %* | 100 | 63.75 | 3390558888.8 | 103775685 | 3286783203.8 | [5 empty] | 0
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Plan | 100 | 5 | 22243001773.2 | 3673638702.82 | 18569363070.38 | [5 empty] | 0
|  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | Hectáreas | 175 | 10 | 403037761 | 5020000 | 398017761
|  | Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 100 | 12 | 1301609346.4 | 37542845 | 1264066501.4
|  | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 1400 | 0 | 1775037937.1 | 44178040.812 | 1730859896.288
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 100 | 10 | 2351599580 | 39920395 | 2311679185
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 1240 | 0 | 1456863662 | 11033124 | 1445830538
|  | Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras | Hectáreas | 4 | 0 | 9622971361 | 210589000 | 9412382361
|  | Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales | % * | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 9.697%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 63.19%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación | Convenio* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva. | Seguimiento* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | #REF!
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | #REF!
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP. | % | 100 | 70 | 1250457176 | 29995410 | 0 |  | 75206 | 340671 |  |  | 0
|  | Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales) | Hectáreas | 100 | 20 | 618265107 | 47423872 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 20%
|  | Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de areas protegidas. | % Avance | 3 | 1 | 98210596 | 19398096
|  | No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Unidad * | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad | Áreas estratégicas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM | Unidad | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Unidad* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 4.922%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 44.83%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100 | 80 | 1682421669 | 110640800 | 1571780869
|  | Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejcución | Hectáreas | 99948 | 1 | 98210596 | 19398096 | 78812500 | [8 empty] | 0.001001%
|  | Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejcución | Hectáreas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF!
|  | Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 64 | 15.6367
|  | Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Hectáreas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 62.5468 | 18.25 |  | #REF!
|  | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | %* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 75
|  | Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución | Unidad* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 75
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 7.303%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0.08096%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE | P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental | % | 100 | 90 | 784438704 | 122413704 | 662025000 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 100 | 90 | 214791513 | 46259300 | 168532213 | [5 empty] | 0 | 17.82
|  | Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles. | Número | 100 | 60 | 1921142577.4 | 595564775 | 1325577802.4 | [5 empty] | 25 | 6.75
|  | Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal | Pacto* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Implementación de programas de post consumo, para sectores | Sectores | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Sectores | 1 | 1 | 132828412 | 16974037 | 115854375
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF! |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 59.38%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 80.07%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES | Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana | % | 100 | 58 | 5308310903.9336 | 1488909635.6 | 3819401268.3336 | [5 empty] | 0
|  | Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales) | Municipio | 100 | 75 | 1211985000.545 | 105824893 | 1106160107.545 | [5 empty] | 50 | 10
|  | Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación | Mapas de ruido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático | Municipio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 24.46%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 66.5%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: CUIDA TU NATURALEZA | P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | %* | 100 | 81 | 124955371.2 | 26400000 | 98555371.2 |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | %* | 100 | 50 | 124955371.2 | 26400000 | 98555371.2
|  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento | %* | 100 | 72 | 124955371.2 | 26400000 | 98555371.2
|  | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | % | 100 | 63 | 340868800.934 | 71062976 | 269805824.934
|  | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. | Dias* | 100 | 40 | 2749170677.9364 | 468088772.3483 | 2281081905.5881
|  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | %* | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL | %* | 27.5 | 15 | 1067433934.3007 | 222142091.752 | 845291842.5487
|  | Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Red* | 4 | 0.75 | 3927676690.3607 | 909890051.556 | 3017786638.8047 |  | 561108 | 210274
|  | Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas | Monitoreo | 4 | 0.75 | 128306447.264 | 27108000 | 101198447.264 |  | 425686 | 63158
|  | Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire | Red* | 4 | 0.75 | 1302960335.7164 | 257645352 | 1045314983.7164
|  | Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre. | Estrategia * | 420 | 71 | 97212851.4691 | 20538686.436 | 76674165.0331
|  | Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento | % | 1 | 0.75 | 78204489.5411 | 16522686.436 | 61681803.1051
|  | Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental | Municipio* | 0.66667 | 0 | 174400000 | 0 | 174400000
|  | Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | Aplicativo actualizado | 100 | 25 | 331321060 | 66683695.833 | 264637364.167
|  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 100 | 46 | 56797896 | 0 | 56797896
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0.9 | 147757579.5477 | 21217546 | 126540033.5477
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 10776976876.67 |  | 8616877018.3087 | 29
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 2160099858.3613 |  |  | 1938706 | 343245 | 412670
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 20.14%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 45.7%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO | P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | %* | 100 | 20 | 1053601843 | 246937257.712 | 806664585.288
|  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | %* | 100 | 5 | 106570289.96 | 18494924.96 | 88075365
|  | Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal. | % | 100 | 18.75 | 1917756991 | 388846246
|  | Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas | No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas | 100 | 12 | 239500000 | 19108208 | 220391792
|  | Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía | Aplicación | 1 | 0.5 | 414016000 | 9115308
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 0 | 59640531 | 2556290 | 57084241
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 3791085654.96 |  | 3106027420.288
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 685058234.672
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | #REF!
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | #REF!
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 5.2: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción | Estudios | 100 | 75 | 3793198954.8 | 325868996.4 | 3467329958.4
|  | Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio | Municipio | 1 | 1 | 157562900 | 25562900 | 132000000
|  | % de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales | Ente territorial | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 715.7%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 17.62%
PROGRAMA | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTIÓN |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ | P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA | Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI | Sistema * | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 70091 |  | 413662
|  | Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Implementación del programa de gestión documental | Programa* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Estudio de reestructuración organizacional | Estudio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Fase | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales | Sede | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Estrategia Imagen Corporativa | Estrategia * | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Apoyo a municipios en la actualización catastral | Municipio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 21
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF! |  | 8.7143 | 70091 |  | 413662
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 24.81%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO % |  |  |  |  | 75.25%
| PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTIÓN |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZÓN | Ejecución de acciones en Educación Ambiental | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0.25 | 66
|  | Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región | Política* | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 25 | 37.5
|  | Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental | Sendero | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables | Estrategia * | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | #REF!
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | #REF!
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | 101551672337.1532 | 61711026661.5372 | [8 empty] | 0
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | 39840645675.616
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2019 | [6 empty] | 39.23% | [9 empty] | 0
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS | [6 empty] | 57.92% | [8 empty] | 43891342519.1589
61711026661.5372
4050696843.5429
57660329817.9943
Note on K159: jvargas: PROMEDIO FISICO

## INGRESOS (hidden)
ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA : enero 2016 a diciembre 2019
| NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 0 | 0

## GASTOS (hidden)
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA:
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  |  | RECURSOS DE LA NACION $ |  |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $
| APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS Y CXP) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS Y CXP) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS Y CXP)
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ANEXO 5.1 ING (hidden)
ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA : DICIEMBRE DE 2018
| NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO
3000 | INGRESOS PROPIOS | 35335128053 | 39872461333
3100 | INGRESOS CORRIENTES | 20533460100 | 24024090712
3110 | Tributarios | 9133016496 | 9048801721
Participación Ambiental Municipios
| Sobretasa Ambiental | 9133016496 | 9048801721
Otros
3120 | No Tributarios | 11400443604 | 14975288991
3121 | Venta de Bienes y Servicios | 907653683 | 1195494047
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
| Licencias, permisos y tramites ambientales | 907653683 | 1195494047
| Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
3123 | Operaciones Comerciales | 0 | 0
3124 | Aportes Patronales | 0 | 0
3125 | Aportes de Afiliados | 0 | 0
3126 | Aportes de otras entidades | 7636056872 | 10347358335
| Transferencias Sector Electrico | 7195334584 | 9853737859
Compensación Explotación Minera
| Convenios | 440722288 | 493620476
| Otros Aportes de Otras Entidades | 0 | 0
3128 | Otros Ingresos | 2856733049 | 3432436609
| Tasa Retribitiva y Compensatoria | 1070506847 | 1370111793
Tasa Material de Arrastre
| Tasa por Uso del Agua | 1324022079 | 1434972675
| Tasa Aprovechamiento Forestal | 253747000 | 401208601
Tasa Recurso Hidrobiologico
| Multas y sanciones | 151754308 | 36672147
| Otros Ingresos | 56702815 | 189471393
3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 14801667953 | 15848370621
3210 | Crédito externo | 0 | 0
3211 | Perfeccionado | 0 | 0
3212 | Autorizado | 0 | 0
3220 | Crédito Interno | 0 | 0
3221 | Perfeccionado | 0 | 0
3222 | Autorizado | 0 | 0
3230 | Rendimientos Financieros | 720000000 | 645309163
3250 | Recursos del Balance | 14081667953 | 15203061458
3251 | Venta de Activos | 0 | 0
3252 | Excedentes Financieros | 5210149324 | 5210149324
3253 | Cancelación de Reservas | 4828952214 | 4828952214
3254 | Recuperación de Cartera | 4042566415 | 5163959920
3255 | Otros Recursos del Balance | 0 | 0
3260 | Donaciones | 0 | 0
3500 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0
4000 | APORTES DE LA NACION | 6709696189 | 1898941563
4100 | Funcionamiento | 2135610000 | 1898941563
4200 | Servicio de la Deuda | 0 | 0
4300 | Inversión | 4574086189 | 0
41001 | Rezago Año Anterior | 0 | 0
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 42044824242 | 41771402896

## Anexo 3 Matriz Ind Min Jun (hidden)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM-
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)
| (2) | (3) |  | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Código (1) | INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PLAN DE ACCION 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA | META CUATRIENIO | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 A JUNIO | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS
1 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | 1.1 | 106414 | Ha. | 0 | 56864 | 50949 | 3000 | 27703.25 |  |  | Este indicador se alimenta a nivel de Hectareas, que pueden potencialmente llegar a ser áreas protegidas declaradas con base en los estudios que se han adelantado.
2 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | 1.1 | 330314 | Ha. | 330314 | 330314 | 330314 | 300000 | 322735.5
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES
3 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | 4.1 | 100 | Porcentaje de avance | 0 | 0 | 20 | 25 | 11.25 |  |  | El reporte de este indicador se hace con base en el avance alcanzado en el semestre del 2015, para que el plan quede formulado al finalizar el 2015.
4 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos) con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 1.1 | 120000 | Ha. | 20000 | 40000 | 30000 | 15000 | 26250
4 | Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 1.1 | 4145 | Ha. | 4145 | 4145 | 4145 | 2000 | 3608.75
4 | Ecosistemas Estratégicos ( zonas secas), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 1.2 | 35356 | Ha. | 35356 | 35356 | 35356 | 35356 | 35356
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS
5 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 1.1 | 3 | Unidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS
6 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. | 2.1 | 2 | Cuenca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | Se avanza en la formulación del POMCA del Rio Suaza, el cual se encuentra en la etapa de Prospectiva, dentro de la formulación. Se adelantó el proceso de contratación que tiene por objeto “Contratar la consultoría para ajustar (actualizar) el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Loro – Rio Las Ceibas y Otros Directos al Magdalenael resultado final será el resultado de 4 PMA: Ceibas, Rio Loro, Arenoso y Rio Frio.
7 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. | 2.1 | 6 | Cuenca | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
8 | Áreas reforestadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | 2.2 | 392 | Ha. | 45 | 160 | 80 | 0 | 71.25
| Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | 2.2 | 2981 | Ha. | 276 | 1681 | 6345 | 0 | 2075.5 |  |  | Esta meta presentó un alto incremento en su ejecución, teniendo en cuenta que se está implementando un proyecto de Restauración Pasiva entre Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La CAM.
9 | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | 2.2 | 970 | Ha. | 0 | 147 | 225 | 0 | 93
| Áreas revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | 2.2 | 3438 | Ha. | 0 | 1271 | 829 | 0 | 525
10 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. | 2.3 |  | Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Este indicador no se contempló dentro del Plan de Acción, en razón a que se debe realizar la priorización de corrientes para ordenación del recurso hidrico, que se realizará a traves del indicador "Priorizacion de corrientes para efectos de planificacion y ordenación del recurso hidrico.
TEMA AGUA
11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | 2.3 | 37 | PSMV * | 37 | 37 | 37 | 0 | 27.75 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación ( DBO). | 2.4 | 13.75 | Porcentaje | 13 | 14 | 14 | 0 | 10.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año. Se reporta la final del año.
12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST). | 2.4 | 12.75 | Porcentaje | 12 | 13 | 13 | 0 | 9.5 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año. Se reporta la final del año.
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA
13 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | 2.4 | 87 | Porcentaje | 50 | 71 | 87 | 45 | 63.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
14 | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | 2.3 | 68 | Porcentaje | 44 | 62 | 62 | 37 | 51.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
15 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | 4.1 | 1 | Red | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | 4.1 | 37 | Municipio | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
17 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | 4.1 | 63 | Porcentaje | 64 | 72 | 73 | 0 | 52.25 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
18 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | 4.1 | 73 | % | 94 | 120 | 70 | 20 | 76
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO
19 | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | 1.3 | 7 | Empresa | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
20 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. | 6.2 | 1.75 | Proyecto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.75
21 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | 6.2 | 55 | Porcentaje | 20 | 40 | 60 | 30 | 37.5 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES
22 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. | 3.1 | 37 | Municipio | 37 | 37 | 37 | 17 | 32
23 | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. | 3.2 | 37 | Municipio | 37 | 37 | 37 | 16 | 31.75
38
24 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | 4.1 | 38 | Porcentaje | 100 | 100 | 75 | 32 | 76.75 |  |  | Al ser la unidad de medida %, el acumulado será el promedio de los resultados obtenidos en cada año
25 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | 4.1. | 60 | Días | 35 | 60 | 60 | 60 | 53.75

## Anexo 5-2 Gastos (hidden)
ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2015 A JUNIO 30 DE 2015
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  | RECURSOS DE LA NACION $ |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $
| PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1 | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1 | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1
GASTOS DE PERSONAL | 2005872393 | 844359454 | 1708062000 | 957550419 | 3713934393 | 1801909873
GASTOS GENERALES | 1757668695 | 656590451 | 22374000 | 21140000 | 1780042695 | 677730451
Adquisición de Bienes | 535384974 | 192326440 | 0 |  | 535384974 | 192326440
Adquisición de Servicios | 1175742721 | 424028731 | 21140000 | 21140000 | 1196882721 | 445168731
Impuestos y Multas | 46541000 | 40235280 | 1234000 | 0 | 47775000 | 40235280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1333533655 | 484265261 | 9866000 | 0 | 1343399655 | 484265261
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 1333533655 | 484265261 | 9866000 | 0 | 1343399655 | 484265261
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 20134000 | 0 | 9866000 | 0 | 30000000 | 0
Fondo de Compensación Ambiental | 1290399655 | 462256104 |  |  | 1290399655 | 462256104
Otros | 23000000 | 22009157 |  |  | 23000000 | 22009157
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mesadas Pensionales |  |  |  |  | 0 | 0
Bonos pensionales |  |  |  |  | 0 | 0
OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 310000000 | 58580659 | 0 | 0 | 310000000 | 58580659
Sentencias y Conciliaciones | 310000000 | 58580659 |  |  | 310000000 | 58580659
OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5407074743 | 2043795825 | 1740302000 | 978690419 | 7147376743 | 3022486244
TOTAL INVERSION | 22346335128 | 9448616230 | 1540000000 | 786270865 | 23886335128 | 10234887095
Programa 1. | 2439541574 | 1241009471 | 0 | 0 | 2439541574 | 1241009471
Programa 1: Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos |  |  |  |  | 0 | 0
1,1 Planificación y gestión de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del Patrimonio Natural del Huila | 1864541574 | 1113376773 |  |  | 1864541574 | 1113376773
1,2 Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 350000000 | 95715832 |  |  | 350000000 | 95715832
1,3 Uso Sostenible de la Biodiversidad y Negocios Verdes | 225000000 | 31916866 |  |  | 225000000 | 31916866
Programa 2. | 8072344572 | 3760932435 | 1540000000 | 786270865 | 9612344572 | 4547203300
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | 0 | 0
2,1 Planificación, Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas | 2713871379 | 2134860420 | 0 | 0 | 2713871379 | 2134860420
2,2 Protección y recuperación del Recurso Hídrico | 2103012723 | 643283684 | 1540000000 | 786270865 | 3643012723 | 1429554549
2,3 Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico | 2211505468 | 373546701 |  |  | 2211505468 | 373546701
2,4 Descontaminación de fuentes Hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 1043955002 | 609241630 |  |  | 1043955002 | 609241630
Programa 3. | 2015527581 | 1256815079 | 0 | 0 | 2015527581 | 1256815079
Programa 3. Planificación y Ordenación del Territorio y Gestión del Riesgo |  |  |  |  | 0 | 0
3,1 Planificación y Ordenación del Territorio | 320000000 | 221420184 |  |  | 320000000 | 221420184
3,2 Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres | 1695527581 | 1035394895 |  |  | 1695527581 | 1035394895
Programa 4. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional | 5266813192 | 1652307925 | 0 | 0 | 5266813192 | 1652307925
4,1 Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | 3711050806 | 1403140857 |  |  | 3711050806 | 1403140857
4,2 Fortalecimiento Institucional y consolidación del Sistema Integrado de gestión | 1555762386 | 249167068 |  |  | 1555762386 | 249167068
Programa 5: Construcción de una Cultura de Convivencia del Huilense con su Naturaleza | 410231113 | 38867961 | 0 | 0 | 410231113 | 38867961
5,1 Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa | 410231113 | 38867961 |  |  | 410231113 | 38867961
Programa 6: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 4141877096 | 1498683359 | 0 | 0 | 4141877096 | 1498683359
6,1 Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático. | 1266511705 | 173510984 |  |  | 1266511705 | 173510984
6,2 Desarrollo de Estrategias Bajas de Carbono | 2875365391 | 1325172375 |  |  | 2875365391 | 1325172375
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | 27753409871 | 11492412055 | 3280302000 | 1764961284 | 31033711871 | 13257373339
0
#REF!
#REF!

## Anexo 2 Protocolo Inf Gestión (hidden)
ANEXO 2.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
ITEM | DEFINICIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 | Enuncie el nombre del total de los programas y proyectos aprobados en el PAT, utilizando la misma estructura jerárquica del Plan. Se plantea una estructura inicial de Programas con proyectos relacionados, no obstante esta estructura es solo indicativa. Inserte filas cuando sea necesario ingresar mas programas y proyectos. Recuerde que jerárquicamente los programas están integrados por proyectos y estos por actividades y la matriz pretende conocer hasta la escala de proyectos.
(2) UNIDAD DE MEDIDA | Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de la meta física, ejemplo Hectáreas reforestadas, hectáreas con POMCA, PGIRS Apoyados, etc. Generalice una unidad de medida por cada proyecto, para el caso de programa no es necesario definir la unidad de medida.
(3) META FÍSICA ANUAL | Identifique el valor de la meta anual programada para el año que se este evaluando, con relación al programa o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución física de la respectiva meta anual programada en la columna (3). Ejemplo: 35 hectáreas reforestadas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Para el caso, cuando el resultado del avance de una meta física de un programa o proyecto se reporte como el promedio ponderado o aritmético de las metas de los proyectos relacionados con dicho programa o proyecto, es importante indicar esta condición en la columna 10. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | En esta columna se puede describir en texto lo que se desea justificar, describir y aclarar del avance del programa, proyecto, actividad.
(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | Cuando el avance de la meta física prevista para cada proyecto no es cuantificable, para el corte del periodo evaluado, reporte en porcentaje, el equivalente a la gestión realizada. Esta columna solamente aplica para el primer semestre de cada año, dado que en el informe anualizado se debe contar con algún tipo de producto o parte de este, de acuerdo con la meta planteada, por lo tanto en el informe anualizado esta columna debera ser diligenciada con NA. correspondiente
(7) META FÍSICA TRIENAL PAT | Identifique el valor (en numero) de la meta trienal con relación al programa y/o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(8) ACUMULADO DE LA META FISICA | Reporte el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la aprobación del PAT, incluyendo el periodo evaluado. Ejemplo 100 Ha reforestadas (2004) más 140 Ha reforestadas (2005), acumulado 240 Ha (2004+2005)
(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | Calcule el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la columna (8) con el valor de la columna (7) y multiplique por 100.
(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | Si el PAT contempla ponderaciones de programas o proyectos, relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada programa, de acuerdo al porcentaje o valor asignado.
(11)META FINANCIERA ANUAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o modificaciones) los montos de inversión anual previstos para cada programa o proyecto
(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA PROGRAMADA (Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución financiera de la respectiva meta anual programada en la columna (11). Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.
(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Periodo evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta financiera programada. Divida el valor de la columna (12) con el valor de la columna (11) y multiplique por 100.
(14) META FINANCIERA TRIENAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del PAT los montos de inversión previstos para cada programa o proyecto para los tres años. (incluye adiciones o modificaciones).
(15) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA | Reporte el avance acumulado en la vigencia del PAT, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2004) + $150'000.000.oo (2005), da un acumulado de inversión del PAT de $250'000.000.oo
(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Calcule el porcentaje del avance acumulado de la Meta financiera programada en el PAT. Divida el valor de la columna (15) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(17) OBSERVACIONES | Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas físicas y financieras..
(18) TOTAL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS | Sume los recursos de las metas financieras trienal, anual y de avance del periodo para cada proyecto, en las columnas respectivas (11, 12, 14 y 15). Es importante cuidarse de no sumar subtotales de los programas con las metas financieras de los proyectos, para evitar sumas dobles de un mismo proyecto. Calcule el % de avance total de los programas mediante el promedio de cada uno de los porcentajes de avance de los programas o diviendo el total de las columnas 12/11 y 14/15 respectivamente y multiplicando por 100. Es importante recordar que no es aplicable para metas financieras realizar ponderaciones. Para el caso de las metas físicas, se deben totalizar las columnas 5 y 9, calculando el promedio de los porcentajes de avance de cada programa, es decir, el porcentaje de avance de las metas físicas del PAT en el periodo evaluado y el acumulado, así: sume el porcentaje de avance de cada programa y dividalo en el número de programas, con los datos respectivos, en las columnas 5 y 9 (Si es el caso, tenga en cuenta las ponderaciones que estén estipuladas en el Plan de Acción Trienal, las cuales debe quedar registradas en la columna 10).

## Anexo 4 ProtocoloMatrizINdica (hidden)
ANEXO 4.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS
ITEM | DEFINICIONES
(1) CODIGO | Corresponde a una númeración o identificación de cada indicador, que bsuca dar un orden secuencial más no de importancia de los indicadores mínimos.
(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION (Resolución 0964 de 2007) | La columna relaciona los indicadores mínimos de gestión previstos en la Resolución 0964 de 2007. Agrupados en 6 objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo con la política nacional ambiental.
(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO | Con la misma identificación o numeración de los programas y proyectos de la Matriz de seguimiento a la gestión y avance en las metas físicas y financieras del PAT (Anexo 1), relacione el número del programa o proyecto (pueden ser más de uno) en los cuales se ejecutan actividades que aportan directamente al comportamiento del indicador o que el indicador es utilizado como instrumento de seguimiento de la evaluación del proyecto.
(4) UNIDAD DE MEDIDA | En esta columna digite la unidad de medida de cada indicador, la cual esta incluida en las hojas metodológicas de cada indicador y explicito en el nombre del indicador. Ejemplo Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras.
(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año uno (1) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año dos (2) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año tres (3) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) | En esta celda se deberá sumar el resultado obtenido en las columnas 5, 6 y 7, de tal manera que se pueda evidenciar un acumulado de los periodos que se han cursado del Plan de Acción.
(9) INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE | Marque con una X, si el indicador fue excluido del sistema de seguimiento del Plan de Acción, en el marco d elo establecido en la resolución 0964 de 2007.
(10) ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | Relacione el número y fecha de expedición de la resolución, acta o acuerdo por medio del cual se acordó con el Consejo Directivo la exclusión del indicador, dentro del sistema de seguimiento del Plan de Acción. Se puede anexar al Informe de Gestión, el respectivo acto administrativo.
(11) OBSERVACIONES | En esta celda relacione las aclaraciones o complementaciones que se requieran, para dar claridad a los datos diligenciados en las anteriores celdas.

## Hoja1 (hidden)
1.1 | 57
1.2 | 70
1.3 | 47
2.1 | 67
2.2 | 14
2.3 | 48
2.4 | 18
3.1 | 32
3.2 | 32
4.1 | 78
4.2 | 47
5.1 | 45
6.1 | 99
6.2 | 60
51

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMAS | % AVANCE PROGRAMAS | PROYECTOS | % AVANCE FISICO PROYECTO | Programa ajustado | Proyecto con ajuste
PROGRAMA 1: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RIQUEZA NATURAL | 70.8659 | Planificación y gestión de áreas naturales protegidas para la conservación del patrimonio natural del Huila | 65 | 64 | 65
|  | Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 84 |  | 65
|  | Uso sostenible de la biodiversidad y negocios verdes | 64 |  | 64
PROGRAMA No. 2 BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | 25.9466 | Planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas | 67 | 29 | 67
|  | Protección y recuperación del recurso hídrico | 0 |  | 0
|  | Planificación, ordenación y administración del recurso hídrico | 7 |  | 19
|  | Descontaminación de fuentes hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 30 |  | 30
PROGRAMA 3: DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ADAPTACIÒN AL CAMBIO CLIMÀTICO | 46.4778 | Planificación y ordenación del territorio | 55 | 47 | 55
|  | Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastre | 38 |  | 39
PROGRAMA 4: INSTITUCIÒN AMBIENTAL MODERNA Y GENERACIÒN DE CAPACIDADES | 55 | Fortalecimiento de la gobernabilidad y la autoridad ambiental | 66 | 57 | 68
|  | Fortalecimiento institucional y consolidación del sistema integrado de gestión | 44 |  | 46
#REF! | 54 | Educación y comunicación para una cultura ambiental participativa | 54 | 54 | 54
#REF! | 88.8357 | Institucionalización, formulación e implementación del plan de acción departamental de cambio climático | 100 | 89 | 100
|  | Estrategias de desarrollo bajas en carbono | 78 |  | 78
Acumulado: | 57.9231