## Hoja1
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
PERIODO REPORTADO: | 2022-I
(1) LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [35 empty] | (25) OBSERVACIONES | (26) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA | (27) IMG AL QUE APORTA | (28) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA | COD. FUENTE | SCRIP
| (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3)META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) |  | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) |  | (4A) AVANCE DEL REZAGO DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) |  | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) | (6) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA | (7) TIPO DE EVIDENCIA | (7-A) ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO | (7-B) ESTADO CONTRATO | (7-B.1) N° CONTRATO | (8) VALOR | (8-A) PAGO DEL CONTRATO | (8-B) FECHA DE PAGO | (9) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | (10) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (11) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100) | (13) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | (14) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA 2021 (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (15) META FINANCIERA ANUAL ($) | (16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) |  | (17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100) | (18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ | (19) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS ((18/16)*100) | (20) RESERVA PRESUPUESTAL $ (16-18) | (21) RESERVA PRESUPUESTAL DEL 2021 $ | (21-A) OBLIGACIONES DE LA RESERVA 2021 $ | (21-B) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $ (21-A/21) | (22) META FINANCIERA DEL PLAN ($) | (23) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA $ | (24) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((23/22)*100)
|  | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | [16 empty] | 2021 | 2022
Linea Estratégica 1. Uso y aprovechamiento de la oferta natural para el desarrollo sostenible de los sectores productivos | [6 empty] | 98.77% | 51.95% | [6 empty] | 2785824894 | 1651147903 |  | 51.95% |  |  | 9.954% | 14.62% | 14.62% | 5106552527.1054 | 4309371187 | 2785824894 | 54.55% | 1710567247 | 33.5% | 1075257647 | 416054879 | 287652653 | 69.14% | 13525050638.2267 | 8213340402.6173 | 60.73% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.
Programa 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | [6 empty] | 98.77% | 51.95% | [6 empty] | 2785824894 | 1651147903 |  | 51.95% |  |  | 68.1% | 14.62% | 14.62% | 5106552527.1054 | 4309371187 | 2785824894 | 54.55% | 1710567247 | 33.5% | 1075257647 | 416054879 | 287652653 | 69.14% | 13525050638.2267 | 8213340402.6173 | 60.73% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.
Proyecto 320101 - Desarrollo sectorial sostenible | [6 empty] | 100% | 46.5% | [6 empty] | 152241681 | 81384588 |  | 46.5% |  |  | 61.28% | 6.363% | 6.363% | 324927365 | 275502958 | 152241681 | 46.85% | 82545338 | 25.4% | 69696343 | 138372369 | 72007622 | 52.04% | 1139230983.4 | 515934145 | 45.29% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (IM 18) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 43 |  | 100% | 43% | Se desarrolló la fase precontractual | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 079-098-109-187 | 101628154 | 40173036 | A 30/06/2022 | 43% | 100 | 60.75 | 60.75% | 69.54% | 69.54% | 225956092 | 187229519 | 101628154 | 44.98% | 41330895 | 18.29% | 60297259 | 138372369 | 72007622 | 52.04% | 901415139.4 | 357649083 | 39.68% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | 37 Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% | Se adelantó la contratación y esta en ejecución | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | OC: 87716 - Gastos Opertaivos de inversión | 50613527 | 41211552 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 30.46% | 30.46% | 98971273 | 88273439 | 50613527 | 51.14% | 41214443 | 41.64% | 9399084 | 0 | 0 |  | 237815844 | 158285062 | 66.56% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 37 Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Proyecto 320102 -Negocios verdes | [6 empty] | 96.31% | 50% | [6 empty] | 269581674 | 124808635 |  | 50% |  |  | 62.63% | 8.378% | 8.378% | 427810873 | 362882720 | 269581674 | 63.01% | 131746012 | 30.8% | 137835662 | 44510666 | 24430666 | 54.89% | 1542694978 | 762420939 | 49.42% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental (IM 20) | Porcentaje | 100 | 100 | 93.63 | 50 | 6% | 93.63% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 077-078-079-080-151 | 209563485 | 84504904 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 74.82% | 74.82% | 320085086 | 268875163 | 209563485 | 65.47% | 91440930 | 28.57% | 118122555 | 44510666 | 24430666 | 54.89% | 1293171426 | 588997097 | 45.55% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental | 29 Flujos totales de la asistencia oficial al desarrollo para el sector agrícola (asistencia oficial para el desarrollo, además de otros flujos oficiales)
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 0.99 | 0.5 | 0.01 | 99% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | CTO: 170 OC: 87716 Gastos Opertaivos de inversión | 60018189 | 40303731 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.63 | 63% | 25.18% | 25.18% | 107725787 | 94007557 | 60018189 | 55.71% | 40305082 | 37.41% | 19713107 | 0 | 0 |  | 249523552 | 173423842 | 69.5% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 29 Flujos totales de la asistencia oficial al desarrollo para el sector agrícola (asistencia oficial para el desarrollo, además de otros flujos oficiales)
Proyecto 320103 - Control y vigilancia al desarrollo sectorial sostenible | [6 empty] | 100% | 59.36% | [6 empty] | 2364001539 | 1444954680 |  | 59.36% |  |  | 69.15% | 85.26% | 85.26% | 4353814289.1054 | 3670985509 | 2364001539 | 54.3% | 1496275897 | 34.37% | 867725642 | 233171844 | 191214365 | 82.01% | 10843124676.8267 | 6934985318.6173 | 63.96% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos.
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento (IM 17) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100% | 50% | Durante el primer semestrese realizó el primer seguimiento a los PGIRS adoptados por los 37 municipios del departamento del Huila, el porcentaje promedio de cumplimiento de las metas de aprovechamiento es del 81%. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 147-167-054 | 31025889 | 19830876 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 0.8718% | 0.8718% | 37955779 | 35468481 | 31025889 | 81.74% | 19844681 | 52.28% | 11181208 | 0 | 0 |  | 138237792.3 | 92894370 | 67.2% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL y especiales | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 35 |  | 100% | 35% | Se realizaron 170 visitas de seguimiento a establecimintos generadores de residuos peligrosos de 480 que constituye la meta establecida en el indicador RESPEL. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 019-063 | 51185778 | 27705755 | A 30/06/2022 | 35% | 100 | 58.5 | 58.5% | 1.213% | 1.213% | 52823752 | 64918640 | 51185778 | 96.9% | 27719560 | 52.48% | 23466218 | 3736371 | 3137299 | 83.97% | 294098200.47 | 184356194 | 62.69% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (IM 22) | Porcentaje | 80 | 90 | 80 | 30 |  | 100% | 33.33% | En el semestre I de 2022, a través de las Direcciones Territoriales y la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental, se realizaron 2.183 visitas de seguimientos a los permisos, concesiones y licencias otorgados activos, en su mayoría de vigencias anteriores. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 016-017-021-023-025-030-042-050-057-059-060-061-069-095-106-123-130-135-153-166-167-032-046-054-058-203-201-207 | 498339641 | 120869095 | A 30/06/2022 | 33.33% | 100 | 57.5 | 57.5% | 14.86% | 14.86% | 647038559 | 664878471 | 498339641 | 77.02% | 127159859 | 19.65% | 371179782 | 98458194 | 86319834 | 87.67% | 2629405604.5164 | 1553347948.3483 | 59.08% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. (IM 21) | Dias | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 100% | 100% | Los procesos se atienden conforme a los procedimientos internos de la Corporación establecidos en la P-CAM-017 y la normatividad ambiental vigente. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 100% | 60 | 60 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de solicitudes de licencias y permisos ambientales resueltos | Porcentaje | 80 | 80 | 80 | 40 |  | 100% | 50% | La Corporación a través de la aplicativo Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, recepcionó durante el periodo 1,449 solicitudes y seotorgaron 814 que corresponde a Licencias, Concesiones, Permisos y Autorizaciones, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 012-016-017-021-023-028-034-035-040-042-044-052-057-059-061-064-065-095-123-162-166-167-031-054-055-056-178-179-180-181-182-200-213 | 435300371 | 215504442 | A 30/06/2022 | 50% | 80 | 60 | 75% | 12.45% | 12.45% | 541922552 | 346334354 | 435300371 | 80.33% | 234114398 | 43.2% | 201185973 | 17754382 | 10670356 | 60.1% | 1088629524.4771 | 847056523 | 77.81% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (IM 23) | Porcentaje | 25 | 30 | 27 | 36 |  | 100% | 100% | En el periodo ingresaron por VITAL 1,603 denuncias por presuntas infracciones ambientales, se logró atender 1,273 equivalente al 79%, realizando la respectiva visita de inspección ocular; de igual forma se resolvieron 577 denuncias radicadas en 2022 y 909 procesos de vigencias anteriores, para un total resueltos 1,486 . | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 034-035-040-044-064-065-130-162-031-032-046-178-179-180-181-182-200-207 | 425976468 | 201906873 | A 30/06/2022 | 100% | 35 | 59 | 100% | 16.61% | 16.61% | 723006335 | 591549293 | 425976468 | 58.92% | 210876866 | 29.17% | 215099602 | 49864912 | 28221684 | 56.6% | 1889234350.4 | 1233219140 | 65.28% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vía pública y empresas transportadoras - Laboratorio de fuentes móviles) con seguimiento, monitoreo y control | Unidad | 120 | 120 | 270 | 98 |  | 100% | 81.67% | A traves del vehiculo de fuentes moviles durante este semestre se realizo monitoreo a 98 vehiculos de fuentes moviles entre motocicletas y vehiculos. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 81.67% | 420 | 428 | 100% | 0.534% | 0.534% | 23249868.96 | 23192400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6515960 | 6515960 | 100% | 96865937.4291 | 43731086 | 45.15% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire implementada | Unidad | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | Se continua operando la red de calidad de aire para la ciudad de Neiva, la cual opera con dos estaciones ubicadas en el centro y en las instalaciones de la CAM denominadas CAM Norte y Alcaldía de Neiva. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 100% | 1 | 0.63 | 63% | 0.2952% | 0.2952% | 12851200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 53415355.5411 | 16522686.436 | 30.93% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Mapas de ruido y planes de descontaminación actualizados | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 0% | Se adelanta el poceso de contratacion, para la actualización de los mapas de ruido ambiental del municipio de Pitalito, para sus áreas críticas prioritarias y la reformulación del plan de descontaminación por ruido en el municipio de Pitalito | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 3 | 1 | 33.33% | 1.88% | 1.88% | 81855084.876 | 91999532 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45999766 | 45999766 | 100% | 173854616.876 | 91999532 | 52.92% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Generadores y gestores de Residuos de Construcción y Demolición - RCD con seguimiento | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 43.33 |  | 100% | 43.33% | Durante el primer semestre se ha realizado el seguiminento a 26 generadores de RCD y 2 Gestores. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 063-069 | 24254612 |  | A 30/06/2022 | 43.33% | 100 | 60.75 | 60.75% | 0.955% | 0.955% | 41579335.02 | 48041400 | 24254612 | 58.33% | 0 | 0% | 24254612 | 0 |  |  | 261474795.02 | 138078574.833 | 52.81% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Empresas obligadas a conformar el Departamento de Gestión Ambiental con seguimiento | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 69 |  | 100% | 69% | Se han realizado 29 visitas de seguimientos a DGA de 42 que cuentan con dicho departamento. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 147 | 20948279 |  | A 30/06/2022 | 69% | 100 | 67.25 | 67.25% | 0.4811% | 0.4811% | 20948279 | 25404964 | 20948279 | 100% | 0 | 0% | 20948279 | 0 | 0 |  | 76997061 | 56393243 | 73.24% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% | Se avanza en la contratacion y ejecucion de las acciones establecidas en el presente proyecto. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | Gastos Opertaivos de inversión | 876970501 | 859137639 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 49.85% | 49.85% | 2170583544.2494 | 1779197974 | 876970501 | 40.4% | 876560533 | 40.38% | 409968 | 10842259 | 10349466 | 95.45% | 4140911438.797 | 2677386021 | 64.66% |  | 3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Linea Estratégica 2. Gestión integral de áreas protegidas y de su biodiversidad hacia la consolidación del SIRAP | [6 empty] | 95.45% | 35.61% | [6 empty] | 1632075984 | 547018093 |  | 35.61% |  |  | 12.31% | 19.36% | 19.36% | 6764044976.5953 | 5782871759 | 1632075984 | 24.13% | 589186158 | 8.711% | 1042889826 | 3228460596 | 1229718034.4 | 38.09% | 28374481314.1584 | 14437036670.784 | 50.88% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Programa 3202 - Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | [6 empty] | 90.91% | 36.22% | [6 empty] | 1532359708 | 514572829 |  | 36.22% |  |  | 64.55% | 18.57% | 18.57% | 6486294976.5953 | 5357771581 | 1532359708 | 23.62% | 547675778 | 8.444% | 984683930 | 3041827340 | 1109570488.4 | 36.48% | 27280943514.1584 | 13768954452.784 | 50.47% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Proyecto 320201 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | [6 empty] | 100% | 51.65% | [6 empty] | 840646484 | 281388050 |  | 51.65% |  |  | 73.25% | 61.61% | 61.61% | 3995891938.9633 | 4052381172 | 840646484 | 21.04% | 302194910 | 7.563% | 538451574 | 2671932606 | 898325712.4 | 33.62% | 16606190985.0013 | 8772965214.892 | 52.83% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Unidad | 30 | 30 | 57 | 115 |  | 100% | 100% | 34 predios EN PROCESO apoyados para su registro como RNSC. 60 RNSC ya registradas apoyadas para su gestión, a traves de sistemas productivos sostenibles y visitas de fortalecimiento. 21 predios identificados como Nuevas Iniciativas para iniciar el proceso de caracterización y registro como RNSC | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 101-136-159 | 88079638 | 30568592 | A 30/06/2022 | 100% | 120 | 202 | 100% | 5.43% | 5.43% | 216994610.444 | 66789527 | 88079638 | 40.59% | 30568592 | 14.09% | 57511046 | 38280971 | 3000000 | 7.837% | 525585697.972 | 281763066.2826 | 53.61% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Unidad | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 100% | 33.33% | Avance del convenio con CI | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 159 | 6024000 |  | A 30/06/2022 | 33.33% | 3 | 3 | 100% | 14.21% | 14.21% | 567804749.7197 | 23330450 | 6024000 | 1.061% | 0 | 0% | 6024000 | 23330450 |  | 0% | 802537525.9637 | 134354449.692 | 16.74% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
No. de áreas estratégicas con desarrollo de actividades de investigacion-monitoreo y estudios de caracterización de la biodiversidad con participación comunitaria | Unidad | 2 | 2 | 5 | 0 |  | 100% | 0% | Pendiente convenio con CI | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 7 | 7 | 100% | 2.377% | 2.377% | 95000000 | 91576527 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 91576527 |  | 0% | 618956285.076 | 409507672 | 66.16% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
No. De estudios formulados y/o actualizados de planes de manejo ambiental (PMA) de áreas protegidas | Unidad | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 100% | 0% | Pendiente ejecución del contrato | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 7 | 5 | 71.43% | 13.51% | 13.51% | 539691608.1124 | 483458593 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 233697298 | 163588107 | 70% | 1523150200.9644 | 923985982.4207 | 60.66% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
% de estudios elaborados en ejecución de la Política Ambiental | Porcentaje | 67 | 83 | 67 | 40 |  | 100% | 48.19% | Avance en Valoración Económica de 4 Humedales con PMA y en Zonificación y Régimen de usos de complejos de páramos. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 48.19% | 100 | 57 | 57% | 2.085% | 2.085% | 83332000 | 54989844 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 42993669 | 34964603 | 81.33% | 265607219.864 | 166329541 | 62.62% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución (IM 14) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100% | 50% | Se avanzó en la implementacion de medidas de control y manejo de las especies invasoras reportadas en el semestre A-2022 | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 0.4636% | 0.4636% | 18525737.72 | 9950428 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9950428 | 7631779 | 76.7% | 38904415.032 | 14848944 | 38.17% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (IM 12) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 35 |  | 100% | 35% | Se cuenta con 8 preofesionales contratados y Consultoria de equipo tecnico en proceso de contratación | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 085-087-088-089-090-156-159-183-184-187 | 372333137 | 90068082 | A 30/06/2022 | 35% | 100 | 58.75 | 58.75% | 42.86% | 42.86% | 1712813662.8031 | 2362965621 | 372333137 | 21.74% | 103307880 | 6.031% | 269025257 | 1707840473 | 381412515.4 | 22.33% | 9316929884.5711 | 4896376994.129 | 52.55% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (IM 15) | Porcentaje | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | Implementación de acciones en Bosque seco tropical; Implementacion de PMA de Humedales | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 084-086-111-216 | 166775146 | 47806381 | A 30/06/2022 | 100% | 25 | 25 | 100% | 8.037% | 8.037% | 321140061.9225 | 499341786 | 166775146 | 51.93% | 50965099 | 15.87% | 115810047 | 360886855 | 204921805 | 56.78% | 2147568538.2765 | 1113407785.7379 | 51.85% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | IMG 15Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (IM 13) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% | 100% | Implementación de acciones para la conservación de especies amenazadas focales | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 097-117 | 96963096 | 35259304 | A 30/06/2022 | 100% | 100 | 62.5 | 62.5% | 6.349% | 6.349% | 253705225.2416 | 300425466 | 96963096 | 38.22% | 39666717 | 15.63% | 57296379 | 140000411 | 79437558 | 56.74% | 904991251.7936 | 514839079.6297 | 56.89% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto apoyados | Global | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | CTOS: 170 OC: 87716 Gastos Opertaivos de inversión | 110471467 | 77685691 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 4.677% | 4.677% | 186884283 | 159552930 | 110471467 | 59.11% | 77686622 | 41.57% | 32784845 | 23375524 | 23369345 | 99.97% | 461959965.488 | 317551700 | 68.74% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 5 Asistencia oficial para el desarrollo y gasto público en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas
Proyecto 320202 - Control, seguimiento y monitoreo al uso y manejo de recursos de la oferta natural | [6 empty] | 100% | 50% | [6 empty] | 668148850 | 224238324 |  | 50% |  |  | 62.5% | 20.57% | 20.57% | 1334171042.632 | 975817451 | 668148850 | 50.08% | 236534413 | 17.73% | 431614437 | 152769776 | 119161687 | 78% | 4983494184.6571 | 2831279307.056 | 56.81% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
No. estrategias de control implementadas para extracción ilegal de los recursos naturales. RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% | Durante el primer semestre de 2022, en el marco de la estrategia RECAM, se realizaron 73 operativos de seguimiento y control a la deforestación, cacería, tenencia ilegal de fauna silvestre, afectación por minería ilegal, se logro el decomiso de 88 individuos de fauna silvestre y 182 m3 de material forestal, el decomiso de 7 vehiculos y elementos utilizados para cometer infracciones ambientales; 41 puestos de control en diferentes vías públicas del departamento; 62 seguimientos a empresas forestales maderable y bno maderables y 11 capacitaciones a la afuerz publica. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 016-019-020-023-026-050-052-053-062-063-066-068-069-095-113-135-161-163-166-167-054-055-056-176-177-078-179-180-181-182-200 | 439523341 | 158370870 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 58.84% | 58.84% | 784983626.5584 | 619747396 | 439523341 | 55.99% | 170666959 | 21.74% | 268856382 | 71983919 | 61467830 | 85.39% | 3329189905.6031 | 1948024587.056 | 58.51% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Estrategias de control a la deforestacion y conservacion y uso sostenible de los bosques en el departamento del Huila implementada | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% | En la Estrategia adelantada contra la deforestacion se enmarcaron en: Acciones de prevencion, mitigacion e intervencion; 28 visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales con registro LOF; Suscripcion de la fase 2,0 del Acuerdo por la Madera Legal en el Departamento del Huila (74 firmantes), se suscribio el Decreto contra la deforestacion en el municipio de Garzon y se elabroaron los Planes Operativos de 19 decretos suscritos por igual numero de municipios. Participamos del Operativo Nacional, promovido por el MADS en el marco del Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia; Asi como tambien elaboramos y estamos implementando en conjunto con la Novena Brigada el Plan de Acción 2022 de la Burbuja Ambiental. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 028-ADICION CTO XXX DE 2021 | 50888944 | 23006136 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 6.986% | 6.986% | 93199040.92 | 55551320 | 50888944 | 54.6% | 23006136 | 24.68% | 27882808 | 15019840 | 15019840 | 100% | 216075153.184 | 131439864 | 60.83% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción, control y seguimiento a la fauna silvestre formulada e implementada | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% | Se dio la atencion, valoracion y disposicion de 657 especimenes de fauna silvestre, en los dos hogares de paso 8Neiuva y Pitalito) y CAV (Teruel), los cuales ingresaron producto de rescates, decomisos y entregas voluntarias. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 020-45-114-129-194 OC: 88620 | 177736565 | 42861318 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 34.18% | 34.18% | 455988375.1536 | 300518735 | 177736565 | 38.98% | 42861318 | 9.4% | 134875247 | 65766017 | 42674017 | 64.89% | 1438229125.87 | 751814856 | 52.27% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Proyecto 320203 - Restauración, reforestación y protección de ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas | [6 empty] | 72.73% | 7% | [6 empty] | 23564374 | 8946455 |  | 7% |  |  | 36.85% | 17.83% | 17.83% | 1156231995 | 329572958 | 23564374 | 2.038% | 8946455 | 0.7738% | 14617919 | 217124958 | 92083089 | 42.41% | 5691258344.5 | 2164709930.836 | 38.04% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón (IM 8) | Porcentaje | 100 | 100 | 30 | 5 | 70 | 30% | 5% | En proceso de planificación | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 5% | 100 | 34.25 | 34.25% | 9.689% | 9.689% | 112026071 | 80000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 80000000 | 33063250 | 41.33% | 472320385 | 241220069.82 | 51.07% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de áreas reforestadas gestionadas y con mantenimiento para la protección de cuencas abastecedoras | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 15 |  | 100% | 15% | En proceso de planificación y contratación para la ejecucipón de las actividades | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | OC: 87716 | 23564374 | 8946455 | A 30/06/2022 | 15% | 100 | 53.75 | 53.75% | 30.62% | 30.62% | 354063684 | 169184696 | 23564374 | 6.655% | 8946455 | 2.527% | 14617919 | 56736696 | 56736696 | 100% | 1329929782.4 | 497000649.764 | 37.37% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | IMG 15 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Ha. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | Hectárea | 300 | 300 | 300 | 0 |  | 100% | 0% | En proceso de planificación y contratación para la ejecucipón de las actividades | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 1400 | 815 | 58.21% | 18.3% | 18.3% | 211559577 | 78380262 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 78380262 | 2283143 | 2.913% | 1509233764.1 | 752012098.144 | 49.83% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | IMG 15 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras con mantenimiento | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 15 |  | 100% | 15% | En proceso de planificación y contratación para la ejecucipón de las actividades | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 15% | 100 | 53.75 | 53.75% | 25.79% | 25.79% | 298227433 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 1434550198 | 334870711.108 | 23.34% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Ha. adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales | Hectárea | 50 | 110 | 16.825 | 0 | 33.175 | 33.65% | 0% | En proceso de planificación y contratación para la ejecucipón de las actividades | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 610 | 1592.7393 | 100% | 15.6% | 15.6% | 180355230 | 2008000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2008000 |  | 0% | 945224215 | 339606402 | 35.93% |  | 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Programa 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | [6 empty] | 100% | 35% | [6 empty] | 99716276 | 32445264 |  | 35% |  |  | 41.17% | 0.795% | 0.795% | 277750000 | 425100178 | 99716276 | 35.9% | 41510380 | 14.95% | 58205896 | 186633256 | 120147546 | 64.38% | 1093537800 | 668082218 | 61.09% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
Proyecto 320601 - Gestión del cambio climático | [6 empty] | 100% | 35% | [6 empty] | 99716276 | 32445264 |  | 35% |  |  | 41.17% | 100% | 100% | 277750000 | 425100178 | 99716276 | 35.9% | 41510380 | 14.95% | 58205896 | 186633256 | 120147546 | 64.38% | 1093537800 | 668082218 | 61.09% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 19 |  | 100% | 19% | Se desarrolló la fase precontractual | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO 165 | 41967200 | 11445600 | A 30/06/2022 | 19% | 100 | 35.5 | 35.5% | 79.21% | 79.21% | 220000000 | 363669021 | 41967200 | 19.08% | 15260800 | 6.937% | 26706400 | 186633256 | 120147546 | 64.38% | 867022796 | 502804999 | 57.99% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. |  | 166 Proporción de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional integrando las proyecciones de población y las necesidades de recursos, por tamaño de la ciudad
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IM 7) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 51 |  | 100% | 51% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO 091 | 57749076 | 20999664 | A 30/06/2022 | 51% | 100 | 62.75 | 62.75% | 20.79% | 20.79% | 57750000 | 61431157 | 57749076 | 100% | 26249580 | 45.45% | 31499496 | 0 | 0 |  | 226515004 | 165277219 | 72.97% |  | 3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | 37 Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Linea Estratégica 3. Gestión integral del recurso hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado aprovechamiento | [6 empty] | 98.75% | 37.07% | [6 empty] | 7094921121.12 | 3924840281.8 |  | 37.07% |  |  | 21.01% | 37.28% | 37.28% | 13024786315.648 | 12955733410 | 7094921121.12 | 54.47% | 3958770546.176 | 30.39% | 3136150574.944 | 5694230263 | 1530341143 | 26.88% | 50432717945.077 | 31628608158.928 | 62.71% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental.
Programa 3203 Gestión integral del recurso hídrico, suelo, aire y bosque para su adecuado aprovechamiento | [6 empty] | 98.75% | 37.07% | [6 empty] | 7094921121.12 | 3924840281.8 |  | 37.07% |  |  | 56.35% | 37.28% | 37.28% | 13024786315.648 | 12955733410 | 7094921121.12 | 54.47% | 3958770546.176 | 30.39% | 3136150574.944 | 5694230263 | 1530341143 | 26.88% | 50432717945.077 | 31628608158.928 | 62.71% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico.
Proyecto 320301 - Conservación y uso eficiente del recurso hídrico | [6 empty] | 100% | 21.11% | [6 empty] | 5811667773 | 3550705592 |  | 21.11% |  |  | 55.03% | 78.63% | 78.63% | 10241155226.648 | 10001307361 | 5811667773 | 56.75% | 3550709500.056 | 34.67% | 2260958272.944 | 3885084393 | 1061253778 | 27.32% | 39354263521.248 | 24677260391 | 62.71% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico.
Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) (IM 1) | Porcentaje | 36 | 60 | 36 | 20 |  | 100% | 33.33% | Se contrato el POMCA del Río Yaguará. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 100-222 Gastos Opertaivos de inversión | 2152119427 | 136766683 | A 30/06/2022 | 33.33% | 100 | 55 | 55% | 24.2% | 24.2% | 2478385218.648 | 1476818666 | 2152119427 | 86.84% | 136770591 | 5.519% | 2015348836 | 1077840142 | 357243556 | 33.14% | 4916057791.448 | 4296082638 | 87.39% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución (IM 6) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 30 |  | 100% | 30% | Se están atendiendo los POMCAS y PMAM, que se encuentran aprobadas por la CAM, los cuales son Rios Guarapas, Suaza, Ciebas y quebradas Garzón y Barbillas. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 104-144-155- OC: 87716184-187-052/07 | 3659548346 | 3413938909 | A 30/06/2022 | 30% | 100 | 57.5 | 57.5% | 50.99% | 50.99% | 5221611331 | 6461700848 | 3659548346 | 70.08% | 3413938909.056 | 65.38% | 245609436.944 | 2807244251 | 704010222 | 25.08% | 24063027037.8 | 14741426634 | 61.26% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
No. convenios para cofinanciar la construcción y seguimiento a proyectos de saneamiento ambiental hídrico como: interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o estudios y diseños asociados a estas obras | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 0% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 1 | 0.5 | 50% | 24.81% | 24.81% | 2541158677 | 2062787847 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 10375178692 | 5639751119 | 54.36% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Proyecto 320302 - Administración del recurso hídrico | [6 empty] | 97.5% | 53.02% | [6 empty] | 1283253348.12 | 374134689.8 |  | 53.02% |  |  | 61.19% | 21.37% | 21.37% | 2783631089 | 2954426049 | 1283253348.12 | 46.1% | 408061046.12 | 14.66% | 875192302 | 1809145870 | 469087365 | 25.93% | 11078454423.829 | 6951347767.928 | 62.75% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico.
Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento (IM 5) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100% | 50% | Se efectuaron los seguimientos a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el corte del primer semestre del año 2022. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 038-167-054 | 10394833 | 10394833 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 0.3734% | 0.3734% | 10394833.68 | 6626400 | 10394833 | 100% | 10394833 | 100% | 0 | 0 |  |  | 81834765.28 | 43421233 | 53.06% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento (IM 3) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100% | 50% | Se efectuaron los seguimientos a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV para el corte del primer semestre del año 2022. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 167-054 | 6929889.12 | 6929888.8 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 0.249% | 0.249% | 6929889.12 | 6626400 | 6929889.12 | 100% | 6929889.12 | 100% | 0 | 0 |  |  | 78369820.72 | 39956289.12 | 50.98% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación por uso de las aguas (IM 4) | Porcentaje | 60 | 80 | 60 | 67.26 |  | 100% | 84.08% | Se avanzó en la fase 2, de la reglamentación de la Quebrada La Rivera, correspondiente al trabajo de campo, realizando visitas oculares, censo de los usuarios que aprovechan las aguas de la Quebrada La Rivera, georreferenciación, cartografía, y en los estudios de la reglamentación tales como hidrometeorologicos, agronómicos, etc. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 84.08% | 100 | 66.815 | 66.81% | 0.07903% | 0.07903% | 2200000 | 316420847 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 316420847 | 45186742 | 14.28% | 518347934 | 515709480 | 99.49% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (IM 2) | Porcentaje | 60 | 80 | 60 | 67.26 |  | 100% | 84.08% | Se avanzó en la fase 2 de diagnóstico del PORH de la Quebrada La Chorrera y El Chuzcal, correspondiente al trabajo de campo, realizando el censo de usuarios, diseño y ejecución del plan de monitoreo, estimación de la oferta hídrica, de los índices de calidad fisico-quimica e hidrobiologica, | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 84.08% | 100 | 16865 | 100% | 14.45% | 14.45% | 402328070.68 | 329104038 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 329104038 |  | 0% | 1056440494.68 | 650483489 | 61.57% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Implementación del Programa Institucional Regional de monitoreo del agua - PIRMA en aguas superficial y subterráneas | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% | corresponde a la ejecución del primer semestre, este involucra monitoreo, seguimiento y mantenimiento a estaciones hidrometeorológicas | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 012-014-017-029-037-038-039-041-047-050-052-060-061-067-068-105-115-116-153-167-027-043-048-049-055-056-152-195-215-208-198-202-212-213 | 1014664572 | 274857354 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 73.16% | 73.16% | 2036425487.5457 | 1966604711 | 1014664572 | 49.83% | 293501402 | 14.41% | 721163170 | 1034557431 | 314474117 | 30.4% | 7259421812.1747 | 4525904794.808 | 62.35% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Estudios Ambientales del recurso hídrico Evaluación Regional del Agua - ERA) elaborados | Unidad | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | El Numero 6, obedece al número de Subzonas con indicadores hídricos regionales, en oferta, demanda, calidad y riesgos. Para lograr este objetivo se debe compilar información, analizarla, procesarla y generar los indicadores por Subzonas, lo anterior transversalmente con el componente cartográfico. Este indicador se evalúa a final de año. En este semestre se realizó la compilación de información, análisis cartográfico y estructuración de la hoja de cálculo | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 013-015-018-033-125 | 251264054 | 81952614 | A 30/06/2022 | 0% | 13 | 0 | 0% | 10.45% | 10.45% | 290992329.3033 | 0 | 251264054 | 86.35% | 97234922 | 33.41% | 154029132 | 0 |  |  | 660592329.3033 | 251264054 | 38.04% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (IM 19) | Porcentaje | 100 | 100 | 85 | 0 |  | 85% | 0% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución |  | 0 |  | A 30/06/2022 | 0% | 100 | 46 | 46% | 1.234% | 1.234% | 34360478.6711 | 329043653 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 129063554 | 109426506 | 84.78% | 1423447267.6711 | 924608428 | 64.96% |  | 3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 166 Proporción de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional integrando las proyecciones de población y las necesidades de recursos, por tamaño de la ciudad
Linea Estratégica 4. Fortalecimiento institucional base para la planificación ambiental y la gestión territorial | [6 empty] | 90.01% | 49.11% | [6 empty] | 6521709867 | 1789295856 |  | 49.11% |  |  | 17.89% | 28.74% | 28.74% | 10042807592.6926 | 10079069408.4 | 3532623841 | 35.18% | 1841576717 | 18.34% | 1691047124 | 2738183562.64 | 1172630410 | 42.83% | 28879735828.8098 | 17281123357.04 | 59.84% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental.
Programa 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental | [6 empty] | 100% | 43.89% | [6 empty] | 258161079 | 62138028 |  | 43.89% |  |  | 63.05% | 0.7924% | 0.7924% | 276849787.2936 | 259075557 | 258161079 | 93.25% | 62163342 | 22.45% | 195997737 | 41883722 | 41553348 | 99.21% | 1190486714.2508 | 744585585 | 62.54% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental.
Proyecto 320401 Información y conocimiento ambiental | [6 empty] | 100% | 43.89% | [6 empty] | 258161079 | 62138028 |  | 43.89% |  |  | 63.05% | 100% | 100% | 276849787.2936 | 259075557 | 258161079 | 93.25% | 62163342 | 22.45% | 195997737 | 41883722 | 41553348 | 99.21% | 1190486714.2508 | 744585585 | 62.54% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental.
Porcentaje de Optimización y seguimiento de los aplicativos en línea de trámites ambientales (CITA, RUIA, SUNL, LOFL, SILAMC - VITAL) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100% | 50% | la Corporación tiene una oferta de 24 tramites en ambiente web, a través de VITAL, A junio de 2022, se tienen 55.434 registros en los aplicativos de autoridad ambiental, distribuidos así: • CITA: 36.093 radicados (licencias y permisos ambientales: 12.510 e infracciones ambientales: 23.583) desde 2010 a junio de 2018. • VITAL: 19.341 radicados (licencias y permisos ambientales: 7.129 e infracciones ambientales: 12.212) desde julio de 2018 a junio de 2022. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 022-058-186-189-190-191-192-209-210 | 197500192 | 43711214 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 77.81% | 77.81% | 215425770.2936 | 175582917 | 197500192 | 91.68% | 43736528 | 20.3% | 153763664 | 14454442 | 14124068 | 97.71% | 925435147.2508 | 563954228 | 60.94% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental. |  | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC (IM 26) | Porcentaje | 90 | 90 | 100 | 34 |  | 100% | 37.78% | Se realizó el registro y validación de información en los aplicativos bajo la competencia del Instituto de IDEAM que hacen parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIAC (SISAIRE; SNIF; SIRH. Avence de reporte: SISAIRE 100 100% SNIF 30% SIRH 28% PCB 100% RUA 46% RESPEL 35% | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 185-186-189-190- | 60660887 | 18426814 | A 30/06/2022 | 37.78% | 90 | 58.5 | 65% | 22.19% | 22.19% | 61424017 | 83492640 | 60660887 | 98.76% | 18426814 | 30% | 42234073 | 27429280 | 27429280 | 100% | 265051567 | 180631357 | 68.15% |  | 3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental. | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | 35 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100)
Programa 3205 - Ordenamiento ambiental territorial | [6 empty] | 79% | 54.33% | [6 empty] | 4422083286 | 1154660654 |  | 54.33% |  |  | 65.22% | 18.44% | 18.44% | 6443487725.504 | 6188291694 | 1432997260 | 22.24% | 1162542746 | 18.04% | 270454514 | 1119377033 | 743318692 | 66.4% | 16928251095.504 | 9537392851.6 | 56.34% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial.
Proyecto 320501 Fortalecimiento de los procesos de ordenamiento y planificación territorial | [6 empty] | 100% | 50.5% | [6 empty] | 182902475 | 99928919 |  | 50.5% |  |  | 62.66% | 4.583% | 4.583% | 295328951.188 | 221495636 | 182902475 | 61.93% | 103311216 | 34.98% | 79591259 | 0 | 0 |  | 936860323.188 | 540646410 | 57.71% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial.
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT (IM 24) | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 51 |  | 100% | 51% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 071-072-075-148 | 148259974 | 65287769 | A 30/06/2022 | 51% | 100 | 62.75 | 62.75% | 64.79% | 64.79% | 191357678.188 | 127942062 | 148259974 | 77.48% | 68668715 | 35.89% | 79591259 | 0 |  |  | 675121532.188 | 395476298 | 58.58% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | 166 Proporción de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional integrando las proyecciones de población y las necesidades de recursos, por tamaño de la ciudad
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | Gastos Opertaivos de inversión | 34642501 | 34641150 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 35.21% | 35.21% | 103971273 | 93553574 | 34642501 | 33.32% | 34642501 | 33.32% | 0 | 0 |  |  | 261738791 | 145170112 | 55.46% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. |  | 166 Proporción de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional integrando las proyecciones de población y las necesidades de recursos, por tamaño de la ciudad
Proyecto 320502 Gestión en conocimiento y reducción del riesgo de desastres | [6 empty] | 82.5% | 37.5% | [6 empty] | 191177563 | 56680082 |  | 37.5% |  |  | 60.19% | 50.03% | 50.03% | 3223398626.44 | 1714239633 | 191177563 | 5.931% | 56680082 | 1.758% | 134497481 | 981946986 | 628360692 | 63.99% | 8309964524.44 | 3492705594.6 | 42.03% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial.
Conocimiento del riesgo de desastres gestionado | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 60 |  | 100% | 60% | Durante el primer semestre de 2022, se prestó asistencia técnica a 135 sitios criticos en 28 municipios del Departamento del Huila (Acevedo, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre,Elías, Garzón, Gigante, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Oporapa, Palermo, Paicol, Pital, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Timaná, Villavieja y Yaguará) que afrontaron situaciones de desastre o emergencia como consecuencia de las temporadas de lluvias, a través de visitas técnicas especializadas. Adicionalmente, se participó en sesiones presenciales y/o virtuales de los CMGRDH y del DGRDH y se emitieron 14 circulares informativas. De manera complementaria se ejecutaron al 100% los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo para los cascos urbanos de Suaza, Isnos, Tesalia, Elias y Tello. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 017-024-106-211-212 OC: 87716 | 162980312 | 56680082 | A 30/06/2022 | 60% | 100 | 62.5 | 62.5% | 23.08% | 23.08% | 743822680.44 | 1456905119 | 162980312 | 21.91% | 56680082 | 7.62% | 106300230 | 916686986 | 628360692 | 68.55% | 5063737385.44 | 3101348936.6 | 61.25% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 37 Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Reducción del Riesgo de desastres Gestionado | Porcentaje | 100 | 100 | 65 | 15 |  | 65% | 15% | Se ejecutaron un 80% de obras de dragado sobre el rio Suaza, en el marco del convenio interadministrativo No. 253 de 2021. Así mismo, se ha ejecutado en un 66,6% la obra de canalización del río Timaná. | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | OC: 87716 | 28197251 |  | A 30/06/2022 | 15% | 100 | 59.5 | 59.5% | 76.92% | 76.92% | 2479575946 | 257334514 | 28197251 | 1.137% | 0 | 0% | 28197251 | 65260000 | 0 | 0% | 3246227139 | 391356658 | 12.06% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. |  | 37 Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Proyecto 320503 Gestión ambiental con comunidades étnicas | [6 empty] | 100% | 75% | [6 empty] | 121337148 | 60471579 |  | 75% |  |  | 91.05% | 7.574% | 7.574% | 488047888.876 | 325890325 | 121337148 | 24.86% | 64971374 | 13.31% | 56365774 | 137430047 | 114958000 | 83.65% | 1318047888.876 | 639794673 | 48.54% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial.
Comunidades Indígenas apoyadas en temas de competencia de la Corporación | Unidad | 5 | 5 | 16 | 14 |  | 100% | 100% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 132-205 | 78864751 | 17999182 | A 30/06/2022 | 100% | 20 | 24 | 100% | 76.13% | 76.13% | 371562988.876 | 274860092 | 78864751 | 21.23% | 22498977 | 6.055% | 56365774 | 137430047 | 114958000 | 83.65% | 1146742988.876 | 546292043 | 47.64% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. |  | 52 Ingreso promedio de los productores de alimentos a pequeña escala, por sexo y condición indígena
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 100% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | Gastos Opertaivos de inversión | 42472397 | 42472397 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 23.87% | 23.87% | 116484900 | 51030233 | 42472397 | 36.46% | 42472397 | 36.46% | 0 | 0 | 0 |  | 171304900 | 93502630 | 54.58% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. |  | 50 Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior de recursos económicos, y otras características, como la situación en materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que puedan desglosarse
Proyecto 320504 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas | [6 empty] | 38% | 67% | [6 empty] | 3926666100 | 937580074 |  | 67% |  |  | 67% | 37.82% | 37.82% | 2436712259 | 3926666100 | 937580074 | 38.48% | 937580074 | 38.48% | 0 | 0 | 0 |  | 6363378359 | 4864246174 | 76.44% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial.
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - Pasivos exigibles vigencias expiradas | Unidad | 1 | 1 | 0.38 | 0.67 |  | 38% | 67% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO 314/19 | 937580074 | 937580074 | A 30/06/2022 | 67% | 1 | 0.67 | 67% | 100% | 100% | 2436712259 | 3926666100 | 937580074 | 38.48% | 937580074 | 38.48% |  | 0 | 0 |  | 6363378359 | 4864246174 | 61.71% |  | 3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana | 37 Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Programa 3208 Educación ambiental | [6 empty] | 95.5% | 50% | [6 empty] | 618824635 | 257739327 |  | 50% |  |  | 62.5% | 3.247% | 3.247% | 1134571273 | 1017042452 | 618824635 | 54.54% | 291731932 | 25.71% | 327092703 | 312619864 | 203943620 | 65.24% | 4056075734.8 | 2347837068.372 | 57.88% |  | 3208 – Educación Ambiental.
Proyecto 320801 Educación y cultura ambiental | [6 empty] | 95.5% | 50% | [6 empty] | 618824635 | 257739327 |  | 50% |  |  | 62.5% | 100% | 100% | 1134571273 | 1017042452 | 618824635 | 54.54% | 291731932 | 25.71% | 327092703 | 312619864 | 203943620 | 65.24% | 4056075734.8 | 2347837068.372 | 0.57884 |  | 3208 – Educación Ambiental.
Ejecución de acciones en Educación Ambiental (IM 27) | Porcentaje | 100 | 100 | 92 | 50 |  | 92% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO 081-082-083-093-102-103-107-108-118-119-120-169-173-175 OC: 88620 | 565528039 | 214024542 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 62.5 | 62.5% | 91.36% | 91.36% | 1036501375 | 882425344 | 565528039 | 54.56% | 248015796 | 23.93% | 317512243 | 312619864 | 203943620 | 65.24% | 3750677809.8 | 2134360464.372 | 56.91% |  | 3208 – Educación Ambiental. | Ejecución de Acciones en Educación Ambiental | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 0.99 | 0.5 |  | 99% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | OC: 87716 Gastos Opertaivos de inversión | 53296596 | 43714785 | A 30/06/2022 | 50% | 1 | 0.625 | 62.5% | 8.644% | 8.644% | 98069898 | 134617108 | 53296596 | 54.35% | 43716136 | 44.58% | 9580460 | 0 | 0 |  | 305397925 | 213476604 | 69.9% |  | 3208 – Educación Ambiental. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Programa 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y desarrollo sostenible | [6 empty] | 85.56% | 46.85% | [6 empty] | 1222640867 | 314757847 |  | 46.85% |  |  | 53.19% | 6.262% | 6.262% | 2187898806.895 | 2614659705.4 | 1222640867 | 55.88% | 325138697 | 14.86% | 897502170 | 1264302943.64 | 183814750 | 14.54% | 6704922284.255 | 4651307852.068 | 69.37% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Proyecto 329901 Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental | [6 empty] | 85.56% | 46.85% | [6 empty] | 1222640867 | 314757847 |  | 46.85% |  |  | 53.19% | 100% | 100% | 2187898806.895 | 2614659705.4 | 1222640867 | 55.88% | 325138697 | 14.86% | 897502170 | 1264302943.64 | 183814750 | 14.54% | 6704922284.255 | 4651307852.068 | 69.37% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Porcentaje de Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Porcentaje | 50 | 75 | 50 | 35 |  | 100% | 46.67% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 022-070-076-073-074-094-096-092-137-197-199-201 | 364619840 | 159414671 | A 30/06/2022 | 46.67% | 100 | 58.75 | 58.75% | 19.55% | 19.55% | 427843032.854 | 253702280.04 | 364619840 | 85.22% | 165485119 | 38.68% | 199134721 | 2001175.8 | 0 | 0% | 1235331333.254 | 878307596.708 | 71.1% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Porcentaje de la Política de servicio al ciudadano implementada | Porcentaje | 40 | 70 | 40 | 35 |  | 100% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTO: 143 | 20080000 | 6024000 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 58.75 | 58.75% | 0.9178% | 0.9178% | 20080000 | 15833884.36 | 20080000 | 100% | 6024000 | 30% | 14056000 | 0 | 0 |  | 66998302.36 | 40603809.36 | 60.6% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Porcentaje de actualización e implementación del Plan Estratégico Tecnológico de la CAM para el período 2020-2023 | Porcentaje | 50 | 75 | 50 | 37.5 |  | 100% | 50% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | OC: 84483-89043 Adicional Outsourcing de sistemas CTO: 218 | 149547306 | 15286904 | A 30/06/2022 | 50% | 100 | 59.375 | 59.38% | 18.12% | 18.12% | 396413768.641 | 634242557 | 149547306 | 37.73% | 19593375 | 4.943% | 129953931 | 203613646 | 141056653 | 69.28% | 2072313270.841 | 1288183789 | 62.16% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Porcentaje de actualización e Implementacion del programa de gestión documental | Porcentaje | 60 | 80 | 50 | 37 |  | 83.33% | 46.25% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 139-209-210 | 39680288 | 8032000 | A 30/06/2022 | 46.25% | 100 | 57.25 | 57.25% | 5.023% | 5.023% | 109906318 | 35742400 | 39680288 | 36.1% | 8032000 | 7.308% | 31648288 | 16392978 | 10803566 | 65.9% | 265148758 | 106243309 | 40.07% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Porcentaje de sedes diseñadas y/o construidas y/o adecuadas, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Porcentaje | 100 | 100 | 30 | 51.1782 |  | 30% | 51.18% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Contrato |  | En ejecución | CTOS: 074-336/2021-323-320 | 545378653 | 22669423 | A 30/06/2022 | 51.18% | 100 | 45.795 | 45.8% | 43.71% | 43.71% | 956416816.4 | 1443018251 | 545378653 | 57.02% | 22669423 | 2.37% | 522709230 | 1042295143.84 | 31954531 | 3.066% | 2525837128.8 | 1999957945 | 79.18% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
Apoyo a la Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 1 | 1 | 1 | 0.37 |  | 100% | 37% |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 | Funcionamiento | Gastos Opertaivos de inversión | En ejecución | Gastos Opertaivos de inversión | 103334780 | 103330849 | A 30/06/2022 | 37% | 1 | 0.5925 | 59.25% | 12.67% | 12.67% | 277238871 | 232120333 | 103334780 | 37.27% | 103334780 | 37.27% | 0 | 0 | 0 |  | 539293491 | 338011403 | 62.68% |  | 3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  | 160 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | [6 empty] | 91.76% | 45.16% | [6 empty] | 14107865766.12 | 7912302133.8 |  | 45.16% |  |  | 61.16% | 100% | 100% | 34938191412.0413 | 33127045764.4 | 15045445840.12 | 43.06% | 8100100668.176 | 23.18% | 6945345171.944 | 12076929300.64 | 4220342240.4 | 34.95% | 121211985726.2719 | 71560108589.3693 | 59.04%
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderado segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.
*En el Proyecto 320504: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-PASIVO EXIGIBLE VIGENCIAS EXPIRADAS los $2.436.712.259 No se puede constituir Reserva presupuestal por cuanto corresponde a vigencias expiradas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia