## PROGRAMA DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE AUDITORIA F-CAM-006. Versión 7. Abril 1 de 2022
Año: | 2023
Objetivo del Programa : | Agregar valor a la gestión de la Entidad a través de actividades de auditoria con el fin de verificar el grado de implementación del sistema integrado de gestión - SIG- y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina de control interno contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando aseguramiento razonable sobre la eficacia de gobierno, evaluación de la gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.
Alcance: | El presente programa aplica para todos los procesos del Sistema Intergado de Gestión, asi como para todos los niveles jerárquicos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magadalena - CAM.
Criterios: | Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Normatividad vigente aplicable a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en Corporación. - Normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Riesgos de las auditorias y seguimientos: | Los riesgos asociados al Programa de auditoría se encuentran descritos, en la Matriz de Riesgos establecidos para la Corporación.
Método de auditoría | FASE | METODO | INTERACCIÓN CON LOS AUDITADOS | [16 empty] | SIN INTERACCIÓN CON LOS AUDITADOS | [37 empty] | OBSERVACIONES
| PLANIFICACIÓN | *Revisión de la información documentada. * Diseño de las listas de verficación. * Elaboración y comunicación del plan de auditoría | [17 empty] | X | [37 empty] | El equipo auditor, observadores y expertos técnicos (en caso de que hayan) se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definidos por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
| REALIZACIÓN | * Conducir entrevistas * Aplicación de listas de chequeo y cuestionarios * Revisión documental con participación del auditado. | X
Requisitos de planificación y elaboración de informe: | Las auditorias deberán realizarse conforme a lo establecido en el programa, plan y procedimiento de auditorias, dando cumplimiento a los plazos allí descritos y demás requisitos de planificación tales como: conformación del equipo auditor, elaboración del programa y plan de audtoria teniendo en consideración la importancia (ambiental y calidad) de los procesos, los cambios que afecten la corporación y los resultados de auditorias previas y por último elaboración de listas de verificación. Una vez finalizada la auditoria, cada auditor deberá comunicar al proceso auditado los resultados producto del ejercicio incluyendo cuando haya lugar: fortalezas del proceso, aspectos por mejorar y los hallazgos encontrados de acuerdo a lo consignado en el formato F-CAM-274 Lista de Verificación de Auditoría. El informe de auditoría deberá proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría y deberá ser socializado con la dirección general.
Recursos: | Personal designado dentro del equipo auditor. Tiempo requerido para la ejecución de las auditorias. Equipos de cómputo. Curso de actualización auditores internos. Costo de auditoria de seguimiento o de tercera parte.
TITULO DE LA AUDITORIA | FUNDAMENTO DE LA AUDITORÍA | RESPONSBLE DE LA AUDITORÍA | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTOS
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |  | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA ESPECIAL SIG - PARA SERVICIO AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL, AUTORIAD AMBIENTAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL | Requisito de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - Priorización de auditorías | Sistema Integrado de Gestión | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó el 8 de junio de 2023 a los procesos allí indicados | Realizada en el segundo trimestre | Realizada en el segundo trimestre | bar: Junio Semana 1
AUDITORIA INTERNA PARA TODOS LOS PROCESOS DEL SIG - | Requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - | Sistema Integrado de Gestión | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Octubre Semana 4 to Octubre Semana 5
AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACIÓN - SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SECOP I - II | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditoria, emitiendo informe el 30 de agosto, el cual fue compartido con los auditados para toma de acciones. | bar: Agosto Semana 4 to Agosto Semana 5; Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE VIATICOS | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
CAJA MENOR | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditoria del 13 y al 29 de septiembre de 2023 a las direcciones territoriales y sede principal. | Realizada en el tercer trimestre | bar: Octubre Semana 4 to Noviembre Semana 1
AUDITORIA DE PRIMERA PARTE - SG-SST - KEYLA | Resolución 0312, por medio de la cual se definenlos Estándares mínimos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Sistema Integrado de Gestión | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 2
AUDITORÍA PARA VERIFICAR LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD DE LA PAGINA WEB DE LA CORPORACIÓN | NTC5854 | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 1
AUDITORÍA AL PROCESO DE COBROS COACTIVOS | Procedimiento interno | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditoria de cobro coactivo en el mes de junio y fue socializada en Comité el 24 de julio de 2023 | Realizada en el segundo trimestre | Realizada en el segundo trimestre | bar: Mayo Semana 4 to Junio Semana 1
AUDITORIA PROCEDIMIENTO INTERNO A PROCESOS JUDICIALES | Normatividad Vigente | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 2
AUDITORIA INTERNA A SOLICITUD DEL DIRECTOR | Según la normatividad y procedimientos internos aplicables a los temas a auditar | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORIA DE TERCERA PARTE, AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 E ISO 14001 | Auditoría de seguimiento | Ente certificador | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Noviembre Semana 4 to Noviembre Semana 5
AUDITORIAS - VISITAS ENTES DE CONTROL
Auditoria Financiera vigencia 2022 | Determinar si la información financiera y presupuestal cumple con el marco normativo aplicable en todos sus aspectos significativos y si la misma se encuentra libre de errores materiales ya sea por fraude o error. | Contraloría General de la República | [59 empty] | Se viene desarrollando auditoria por parte d ela CGR | Se presento informe de auditoria por parte de la CGR | Se estableció plan de mejoramiento el cual fue cargado en el SIRECI el 28 de julio de 2023 | bar: Enero Semana 1 to Junio Semana 5
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan de Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Anual de Vacantes Según Decreto 612 de 2018 | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
SEGUIMIENTO A PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD ­PINAR. | Plan Institucional De Archivos De La Entidad ­PINAR. | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
SEGUIMIENTO PLANES TICS | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 3 to Diciembre Semana 4
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICONES | Plan Anual de Adquisicones | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Diciembre Semana 3 to Diciembre Semana 4
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [58 empty] | Se presenta ante la Contraloría General de la República a través del Sireci de manera semestral la primera semana de febrero y la primesta semana de julio. Este informe es habilitado en el Storm y tiene fecha de vencimiento, de no presentarse en esas fechas ya no se encontrara el formulario habilitado para que sea diligenciado. | El 23 de enero de 2023, se cargó al SIRECI el seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022, del plan de mejoramiento existente con la CGR | No se tiene programada para éste trimestre | El 25 de julio 2023, se cargó al SIRECI el seguimiento con corte a 30 de junio de 2023, del plan de mejoramiento existente con la CGR | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2; Julio Semana 4 to Julio Semana 5
Transparencia ITA | Cumplimiento institucional Ley de Trasnparencia | Control Interno - Planeación - Procuraduría General de la Nación | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | bar: Octubre Semana 4 to Noviembre Semana 2
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | El diligenciamiento del formilario del FURAG fue presentado el 25 de julio de 2023 | bar: Junio Semana 2 to Julio Semana 4
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 5: 31; Julio Semana 5: 31 | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia | Se ejecutó el informe de evaluación al sistema de control interno con corte al 31 diciembre de 2022 y se públicó en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | No se tiene programada para éste trimestre | La evaluación independiente sobre el estado de control interno con corte a 30 de junio de 2023, fue publicada en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/
Informe sobre posibles actos de corrupción. programa de transparencia y etica publica. . ( anres plan anticorrupcion y atencion al ciudadano) y de Seguimiento al mapa de riesgos | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 10; Mayo Semana 2: 10; Septiembre Semana 2: 10 | El seguimiento al plan anticorrupción y de atenció al ciudadano se realiza cada 4 meses y se publica los 10 primeros días siguientes del mes siguiente. | Se realizó en informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública y se publicó en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | El informe de seguimiento al PTEP; correspondiente al primer cuatrimestre de 2023, fue publicado en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion/ | El informe de seguimiento al PTEP; correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, fue publicado en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/planeacion-estrategica/plan-anticorrupcion/
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias | N/A | Oficina de Control Interno | [58 empty] | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe trimestral sobre el particular. | Se realizó el informe semestral de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2022 y fue publicado en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó seguimiento a la gestión de las PQRSD y se publicó informe en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | bar: Enero Semana 5; Julio Semana 5
Informe Control Interno Contable.- | N/A | Oficina de Control Interno | [58 empty] | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) | Se realizó en informe de cotrol interno contable con corte a 31 de diciembre de 2022 y se publicó en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | El informe fue presentado en el primer trimestre | El informe fue presentado en el primer trimestre | bar: Febrero Semana 1 to Febrero Semana 4
Informe de derechos de autor software - software legal- | N/A | Oficina de Control Interno | Marzo Semana 3: 15 | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo | El 15 de marzo de 2023, se diligenció en la página de la Dirección Nacional de derechos de autor, la información correspondiente a la vigencia 2022 | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | El informe fue presentado en el primer trimestre | El informe fue presentado en el primer trimestre
Seguimientoa la actividad litigiosa - informe Ekogui. artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. | N/A | Oficina de Control Interno | Marzo Semana 3: 13 | Este informe se realiza de manera semestral a través del aplicativo Ekogui, y se presenta ante la agencia nacional de defensa juridica, la cual da plazo hasta el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año. | Se envió al correo electrónico soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co, el 13 de marzo, el certificado de control interno ekogui con la información de los procesos judiciales con corte al segundo semestre de 2022 | No se tiene programada para éste trimestre. | El informe fue presentado en el primer trimestre
Informe Trimestral de austeridad en el gasto | N/A | Oficina de Control Interno | [58 empty] | Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, se publica en la página web y la Contraloría podrá solicitarlo. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia. | Se cargó a la página web de la CAM el informe con corte a 31 de diciembre de 2022 https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Se cargó a la página web de la CAM el informe de austeridad del gasto con corte a 31 de marzo de 2023 | Se cargó a la página web de la CAM el informe de austeridad del gasto con corte a 30 de junio de 2023 | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 2; Abril Semana 1; Julio Semana 1; Octubre Semana 1
Informe de la cuenta anual consolidada | N/A | Oficina de Control Interno | [58 empty] | Se presenta ante la Contraloría General de la República a través del Sireci la primera semana de marzo. Este informe es habilitado en el Storm y tiene fecha de vencimiento el 4 de marzo del 2021 | En el mes de febrero se cargó al SIRECI, el informe de cuenta consolidada vigen cia 2022 | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | El informe fue presentado en el primer trimestre | El informe fue presentado en el primer trimestre | bar: Enero Semana 1 to Febrero Semana 4
Informe Regalías para la Contraloría General de la República | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 10; Febrero Semana 2: 10; Marzo Semana 2: 10; Abril Semana 2: 10; Mayo Semana 2: 10; Junio Semana 2: 10; Julio Semana 2: 10; Agosto Semana 2: 10; Septiembre Semana 2: 10; Octubre Semana 2: 10; Noviembre Semana 2: 10; Diciembre Semana 2: 10 | Este informe se presenta a la Contraloría General de la República de manera mensual a través del SIRECI y es habilitado en el Storm durante la segunda semana de cada mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de regalías a través del sireci. | Durante el segundo trimestre del año se han presentado tres informes de regalías a través del sireci. | Durante el tercer trimestre del año se presentron tres informes de regalías a través del sireci.
Informe de Gestión Contractual para la Contraloría General de la República | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 8; Febrero Semana 2: 8; Marzo Semana 2: 8; Abril Semana 2: 8; Mayo Semana 2: 8; Junio Semana 2: 8; Julio Semana 2: 8; Agosto Semana 2: 8; Septiembre Semana 2: 8; Octubre Semana 2: 8; Noviembre Semana 2: 8; Diciembre Semana 2: 8 | Este informe se presenta a la Contraloría General de la República de manera mensual a través del SIRECI y es habilitado en el Storm durante la priemra semana de cada mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes gestion contractual a través del sireci. | Durante el segundo trimestre del año se han presentado tres informes de Gestión Contractual a través del sireci. | Durante el tercer trimestre del año se presentron tres informes de Gestión Contractual a través del sireci.
Informe de Obras Civiles Inconclusas para la Contraloría Genral de la Reública | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 8; Febrero Semana 2: 8; Marzo Semana 2: 8; Abril Semana 2: 8; Mayo Semana 2: 8; Junio Semana 2: 8; Julio Semana 2: 8; Agosto Semana 2: 8; Septiembre Semana 2: 8; Octubre Semana 2: 8; Noviembre Semana 2: 8; Diciembre Semana 2: 8 | Este informe se presenta a la Contraloría General de la República de manera mensual a través del SIRECI y es habilitado en el Storm durante la priemra semana de cada mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de obras civiles inconclusas a través del sireci. | Durante el segundo trimestre del año se han presentado tres informes de Obras Inconclusas a través del sireci. | Durante el tercer trimestre del año se presentron tres informes de Obras Inconclusas a través del sireci.
Seguimiento a la implementacion de las politicas de prevencion del daño antijuridico | N/A | Proceso gestion juridica | [58 empty] | Este informe se presenta de manera anual ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, es elaborado en un instrumento diseñado por la ANDJ. | No se tiene programada para éste trimestre. | No se tiene programada para éste trimestre. | No se tiene programada para éste trimestre. | bar: Diciembre Semana 5
Informe de Cámara de Representantes | N/A | Oficina de Control Interno | Marzo Semana 1: 7 | Este informe se presenta junto con el área administrativa y financiera, remitiendo copita del informe de control interno contable, copia del plan de mejoramiento y del informe de seguimiento al plan de mejoramiento, a través de un correo y por correo certificado, se debe presentar los primeros dias del mes de marzo. | Se remitío por parte de la Subdireccion Administrativa y Financiera el informe para cámara de representantes | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | El informe fue presentado en el primer trimestre | El informe fue presentado en el primer trimestre
Información obras de infraestructura | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 1: 5; Febrero Semana 1: 5; Marzo Semana 1: 5; Abril Semana 1: 5; Mayo Semana 1: 5; Junio Semana 1: 5; Julio Semana 1: 5; Agosto Semana 1: 5; Septiembre Semana 1: 5; Octubre Semana 1: 5; Noviembre Semana 1: 5; Diciembre Semana 1: 5 | Esta información de debe reportar en un excel enviado por la Contraloría y se debe cargar en la SFTP creada por el Ente de control para tal Fin, los cinco primeros días del mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de obras de infrestructura a través del SFTP de la CGR | Durante el segundo trimestre del año se han presentado tres informes de obras de infrestructura a través del SFTP de la CGR | Durante el tercer trimestre del año se presentron tres informes de obras de infrestructura a través del SFTP de la CGR
Informe de Acciones de repetición | N/A | Oficina de Control Interno - Oficina Jurídica | [58 empty] | Es la fecha limite que tiene cada responsable para rendir la informaciódn de la Accion de Repeticion, del primer semestes es dentro del rango comprendido entre los diez (10) dias habiles y el decimo quinto (15) dia habil del mes inmediatamente siguiente al semestre del periodo a rendir. Para el segundo semestre del ano dentro del rango comprendido entre los diez (10) dias habiles y el decimo quinto (15) dia habil del mes de febrero. Fecha limite que esta establecida para cada responsable en el Sistema de (SIRECI). Es semestral (se debe presentra el 15 de julio y 15 de febrero ). | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | El informe con corte a 30 de junio de 2023, fue presentado el 13 de julio de 2023 | bar: Julio Semana 2 to Julio Semana 3
COMITÉS
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó comité Coordinador de Control Interno el 9 de mayo de 2023 | Se realizó comité Coordinador de Control Interno el 24 de julio de 2023 | bar: Mayo Semana 2; Julio Semana 5
Asistencia Comité Directivo | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | Se realizaron reuniones de comité isntitucional de gestión y desempeño el 26 de enero y el 29 de marzo de 2023 | Se realizó reunión de comité institucional de gestión y desempeño el 9 de mayo de 2023 | Se ha realizado reunión de comité institucional de gestión y desempeño el 24 de julio y 23 de agosto de 2023
Asistencia comité de conciliacion | N/A | Ofiicina juridica | [59 empty] | Se ha asistido a reunoiones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico | Se ha asistido a reunoiones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico | Se ha asistido a reunoiones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico
Jornadas de capacitación
Reinducción | N/A | Talento Humano, Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó reinducción en el marco de la jornada del servidor público, el 18 de agosto; en donde control interno participo como capacitador | bar: Agosto Semana 3
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE APROBACIÓN: Se aprobó en comité coordinador de control interno del 09/05/2023

## criterios
Nota: Solo aplica para programación de auditorias del sistema integrado de gestión
No. | Proceso/Subproceso | No. Hallazgos auditoria previa | Cambios significativos en el proceso | Cambio del líder del proceso | Importancia del proceso | Nivel de criticidad de los riesgos | Calificación | No. Ciclos de auditoria
1 | Sistema Integrado de Gestión | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
2 | Gestión de la Información Comunicación | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
3 | Planeación Organizacional | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
4 | Gestión de Servicios TIC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
5 | Gestión de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
6 | Servicio al Ciudadano | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2
7 | Gestión Documental | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2
8 | Ordenamiento Territorial y Cambio Climático | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
9 | Gestión Ambiental | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
10 | Autoridad Ambiental | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2
11 | Gestión Financiera | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1
12 | Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
13 | Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
14 | Gestión de Recaudo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
15 | Gestión Contractual | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2
16 | Gestión Jurídica y Secretaría de Órganos Colegiados | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1
17 | Control de Gestión | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1
Criterios de calificación
No. Hallazgos auditoria previa |  |  | Marque el número de no conformidades y observaciones obtenidas en la última audioria interna realizada
Cambios significativos en el proceso |  |  | Maque 1 para SI o 0 para NO
Cambio del líder del proceso |  |  | Maque 1 para SI o 0 para NO
Importancia del proceso |  |  | Marque 5 si el proceso o subproceso es de alta relevancia dado que sus resultados afectan la mayoría de los procesos y/o está directamente relacionado con varios de los objetivos del SIG y/o es un proceso misional
Marque 3 si el proceso o subproceso es importante porque afecta alguno de los objetivos del SIG de manera indirecta
Marque 1 si el proceso tiene poca relevancia dado que su operación no afecta un número significativo de procesos
Nivel de criticidad de los riesgos |  |  | Marque 1 si durante la vigencia anterior se materizalizó algún riesgo del proceso y/o se han generado recomendaciones en los seguimientos de riesgos
No. De ciclos de auditoria |  |  | Si el proceso ha tenido no conformidades en la última auditoria interna y el total de los criterios calificados es igual o mayor a 7: Se debe aumentar el tiempo de auditoria respecto al asignado en la última, pudiendo realizarse en uno o más ciclos.