## plan mejoramiento REND CUENTAS
ACCIONES DE MEJORA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS MAYO DE 2022
Fecha de Evaluación:
Consecutivo de Acciones | HECHO QUE PUEDE MEJORAR | Causas | Efecto | Propósito de la corrección | Descripción de la acción o actividad | Denominación de la Unidad de Medida de la acción | Cantidad de Medida de la acción | Fecha de Suscripción de la acción | Fecha de Iniciación de la acción | Fecha de Culminación de la acción | Plazo en Semanas de cada Actividad | Avance Físico de Ejecución de las Actividades | Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades | Efectividad de la Acción y/o Actividad |  | Días para el cumplimiento | OBSERVACIONES
[14 empty] | SI | NO
1 | A las personas que intervienen en la audiencia de rendición de cuentas se les contesta en el término indicado, pero no se hace seguimiento al compromiso que asume la CAM | No se sistematizan las solicitudes que son viabilzadas y que quedan pendientes de la gestión correspondiente para su materialización | No se cumple lo prometido, generando desconfianza y poco interés de participar en este tipo de eventos | Dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la CAM en desarrollo de las audiencias públicas de cuentas | Sistematizar y hacer seguimiento a los compromisos asumidos por la CAM en desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas | Tabla sistematizada con monitoreo y seguimiento | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-04-30 | 52 |  | 0% |  |  | 227
2 | Se realizan eventos con grupos de interés donde se exponen resultados de proyectos del Plan de Acción que no se documentan | Se vuelve dispendiosa la elaboración de actas en el marco de las jornadas de Cam en tu municipio | Ausencia de soportes sobre las jornadas de rendición de cuentas que realiza la entidad | Visibilizar la gestión de la CAM | Diseñar acta de jornada Cam en tu municipio que sea de fácil diligenciamiento y que contemple un espacio para documentar las reuniones de rendición de cuentas que se realizan en el marco de estas jornadas | 1 modelo de acta diseñado y en implementación | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-04-30 | 52 |  | 0% |  |  | 227
3 | No se consulta a la ciudadanía sobre los temas que resultan de su interés para ser incluidos en el informe de rendición de cuentas | Se ha venido considerando la tabla de contenido que exige el Ministerio de Amibiente y Desarrollo Sostenible, dejando en segundo lugar la rendición de cuentas de otros asuntos de forma proactiva | No se consulta y por tanto no se entrega a la ciudadanía informacion que sea de su interés | El contenido del informe de rendición de cuentas tenga la información que la ciudadanía desea conocer con mayor detalle y profundidad | Generar un mecanismo para consultar a la ciudadanía los temas que desea sean tratados en los escenarios de rendición de cuentas | 1 encuesta o formulario en página web a través del cual se puedan recibir sugerencias de la ciudadanía sobre información adicional a la que existe el MADS en los espacios de rendición de cuentas que planifique la entidad | 1 | 2022-05-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 4 |  | 0% |  |  | 167
4 | [15 empty] | -44819
[11 empty] | 108 | 0 | 0
Formulas:
Días para el cumplimiento = [Fecha de Culminación de la acción]-TODAY()
Note on R4: La OCIN registra brevemente las evidencias de cumplimiento al momento de la verificación y la evaluación.