## Objetivos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 - CAM
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Prevenir en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, la ocurrencia de hechos de corrupción y mitigar sus riesgos, de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable Formulación |  | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | FASE II: SEGUIMIENTO
No. | Actividad/Componente |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Observaciones | Ver Informe de seguimiento al PAAC 2023, emitido por la Oficina de Control Interno
1 | Gestión de Riesgos de corrupción |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
2 | Racionalización de Trámites |  | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
3 | Rendición de Cuentas |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
Estrategia de Participación Ciudadana
4 | Mecanismos para la Atención al Ciudadano |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
5 | Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
6 | Iniciativas adicionales |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
7 | Anexo 1 - Mapa de Riesgos de corrupción |  | NA | NA | Consúltelo aquí
Ver control de cambios
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿El plan finalizó o se extendió ?

## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Política de Administración de Riesgos | Sensibilización de la Política de Administración del riesgo. | Evidencias de realización de la sensibilización | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-12-31
| Revisión al cumplimiento de la Política de Administración del riesgo. | Análisis cumplimiento de la política | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-03-31
|  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-09-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesorar y acompañar la revisión y actualización; de la matriz de riesgos de gestión y corrpucción. | Matrices de riesgos actualizadas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-10-31
| Revisar y actualizar si es necesario la documentación relacionada con la administración de riesgos. | Documentación actualizada | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-10-31
Consulta y divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos y oportunidades al ciudadano y a los servidores públicos de la Corporación a través de la página web e intranet corporativa. | Evidencias de la socialización | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-01-31
2023-10-31
Monitoreo y Revisión | Monitoreo a riesgos de gestión y corrupcción | Informe de monitoreo | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-02-28
2023-08-31
| Alertas como resultado del monitoreo | Evidencias de generación de alertas | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-02-28
2023-08-31
| Monitoreo a los procesos disciplinarios adelantados por la Corporación. | Tabla de Control procesos disciplinarios actualizada | Permanente | SECRETARIA GENERAL | Permanente
Seguimiento | Seguimiento a riesgos de gestión y corrupcción | Informe de seguimiento | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-03-31
2023-09-30
| Evaluación gestión del riesgo en auditorías internas sistema integrado de gestión | Programa de auditoria basada en riesgos, plan e informe de auditoria | 1 | DIRECCIÓN GENERAL -CONTROL INTERNO | 2023-11-30

## 2 Racionalización Trámites
VOLVER
Seguimiento Corte Abril
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | Avance | Descripción
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | Costos asociados
Modelo Único – Hijo | 66613 | Acreditación o certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta | Registrado en SUIT | No se cuenta con procedimiento claro que permita su aplicación homogénea en todas las direcciones territoriales. No se lleva trazabilidad sobre recibo de solicitudes y el trámite dado. | Diseñar el procedimiento con flujograma que permita su fácil aplicación y comprensión por usuarios. | Claridad en inversiones que son objeto de acreditación para obtener descuento ante la DIAN | Administrativa | Actualizar el procedimiento y realizar su divulgación a partes interesadas | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental |  | 33% | Durante el periodo se recibieron 342 solicitudes por Orfeo sobre asesoramiento metodológico, correo o reuniones técnicas para realizar actividades de fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales para consolidar el uso de Sisbén IV, de las cuales se atendieron el 100%
Modelo Único – Hijo | 66607 | Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas | Registrado en SUIT | El trámite como está aprobado en la CAM no da la posibilidad de radicar documentos por medio electrónico, ni opción de pago por botón PSE, ni firma digital en acto que otorga o niega el permiso, entre otros. | Diseñar el procedimiento con flujograma que permita su fácil aplicación y comprensión por usuarios, con posibilidades de desarrollo tecnológico para agilizar el trámite. | Disminución de tiempos en atención de trámites. | Tecnológica | Actualizar el procedimiento y realizar su divulgación a partes interesadas | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental

## 3 RdC y P Ciudadana
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha finalización
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. Boletines. | Boletines de prensa | 48 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES-DIRECCIÓN GENERAL | 2023-12-31
| Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad. | Entrevistas o giras de medios realizadas | 12 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES-DIRECCIÓN GENERAL | 2023-12-31
| Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional publicados | 4 | PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS | 2023-01-31
2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| Elaborar y publicar Informe semestral e Informe anual de gestión 2023. | Informes de gestión | 2 | PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-01-31
2023-07-31
| Elaborar y publicar Informe de Gestión del Plan de Acción Institucional vigencias 2020-2023. |  | 1 | PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-12-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Relacionamiento con medios de comunicación (reuniones uno a uno o entrevistas puntuales). | Entrevistas realizadas | 12 | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 2023-12-31
| Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2022 y culminación de Plan de Acción Institucional. | Evidencias audiencias Publicas | 2 | SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-04-30
2023-12-31
| Desarrollo de jornadas "CAM en tu Municipio". Jornadas. | Actas CAM en tu municipio | 24 | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-12-31
| Actualizar los contenidos de las carteleras y pantallas con información institucional. | Información actualizada en carteleras y pantallas | Permanente | SECRETARÍA GENERAL - SERVICIO AL CIUDADANO | Permanente
| Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Módulo de preguntas frecuentes de la página web, actualizado | Permanente | SECRETARÍA GENERAL - SERVICIO AL CIUDADANO | Permanente
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas. Evaluaciones. | Análisis resultados evaluación de audiencias públicas. | 2 | PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-04-30
2023-12-15
| Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora o correctivas resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | Evidencia seguimiento realizado a compromisos y acciones de mejora o correctivas resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | 2 | PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-06-30
2023-12-31
Estrategia de Participación Ciudadana | Formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano con participación ciudadana. | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano2023 con participación ciudadana | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-01-31
| Brindar espacios de retroalimentación de la ciudadanía en torno a la ejecución del Plan de Acción Institucional. | Estrategia de rendición de cuentas participativa. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-12-31
| Generar espacios de educación y comunicación ambiental. | Jornadas de educación ambiental | 48 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2023-12-31
| Difundir información cartográfica generada en SIG, para la participación ciudadana. | Geovisor con información cartográfica actualizada | Permanente | PROFESIONAL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Permanente
| Participación ciudadana en formulación, implementación y seguimiento de planes de manejo de áreas protegidas regionales y de las cuencas hidrográficas y microcuencas con espacios de participación ciudadana. | Áreas protegidas regionales con COLAP de sus municipios operando, Consejos de cuenca operando. | 8 3 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2023-12-31
| Participación ciudadana de comunidades indígenas | Espacios de participación con comunidades indígenas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2023-12-31
| Publicidad de procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado. | Porcentaje de contratación publicadas en procesos de contratación del estado | Permanente | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Permanente

## 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha finalización
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional vía PQRSD en 2023. | 1 | Informe de caracterización de usuarios | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-12-31
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar jornadas de capacitación sobre competencias del servicio ciudadano. | 2 | Jornadas de capacitación para las personas encargadas de la atención del ciudadano. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TALENTO HUMANO | 2023-12-31
| Elaborar informe de ejecución del plan de bienestar y del plan institucional de capacitación. | 2 | Informes. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TALENTO HUMANO | 2023-12-31
| Socialización a los a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general para promoción del link participa de la página web institucional. | 4 | Herramientas de socialización | SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-12-31
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer, difundir y promocionar los canales de atención dispuestospor la entidad. | 6 | Piezas publicitarias en circulación. | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES-DIRECCIÓN GENERAL | 2023-12-31
| Fortalecer material dirigido a la ciudadanía. | 6 | Flujogramas de trámites ambientales | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | 2023-12-31
Conocimiento al servicio al ciudadano | A través de las jornadas CAM EN TU MUNICIPIO, socializar la oferta institucional de trámites y servicios. | 24 | Actas CAM en tu municipio | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-12-31
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Publicar los informes sobre PQRSD de la entidad | 2 | Informes publicados. | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-01-31
2023-07-31
| Realizar y publicar informe de medición de satisfacción y percepción que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación a usuarios externos. | 3 | Informe satisfacción del usuario | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| Medir la percepción del usuario interno frente a los servicios brindados por la Corporación. | 3 | Informe satisfacción del usuario | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | 3 | Informe satisfacción del usuario | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31

## 5 Transparencia y Acceso info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Seguimiento Corte Abril |  | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha de finalización | Costos asociados | Avance | Descripción
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Seguimiento a la publicación de información en página web, según anexo técnico 2. Resolución 1519 de 2020. | 12 | Seguimientos realizados | Profesional Atención al ciudadano y Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2023-12-31 | 44927 | 66.67% | Cada mes del cuatrimestre se prepararon las ejecuciones presupuestales tanto de recursos PGN como las del SGR.
| Observatorio de educación ambiental en funcionamiento. | 1 | Link de página web actualizado y en operación. | Profesional Educación Ambiental- Subdirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31 |  | 64% | Se diseñó el plan de trabajo donde se definieron la estructura, el alcance, los objetivos y las secciones de este documento. De la misma forma, se dieron los primeros pasos para avanzar en el logro de las metas de este año para las regiones y la dirección. Se diseñó el plan de Plan de apertura de los observatorios regionales de investigación de política pública. Se realizó la Ficha técnica de indicadores de impacto de los observatorios regionales de investigación de política pública. Se entregó el Documento con el diseño conceptual y estructuración de los observatorios regionales de investigación de política pública .
| Plataforma de biodiversidad del Huila en funcionamiento. | 1 | Link en página web actualizado y en operación. | Profesional Biodiversidad- Subdirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31 |  | 100% | Se realizó seguimiento a la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, haciendo énfasis en los sistemas de transporte público cofinanciados por la Nación, a través del acompañamiento a estudios técnicos, participación en juntas directivas, acompañamiento al Ministerio del Transporte y banca multilateral en el seguimiento de los proyectos y participación en diferentes escenarios que tratan temáticas de movilidad urbana regional. Se presenta informe final del entregable. Asi mismo, se avanzó en la consolidación de una plataforma que permitirá sistematizar la información de seguimiento y realizar el reporte de sistemas de transporte público y movilidad urbana regional. Adicionalmente se trabajo con el equipo de la subdirección identificando información relevante almacenada en la bases de datos consolidadas y de las que se evalúa puedan ser utilizadas desde una plataforma de seguimiento y en la cual se logra reportar otros datos relevantes sobre los sistemas de transporte publico y movilidad urbana regional
| Plataforma de negocios verdes en funcionamiento. | 1 | Link en página web actualizado y en operación. | Profesional Negocios Verdes- Subdirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31
| Seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | 2 | Seguimientos realizados | Profesional de comunicaciones- Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial | 2023-01-31 |  | 33% | Se atendieron 27 requerimientos (18 corrección de estilo, 7 revisión de pruebas de armada y 2 diseño y diagramación). Se destaca la corrección de Los documentos que forman el libro Visión Colombia 205, la «Guía Metodológica para la priorización de las inversiones susceptibles de financiación con cargo a la Asignación para la Inversión Local del Sistema General de Regalías, desde un enfoque de cierre de brechas territoriales»; la Nota de Política Pública «Impactos del Programa Ingreso Solidario ante la crisis del COVID-19 en Colombia»; dos documentos del Grupo de Modernización del Estado de la DGDH y P-SGPDN, dos páginas legales, el Balance de resultados del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (2022); Informe Especial Celebración del Día de la Niñez 2022 - Aportes del DNP en la garantía de los derechos y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, 2018-2023; Policy Note 1 - La Política de Mejora Normativa en Colombia: de la teoría a la práctica.
2023-07-31
| Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional | 4 | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional publicados | Profesional Banco de proyectos | 2023-01-31
2023-04-30
2023-07-31
[5 empty] | 2023-10-31 | #REF! | #REF! | #REF!
| Publicación en página web, de proyectos de inversión nacional en ejecución | 100% | Proyectos de inversión nacional en ejecución publicados en página web | Profesional Banco de proyectos | 2023-12-31 | 44927 | 15700% | En Mar-22: Se realizaron visitas a 81 proyectos por $458 mil millones. En Abr-22: Se realizaron visitas a 76 proyectos por $494 mil millones.
| Elaborar y publicar Informe semestral e Informe anual de gestión 2023. | 2 | Informes de gestión | Profesional Planeación Estratégica | 2023-01-31 | #REF! | #REF! | #REF!
2023-07-31
| Elaborar y publicar Informe de Gestión del Plan de Acción Institucional vigencias 2020-2023. | 1 | Informe de gestión | Profesional Planeación Estratégica | 2023-12-31
| Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas. Evaluaciones. | 2 | Análisis resultados evaluación de audiencias públicas. | Profesional Planeación Estratégica | 2023-04-30
2023-12-15
| Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora o correctivas resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | 2 | Evidencia seguimiento realizado a compromisos y acciones de mejora o correctivas resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | Profesional Planeación Estratégica | 2023-06-30 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 2023-12-31 | #REF! | #REF! | #REF!
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Disponer de un canal de comunicación para la atención de denuncias de actos de corrupción. | 1 | Canales de comunicación operando. | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31 | 44926 | 33% | En el periodo de reporte se recibieron 1023 solicitudes y se atendieron 954 de las allegadas en este periodo, adicionalmente se respondiendo 121 solicitudes rezagadas de los periodos anteriores o que fueron reasignadas por otras mesas de ayuda después del corte anterior.
| Seguimiento al estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad. | 2 | Análisis del trámite dado a las denuncias de actos de corrupción. | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31 | 44926 | 33% | se dio atención a los requerimientos allegados a la mesa de ayuda para atender solicitudes de tipo funcional, conceptual o técnico relacionadas con los aplicativos SUIFP-SGR, MGA, GESPROY que se resuelven en forma directa a través de los asesores de esta y aquellas que requieran o deben ser escalonadas a un nivel de atención diferente (otra dependencia). Solicitudes allegadas: 2666/2666 solicitudes atendidas
Instrumentos de Gestión de la Información | Gestionar la actualización de TRD de la entidad. | 1 | Contrato en ejecución para la actualización de las TRD | Profesional Atención al ciudadano - Gestión Documental | 2023-12-31 | 44910 | 33% | Siguiendo la metodología establecida por el Archivo General de la Nación establecida en el Acuerdo 04 de 2019 “Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración” se inició con la recopilación de fuentes para la identificación de la estructura orgánico-funcional vigente la cual se encuentra en el Decreto 1893 de 2021. Mesas de trabajo para definir TRD Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional y Grupo Conpes, Subdirección de Crédito y Cooperación Internacional. , Subdirección de Derechos Humanos y Paz, Dirección de Estrategia Regional. Resultado, Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales, Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías, Subdirección de Gestión de Proyectos y Subdirección de Asistencia Técnica, Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, Subdirección Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Nacional. Resultados definición de series, subseries y tipos documentales
| Gestionar la construcción de las Tablas de Valoración Documental (TVD). | 1 | Contrato en ejecución para la construcción de las Tablas de Valoración Documental (TVD). | Profesional Atención al ciudadano | 2023-12-31 | 44910 | 33% | Se continua con la consolidación de la información de Inventarios Documentales, Tablas de Retención Documental y Decretos de restructuración del DNP del 2013 al 2017. Revisión de los inventarios documentales de Conservación Total, Selección, Eliminación, versus las TVD del periodo C633. Con el fin de tener preparada la información para la revisión por parte del AGN.
Criterio diferencial de accesibilidad | Disponibilidad en página web, de Menú con herramientas para el acceso diferencial a la información | 1 | Menú disponible en página web, con herramientas para el acceso diferencial a la información | Profesional Sistema Integrado de Gestión- Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial | 2023-12-31 | #REF! | #REF! | #REF!
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Incluir en el informe de PQRSD información referente a solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Informes. | 2 | Informe de PQRSD | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-01-31
2023-07-31

## 6 Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha de Finalización
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Identificar el nivel de apropiación del código de integridad | 1 | Informes de seguimiento | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31
| Implementación de acciones de sensibilización de los valores del código de integridad | 2 | Plan de acción con seguimiento a actividades ejecutadas | Profesional Talento Humano | 2023-01-31
2022-07-31
Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | Realizar seguimiento para que servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 2 | Seguimientos Realizados | Profesional Talento Humano | 2023-12-31

## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2022-12-30 | Versión consulta
1
2