## 1. Gestión de Riesgos
PLAN DE EJECUCIÓN 2025 -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 1: Gestión de Riesgos
Acción estratégica 1: Riesgos para la integridad pública. |  |  |  |  | VOLVER
Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Realizar socialización a funcionarios sobre la Política de Administración del riesgo. | Evidencias de realización de la socialización | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Revisar el cumplimiento de la Política de Administración del riesgo. | Análisis cumplimiento de la política Cuatrimestre 3 de 2024 | 1 | Asesor de Dirección | 2025-01-16
| Análisis cumplimiento de la política Cuatrimestre 1 de 2025 | 1 | Asesor de Dirección | 2025-05-15
| Análisis cumplimiento de la política Cuatrimestre 2 de 2025 | 1 | Asesor de Dirección | 2025-09-12
Asesorar y acompañar la revisión y actualización; de la matriz de riesgos de gestión y corrupción. | Matrices de riesgos actualizadas | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Revisar y actualizar si es necesario la documentación relacionada con la administración de riesgos. | Documentación actualizada | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Publicar el Mapa de Riesgos y oportunidades al ciudadano y a los servidores públicos de la Corporación a través de la página web e intranet corporativa. | Evidencias de la publicación | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Realizar monitoreo a riesgos de gestión y corrupcción. | Informe de monitoreo | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-02-28
|  | 1 |  | 2025-08-31
Realizar monitoreo a los procesos disciplinarios adelantados por la Corporación. | Tabla de Control procesos disciplinarios actualizada | 1 | Secretario General | 2025-02-28
|  | 1 |  | 2025-07-31
Realizar seguimiento a riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento Cuatrimestre 3 de 2024 | 1 | Asesor de Dirección | 2025-01-16
| Informe de seguimiento Cuatrimestre 1 de 2025 | 1 |  | 2025-05-15
| Informe de seguimiento Cuatrimestre 2 de 2025 | 1 |  | 2025-09-12
Programar y ejecutar auditorias internas basadas en riesgos | Programa Anual de auditorias | 1 | Asesor de Dirección | 2025-02-28
| Seguimiento Trimestral Programa Anual de Auditorias | 3 | Asesor de Dirección | 2025-12-31
Acción estratégica 2: Canales de denuncia.
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Disponer de una línea telefónica para la atención de denuncias de actos de corrupción. | Línea telefónica disponible y en funcionamiento | 1 | Asesor Dirección | 2025-12-31
Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso en la página web para la recepción de quejas, sugerencias y reclamos, de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos. | Canal disponible en página web para recepción de quejas, sugerencias y reclamos | 1 | Profesional Servicio al Ciudadano | 2025-12-31
Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. | Espacio disponible en página web | 1 | Asesor Dirección | 2025-12-31
Realizar seguimiento al PQRSD y al estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad. | Informe de seguimiento semestre II de 2024 | 1 | Asesor Dirección | 2025-01-31
| Informe de seguimiento semestre I de 2025 | 1 |  | 2025-07-31
Acción estratégica 3: Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.
Identificar las posibles entidades para gestionar capacitación en identificación de riesgos asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-LAFT- para la entidad | Soportes de gestion de capacitación y/o Certificado de asistencia | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión Oficina de Contratación | 2025-12-31 |  | 599
Determinar la aplicabilidad para la identificación de riesgos asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-LAFT- para la entidad | Documentos que sustenten la aplicabilidad y/o Acta en donde se defina la no aplicabilidad | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Acción estratégica 4: Debida diligencia.
Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Verficación de la declaración de bienes y rentas que corresponda al año anterior a la contratacion y en el formato vigente del DAFP | Verificaciones para contratación de personal para la Entidad | 100% | Oficina de Contratación | 2025-12-31
Verificar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el registro y/o actualización de las hojas de vida de los contratistas de la entidad | Hojas de Vida de contratistas de la entidad registradas en el SIGEP | 100% | Oficina de Contratación | 2025-12-31
Confirmar (cuando aplique); que la dependencia solicitante realice la validación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del profesional a contratar, en la plataforma del órgano colegiado | Validaciones del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del profesional a contratar | Para todas las hojas de vida que aplique | Oficina de Contratación | 2025-12-31
Verificar en los sistemas de información disponibles; las garantías suministradas por los proveedores durante los procesos contractuales | Garantías verificadas | 100% | Oficina de Contratación | 2025-12-31

## 2. Redes y Articulación
PLAN DE EJECUCIÓN 2025 -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Acción estratégica 5: Redes internas.
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Realizar reuniones de articulación en el marco del comité de crisis para la atención de las temporadas de más o menos lluvias | Actas | 2 | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental y/o Profesional Especializado | 2025-12-31
Realizar reuniones para articulación de temas críticos de seguimiento e implementación del sistema integrado de gestión | Actas | 4 | Profesional Especializado Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Realizar reuniones para articulación de seguimiento a contratación y de control interno. | Actas | 10 | Asesor Dirección | 2025-12-31
Acción estratégica 6: Redes externas.
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Convocar a órganos de control, a espacios de rendición de cuentas; para el desarrollo de un trabajo articulado. | Convocatorias y/o Actas | 2 | Profesional Especializado Planeación Estratégica | 2025-12-31

## 3. Cultura de legalidad y Es
PLAN DE EJECUCIÓN 2025 -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 3. Cultura de la legalidad y Estado Abierto | [5 empty] | VOLVER
Acción estratégica 7. Acceso a la información pública y transparencia.
Subcomponente | Actividades / Producto | Producto | Meta | Responsable | Fecha de finalización
Transparencia activa: Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener en funcionamiento y actualizado el observatorio de educación ambiental. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Educación Ambiental- Subdirección de Gestión Ambiental | 2025-12-31
| Mantener en funcionamiento y actualizada la plataforma de biodiversidad del Huila en funcionamiento. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Biodiversidad- Subdirección de Gestión Ambiental | 2025-12-31
| Mantener en funcionamiento la plataforma de negocios verdes. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Negocios Verdes- Subdirección de Gestión Ambiental | 2025-12-31
| Publicar en página web, los proyectos de inversión nacional en ejecución. | Proyectos de inversión nacional en ejecución publicados en página web | 100% | Profesional Banco de proyectos | 2025-12-31
| SEM II 2024 Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | Seguimiento realizado | 1 | Profesional de Comunicaciones | 2025-01-31
| SEM I 2025 Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | Seguimiento realizado | 1 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 2025-07-31
Transparencia Pasiva: | Incluir en el informe de PQRSD información referente a solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRSD con información referente a solicitudes de acceso a información | 1 | Asesor Dirección- Dirección General | 2025-01-31
|  |  | 1 |  | 2025-07-31
Instrumentos de Gestión Documental y/o de la Información | Convalidación de las TRD de la entidad. | TRD Convalidadas por el Archivo General de la Nación | 1 | Profesional Servicio al ciudadano - Gestión Documental | 2025-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener disponible el Menú con herramientas para el acceso diferencial a la información, en la página web. | Menú disponible en página web, con herramientas para el acceso diferencial a la información | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento a la publicación de información en página web, según anexo técnico 2. Resolución 1519 de 2020. | Seguimientos realizados | 11 | Profesional Atención al ciudadano y Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2025-12-31
Cultura de legalidada la Información | Reporte Software Legal ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de acuerdo a la fecha definida por ésta entidad | Reporte | 1 | Asesor de Dirección | De acuerdo a la fecha que determine la Dirección Nal de Derechos de Autor
Estado Abierto | Realizar ejercicio de innovación abierta, desde los proyectos de Negocios Verdes y/o Educación Ambiental del Plan de Acción Institucional | Ejercicio de Innovación abierta | 1 | Profesional Especializado Negocios Verdes y/o Educación Ambiental | 2025-12-30
Estrategia de Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha finalización
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer, difundir y promocionar los canales de atención dispuestos por la entidad. | 6 | Piezas publicitarias en circulación. | Profesional De Comunicaciones | 2025-12-31
| Socializar a los a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general el link participa de la página web institucional. | 1 | Herramientas de socialización | Profesional Planeación Estratégica | 2025-12-31
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar jornadas de capacitación sobre servicio ciudadano. | 1 | Jornadas de capacitación para las personas encargadas de la atención del ciudadano. | Profesional Talento Humano Profesional Servicio al ciudadano | 2025-12-31
Normativo y procedimental | Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD en la entidad | 1 | Informes sobre PQRSD de la entidad publicados. | Asesor Dirección | 2025-01-31
|  | 1 |  |  | 2025-07-31
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos y medición de la percepción ciudadana | Realizar y publicar en la página web; informe de medición de satisfacción y percepción del usuario externo e interno; que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación y los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano como estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 4 de 2024 | Profesional Servicio al ciudadano | 2025-01-31
|  | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 1 de 2025 |  | 2025-04-30
|  | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 2 de 2025 |  | 2025-07-31
|  | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 3 de 2025 |  | 2025-10-31
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas.
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha finalización
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | Boletines de prensa | 48 | Profesional De Comunicaciones | 2025-12-31
| Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad. | Entrevistas o giras de medios realizadas | 12 | Profesional De Comunicaciones | 2025-12-31
| Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 4 de 2024 | 1 | Profesional Banco De Proyectos | 2025-02-28
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 1 de 2025 | 1 |  | 2025-04-30
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 2 de 2025 | 1 |  | 2025-07-31
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 3 de 2025 | 1 |  | 2025-10-31
| Publicar procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado. | Procesos de contratación publicados en plataformas del estado | 100% | Jefe y Profesionales Oficina de contratación | 2025-12-31
| Difundir información cartográfica generada en Sistema de Información Geográfica, para la participación ciudadana. | Geovisor con información cartográfica actualizada | 1 | Profesional Sistema de Información Geográfica | 2025-12-31
| Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2024 | Informe de gestión vigencia 2024 | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2025-02-28
| Elaborar y publicar Informe de gestión primer semestre de 2025. | Informe de gestión semestre I- 2025 | 1 |  | 2025-07-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2024 del Plan de Acción Institucional 2024-2027 | Actas audiencias Publicas | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2025-04-30
| Desarrollar jornadas "CAM en tu Municipio". | Actas CAM en tu municipio | 12 | Directores Territoriales | 2025-12-31
| Generar espacios de educación y comunicación ambiental. | Jornadas de educación ambiental | 48 | Profesional Educación Ambiental | 2025-12-31
| Generar participación ciudadana en la formulación, implementación y seguimiento de planes de manejo de áreas protegidas regionales y de las cuencas hidrográficas y microcuencas | Áreas protegidas regionales con COLAP de sus municipios operando, Consejos de cuenca operando. | 10 3 | Profesional Esp. Áreas Protegidas - Subdirección de Gestión Ambiental Profesional Esp. Recurso Hidríco - Subdirección de Gestión Ambiental | 2025-12-31
| Promover participación ciudadana de comunidades indígenas | Espacios de participación con comunidades indígenas | 1 | Profesional Esp. Educación Ambiental - Subdirección de Gestión Ambiental | 2025-12-31
| Actualizar los contenidos de las carteleras y pantallas con información institucional. | Actualización de carteleras y pantallas | 1 | Profesional Servicio Al Ciudadano | 2025-12-31
| Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Actualización del Módulo de preguntas frecuentes de la sede electrónica | 2 | Profesional Servicio Al Ciudadano | 2025-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Motivar a los ciudadanos para su participación en la rendición de cuentas. | Herramienta de motivación | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2025-04-30
4. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas. | Análisis resultados evaluación de audiencias públicas. | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2025-05-15
| Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | Evidencia seguimiento realizado a compromisos de las audiencias y a las acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2025-05-22
Acción estratégica 9. Integridad en el servicio público.
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha de Finalización
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Identificar el nivel de apropiación del código de integridad | 1 | Informe | Asesor Dirección | 2025-12-31
| Implementar acciones de sensibilización de los valores del código de integridad | 1 | Plan de acción con seguimiento a actividades ejecutadas | Profesional Talento Humano | 2025-12-31
5.3 Estrategia de Racionalización de Trámites -Cargada en SUIT
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 66598 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o a través de correo electrónico para solicitar la factura por Tasa Retributiva | Implementar mecanismos tecnológicos de consultas automáticas a información sobre facturas de tasa retributiva | Disminución de esfuerzo y tiempo para el usuario en atención de trámites | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 04/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Administrativa y Financiera
Modelo Único – Hijo | 66635 |  | Registro del libro de operaciones forestales | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y registrar el libro de operación | Habilitar la ventanilla única de tramites ambiental para que el usuario pueda registrar el libro de operación en Línea, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1971 de 2019 | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Trámite total en línea | 31/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
Modelo Único – Hijo | 66673 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o a través de correo electrónico para solicitar la factura por Tasa de Uso de Agua | Implementar mecanismos tecnológicos de consultas automáticas a información sobre facturas de Tasa por Uso de Agua | Disminución de esfuerzo y tiempo para el usuario en atención de trámites | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 04/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Administrativa y Financiera
Modelo Único – Hijo | 66678 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o a través de correo electrónico para solicitar la factura por Tasa de Uso de Agua | Implementar mecanismos tecnológicos de consultas automáticas a información sobre facturas de Tasa por Uso de Agua | Disminución de esfuerzo y tiempo para el usuario en atención de trámites | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 04/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Administrativa y Financiera

## 4. Iniciativas adicionales
PLAN DE EJECUCIÓN 2025 -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 4. Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha de Finalización
Mecanismos para la protección al denunciante | Disponer de un espacio en la página web de la entidad; para la publicación de respuestas a denuncias de hechos de corrupción que se realicen de manera anónima | 1 | Espacio habilitado en página web | Asesor Dirección | 2025-12-31
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2025
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 66644 |  | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Inscrito | El usuario debe cancelar la tasa de aprovechamiento de flora silvestre no maderable. | Eliminar el costo de tasa de aprovechamiento de flora silvestre no maderable Guadua | Disminución de costos para la realización del trámite. | Normativa | Reducción y/o eliminación del pago. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
Modelo Único – Hijo | 66678 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66675 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66673 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66598 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66604 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66644 |  | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66645 |  | Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar el formulario web; para autorización para notificación electrónica durante el trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT
Modelo Único – Hijo | 66645 |  | Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad para recibir orientación sobre cómo realizar el trámite | Desarrollar jornadas de CAM en tu municipio en donde se oriente a los usuarios sobre como realizar un trámite en la entidad | Disminución de los costos y tiempo para el usuario | Administrativa | Aumento de canales o puntos de atención. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Direcciones Territoriales

## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2024-12-30 | Proyecto del Programa
1 | 2025-01-29 | Adopción del Programa a través de comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se espera realizar los ajustes necesarios cuando la Secretaría de Transparencia desarrolle los lineamientos oficiales sobre la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento de dichos programas.