## DJR_3282
[7 empty] | * Gestión Contractual | [6 empty] | 25/Ene/2024 14:55:08
Procesos | Punto crítico de éxito / Punto de riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo | Causas | Impacto inherente | Probabilidad inherente | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas |  | Acciones asociadas (más información)
[15 empty] | Nombre | Procesos/Área responsable | Cronograma
* Gestión Contractual | Ejecución de los diferentes procesos de contratación de acuerdo con la normatividad vigente | Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada o incorrecta ejecución contractual debido a debilidades en el ejercicio de la supervisión de contratos y convenios (incluida la etapa poscontractual) ejercida por el área técnica responsable | Operativo | * Procesos - debilidades en el ejercicio de la supervisión de contratos y convenios (incluida la etapa poscontractual) ejercida por el área técnica responsable * Procesos - inadecuada o incorrecta ejecución contractual | Catastrófico (100) | Media (60) | ZONA RIESGO EXTREMA | * Cada vez que se termina un contrato u orden de compra a cargo de la dependencia, el jefe de la misma revisa y firma el acta liquidación en señal del adecuado cierre del proceso contractual. * El asesor de dirección realiza seguimiento mensual a fase contractual, a partir de la ejecución fisica y financiera de cada uno de los contratos reportada por las dependencias a la oficina de contratación, con el fin de que la misma asté acorde al estado actual de cada contrato y sea veraz para así reportar a la contraloria general de la república. * De manera mensual, el profesional de apoyo de la oficina de contratación hace la consolidación de la información de seguimiento a la ejecución de los contratos con el fin de monitorear el estado de los mismos y remitir a la oficina de control interno con destino a la Contraloría General de la República * Los supervisores e interventores si es el caso, recibirán el objeto contractual indicando si hubo cumplimiento de las condiciones técnicas, cantidades, plazo e informes mensuales y finales, y el número de mensualidades pagadas si a ello hubiere lugar; al finalizar el contrato elaborará el acta de liquidación, con el fin de propender por el logro de los fines de la entidad. * Trámites de desembolsos | Catastrófico (100) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Gestión Contractual > Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada o incorrecta ejecución contractual debido a debilidades en el ejercicio de la supervisión de contratos y convenios (incluida la etapa poscontractual) ejercida por el área técnica responsable |  | La oficina de contratación realiza orientación a los supervisores de las diferentes dependencias relacionados con el cargue a la platafortma secop II SEM I-2024: Auditoria proceso de control interno a gestión contractual - seguimiento a la publicación de los procesos en el secop I - II SEM II-2023: Auditoria proceso de control interno a gestión contractual - seguimiento a la publicación de los procesos en el secop I - II | Ana Maria Manchola | 01/Oct/2023 - 31/Jul/2024
* Gestión Contractual | Adquirir bienes y servicios programados en el plan anual de adquisiciones de la Entidad y que den cumplimiento a los objetivos establecidos en los programas y proyectos del plan de acción institucional de acuerdo con la normatividad vigente. | Posibilidad de afectación económica por multa o sanción debido a inadecuada estructuración del proceso contractual desde la dependencia solicitante | Fiscal | * Procesos - Inadecuada estructuración del proceso contractual desde la dependencia solicitante. * Procesos - Multa o sanción | Mayor (80) | Media (60) | ZONA RIESGO ALTA | * El abogado designado por la oficina de contratación revisa los estudios previos y del sector enviados por la dependencia solicitante y solicita los ajustes que considere pertinentes con el fin de que estos sean acordes con la modalidad de contratación y se definan correctamente todos los requisitos * Para todas las contrataciones, el jefe de dependencia solicitante revisa y firma los estudios previos y del sector (cuando haya lugar) con el fin de confirmar que los bienes o servicios a adquirir esten acorde a las actividades establecidas en alguno de los proyectos del Plan de Acción Institucional * Para todas las contrataciones, el profesional de recursos físicos verifica que el bien o servicio a adquirir está dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad con el fin de cumplir con el principio de planeación contractual y emite la certificación correspondiente, en caso de no encontrarse dentro del PAA, la dependencia solicitante deberá tramitar el ajuste correspondiente. * En todas las ocasiones, una vez el abogado revisa el estudio previo los pasa al jefe de contratación para su verificación y validación respecto a la correcta estructuración y contenido jurídico de los mismos, quedando como evidencia la firma en el documento. * Previo a la expedición de los contratos, desde la dependencia solicitante el funcionario encargado realiza un estudio del sector a partir de cotizaciones solicitadas y las variables analizadas; en el cual se describen claramente las especificaciones técnicas vigentes en el mercado, el valor y los posibles oferentes del bien o servicio que se pretende satisfacer, con el fin de garantizar el | Mayor (80) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Gestión Contractual > Posibilidad de afectación Económica por multa o sanción debido a inadecuada estructuración del proceso contractual desde la dependencia solicitante |  | Capacitación sobre manual de contratación de la corporación y manual de supervisión e inteventoría, teniendo en cuenta el ingreso de nuevos funcionarios a la planta de personal de la entidad | Ana Maria Manchola | 01/Ene/2024 - 30/Ago/2024
* Gestión Contractual | Trámite de los diferentes procesos de contratación de acuerdo con la normatividad vigente | Posibilidad de afectación Económica por multa o sanción debido a inadecuada o incorrecta estructuración del proceso contractual en la plataforma SECOP II | Fiscal | * Procesos - Inadecuada o incorrecta estructuración del proceso contractual en la plataforma SECOP II. * Procesos - Multa o sanción. | Moderado (60) | Baja (40) | ZONA RIESGO MODERADA | * Los abogados encargados de la estructuración de procesos en secop, revisan y analizan los protocolos, guías y manuales de Colombia compra eficiente con el fin de fortalecer sus competencias y garantizar la aplicación de los mismos en el momento de operar la plataforma * El abogado encargado de la estructuración de cada proceso contractual, informa a la dependencia generadora de la necesidad por medio de drive y correo electrónico, para que se ejecuten de manera oportuna las actuaciones correspondientes en la etapa precontractual y realiza seguimiento a los tiempos establecidos. | Moderado (60) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Gestión Contractual > Posibilidad de afectación Económica por multa o sanción debido a inadecuada o incorrecta estructuración del proceso contractual en la plataforma SECOP II |  | SEM I-2024: Auditoria proceso de control interno a gestión contractual - seguimiento a la publicación de los procesos en el secop I - II SEM II-2023: Auditoria proceso de control interno a gestión contractual - seguimiento a la publicación de los procesos en el secop I - II Semestre I 2024 Revisión por parte de la oficina de contratación de procesos contractuales en plataforma SECOP con el fin de verificar la publicación del proceso y garantizar la transparencia del mismo, relacionándolo en la T-CAM-045 seguimiento ejecución de contratos Semestre II 2023 Revisión por parte de la oficina de contratación de procesos contractuales en plataforma SECOP con el fin de verificar la publicación del proceso y garantizar la transparencia del mismo, relacionándolo en la T-CAM-045 seguimiento ejecución de contratos | Ana Maria Manchola | 01/Oct/2023 - 31/Ago/2024
Conteo: 3