## 2026
ACCIONES DE MEJORA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026
Consecutivo de Acciones | HECHO QUE PUEDE MEJORAR | Causas | Efecto | Propósito de la mejora | Descripción de la acción o actividad | Producto | Responsable | Cantidad | Fecha de Suscripción de la acción | Fecha de Iniciación de la acción | Fecha de Culminación de la acción | Plazo en Semanas de cada Actividad | Avance Físico de Ejecución de las Actividades | Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades | Efectividad de la Acción y/o Actividad |  | Días para el cumplimiento | OBSERVACIONES
[15 empty] | SI | NO
1 | La divulgación de la audiencia pública se realiza a través de la página WEB, redes sociales y periodico. | En la zona rural el acceso a internet es limitado. | Las personas de la zona rural no se enteran a tiempo de la Audiencia Pública por lo que no pueden participar | Mejoral el rango de alcance de la información de la convocatoria de la audiencia pública hasta las zonas rurales del departamento. | Realizar la divulgación de la invitación a través de cuñas radiales, perifoneos locales y lideres locales | Libreto del aviso de convocatoria para las cuñas radiales, el perifoneo y llamadas a los lideres licales | Profesional Planeación Estratégica | 1 | 2026-03-01 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 6.1429 | 1 | 100% | x |  |  | A través de los profesionales de educación ambiental suscritos en cada sede territorial se realizó la articulación con lideres de Juntas de Acción Comunal de las diferentes veredas incentivando la participación masiva de la ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas. Así mismo realizaron acciones de perifoneo.
2 | El acceso limitado a datos moviles en la zona rural dificulta el registro de asitencia a través del código QR | Se identificaron problemas de conectividad que impiden el despliegue del enlace para el registro de asistencia mediante código QR. | No se puede implementar el código QR en zonas rurales con dificultad para el acceso a internet | Tomar los listados de asistencia, garantizando que los datos sean legibles | Asignar funcionarios de la sede territorial de la CAM, para que reciban a la comunidad que asiste a la audicnecia pública y escriban los datos en los listados de asistencia | Listados de asistencia | Profesional Planeación Estratégica | 1 | 2026-03-01 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | 1 | 100% | x |  |  | Se mejoró el proceso de registro de asistencia, garantizando la elegibilidad de los datos registrados.
[12 empty] | 6.1429 | 2
Note on S4: La OCIN registra brevemente las evidencias de cumplimiento al momento de la verificación y la evaluación.