## Objetivos
Plan Anticorrupción / Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo General |  | Promover en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad
Objetivos Específicos |  | • Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción en cada proceso, con el fin de prevenir su materialización. • Racionalizar los trámites, para ser simplificados con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en su gestión. • Rendir cuentas a los ciudadanos de manera permanente para que estos puedan ejercer el control ciudadano a la gestión de la entidad. • Poner a disposición de la ciudadanía, la información de carácter público generada por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. • Mejorar los mecanismos de atención al ciudadano a través de los distintos canales establecidos para ese propósito.
Alcance |  | Aplica para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, y por tanto las medidas y acciones contenidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2023, son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos y colaboradores de la entidad.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable Formulación |  | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial
Asignación de responsabilidades |  | Responsables | Obligaciones
|  | Alta Dirección | • Apropiarse del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Ejecutar y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al interior y exterior de la entidad. • Promocionarlo y divulgarlo dentro de las audiencias públicas de rendición de cuentas.
|  | Líderes de proceso y equipos de trabajo | • Proponer las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. • Ejecutar las acciones, verificando su cumplimiento.
|  | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial | • Liderar la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su consolidación. • Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación definitiva, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. • Monitorear el cumplimiento de actividades planteadas en cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública
|  | Control Interno | • Realizar los respectivos seguimientos al año (con corte a 30 abril, 31 agosto y 31 diciembre) y publicar los respectivos informes.
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | FASE II: MONITOREO
No. | Actividad/Componente |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Observaciones | La Subdirección de Planeación realiza el monitoreo al cumplimiento de las actividades a través de la Suit Visión Empresarial https://cam.pensemos.com/suiteve y genera Informe
1 | Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
2 | Gestión Integral de Riesgos de corrupción |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
3 | Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
4 | Canales de Denuncia ART 76. LEY 1474 DE 2011 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
5 | Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica, cultura de legalidada la Información y Mecanismos de Atención al ciudadano |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
6 | Iniciativas adicionales |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
7 | Estrategia de Racionalización de Trámites |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
8 | Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
Ver control de cambios
FASE III: SEGUIMIENTO
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas? |  | Ver Informe de seguimiento, emitido por el asesor de dirección con funciones de Control Interno
3 | ¿El plan finalizó o se extendió ?

## 1. Medidas de debida diligencia
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Realizar Comités Insitucionales de Gestión y Desempeño | Actas Comités Insitucionales de Gestión y Desempeño | 4 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-12-31
Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública; por parte de servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, | Seguimientos Realizados | 2 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- PROFESIONAL TALENTO HUMANO | 2023-12-31
Gestionar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el registro de las hojas de vida de los funcionarios de la entidad | 100% de las Hojas de Vida de los funcionarios de la entidad en el - SIGEP. | 81 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- PROFESIONAL TALENTO HUMANO | 2023-12-31
Verificar en los sistemas de información disponibles; las garantías suministradas por los proveedores durante los procesos contractuales | 100% de las garantías suministradas | 100% | OFICINA DE CONTRATACIÓN | 2023-12-31
Durante auditoria de control interno revisar si se están verificando los antecedentes disciplinarios y fiscales de cada proponente | Informe de auditoria | 2 | ASESOR DIRECCIÓN | 2023-12-31

## 2. Gestión Integral de Riesgos
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 2: Gestión Integral de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Política de Administración de Riesgos | Realizar sensibilización a funcionarios sobre la Política de Administración del riesgo. | Evidencias de realización de la sensibilización | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-12-31
| Revisar el cumplimiento de la Política de Administración del riesgo. | Análisis cumplimiento de la política | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-03-31
|  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-09-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesorar y acompañar la revisión y actualización; de la matriz de riesgos de gestión y corrpucción. | Matrices de riesgos actualizadas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-10-31
| Revisar y actualizar si es necesario la documentación relacionada con la administración de riesgos. | Documentación actualizada | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-10-31
Consulta y divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos y oportunidades al ciudadano y a los servidores públicos de la Corporación a través de la página web e intranet corporativa. | Evidencias de la socialización | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-01-31
2023-10-31
Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo a riesgos de gestión y corrupcción | Informe de monitoreo | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-02-28
2023-08-31
| Generar alertas como resultado del monitoreo de riesgos | Evidencias de generación de alertas | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-03-15
2023-08-31
| Realizar monitoreo a los procesos disciplinarios adelantados por la Corporación. | Tabla de Control procesos disciplinarios actualizada | 2 | SECRETARIA GENERAL | 2023-02-28
2023-07-31
Seguimiento | Realizar seguimiento a riesgos de gestión y corrupcción | Informe de seguimiento | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-03-31
2023-09-30
| Evaluar la gestión del riesgo en auditorías internas sistema integrado de gestión | Programa de auditoria basada en riesgos, plan e informe de auditoria | 1 | DIRECCIÓN GENERAL -CONTROL INTERNO SPOT- PROFESIONAL SISTEMA INTEGRADO | 2023-11-30

## 3. Redes prevencion corrupcción
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Realizar seguimiento al estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad. | Análisis del trámite dado a las denuncias de actos de corrupción. | 2 | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31

## 4. Canales de denuncia
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 4: Canales de Denuncia ART 76. LEY 1474 DE 2011
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Disponer de una línea telefónica para la atención de denuncias de actos de corrupción. | Canal de comunicación | 1 | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31
Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso en la página web para la recepción de quejas, sugerencias y reclamos, para que los ciudadanos realicen sus comentarios. | Canal disponible en página web para recepción de quejas, sugerencias y reclamos | 1 | Profesional Servicio al Ciudadano | 2023-12-31
Disponer de un espacio la página web principal, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. | Espacio disponible en página web | 1 | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31

## 5. Estrategia Transparencia
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 5: Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica, cultura de legalidad de la Información y Mecanismos de atención al Ciudadano | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto | Producto | Meta | Responsable | Fecha de finalización
Transparncia activa: Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener en funcionamiento el observatorio de educación ambiental | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Educación Ambiental- Subdirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31
| Mantener en funcionamiento la plataforma de biodiversidad del Huila en funcionamiento. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Biodiversidad- Subdirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31
| Mantener en funcionamiento la plataforma de negocios verdes en funcionamiento. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Negocios Verdes- Subdirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31
| Publicar en página web, los proyectos de inversión nacional en ejecución | Proyectos de inversión nacional en ejecución publicados en página web | 100% | Profesional Banco de proyectos | 2023-12-31
Transparncia Pasiva: | Incluir en el informe de PQRSD información referente a solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRSD | 2 | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-01-31
2023-07-31
Instrumentos de Gestión Documental y/o de la Información | Gestionar la actualización de TRD de la entidad. | Contratación de la actualización de las TRD | 1 | Profesional Atención al ciudadano - Gestión Documental | 2023-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener disponible el Menú con herramientas para el acceso diferencial a la información, en la página web | Menú disponible en página web, con herramientas para el acceso diferencial a la información | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión- Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial | 2023-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento a la publicación de información en página web, según anexo técnico 2. Resolución 1519 de 2020. | Seguimientos realizados | 12 | Profesional Atención al ciudadano y Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2023-12-31
Cultura de legalidada la Información | Reporte Software Legal ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de acuerdo a la fecha definida por ésta entidad | Reporte | 1 | Asesor de Dirección | 2023-03-31
Estado Abierto | Realizar ejercicio de innovación abierta, desde el proyecto de Negocios Verdes del Plan de Acción Institucional | Ejercicio de Innovación abierta | 1 | Profesional Especializado | 2023-03-31
5.1: Mecanismos para la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha finalización
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer, difundir y promocionar los canales de atención dispuestos por la entidad. | 6 | Piezas publicitarias en circulación. | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 2023-12-31
| Fortalecer material dirigido a la ciudadanía. | 6 | Flujogramas de trámites ambientales | SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-12-31
| Socializar a los a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general el link participa de la página web institucional. | 2 | Herramientas de socialización | SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-12-31
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar jornadas de capacitación sobre servicio ciudadano. | 1 | Jornadas de capacitación para las personas encargadas de la atención del ciudadano. | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TALENTO HUMANO | 2023-12-31
Normativo y procedimental | Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD en la entidad | 2 | Informes sobre PQRSD de la entidad publicados. | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-01-31
2023-07-31
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos y medición de la percepción ciudadana | Realizar y publicar informe de medición de satisfacción y percepción que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación a usuarios externos. | 3 | Informe satisfacción del usuario | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| Medir la percepción del usuario interno y externo frente a los servicios brindados por la Corporación. | 3 | Informe satisfacción del usuario | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | 3 | Informe satisfacción del usuario | SECRETARÍA GENERAL - ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31

## 6 Iniciativas Adicionales
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha de Finalización
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Identificar el nivel de apropiación del código de integridad | 1 | Informes de seguimiento | Asesor Dirección- Dirección General | 2023-12-31
| Implementar acciones de sensibilización de los valores del código de integridad | 2 | Plan de acción con seguimiento a actividades ejecutadas | Profesional Talento Humano | 2023-07-31
2024-01-10
Fortalecimiento Institucional | Evaluar la posibilidad de fortalecer la infraestructura tecnológica dentro de los procesos de autoridad ambiental y/o ordenamiento territorial | 1 | Revisión de la conveniencia del fortalecimiento a la infraestructura | Profesionales Ordenamiento Territorial y Sistema de Información Geográfica | 2023-12-31

## 7 Racionalización Trámites
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 7: Estrategia de Racionalización de Trámites | [11 empty] | VOLVER
|  | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Modelo Único – Hijo | 66607 | Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas | Inscrito en SUIT | El trámite como está aprobado en la CAM no da la posibilidad de radicar documentos por medio electrónico, ni opción de pago por botón PSE, ni firma digital en acto que otorga o niega el permiso, entre otros. | Diseñar el procedimiento con flujograma que permita su fácil aplicación y comprensión por usuarios, con posibilidades de desarrollo tecnológico para agilizar el trámite. | Disminución de tiempos en atención de trámites. | Tecnológica | Actualizar el procedimiento y realizar su divulgación a partes interesadas | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
Modelo Único – Hijo | 66635 | Registro del libro de operaciones forestales | Inscrito en SUIT | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y registrar el libro de operación | Habilitar la ventanilla única de tramites ambiental para que el usuario pueda registrar el libro de operación en Línea, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1971 de 2019 | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnológica | Tramite en línea | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
Modelo Único – Hijo | 66647 | Licenciamiento ambiental | Inscrito en SUIT | Se debe solicitar la información a los usuarios interesados en el trámite, sin aprovechar bases de datos existentes en otras entidades que puedan agilizar el trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información, y consultas automáticas a bases de datos de otras entidades | Disminución de tiempos en atención de trámites. | Tecnológica | Acceso a bases de datos de otras entidades para acceder a información de usuarios que adelantan trámite ante la CAM | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental Secretaría General

## 8 RdC y P Ciudadana
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 8: Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha finalización
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | Boletines de prensa | 48 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES-DIRECCIÓN GENERAL | 2023-12-31
| Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad. | Entrevistas o giras de medios realizadas | 12 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES-DIRECCIÓN GENERAL | 2023-12-31
| Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional publicados | 4 | PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS | 2023-02-28
2023-04-30
2023-07-31
2023-10-31
| Elaborar y publicar Informe semestral e Informe anual de gestión 2023. | Informes de gestión | 2 | PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-02-28
2023-07-31
| Elaborar y publicar Informe de Gestión del Plan de Acción Institucional vigencias 2020-2023. |  | 1 | PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-12-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Generar relacionamiento con medios de comunicación (reuniones uno a uno o entrevistas puntuales). | Entrevistas realizadas | 12 | DIRECCIÓN GENERAL - COMUNICACIONES | 2023-12-31
| Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2022 y culminación de Plan de Acción Institucional. | Actas audiencias Publicas | 2 | SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-04-30
2023-12-31
| Desarrollar jornadas "CAM en tu Municipio". | Actas CAM en tu municipio | 24 | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-12-31
| Actualizar los contenidos de las carteleras y pantallas con información institucional. | Actualización carteleras y pantallas | 1 | SECRETARÍA GENERAL - SERVICIO AL CIUDADANO | 2023-12-31
| Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Actualización del Módulo de preguntas frecuentes de la sede electrónica | 2 | SECRETARÍA GENERAL - SERVICIO AL CIUDADANO | 2023-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Motivar a los ciudadanos para su participación en la rendición de cuentas. | Estrategias de motivación | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-04-30
2023-12-31
4. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas. | Análisis resultados evaluación de audiencias públicas. | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-04-30
2023-12-31
| Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | Evidencia seguimiento realizado a compromisos de las audiencias y a las acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | 2 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-06-30
2023-12-31
Estrategia de Participación Ciudadana | Formular el Plan Anticorrupción /Programa de transparencia y ética pública. | Plan Anticorrupción /Programa de transparencia y ética pública formulado con participación ciudadana | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2023-01-31
| Brindar espacios de retroalimentación de la ciudadanía en torno a la ejecución del Plan de Acción Institucional. | Estrategia de rendición de cuentas participativa. | 1 | SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PROFESIONAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2023-12-31
| Generar espacios de educación y comunicación ambiental. | Jornadas de educación ambiental | 48 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2023-12-31
| Difundir información cartográfica generada en SIG, para la participación ciudadana. | Geovisor con información cartográfica actualizada | 2 | PROFESIONAL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 2023-02-28
2023-07-31
| Generar participación ciudadana en la formulación, implementación y seguimiento de planes de manejo de áreas protegidas regionales y de las cuencas hidrográficas y microcuencas | Áreas protegidas regionales con COLAP de sus municipios operando, Consejos de cuenca operando. | 10 3 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2023-12-31
| Promover participación ciudadana de comunidades indígenas | Espacios de participación con comunidades indígenas | 1 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | 2023-12-31
| Publicar procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado. | Porcentaje de contratación publicadas en procesos de contratación del estado | 2 | OFICINA DE CONTRATACIÓN | 2023-02-28
2023-07-31

## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2022-12-30 | Proyecto del Plan
1 | 2023-01-29 | Aprobación Versión 1 Programa de Transparencia y Ética Pública 2023
2 |  | Aprobación Versión 2 Programa de Transparencia y Ética Pública 2023