## Anexo 2 Matriz Inf. Ejecución
INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCION | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2017 |  |  | PERIODO | A MARZO 31 DE 2017
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS
P 1: AGUA PARA TODOS | P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | Corriente | 5 | 0.1 | 100000000 | 0 | 100000000
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118606003 |  | 35046 | 255412 | 615140
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | Unidad | 2 | 0.1 | 650000000 | 0 | 650000000 | 304866161 |  | 79222 |  | 165962
|  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423472164 |  | 255412 |  | 489303
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar | Unidad | 1 | 0 | 661941284 | 70681600 | 591259684 | FERRETERIA? |  | 85137 |  | 341394
|  | Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación | % | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25100000+25692258
|  | Número de estaciones instaladas y en operación | Estaciones | 2 | 0.1 | 176118750 | 0 | 176118750 | 474190061 |  | 425685 |  | 197989
|  | Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes | Campaña* | 1 | 0.1 | 260000000 | 0 | 260000000
|  | Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Municipio | 37 | 25 | 866631720 | 236230059 | 630401661
|  | Estudios Ambientales del Recuso Hídrico | Estudio | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2714691754 |  | 2407780095 | #VALUE! |  | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 306911659 |  | 11 |  | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 11.31% |  |  |  |  | 1451325
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | %* | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Plan | 3 | 0.1 | 3900245742 | 0 | 3900245742
|  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | Hectáreas | 200 | 0 | 250038171 | 0 | 250038171
|  | Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 50 | 0 | 223072583 | 0 | 223072583
|  | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 186 | 38 | 98088332 | 0 | 98088332
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 1463 | 100 | 3231800000 | 625054657 | 2606745343
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 7747 | 0 | 1467055990 | 0 | 1467055990
|  | Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras | Hectáreas | 300 | 5 | 400000000 | 0 | 400000000
|  | Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales | % * | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 9570300818 |  | 8945246161
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 625054657
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 6.531%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación | Convenio* | 1 | 0.25 | 1723977896 | 0 | 1723977896
|  | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva. | Seguimiento* | 1 | 0 | 130173883.46 | 0 | 130173883.46
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1854151779.46 |  | 1854151779.46
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP. | % | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75206 | 340671
|  | Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales) | Hectáreas | 175994 | 0 | 561000000 | 0 | 561000000 | 0 | 561000000
|  | Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de areas protegidas. | % Avance | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 6 | 51706000 | 0 | 51706000 | 0 | 51706000
|  | No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Unidad * | 3 | 0.10 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000
|  | Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad | Áreas estratégicas | 2 | 0.1 | 123676000 | 0 | 123676000 | 0 | 123676000
|  | Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificacion y régimen de usos adoptados por la CAM | % | 33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM | Unidad | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Unidad* | 1 | 0 | 5923600 | 0 | 5923600 | 0
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 23694400 | 0 | 23694400 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 781000000 |  | 781000000
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.2: CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SU BIODIVERSIDAD | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | Hectáreas | 66787 | 0 | 91364000 | 22088000 | 69276000
|  | Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejcución | Hectáreas | 220884 | 0 | 991627491 | 110440000 | 881187491
|  | Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Hectáreas | 217 | 0 | 223892000 | 0 | 223892000
|  | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | %* | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución | Unidad* | 4 | 0.1 | 122939537 | 0 | 122939537
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 28614000 | 0 | 28614000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1458437028 |  | 1325909028
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 132528000
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 9.087%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE | P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental | % | 25 | 0 | 227361200 | 0 | 227361200 |  |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 27 | 8.1 | 0 | 0 | 0
|  | Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles. | Número | 3 | 0.09 | 460000000 | 0 | 460000000
|  | Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal | Pacto* | 1 | 0.1 | 49818800 | 0 | 49818800
|  | Implementación de programas de post consumo, para sectores | Sectores | 2 | 0.1 | 10000000 | 0 | 10000000
|  | Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Sectores | 2 | 0.5 | 1303441758 | 30923200 | 1272518558
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0 | 18120000 | 0 | 18120000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2068741758 |  | 2037818558 |  |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 30923200 |  |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 1.495% |  | 80 |  |  | 4958379 | 334406
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES | Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales) | Municipio | 2 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000
|  | Actualización de mapas de ruido y planes de descontaminación | Mapas de ruido | 1 | 0.1 | 80000000 | 17448750 | 62551250
|  | Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático | Municipio | 1 | 0 | 614183700 | 0 | 614183700
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 844183700 |  | 826734950
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 17448750
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 2.067%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: CUIDA TU NATURALEZA | P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | %* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | %* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento | %* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | % | 100 | 0 | 791245018 | 82267686 | 708977332
|  | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. | Dias* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | %* | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL | %* | 100 | 0 | 75011224.5 | 40133394 | 34877830.5
|  | Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Red* | 1 | 0.1025 | 1128620727.5 | 145741401 | 982879326.5 |  |  | 561108 | 210274
|  | Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas | Monitoreo | 1 | 0.2 | 33000000 | 23414050 | 9585950 |  |  | 425686 | 63158
|  | Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire | Red* | 1 | 0.25 | 33000000 | 0 | 33000000
|  | Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre. | Estrategia * | 1 | 0.25 | 230186534.18 | 86997756 | 143188778.18
|  | Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento | % | 100 | 10 | 20481600 | 0 | 20481600
|  | Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental | Municipio* | 37 | 20 | 20481600 | 0 | 20481600
|  | Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | Aplicativo actualizado | 1 | 0 | 121500000 | 69939895 | 51560105
|  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 90 | 0 | 34105034 | 0 | 34105034
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2487631738.18 |  | 2039137556.18 | 29
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 448494182 |  |  |  | 1938706 | 343245 | 412670
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 18.03%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO | P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | %* | 100 | 30 | 109100000 | 0
|  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | %* | 100 | 40 | 47500000 | 43674000 | 3826000
|  | Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal. | % | 30 | 5 | 120000000 | 0 | 120000000
|  | Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas | No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas | 8 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000
|  | Diseño de aplicación interactiva que facilite la aprehensión y conocimiento de los POT por parte de la ciudadanía | Aplicación | 1 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0 | 43400000 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 720000000 |  | 676326000
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 43674000
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 6.066%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 5.2: GESTION DEL RIESGO DE SASTRES | Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción | Estudios | 1 | 0.5 | 587753222 | 0 | 587753222
|  | Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio | Municipio | 1 | 0.5 | 200000000 | 0 | 200000000
|  | % de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural | % | 20 | 0 | 876611335 | 0 | 876611335
|  | Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales | Ente territorial | 38 | 10 | 300000000 | 24091250 | 275908750
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1964364557 |  | 1940273307
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 24091250
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 1.226%
PROGRAMA | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTION |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ | P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA | Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI | Sistema * | 1 | 0.1 | 101592147 | 25401200 | 76190947 |  |  | 70091 |  | 413662
|  | Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019 | % | 50 | 0.1 | 500090508 | 20229596 | 479860912
|  | Implementacion del programa de gestión documental | Programa* | 1 | 0.1 | 30120000 | 0 | 30120000
|  | Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Fase | 1 | 0 | 1130259290 | 0 | 1130259290
|  | Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales | Sede | 1 | 0 | 381815748 | 0 | 381815748
|  | Estrategia Imagen Corporativa | Estrategia * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apoyo a municipios en la actualización catastral | Municipio | 1 | 0 | 50200000 | 0 | 50200000
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0 | 8323201 | 0 | 8323201
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2202400894 |  | 2156770098 | 21
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 45630796 |  | 20.1429 |  | 70091 |  | 413662
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 2.072%
| PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTION |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P6.2:EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZON | Ejecución de acciones en Educación Ambiental | % | 50 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región | Política* | 1 | 0.2 | 173593200 | 68472800 | 105120400
|  | Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental | Programa* | 1 | 0.2 | 360000000 | 0 | 360000000
|  | Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental | Sendero | 1 | 0.3 | 377109600 | 0 | 377109600
|  | Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables | Estrategia * | 1 | 0.4 | 472769600 | 32027600 | 440742000
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | 0 | 0 | 16527600 | 0 | 16527600
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1400000000 |  | 1299499600
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 100500400
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 7.179%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 | [6 empty] | 28065904027.64 | 26290647133.64
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 | [6 empty] | 1775256894
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2017 | [6 empty] | 6%
Note on F10: esilva: CULMINADO MAJO, LA HONDA Y RIO NEIVA CAMPOALEGRE higado y pedernal en regalmentacion de corrientes
Note on F12: esilva: TERMINADO HONDA MAJO inicia contratacion de guaroco, vueltas y quebradon
Note on F14: PERSONAL: Guarapas
Note on K147: jvargas: PROMEDIO FISICO

## Anexos 5-1 Ingresos (hidden)
ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2015
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2015 A JUNIO 30 DE 2015
| NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO
3000 | INGRESOS PROPIOS | 27753409871 | 19966603344.2
3100 | INGRESOS CORRIENTES | 18275427451 | 9714095075
3110 | Tributarios | 7504817620 | 3796736345
Participación Ambiental Municipios
| Sobretasa Ambiental | 7504817620 | 3796736345
Otros
3120 | No Tributarios | 10770609831 | 5917358730
3121 | Venta de Bienes y Servicios | 388224373 | 219297776
| Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
| Licencias, permisos y tramites ambientales | 388224373 | 219297776
| Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0
3123 | Operaciones Comerciales | 0 | 0
3124 | Aportes Patronales | 0 | 0
3125 | Aportes de Afiliados | 0 | 0
3126 | Aportes de otras entidades | 8083120139 | 3445509308
| Transferencias Sector Electrico | 3461573029 | 852889658
Compensación Explotación Minera
| Convenios | 0 | 0
| Otros Aportes de Otras Entidades | 4621547110 | 2592619650
3128 | Otros Ingresos | 2299265319 | 2252551646
| Tasa Retribitiva y Compensatoria | 919346208 | 248908320
Tasa Material de Arrastre
| Tasa por Uso del Agua | 949981524 | 212882801
| Tasa Aprovechamiento Forestal | 46305000 | 1678499994
Tasa Recurso Hidrobiologico
| Multas y sanciones | 321630192 | 79974650
| Otros Ingresos | 62002395 | 32285881
3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 9477982420 | 10252508269.2
3210 | Crédito externo | 0 | 0
3211 | Perfeccionado | 0 | 0
3212 | Autorizado | 0 | 0
3220 | Crédito Interno | 0 | 0
3221 | Perfeccionado | 0 | 0
3222 | Autorizado | 0 | 0
3230 | Rendimientos Financieros | 333711102 | 194092408.2
3250 | Recursos del Balance | 9144271318 | 10058415861
3251 | Venta de Activos | 0 | 0
3252 | Excedentes Financieros | 6488128161 | 6488128161
3253 | Cancelación de Reservas | 0 | 0
3254 | Recuperación de Cartera | 2656143157 | 3570287700
3255 | Otros Recursos del Balance | 0 | 0
3260 | Donaciones | 0 | 0
3500 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0
4000 | APORTES DE LA NACION | 3280302000 | 682759171
4100 | Funcionamiento | 1740302000 | 682759171
4200 | Servicio de la Deuda | 0 | 0
4300 | Inversión | 1540000000 | 0
41001 | Rezago Año Anterior | 0 | 0
| TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 31033711871 | 20649362515.2
ELABORO: SILVIA RAMOS CRUZ F, PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

## Anexo 5-2 Gastos (hidden)
ANEXO 5-2
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2015 A JUNIO 30 DE 2015
CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS $ |  | RECURSOS DE LA NACION $ |  | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $
| PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1 | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1 | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO1
GASTOS DE PERSONAL | 2005872393 | 844359454 | 1708062000 | 957550419 | 3713934393 | 1801909873
GASTOS GENERALES | 1757668695 | 656590451 | 22374000 | 21140000 | 1780042695 | 677730451
Adquisición de Bienes | 535384974 | 192326440 | 0 |  | 535384974 | 192326440
Adquisición de Servicios | 1175742721 | 424028731 | 21140000 | 21140000 | 1196882721 | 445168731
Impuestos y Multas | 46541000 | 40235280 | 1234000 | 0 | 47775000 | 40235280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1333533655 | 484265261 | 9866000 | 0 | 1343399655 | 484265261
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 1333533655 | 484265261 | 9866000 | 0 | 1343399655 | 484265261
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 20134000 | 0 | 9866000 | 0 | 30000000 | 0
Fondo de Compensación Ambiental | 1290399655 | 462256104 |  |  | 1290399655 | 462256104
Otros | 23000000 | 22009157 |  |  | 23000000 | 22009157
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mesadas Pensionales |  |  |  |  | 0 | 0
Bonos pensionales |  |  |  |  | 0 | 0
OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 310000000 | 58580659 | 0 | 0 | 310000000 | 58580659
Sentencias y Conciliaciones | 310000000 | 58580659 |  |  | 310000000 | 58580659
OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5407074743 | 2043795825 | 1740302000 | 978690419 | 7147376743 | 3022486244
TOTAL INVERSION | 22346335128 | 9448616230 | 1540000000 | 786270865 | 23886335128 | 10234887095
Programa 1. | 2439541574 | 1241009471 | 0 | 0 | 2439541574 | 1241009471
Programa 1: Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos |  |  |  |  | 0 | 0
1,1 Planificación y gestión de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del Patrimonio Natural del Huila | 1864541574 | 1113376773 |  |  | 1864541574 | 1113376773
1,2 Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 350000000 | 95715832 |  |  | 350000000 | 95715832
1,3 Uso Sostenible de la Biodiversidad y Negocios Verdes | 225000000 | 31916866 |  |  | 225000000 | 31916866
Programa 2. | 8072344572 | 3760932435 | 1540000000 | 786270865 | 9612344572 | 4547203300
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. |  |  |  |  | 0 | 0
2,1 Planificación, Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas | 2713871379 | 2134860420 | 0 | 0 | 2713871379 | 2134860420
2,2 Protección y recuperación del Recurso Hídrico | 2103012723 | 643283684 | 1540000000 | 786270865 | 3643012723 | 1429554549
2,3 Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico | 2211505468 | 373546701 |  |  | 2211505468 | 373546701
2,4 Descontaminación de fuentes Hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 1043955002 | 609241630 |  |  | 1043955002 | 609241630
Programa 3. | 2015527581 | 1256815079 | 0 | 0 | 2015527581 | 1256815079
Programa 3. Planificación y Ordenación del Territorio y Gestión del Riesgo |  |  |  |  | 0 | 0
3,1 Planificación y Ordenación del Territorio | 320000000 | 221420184 |  |  | 320000000 | 221420184
3,2 Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres | 1695527581 | 1035394895 |  |  | 1695527581 | 1035394895
Programa 4. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional | 5266813192 | 1652307925 | 0 | 0 | 5266813192 | 1652307925
4,1 Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | 3711050806 | 1403140857 |  |  | 3711050806 | 1403140857
4,2 Fortalecimiento Institucional y consolidación del Sistema Integrado de gestión | 1555762386 | 249167068 |  |  | 1555762386 | 249167068
Programa 5: Construcción de una Cultura de Convivencia del Huilense con su Naturaleza | 410231113 | 38867961 | 0 | 0 | 410231113 | 38867961
5,1 Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa | 410231113 | 38867961 |  |  | 410231113 | 38867961
Programa 6: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 4141877096 | 1498683359 | 0 | 0 | 4141877096 | 1498683359
6,1 Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático. | 1266511705 | 173510984 |  |  | 1266511705 | 173510984
6,2 Desarrollo de Estrategias Bajas de Carbono | 2875365391 | 1325172375 |  |  | 2875365391 | 1325172375
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO | 27753409871 | 11492412055 | 3280302000 | 1764961284 | 31033711871 | 13257373339
0
0
0

## Anexo 2 Protocolo Inf Gestión (hidden)
ANEXO 2.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
ITEM | DEFINICIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 | Enuncie el nombre del total de los programas y proyectos aprobados en el PAT, utilizando la misma estructura jerárquica del Plan. Se plantea una estructura inicial de Programas con proyectos relacionados, no obstante esta estructura es solo indicativa. Inserte filas cuando sea necesario ingresar mas programas y proyectos. Recuerde que jerárquicamente los programas están integrados por proyectos y estos por actividades y la matriz pretende conocer hasta la escala de proyectos.
(2) UNIDAD DE MEDIDA | Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de la meta física, ejemplo Hectáreas reforestadas, hectáreas con POMCA, PGIRS Apoyados, etc. Generalice una unidad de medida por cada proyecto, para el caso de programa no es necesario definir la unidad de medida.
(3) META FÍSICA ANUAL | Identifique el valor de la meta anual programada para el año que se este evaluando, con relación al programa o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución física de la respectiva meta anual programada en la columna (3). Ejemplo: 35 hectáreas reforestadas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Para el caso, cuando el resultado del avance de una meta física de un programa o proyecto se reporte como el promedio ponderado o aritmético de las metas de los proyectos relacionados con dicho programa o proyecto, es importante indicar esta condición en la columna 10. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | En esta columna se puede describir en texto lo que se desea justificar, describir y aclarar del avance del programa, proyecto, actividad.
(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | Cuando el avance de la meta física prevista para cada proyecto no es cuantificable, para el corte del periodo evaluado, reporte en porcentaje, el equivalente a la gestión realizada. Esta columna solamente aplica para el primer semestre de cada año, dado que en el informe anualizado se debe contar con algún tipo de producto o parte de este, de acuerdo con la meta planteada, por lo tanto en el informe anualizado esta columna debera ser diligenciada con NA. correspondiente
(7) META FÍSICA TRIENAL PAT | Identifique el valor (en numero) de la meta trienal con relación al programa y/o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(8) ACUMULADO DE LA META FISICA | Reporte el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la aprobación del PAT, incluyendo el periodo evaluado. Ejemplo 100 Ha reforestadas (2004) más 140 Ha reforestadas (2005), acumulado 240 Ha (2004+2005)
(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | Calcule el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la columna (8) con el valor de la columna (7) y multiplique por 100.
(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | Si el PAT contempla ponderaciones de programas o proyectos, relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada programa, de acuerdo al porcentaje o valor asignado.
(11)META FINANCIERA ANUAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o modificaciones) los montos de inversión anual previstos para cada programa o proyecto
(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA PROGRAMADA (Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución financiera de la respectiva meta anual programada en la columna (11). Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.
(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Periodo evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta financiera programada. Divida el valor de la columna (12) con el valor de la columna (11) y multiplique por 100.
(14) META FINANCIERA TRIENAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del PAT los montos de inversión previstos para cada programa o proyecto para los tres años. (incluye adiciones o modificaciones).
(15) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA | Reporte el avance acumulado en la vigencia del PAT, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2004) + $150'000.000.oo (2005), da un acumulado de inversión del PAT de $250'000.000.oo
(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Calcule el porcentaje del avance acumulado de la Meta financiera programada en el PAT. Divida el valor de la columna (15) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(17) OBSERVACIONES | Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas físicas y financieras..
(18) TOTAL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS | Sume los recursos de las metas financieras trienal, anual y de avance del periodo para cada proyecto, en las columnas respectivas (11, 12, 14 y 15). Es importante cuidarse de no sumar subtotales de los programas con las metas financieras de los proyectos, para evitar sumas dobles de un mismo proyecto. Calcule el % de avance total de los programas mediante el promedio de cada uno de los porcentajes de avance de los programas o diviendo el total de las columnas 12/11 y 14/15 respectivamente y multiplicando por 100. Es importante recordar que no es aplicable para metas financieras realizar ponderaciones. Para el caso de las metas físicas, se deben totalizar las columnas 5 y 9, calculando el promedio de los porcentajes de avance de cada programa, es decir, el porcentaje de avance de las metas físicas del PAT en el periodo evaluado y el acumulado, así: sume el porcentaje de avance de cada programa y dividalo en el número de programas, con los datos respectivos, en las columnas 5 y 9 (Si es el caso, tenga en cuenta las ponderaciones que estén estipuladas en el Plan de Acción Trienal, las cuales debe quedar registradas en la columna 10).

## Anexo 4 ProtocoloMatrizINdica (hidden)
ANEXO 4.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS
ITEM | DEFINICIONES
(1) CODIGO | Corresponde a una númeración o identificación de cada indicador, que bsuca dar un orden secuencial más no de importancia de los indicadores mínimos.
(2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION (Resolución 0964 de 2007) | La columna relaciona los indicadores mínimos de gestión previstos en la Resolución 0964 de 2007. Agrupados en 6 objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo con la política nacional ambiental.
(3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO | Con la misma identificación o numeración de los programas y proyectos de la Matriz de seguimiento a la gestión y avance en las metas físicas y financieras del PAT (Anexo 1), relacione el número del programa o proyecto (pueden ser más de uno) en los cuales se ejecutan actividades que aportan directamente al comportamiento del indicador o que el indicador es utilizado como instrumento de seguimiento de la evaluación del proyecto.
(4) UNIDAD DE MEDIDA | En esta columna digite la unidad de medida de cada indicador, la cual esta incluida en las hojas metodológicas de cada indicador y explicito en el nombre del indicador. Ejemplo Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras.
(5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año uno (1) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año dos (2) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | En esta celda se debe diligenciar el comportamiento cuantificado del indicador para el año tres (3) del Plan de Acción Trienal, segun la unidad de medida y el periodo evaluado. Ejemplo 200 hectáreas reforestadas. Cuando el indicador no ha tenido ninguna evolución, se deberá diligenciar con ceros (0,0). Si el indicador fue excluido en el Plan de Acción, se deberá anotar N.A (No Aplica), relacionándose su respectivo soporte en las celdas 9 y 10.
(8) ACUMULADO (AÑOS 1, 2 Y 3) | En esta celda se deberá sumar el resultado obtenido en las columnas 5, 6 y 7, de tal manera que se pueda evidenciar un acumulado de los periodos que se han cursado del Plan de Acción.
(9) INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE | Marque con una X, si el indicador fue excluido del sistema de seguimiento del Plan de Acción, en el marco d elo establecido en la resolución 0964 de 2007.
(10) ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | Relacione el número y fecha de expedición de la resolución, acta o acuerdo por medio del cual se acordó con el Consejo Directivo la exclusión del indicador, dentro del sistema de seguimiento del Plan de Acción. Se puede anexar al Informe de Gestión, el respectivo acto administrativo.
(11) OBSERVACIONES | En esta celda relacione las aclaraciones o complementaciones que se requieran, para dar claridad a los datos diligenciados en las anteriores celdas.

## Hoja1 (hidden)
1.1 | 57
1.2 | 70
1.3 | 47
2.1 | 67
2.2 | 14
2.3 | 48
2.4 | 18
3.1 | 32
3.2 | 32
4.1 | 78
4.2 | 47
5.1 | 45
6.1 | 99
6.2 | 60
51

## Hoja2 (hidden)
PROGRAMAS | % AVANCE PROGRAMAS | PROYECTOS | % AVANCE FISICO PROYECTO | Programa ajustado | Proyecto con ajuste
#REF! | 70.8659 | Planificación y gestión de áreas naturales protegidas para la conservación del patrimonio natural del Huila | 65 | 64 | 65
|  | Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 84 |  | 65
|  | Uso sostenible de la biodiversidad y negocios verdes | 64 |  | 64
#REF! | 25.9466 | Planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas | 67 | 29 | 67
|  | Protección y recuperación del recurso hídrico | 0 |  | 0
|  | Planificación, ordenación y administración del recurso hídrico | 7 |  | 19
|  | Descontaminación de fuentes hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 30 |  | 30
#REF! | 46.4778 | Planificación y ordenación del territorio | 55 | 47 | 55
|  | Fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastre | 38 |  | 39
#REF! | 55 | Fortalecimiento de la gobernabilidad y la autoridad ambiental | 66 | 57 | 68
|  | Fortalecimiento institucional y consolidación del sistema integrado de gestión | 44 |  | 46
#REF! | 54 | Educación y comunicación para una cultura ambiental participativa | 54 | 54 | 54
#REF! | 88.8357 | Institucionalización, formulación e implementación del plan de acción departamental de cambio climático | 100 | 89 | 100
|  | Estrategias de desarrollo bajas en carbono | 78 |  | 78
Acumulado: | #REF!