## DJR_7570
Riesgos Gestión Ambiental
Procesos | Punto crítico de éxito / Punto de riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo | Causas | Impacto inherente | Probabilidad inherente | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas | Acciones asociadas (más información) |  |  |  | Comentario de último monitoreo
[14 empty] | Nombre | Actividad | Procesos/Área responsable | Cronograma
* Gestión Ambiental | Ejecución de programas y proyectos a cargo de la Sub. de Gestión Ambiental | Posibilidad de incumplimiento de las metas de los programas y proyectos a cargo de la Sub. de Gestión Ambiental, por convenios o contratos no ejecutados dentro del tiempo establecido, debido a falta de seguimiento oportuno por parte de supervisión y/o entrega inoportuna de los informes de avance por parte de contratistas y/o declaratoria de procesos desiertos | Operativo | * Evento externo - declaratoria de procesos desiertos * Procesos - entrega inoportuna de los informes de avance por parte de contratistas * Procesos - falta de seguimiento oportuno por parte de supervisión | Moderado (60) | Media (60) | ZONA RIESGO MODERADA | * Permanentemente, la subdirectora de Gestión Ambiental, realiza seguimiento a la ejecución física y financiera de todos los contratos asignados a la dependencia mediante la T-CAM-045 Seguimiento a contratación y reporta en comité institucional de gestión y desempeño, con el fin de velar por el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos a cargo de la dependencia * Cada coordinador de proyecto, de manera permanente realiza seguimiento a los contratos que tiene delegado como supervisor con el fin de velar por el cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto y deja evidencia de ello en los informes de supervisión y la T-CAM-045 Seguimiento a contratación?, caso de evidenciar alguna situación que pudiera impedir en cumplimiento del mismo deberá alertar al contratista para tomar las decisiones pertinentes. * Resultado del seguimiento a la ejecución del PAI durante la anualidad, los coordinadores de proyectos a partir de los informes presentados informan a la SPOT, respecto de los contratos que hayan sido prorrogados o que presenten algún tipo de incumplimiento con afectación a las metas del Plan de Acción Institucional, con el fin de considerar ajustes a las metas del PAI. * La subdirección de planeación, cuando haya lugar y de acuerdo a informe presentado por los coordinadores de proyectos, presentará proyección de ajuste a metas del Plan de Acción Institucional para consideración del director general y Consejo Directivo, con el fin de que las mismas estén acordes a la situación actual de los programas y proyectos del PAI. | Moderado (60) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Gestión Ambiental > Posibilidad de incumplimiento de las metas de los programas y proyectos a cargo de la Sub. de Gestión Ambiental, por convenios o contratos no ejecutados dentro del tiempo establecido, debido a falta de seguimiento oportuno por parte de supervisión y/o entrega inoportuna de los informes de avance por parte de contratistas y/o declaratoria de procesos desiertos | Gestión Ambiental > Posibilidad de incumplimiento de las metas de los programas y proyectos a cargo de la Sub. de Gestión Ambiental, por convenios o contratos no ejecutados dentro del tiempo establecido, debido a falta de seguimiento oportuno por parte de supervisión y/o entrega inoportuna de los informes de avance por parte de contratistas y/o declaratoria de procesos desiertos | SEM II- 2023: Encuentros conversacionales para verificar el avance de metas físicas y fras de proyectos del PAI relacionados con la dependencia, con el fin de generar alertas oportunas y acciones que conlleven al cumplimiento de las mismas y seguimiento a los procesos en su etapa precontractual SEM I- 2024: Encuentros conversacionales para verificar el avance de metas físicas y fras de proyectos del PAI relacionados con la dependencia, con el fin de generar alertas oportunas y acciones que conlleven al cumplimiento de las mismas y seguimiento a los procesos en su etapa precontractual | Subdireccion de Gestión Ambiental | 29/DIC/2023 - 30/Jun/2024
Conteo: 1