## Objetivos
Programa de Transparencia y ética pública 2024 - CAM
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo General |  | Promover en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad
Objetivos Específicos |  | •Integrar las diferentes estrategias que le permitan a la entidad identificar, prevenir y monitorear de manera oportuna los riesgos de corrupción. •Promover el trabajo articulado e interinstitucional, para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, con transparencia y legalidad. •Establecer canales de denuncia que faciliten su recepción y atención de forma oportuna. •Implementar estrategias de de transparencia, acceso a la información pública y cultura de legalidad de la Información, Estado abierto, Atención al ciudadano, Rendición de cuentas y participación ciudadana, Racionalización de trámites
Alcance |  | Aplica para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, y por tanto las medidas y acciones contenidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos y colaboradores de la entidad.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable Formulación |  | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial
Asignación de responsabilidades |  | Responsables | Obligaciones
|  | Alta Dirección | • Apropiarse del Programa de Transparencia y Ética pública • Ejecutar y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al interior y exterior de la entidad. • Promocionarlo y divulgarlo dentro de las audiencias públicas de rendición de cuentas.
|  | Líderes de proceso y equipos de trabajo | • Proponer las acciones del Programa de Transparencia y Ética pública • Apropiarse y ejecutar las acciones del Programa de Transparencia y Ética pública
|  | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial | • Liderar la construcción del Programa de Transparencia y Ética pública y su consolidación. • Socializar el Programa de Transparencia y Ética pública, antes de su publicación definitiva, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. • En caso de ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorar el Programa de Transparencia y Ética pública, informar a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; dejar por escrito y publicar en la página web de la entidad • Monitorear el cumplimiento de actividades planteadas en cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública
|  | Control Interno | • Realizar tres seguimientos al año (con corte a 30 abril, 31 agosto y 31 diciembre) y publicar los respectivos informes.
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | FASE II: MONITOREO
No. | Actividad/Componente |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Observaciones | La Subdirección de Planeación realiza el monitoreo al cumplimiento de las actividades a través de la Suit Visión Empresarial https://cam.pensemos.com/suiteve y genera Informe
1 | Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
2 | Gestión Integral de Riesgos de corrupción |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
3 | Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
4 | Canales de Denuncia ART 76. LEY 1474 DE 2011 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
5 | Estrategias de transparencia, acceso a la información pública y cultura de legalidad de la Información, Estado abierto, Atención al ciudadano, Rendición de cuentas y participación ciudadana, Racionalización de trámites |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
6 | Iniciativas adicionales |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Consulte aquí las acciones específicas
Ver control de cambios
FASE III: SEGUIMIENTO
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas? |  | Ver Informe de seguimiento, emitido por el asesor de dirección con funciones de Control Interno
3 | ¿El plan finalizó o se extendió ?

## 1. Medidas de debida diligencia
Programa de Transparencia y ética pública 2024 - CAM
Componente 1: Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Realizar Comités Insitucionales de Gestión y Desempeño, para la correcta toma de decisiones con oportunidad y celeridad. | Actas Comités Insitucionales de Gestión y Desempeño | 4 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-12-31
Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública; por parte de servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019, | Seguimientos Realizados | 2 | Profesional Talento Humano | 2024-12-31
Gestionar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el registro de las hojas de vida de los funcionarios de la entidad | Hojas de Vida de los funcionarios de la entidad registradas en el SIGEP | 81 | Profesional Talento Humano | 2024-12-31
Confirmar (cuando aplique); que la dependencia solicitante realice la validación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del profesional a contratar, en la plataforma del órgano colegiado | Validaciones del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del profesional a contratar | Para todas las hojas de vida que aplique | Oficina de Contratación | 2024-12-31
Verificar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el registro y/o actualización de las hojas de vida de los contratistas de la entidad | Hojas de Vida del personal contratista de la entidad, en el SIGEP | 100% | Profesional Talento Humano | 2024-12-31
Verificar en los sistemas de información disponibles; las garantías suministradas por los proveedores durante los procesos contractuales | Garantías verificadas | 100% | Oficina de Contratación | 2024-12-31
Durante auditoría de control interno revisar si se están verificando los antecedentes disciplinarios y fiscales de cada proponente | Informe de auditoria | 2 | Asesor de Dirección | 2024-12-31

## 2. Gestión Integral de Riesgos
Programa de Transparencia y ética pública 2024 - CAM
Componente 2: Gestión Integral de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | FECHA FINALIZACIÓN
Política de Administración de Riesgos | Realizar socialización a funcionarios sobre la Política de Administración del riesgo. | Evidencias de realización de la socialización | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-12-31
| Revisar el cumplimiento de la Política de Administración del riesgo. | Análisis cumplimiento de la política Cuatrimestre 3 de 2023 | 1 | Asesor de Dirección | 2024-01-16
|  | Análisis cumplimiento de la política Cuatrimestre 1 de 2024 | 1 | Asesor de Dirección | 2024-05-16
|  | Análisis cumplimiento de la política Cuatrimestre 2 de 2024 | 1 | Asesor de Dirección | 2024-09-13
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesorar y acompañar la revisión y actualización; de la matriz de riesgos de gestión y corrupción. | Matrices de riesgos actualizadas | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-12-31
| Revisar y actualizar si es necesario la documentación relacionada con la administración de riesgos. | Documentación actualizada | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-12-31
Consulta y divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos y oportunidades al ciudadano y a los servidores públicos de la Corporación a través de la página web e intranet corporativa. | Evidencias de la socialización | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-01-31
|  |  | 1 |  | 2024-12-31
Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo a riesgos de gestión y corrupcción. | Informe de monitoreo | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-02-28
|  |  | 1 |  | 2024-08-31
| Generar alertas como resultado del monitoreo de riesgos. | Evidencias de generación de alertas | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-03-15
|  |  | 1 |  | 2024-09-15
| Realizar monitoreo a los procesos disciplinarios adelantados por la Corporación. | Tabla de Control procesos disciplinarios actualizada | 1 | Secretario General | 2024-02-28
|  |  | 1 |  | 2024-07-31
Seguimiento | Realizar seguimiento a riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento Cuatrimestre 3 de 2023 | 1 | Asesor de Dirección | 2024-01-16
|  | Informe de seguimiento Cuatrimestre 1 de 2024 | 1 |  | 2024-05-16
|  | Informe de seguimiento Cuatrimestre 2 de 2024 | 1 |  | 2024-09-13
| Programar y ejecutar auditorias internas basadas en riesgos | Programa Anual de auditorias | 1 | Asesor de Dirección | 2024-02-28
|  | Seguimiento Trimestral Programa Anual de Auditorias | 3 | Asesor de Dirección | 2024-12-31

## 3. Redes prevencion corrupcción
Programa de Transparencia y ética pública 2024 - CAM
Componente 3: Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Realizar reuniones de articulación con órganos de control para el desarrollo de un trabajo articulado en el ámbito de las competencias de cada uno según se requiera | Actas | 1 | Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial | 2024-12-31

## 4. Canales de denuncia
Programa de Transparencia y ética pública 2024 - CAM
Componente 4: Canales de Denuncia ART 76. LEY 1474 DE 2011
Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha Finalización
Disponer de una línea telefónica para la atención de denuncias de actos de corrupción. | Línea telefónica disponible y en funcionamiento | 1 | Asesor Dirección | 2024-12-31
Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso en la página web para la recepción de quejas, sugerencias y reclamos, de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos. | Canal disponible en página web para recepción de quejas, sugerencias y reclamos | 1 | Profesional Servicio al Ciudadano | 2024-12-31
Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público. | Espacio disponible en página web | 1 | Asesor Dirección | 2024-12-31
Realizar seguimiento al PQRSD y al estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad. | Informe de seguimiento semestre II de 2023 | 1 | Asesor Dirección | 2024-01-31
| Informe de seguimiento semestre I de 2024 | 1 |  | 2024-07-31

## 5. Estrategia Transparencia
Programa de Transparencia y ética pública 2023 - CAM
Componente 5: Estrategias de transparencia, acceso a la información pública y cultura de legalidad de la Información, Estado abierto, Atención al ciudadano, Rendición de cuentas y participación ciudadana, Racionalización de trámites | [5 empty] | VOLVER
5.1 Estrategias de transparencia, acceso a la información pública y cultura de legalidad de la Información, Estado abierto
Subcomponente | Actividades / Producto | Producto | Meta | Responsable | Fecha de finalización
Transparencia activa: Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener en funcionamiento y actualizado el observatorio de educación ambiental. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Educación Ambiental- Subdirección de Gestión Ambiental | 2024-12-31
| Mantener en funcionamiento y actualizada la plataforma de biodiversidad del Huila en funcionamiento. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Biodiversidad- Subdirección de Gestión Ambiental | 2024-12-31
| Mantener en funcionamiento la plataforma de negocios verdes. | Link de sede electrónica actualizado y en operación. | 1 | Profesional Negocios Verdes- Subdirección de Gestión Ambiental | 2024-12-31
| Publicar en página web, los proyectos de inversión nacional en ejecución. | Proyectos de inversión nacional en ejecución publicados en página web | 100% | Profesional Banco de proyectos | 2024-12-31
| SEM II 2023 Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | Seguimiento realizado | 1 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 2024-01-31
| SEM I 2024 Realizar seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | Seguimiento realizado | 1 | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 2024-07-31
Transparencia Pasiva: | Incluir en el informe de PQRSD información referente a solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de PQRSD con información referente a solicitudes de acceso a información | 1 | Asesor Dirección- Dirección General | 2024-01-31
|  |  | 1 |  | 2024-07-31
Instrumentos de Gestión Documental y/o de la Información | Gestionar la actualización de TRD de la entidad. | TRD revisadas y aprobadas por la CAM para presentar al Archivo General de la Nación | 1 | Profesional Servicio al ciudadano - Gestión Documental | 2024-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener disponible el Menú con herramientas para el acceso diferencial a la información, en la página web. | Menú disponible en página web, con herramientas para el acceso diferencial a la información | 1 | Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento a la publicación de información en página web, según anexo técnico 2. Resolución 1519 de 2020. | Seguimientos realizados | 11 | Profesional Atención al ciudadano y Profesional Sistema Integrado de Gestión | 2024-12-31
Cultura de legalidada la Información | Reporte Software Legal ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de acuerdo a la fecha definida por ésta entidad | Reporte | 1 | Asesor de Dirección | De acuerdo a la fecha que determine la Dirección Nal de Derechos de Autor
Estado Abierto | Realizar ejercicio de innovación abierta, desde el proyecto de Negocios Verdes del Plan de Acción Institucional | Ejercicio de Innovación abierta | 1 | Profesional Especializado Negocios Verdes | 2024-06-30
5.2: Estrategia de Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha finalización
Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer, difundir y promocionar los canales de atención dispuestos por la entidad. | 6 | Piezas publicitarias en circulación. | Profesional De Comunicaciones | 2024-12-31
| Socializar a los a actores, organizaciones sociales y ciudadanía en general el link participa de la página web institucional. | 1 | Herramientas de socialización | Profesional Planeación Estratégica | 2024-12-31
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar jornadas de capacitación sobre servicio ciudadano. | 1 | Jornadas de capacitación para las personas encargadas de la atención del ciudadano. | Profesional Talento Humano Profesional Servicio al ciudadano | 2024-12-31
Normativo y procedimental | Realizar seguimiento a la gestión de PQRSD en la entidad | 1 | Informes sobre PQRSD de la entidad publicados. | Asesor Dirección | 2024-01-31
|  | 1 |  |  | 2024-07-31
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos y medición de la percepción ciudadana | Realizar y publicar en la página web; informe de medición de satisfacción y percepción del usuario externo e interno; que incluya la atención brindada en los diferentes canales de atención de la Corporación y los resultados de los indicadores de desempeño en el centro de atención al ciudadano como estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 4 de 2023 | Profesional Servicio al ciudadano | 2024-01-31
|  | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 1 de 2024 |  | 2024-04-30
|  | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 2 de 2024 |  | 2024-07-31
|  | 1 | Informe satisfacción del usuario Trimestre 3 de 2024 |  | 2024-10-31
5.3 Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha finalización
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | Boletines de prensa | 48 | Profesional De Comunicaciones | 2024-12-31
| Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad. | Entrevistas o giras de medios realizadas | 12 | Profesional De Comunicaciones | 2024-12-31
| Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 4 de 2023 | 1 | Profesional Banco De Proyectos | 2024-02-28
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 1 de 2024 | 1 |  | 2024-04-30
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 2 de 2024 | 1 |  | 2024-07-31
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 3 de 2024 | 1 |  | 2024-10-31
| Publicar procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado. | Procesos de contratación publicados en plataformas del estado | 100% | Oficina de contratación | 2024-12-31
| Difundir información cartográfica generada en Sistema de Información Geográfica, para la participación ciudadana. | Geovisor con información cartográfica actualizada | 1 | Profesional Sistema de Información Geográfica | 2024-12-31
| Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2022. | Informe de gestión vigencia 2023 | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2024-02-28
| Elaborar y publicar Informe de gestión semestral 2023. | Informe de gestión semestre I- 2024 | 1 |  | 2024-07-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar audiencia pública de Presentación del proyecto del Plan de Acción Institucional 2024-2027 | Actas audiencias Publicas | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2024-04-30
| Desarrollar jornadas "CAM en tu Municipio". | Actas CAM en tu municipio | 24 | Directores Territoriales | 2024-12-31
| Generar espacios de educación y comunicación ambiental. | Jornadas de educación ambiental | 48 | Profesional Educación Ambiental | 2024-12-31
| Generar participación ciudadana en la formulación, implementación y seguimiento de planes de manejo de áreas protegidas regionales y de las cuencas hidrográficas y microcuencas | Áreas protegidas regionales con COLAP de sus municipios operando, Consejos de cuenca operando. | 10 3 | Subdirección de Gestión Ambiental | 2024-12-31
| Promover participación ciudadana de comunidades indígenas | Espacios de participación con comunidades indígenas | 1 | Subdirección de Gestión Ambiental | 2024-12-31
| Actualizar los contenidos de las carteleras y pantallas con información institucional. | Actualización de carteleras y pantallas | 1 | Profesional Servicio Al Ciudadano | 2024-12-31
| Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Actualización del Módulo de preguntas frecuentes de la sede electrónica | 2 | Profesional Servicio Al Ciudadano | 2024-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Motivar a los ciudadanos para su participación en la rendición de cuentas. | Herramienta de motivación | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2024-04-30
4. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas. | Análisis resultados evaluación de audiencias públicas. | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2024-05-15
| Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | Evidencia seguimiento realizado a compromisos de las audiencias y a las acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2024-06-30
5.3 Estrategia de Racionalización de Trámites -Cargada en SUIT
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 66598 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o a través de correo electrónico para solicitar la factura por Tasa Retributiva | Implementar mecanismos tecnológicos de consultas automáticas a información sobre facturas de tasa retributiva | Disminución de esfuerzo y tiempo para el usuario en atención de trámites | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 04/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Administrativa y Financiera
Modelo Único – Hijo | 66635 |  | Registro del libro de operaciones forestales | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y registrar el libro de operación | Habilitar la ventanilla única de tramites ambiental para que el usuario pueda registrar el libro de operación en Línea, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1971 de 2019 | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnologica | Trámite total en línea | 31/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental
Modelo Único – Hijo | 66673 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o a través de correo electrónico para solicitar la factura por Tasa de Uso de Agua | Implementar mecanismos tecnológicos de consultas automáticas a información sobre facturas de Tasa por Uso de Agua | Disminución de esfuerzo y tiempo para el usuario en atención de trámites | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 04/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Administrativa y Financiera
Modelo Único – Hijo | 66678 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o a través de correo electrónico para solicitar la factura por Tasa de Uso de Agua | Implementar mecanismos tecnológicos de consultas automáticas a información sobre facturas de Tasa por Uso de Agua | Disminución de esfuerzo y tiempo para el usuario en atención de trámites | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 04/01/2024 | 31/12/2024 | Subdirección Administrativa y Financiera

## 6 Iniciativas Adicionales
Programa de Transparencia y ética pública 2024 - CAM
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto | Meta | Producto | Responsable | Fecha de Finalización
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Identificar el nivel de apropiación del código de integridad | 1 | Informe | Asesor Dirección | 2024-12-31
| Implementar acciones de sensibilización de los valores del código de integridad | 1 | Plan de acción con seguimiento a actividades ejecutadas | Profesional Talento Humano | 2024-12-31
Mecanismos para la protección al denunciante | Disponer de un espacio en la página web de la entidad;para la publicación de respuestas a denuncias de hechos de corrupción que se realicen de manera anónima | 1 | Espacio habilitado en página web | Asesor Dirección | 2024-12-31

## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2023-12-15 | Proyecto del Programa
1 | 2024-01-29 | Adopción del Programa a través de comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se espera realizar los ajustes necesarios cuando la Secretaría de Transparencia desarrolle los lineamientos oficiales sobre la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento de dichos programas.