## Hoja1
INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2018 |  |  | PERIODO | A MARZO 31 DE 2018
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE
P 1: AGUA PARA TODOS | P 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | % | 0 | N/A | 0 | 0 | 0
|  | Número de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas | Unidad | 0 | N/A | 150000000 | 0 | 150000000
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | % | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
|  | Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | Unidad | 3 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 304866161 | 79222 |  | 165962
|  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustes de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) | % | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) formulados o reformulados, con consulta previa si a ello hubiere lugar | % | 2 | 0 | 1592064131 | 26003600 | 1566060531 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | Campañas de monitoreo del recurso hídrico en el río Magdalena y sus principales afluentes | Campaña* | 1 | 0 | 170000000 | 169977200 | 22800
|  | Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Municipio | 37 | 0 | 561360000 | 196859583 | 364500417
|  | Evaluación Regional del Agua | Subzonas | 8 | 0 | 472000000 | 0
|  | Estudios Ambientales del Recuso Hídrico | Estudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 3345424131 |  | 2952583748 | #REF! | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 392840383 |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 11.74% |  |  |  | 1025640
|  | PORCENTAJE (%) META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | %* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | No. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Plan | 3 | 0 | 3791368730 | 0 | 3791368730
|  | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suelos degradados en recuperación o rehabilitacón | Hectáreas | 100 | 0 | 140981019 | 0 | 140981019
|  | Áreas reforestadas gestionadas para la protección de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 30 | 0 | 465310087 | 0 | 465310087
|  | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 202 | 0 | 94531981 | 0 | 94531981
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección y restauración de cuencas abastecedoras. | Hectáreas | 500 | 0 | 395100000 | 0 | 395100000
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Hectáreas | 8250 | 0 | 1596822293 | 0 | 1596822293
|  | Gestión compra de predios en áreas estratégicas para la producción hídrica y cuencas hidrográficas abastecedoras | Hectáreas | 350 | 0 | 400075076 | 0 | 400075076
|  | Diseño y/o adopción de un esquema de pago por servicios ambientales | % * | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 6884189186 |  | 6884189186
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 0%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.3: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Convenio cofinanciado y con seguimiento anual para construcción de sistemas que contribuyan a la descontaminación | Convenio* | 1 | 0.25 | 1252898122.9878 | 0 | 1252898122.9878
|  | Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la tasa retributiva. | Seguimiento* | 1 | 0 | 139113767.4988 | 7165106 | 131948661.4988
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1392011890.4866 |  | 1384846784.4866
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 7165106
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0.5147%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 12.5%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: BIODIVERSIDAD: FUENTE DE VIDA | P 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP. | % | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75206 | 340671
|  | Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP (incluye reservas temporales) | Hectáreas | 165455 | 0 | 720000000 | 0 | 720000000
|  | Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declaratoria de areas protegidas. | % Avance | 30 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000
|  | No. predios apoyados para su caracterización y/o gestión como reserva natural de la sociedad civil | Predios | 30 | 4 | 75000000 | 0 | 75000000
|  | No. ecosistemas compartidos planificados y/o gestionados por la Corporación | Unidad * | 3 | 0 | 65000000 | 0 | 65000000
|  | Investigación, Conocimiento y/o Manejo de Áreas de Importancia estratégica y de la Biodiversidad | Áreas estratégicas | 2 | 0 | 579601594 | 0 | 579601594
|  | Porcentaje de Páramos delimitados por el MADS, con zonificacion y régimen de usos adoptados por la CAM | % | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | No. páramos delimitados con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAM | Unidad | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | % | 100 | 0 | 0 | 0
|  | Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Unidad* | 1 | 0 | 35000000 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1524601594 |  | 1524601594
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 3.8333
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Áreas protegidas registradas con planes de manejo en ejcución | Hectáreas | 124595 | 0 | 178210000 | 0 | 178210000
|  | Áreas protegidas inscritas con planes de manejo en ejcución | Hectáreas | 114026 | 0 | 639042962 | 0 | 639042962
|  | Procentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Hectáreas | 242 | 42 | 212052000 | 0 | 212052000
|  | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | %* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución | Unidad* | 4 | 0 | 109435038 | 0 | 109435038
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | 94602537 | 0 | 94602537
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1233342537 |  | 1233342537
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 2.479%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: ADAPTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE | P 3.1: CRECIMIENTO VERDE DE SECTORES PRODUCTIVOS | Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental | % | 25 | 5 | 240000000 | 5020000 | 234980000 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción | % | 27 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Sectores con acompañamiento para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenibles. | Número | 3 | 1 | 223631926 | 0 | 223631926
|  | Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera legal | Pacto* | 1 | 1 | 60000000 | 0 | 60000000
|  | Implementación de programas de post consumo, para sectores | Sectores | 2 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000
|  | Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso doméstico | Sectores | 1 | 0 | 4949007197 | 0 | 4949007197
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | 20000000 | 0 | 20000000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 5522639123 |  | 5517619123 |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 5020000 |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0.0909%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 28.64%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 3.2: ÁREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES | Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana | % | 20 | 0 | 53000000 | 0 | 53000000
|  | Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas, humedales) | Municipio | 2 | 1 | 147000000 | 0 | 147000000
|  | Estrategias urbanas para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático | Municipio | 1 | 0 | 300000000 | 1024080 | 298975920
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 500000000 |  | 498975920
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1024080
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 0.2048%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 16.67%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: CUIDA TU NATURALEZA | P4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | %* | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | %* | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con seguimiento | %* | 100 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | % | 100 | 35 | 980950400 | 55020204 | 925930196
|  | Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. | Dias* | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | %* | 30 | 12 | 300000000 | 53874640 | 246125360
|  | Asistencia técnica, seguimiento y control a generadores de residuos o desechos peligrosos – RESPEL | %* | 100 | 19 | 75000000 | 0 | 75000000
|  | Estrategia de control a la extracción ilegal de los recursos naturales.RED DE CONTROL AMBIENTAL RECAM | Red* | 1 | 0.25 | 856388504 | 160250366 | 696138138 |  | 561108 | 210274
|  | Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas | Monitoreo | 1 | 1 | 14312000 | 0 | 14312000 |  | 425686 | 63158
|  | Red de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire | Red* | 1 | 1 | 14312000 | 0 | 14312000
|  | Estrategia para la preservación, conservación, rehabilitación y/o reintroducción y control y seguimiento a la fauna silvestre. | Estrategia * | 1 | 1 | 250701145 | 44221629 | 206479516
|  | Porcentaje de empresas con obligatoriedad de contar con Departamento de Gestión Ambiental, con seguimiento | % | 100 | 10 | 14000000 | 0 | 14000000
|  | Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental | Municipio* | 37 | 5 | 14000000 | 0 | 14000000
|  | Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | Aplicativo actualizado | 1 | 0.25 | 150000000 | 51404800 | 98595200
|  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | % | 90 | 10 | 40500000 | 0 | 40500000
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | 113804855 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2823968904 |  | 2459197265 | 29
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 364771639 |  |  | 1938706 | 343245 | 412670
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 12.92%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 40.57%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO | P5.1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | %* | 100 | 19 | 108000000 | 17770800 | 90229200
|  | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial | %* | 100 | 11 | 49500000 | 0 | 49500000
|  | Porcentaje de avance en la Formulación de Plan de Ordenación Forestal. | % | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del territorio en resguardos, cabildos y comunidades indígenas | No. Resguardos y/o cabildos y/o comunidades indígenas | 8 | 0 | 504944894 | 0 | 504944894
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | 39000000 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 701444894 |  | 683674094
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 17770800
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 2.533%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 7.5%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 5.2: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | Estudios de AVR para la gestión de conocimiento del riesgo en la vigencia del plan de acción | Estudios | 1 | 0.1 | 350000000 | 0 | 350000000
|  | Acotamiento y/o Actualización de Rondas Hídricas Urbanas priorizadas por municipio | Municipio | 1 | 0.1 | 260000000 | 0 | 260000000
|  | % de avance en la Implementación de obras de reducción de riesgo por amenaza natural | % | 75 | 0 | 289218708 | 0 | 289218708
|  | Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales y/o consejos territoriales de desastres incluido el fortalecimiento a la capacidad local en prevención y atención de incendios forestales | Ente territorial | 38 | 12 | 341000000 | 25095978 | 315904022
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1240218708 |  | 1215122730
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 25095978
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 2.024%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 12.89%
PROGRAMA | PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTIÓN |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ | P6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA | Sistema Integrado de Gestión conforme y articulado al MECI | Sistema * | 1 | 0.3 | 155695300 | 104190100 | 51505200 |  | 70091 |  | 413662
|  | Ejecución del Plan Estratégico Tecnológico 2016-2019 | % | 75 | 22.5 | 878313346 | 255019483 | 623293863
|  | Implementación del programa de gestión documental | Programa* | 1 | 0.3 | 172088000 | 0 | 172088000
|  | Diseño y/o construcción y/o adecuación de sede central y predios de su propiedad, como ejemplo de sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente | Fase | 1 | 0 | 115426049 | 67232699 | 48193350
|  | Adquisición, y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes territoriales | Sede | 1 | 0 | 520079999.6482 | 0 | 520079999.6482
|  | Estrategia Imagen Corporativa | Estrategia * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | 7345690 | 0 | 7345690
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1848948384.6482 |  | 1422506102.6482 | 21
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 426442282 |  | 8.7143 | 70091 |  | 413662
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 23.06%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 15%
| PROYECTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  | INDICADORES DE GESTIÓN |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P6.2: EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZÓN | Ejecución de acciones en Educación Ambiental | % | 75 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Ejecución de la Política Nacional Ambiental en la región | Política* | 1 | 0.16 | 595240534 | 21628128 | 573612406
|  | Diseño e implementación de Programa de Educación Ambiental | Programa* | 1 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000
|  | Construcción, dotación e implementación de senderos interpretativos para la educación ambiental | Sendero | 1 | 0.4 | 883497521 | 25546055 | 857951466
|  | Estrategia de comunicación para sensibilizar cambios de actitud y toma de conciencia sobre el adecuado uso de los recursos naturales renovables | Estrategia * | 1 | 0.2 | 183578794 | 7228800 | 176349994
|  | Gastos de Gestión, Operación, Administración y Promoción del Proyecto | Global | N/A | N/A | 60000000 | 0 | 60000000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1922316849 |  | 1867913866
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 54402983
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 2.83%
|  | META FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | 17.87%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017 | [6 empty] | 28939106201.1347 | 27644572950.1347
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017 | [6 empty] | 1294533251
INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2017 | [6 empty] | 4.473%
GLOBAL META FÍSICA DE LOS PROYECTOS | [6 empty] | 16.2%
Note on K152: jvargas: PROMEDIO FISICO