## plan mejoramiento REND CUENTAS
ACCIONES DE MEJORA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2024
Consecutivo de Acciones | HECHO QUE PUEDE MEJORAR | Causas | Efecto | Propósito de la mejora | Descripción de la acción o actividad | Producto | Responsable | Cantidad | Fecha de Suscripción de la acción | Fecha de Iniciación de la acción | Fecha de Culminación de la acción | Plazo en Semanas de cada Actividad | Avance Físico de Ejecución de las Actividades | Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Actividades | Efectividad de la Acción y/o Actividad |  | Días para el cumplimiento | OBSERVACIONES
[15 empty] | SI | NO
1 | A las personas que intervienen en la audiencia de rendición de cuentas se les contesta en el término indicado, pero no se hace seguimiento periódico al compromiso que asume la CAM | No se sistematizan las solicitudes que son viabilizadas y que quedan pendientes de la gestión correspondiente para su materialización | Podría generarse desconfianza y poco interés de participar en este tipo de eventos | Dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la CAM en desarrollo de las audiencias públicas de cuentas | Sistematizar y hacer seguimiento a los compromisos asumidos por la CAM en desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas | Tabla sistematizada con monitoreo y seguimiento | Profesional Planeación Estratégica | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-12-30 | 45.5714 | 0.5 | 50% |  |  | 123 | Se realiza seguimiento a los compromisos pactados
2 | Se realizan eventos con grupos de interés donde se exponen resultados de proyectos del Plan de Acción que no se documentan | Se vuelve dispendiosa la elaboración de actas en el marco de las jornadas de Cam en tu municipio, por lo que no se diligencian toda la información solicitada en el formato de actas | Ausencia de información sobre las jornadas de rendición de cuentas que realiza la entidad | Visibilizar la gestión de la CAM | Consolidación de manera cuatrimestral las actas de jornada Cam en tu municipio, en el marco del seguimiento al cumplimiento de una de las actividades plantadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública | Asesor Dirección | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2025-01-16 | 48 | 1 | 33.33% |  |  | 140 | A 30 de junio se cuenta con informe de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública del cuatrimestre enero- abril de 2024
3 | No se consulta a la ciudadanía sobre los temas que resultan de su interés para ser incluidos en el informe de rendición de cuentas | Se ha venido considerando rendir cuentas sobre la información exigida por el Ministerio de Amibiente y Desarrollo Sostenible, dejando en segundo lugar la rendición de cuentas de otros asuntos que considere relevantes el ciudadano | No se consulta y por tanto no se entrega a la ciudadanía informacion podría ser de su interés | Las audiencias de rendición de cuentas expongan información que la ciudadanía desea conocer con mayor detalle y profundidad | Generar un mecanismo para consultar a la ciudadanía los temas que desea sean tratados en los escenarios de rendición de cuentas | 1 encuesta o formulario en página web a través del cual se puedan recibir sugerencias de la ciudadanía sobre información adicional a la que exige el MADS en los espacios de rendición de cuentas que planifique la entidad | Profesional Planeación Estratégica | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-05-15 | 12.8571 | 1 | 100% | x |  | -106 | Se dipuso de espacio en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/rendicion-de-cuentas/espacio-para-que-la-ciudadania-postule-tematicas/
[12 empty] | 106.4286 | 2.5 | 1.8333
Formulas:
Días para el cumplimiento = [Fecha de Culminación de la acción]-TODAY()
Note on S4: La OCIN registra brevemente las evidencias de cumplimiento al momento de la verificación y la evaluación.