## 3. Cultura de legalidad y Es
PLAN DE EJECUCIÓN 2026 -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Acción estratégica 8. Participación ciudadana y rendición de cuentas.
Subcomponente | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Fecha finalización
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad. | Boletines de prensa | 48 | Profesional De Comunicaciones | 2026-12-31
| Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad. | Entrevistas o giras de medios realizadas | 10 | Profesional De Comunicaciones | 2026-12-31
| Elaborar y publicar en página web informes sobre avance de ejecución del Plan de Acción Institucional | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 4 de 2025 | 1 | Profesional Banco De Proyectos | 2026-02-28
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 1 de 2026 | 1 |  | 2026-04-30
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 2 de 2026 | 1 |  | 2026-07-31
|  | Informes de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional- Trimestre 3 de 2026 | 1 |  | 2026-10-31
| Publicar procesos contractuales en la plataformas de contratación del estado. | Procesos de contratación publicados en plataformas del estado | 100% | Jefe y Profesionales Oficina de contratación | 2026-12-31
| Difundir información cartográfica generada en Sistema de Información Geográfica, para la participación ciudadana. | Geovisor con información cartográfica actualizada | 1 | Profesional Sistema de Información Geográfica | 2026-12-31
| Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2025 | Informe de gestión vigencia 2025 | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2026-02-28
| Elaborar y publicar Informe de gestión primer semestre de 2026. | Informe de gestión semestre I- 2026 | 1 |  | 2026-07-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2025 del Plan de Acción Institucional 2024-2027 | Acta audiencia Publica | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2026-04-30
| Desarrollar jornadas "CAM en tu Municipio". | Actas CAM en tu municipio | 12 | Directores Territoriales | 2026-12-31
| Generar espacios de educación y comunicación ambiental. | Jornadas de educación ambiental | 48 | Profesional Educación Ambiental | 2026-12-31
| Generar participación ciudadana en la formulación, implementación y seguimiento de planes de manejo de áreas protegidas regionales y de las cuencas hidrográficas y microcuencas | Áreas protegidas regionales con COLAP de sus municipios operando, Consejos de cuenca operando. | 24 3 | Profesional Esp. Áreas Protegidas - Subdirección de Gestión Ambiental Profesional Esp. Recurso Hidríco - Subdirección de Gestión Ambiental | 2026-12-31
| Promover participación ciudadana de comunidades indígenas | Espacios de participación con comunidades indígenas | 1 | Profesional Esp. Educación Ambiental - Subdirección de Gestión Ambiental | 2026-12-31
| Actualizar los contenidos de las carteleras y pantallas con información institucional. | Actualización de carteleras y pantallas | 1 | Profesional Servicio Al Ciudadano | 2026-12-31
| Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web. | Actualización del Módulo de preguntas frecuentes de la sede electrónica | 2 | Profesional Servicio Al Ciudadano | 2026-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Motivar a los ciudadanos para su participación en la rendición de cuentas. | Herramienta de motivación | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2026-04-30
4. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Realizar evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas. | Análisis resultados evaluación de audiencias públicas. | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2026-05-15
| Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | Evidencia seguimiento realizado a compromisos de las audiencias y a las acciones de mejora resultantes de la evaluación de las rendiciones de cuentas. | 1 | Profesional Planeación Estratégica | 2026-05-22