## DJR_4182
Riesgos Autoridad Ambiental
Procesos | Punto crítico de éxito / Punto de riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo | Causas | Impacto inherente | Probabilidad inherente |  | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas | Acciones asociadas (más información) |  |  |  | Comentario de último monitoreo
[15 empty] | Nombre | Actividad | Procesos/Área responsable | Cronograma
* Autoridad Ambiental | Garantizar la atención de trámites y denuncias ambientales y el seguimiento de las sanciones impuestas y licencias otorgadas. | Posibilidad de afectación Reputacional por Afectación de los recursos naturales debido a La no Atención oportuna de trámites y denuncias ambientales y Ausencia de seguimiento de las sanciones impuestas y licencias otorgadas. | Operativo | * Evento externo - Situaciones externas (ley de garantías, emergencia sanitaria, alteración del orden público, sitios de difícil acceso). * Procesos - Dificultades administrativas para llevar a cabo la vinculación del personal de apoyo. * Procesos - La no atención oportuna de trámites y denuncias ambientales y Ausencia de seguimiento de las sanciones impuestas y licencias otorgadas. * Procesos - Afectación de los recursos naturales. | Mayor (80) | Media (60) |  | ZONA RIESGO ALTA | * EL subdirector de RCA, durante el año inmediatamente anterior verifica las necesidades de personal en las direcciones territoriales y planifica los recursos disponibles a través del POAI y PAA, con el fin de ser oportunos en la contratación del personal de apoyo para la atención de trámites y denuncias que demanden los usuarios. * Directores Territoriales y SRCA imparten acciones descentralizadas de educación ambiental en los municipios de su jurisdicción a través de la realización de eventos como: CAM en tu municipio, con el fin de orientar sobre la radicación de las denuncias o solicitudes de trámites, a aquellos usuarios que no han podido acceder al servicio. * El Director General, realiza monitoreo periódico a la atención oportuna de las denuncias y trámites ambientales con el fin generar acciones de mejora si hay lugar, lo que queda evidenciado en las actas de comité. | Mayor (80) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación Reputacional por Afectación de los recursos naturales debido a La no Atención oportuna de trámites y denuncias ambientales y Ausencia de seguimiento de las sanciones impuestas y licencias otorgadas. | Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación Reputacional por Afectación de los recursos naturales debido a La no Atención oportuna de trámites y denuncias ambientales y Ausencia de seguimiento de las sanciones impuestas y licencias otorgadas. | SEM II-2023: Los Directores Territoriales hacen seguimiento mensual a la gestión de trámites mediante VITAL. Se redistribuyen tareas a través de los encuentros conversacionales para mejorar la oportunidad de respuesta cuando se evidencien retrasos. Evidencia: actas de encuentro conversacional SEM I-2024: Los Directores Territoriales hacen seguimiento mensual a la gestión de trámites mediante VITAL. Se redistribuyen tareas a través de los encuentros conversacionales para mejorar la oportunidad de respuesta cuando se evidencien retrasos. Evidencia: actas de encuentro conversacional | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental | 29 dic 2023 30 jun 2024
* Autoridad Ambiental | Disponibilidad de información de expedientes para la toma de decisiones dentro del proceso de trámites de licencias, permisos y denuncias. | Posibilidad de afectación reputacional por toma de decisiones fuera de los tiempos establecidos debido a indisponibilidad de información de expedientes |  | * Procesos - Indisponibilidad de información de expedientes. * Talento humano - No se realiza el cargue de las actuaciones de cada proceso en las plataforma SILAM. * Talento humano - toma de decisiones fuera de los tiempos establecidos | Mayor (80) | Media (60) |  | ZONA RIESGO ALTA | * El director general a través de los comités insitutucionales de gestión y desempeño ampliado a los directores territoriales hace seguimiento al cumplimiento de indicadores directamente desde los datos cargados en SILAM, con el fin de validar la alimentación de esta plataforma, asegurandose así de que se está dando a conocer el avance del proceso al interesado a través de los medios electrónicos | Mayor (80) | Baja (40) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación reputacional por toma de decisiones fuera de los tiempos establecidos debido a indisponibilidad de información de expedientes | Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación reputacional por toma de decisiones fuera de los tiempos establecidos debido a indisponibilidad de información de expedientes | Iniciar con la actualización del FUID con los expedientes de vigencias anteriores que se encuentran el archivo de gestión de las direcciones territoriales. |  | 2024-12-30 | Continuar con el control
* Autoridad Ambiental | Expedición de actos administrativos que den alcance a los requerimientos normativos | Posibilidad de afectación Reputacional por Afectación de los recursos naturales debido a expedición de actos administrativos con ambigüedades o que no dan alcance a los requerimientos normativos. | Fiscal | * Procesos - Aplicación inadecuada de la norma en la emisión de conceptos por parte de los jurídicos y técnicos. * Procesos - Interpretación inadecuada o desconocimiento de la norma base para emitir circular Jurídica * Procesos - expedición de actos administrativos con Ambigüedades o que no dan alcance a los requerimientos normativos. * Procesos - Afectación de los recursos naturales. | Moderado (60) | Media (60) |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Cada vez que se emita una circular jurídica, el profesional jurídico de la SRCA, las socializa por correo electrónico al personal de las direcciones territoriales * El profesional jurídico de la SRCA, revisa todos los correos electrónicos enviados por ASOCARS; con el fin de realizar el análisis de la actualización normativa. * Visitas de seguimiento a direcciones territoriales * Los profesionales jurídicos de la SRCA una vez socializadas las circulares jurídicas a través de reunión, aplican cuestionario al personal que participó con el fin de evaluar el conocimiento adquirido | Moderado (60) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación Reputacional por Afectación de los recursos naturales debido a expedición de actos administrativos con ambigüedades o que no dan alcance a los requerimientos normativos. | Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación Reputacional por Afectación de los recursos naturales debido a expedición de actos administrativos con ambigüedades o que no dan alcance a los requerimientos normativos. | TRIM IV- 2023: El profesional de SRCA, socializa las circulares jurídicas emitidas durante el trimestre a través de las visitas de seguimiento realizadas a las direcciones territoriales TRIM I- 2024: El profesional de SRCA, socializa las circulares jurídicas emitidas durante el trimestre a través de las visitas de seguimiento realizadas a las direcciones territoriales TRIM II- 2024: El profesional de SRCA, socializa las circulares jurídicas emitidas durante el trimestre a través de las visitas de seguimiento realizadas a las direcciones territoriales | Profesional Especializado Juridico SRCA | 30/12/2023 31/03/2024 30/06/2024
* Autoridad Ambiental | Actividades de atención a infracciones ambientales y atención de fauna silvestre | Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de partes interesadas debido a generación de ruido y residuos provenientes de los animales que se tienen en el sendero y hogar de paso de la sede principal | Operativo | * Infraestructura - Generación de ruido por los animales que se encuentran en las jaulas del sendero y hogar de paso de la sede principal * Procesos - Generación de malos olores por residuos generados de animales que se encuentran en las jaulas del sendero y hogar de paso de la sede principal | Moderado (60) | Muy Alta (100) |  | ZONA RIESGO ALTA | * Cada dos días, el responsable del mantenimiento de los animales recolectan los restos de comida y heces de los animales y los dispone de manera adecuada, con el fin de mitigar los malos olores que se puedan generar * Tres veces por semana, el profesional encargado del mantenimiento áreas del hogar de paso; realiza limpieza de las jaulas, con el fin de mitigar los malos olores generados por las heces de los animales y restos de comida de los animales * Los responsables de jardinería, realizan mantenimiento a las barreras de cerca viva y arborización establecida en el sendero, con el fin de garantizar su presencia y así mitigar el nivel de ruido que generan los animales de las jaulas del sendero; evitando incomodar a vecinos | Moderado (60) | Baja (40) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de partes interesadas debido a generación de ruido y residuos provenientes de los animales que se tienen en el sendero y hogar de paso de la sede principal | Autoridad Ambiental > Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de partes interesadas debido a generación de ruido y residuos provenientes de los animales que se tienen en el sendero y hogar de paso de la sede principal | Implementar la cuantificación de los residuos de comida y heces generados en las jualas del sendero y hogar de paso de la sede principal Implementar la práctica de compostaje con los restos de comida y heces generados por los animales que se tienen en el sendero y hogar de paso de la sede principal Crear herramienta para control de limpieza de áreas | Juan Carlos Ortiz | 28/Feb/2024 28/Feb/2024 31/Mar/2024
Conteo: 4