## Portada
A: 30 de Abril de 2019
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019
CONTROL INTERNO

## Gráfico
| % Avance | % meta I Cuatrimestre | % meta II Cuatrimestre | % meta III Cuatrimestre | Total
1. Gestión del Riesgo | 25.8% | 30% | 35% | 35% | 100%
2. Antitrámites | 58% | 55% | 22.5% | 22.5% | 100%
3. Rendición de Cuentas | 73.3% | 73.3% | 13.35% | 13.35% | 100%
4. Atención al Ciudadano | 29.75% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
5. Transparencia y Acceso | 23.81% | 20% | 40% | 40% | 100%
6. Otros Componentes | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%

## 1. Gestión del Riesgo
INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (ENERO - ABRIL 2019)
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO / SUBPROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CLASIFICACION DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROL EXISTENTE | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE | RIESGO RESIDUAL |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES PREVENTIVAS | PESO DE LA ACCION | SOPORTE | RESPONSABLE DE LA ACCION | PERIODO DE SEGUIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | INDICADOR / CONTROL ANUAL | ACCION DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACION | AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2019
[7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | [10 empty] | % Avance Reportado en el período | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE
AUTORIDAD AMBIENTAL | Garantizar el uso y aprovechamien to racional de los recursos naturales renovables del área de jurisdicción de la CAM | Concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Riesgo de Corrupción | Buscar beneficios personales y/o a terceros. | Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 2 | 8 | Catastrófico | Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelanten | El control se ha ejecutado a través de la SRCA. Se han realizaron 4 auditorías especiales así: DTS (07 Mar); DTC (29 Mar); DTO (31 Mar) y DTN (28 Mar). Con dichas auditorías se garantiza el cumplimiento del control establecido. Mensualmente cada Dirección Territorial realiza seguimiento a los procesos relacionados con Autoridad Ambiental (Licencias y Permisos e Infracciones a la normatividad ambiental). Esta información qaueda plasmada en las actas de encuentro conversacional, que reposan en la Dirección General. | 1 | 8 | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar auditorías de seguimiento a expedientes de infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales | 25% | Informes | Asesor de Dirección | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 12.5% | Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. Se han realizó 1 auditoría especial en el mes de marzo a cada Dirección Territorial así: DTS (07 Mar); DTC (29 Mar); DTO (31 Mar) y DTN (28 Mar). No se observa en las conclusiones de los informes se haya evidenciado materialización del riesgo. Como buena práctica, semanalmente la DTC, se realiza una auditoria o jornada de revision de conceptos tecnicos de atencion de contravenciones, evaluacion de licencias y permisos ambientales, seguimientos a contrvenciones y a licencias y permios; Donde se verifica normatividad ambiental, terminos acordes al sistema integrado de gestion de la CAM. es decir se realizan, 4 auditorias en el mes. como se puede evidenciar en actas de encuentros conversacionales. Mensualmente cada Dirección Territorial realiza seguimiento a los procesos realcionados con Autoridad Ambiental (Licencias y Permisos e Infracciones a la normatividad ambiental). Esta información qaueda plasmada en las actas de encuentro conversacional, que reposan en la Dirección General.
| Garantizar el uso y aprovechamien to racional de los recursos naturales renovables del área de jurisdicción de la CAM | Interpretación subjetiva de la norma | Desconocimiento de la ley, mediante interpretacioines subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación | Riesgo de Corrupción | Falta de actualización en la normatividad recienteme nte expedida y que rige para determina dos casos | Demandas a la entidad Procesos administrativos y disciplinarios | 2 | 8 | Catastrófico | Actualización normativa permanente y divulgación al interior de la entidad | El control se ha ejecutado a través de la realización de 2 capacitaciones por parte de la SRCA con equipos jurídicos de las Direcciones Territoriales, así: - 31 de Enero de 2019: Capacitación Jurídica Procesos Sancionatorios y Recursos de Reposición DTN: 6 participantes. -15 de Febrero de 2019: Encuentro Jurídico con Direcciones Territoriales: DTC, DNT, DTO, DTS: 16 participantes. | 1 | 8 | Moderado | Reducir el riesgo | Adelantar reuniones y mesas de trabajo para analizar aplicación de la normatividad | 25% | Actas Listados de Asistencia | Asesor de Dirección | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de quejas atendidas | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 8.33% | Actividad en Ejecución. La actividad preventiva se realizó a través de 2 capacitaciones por parte de la SRCA con equipos jurídicos de las Direcciones Territoriales, así: - 31 de Enero de 2019: Capacitación Jurídica Procesos Sancionatorios y Recursos de Reposición DTN: 6 participantes. -15 de Febrero de 2019: Encuentro Jurídico con Direcciones Territoriales: DTC, DNT, DTO, DTS: 16 participantes. Listado de capacitaciones reposa en la capeta de calidad de la SRCA. En el período Enero - Abril, la Oficina de Control Interno Disciplinario no ha emitido fallo con motivo del riesgo, por lo que no se evidencia materialización.
| Garantizar el uso y aprovechamien to racional de los recursos naturales renovables del área de jurisdicción de la CAM | Soborno (Cohecho) | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Riesgo de Corrupción | Intereses políticos | Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos administrativos y disciplinarios. | 2 | 5 | Moderado | Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelanten | El control se ha realizado a través de las encuestas de satisfacción al ciudadano. En los meses de Enero - Abril de 2019 se realizó por parte de la Orientadora un total de 135 encuestas. En el informe presentado y verificando las recomendaciones u observaciones de los ciudadanos no se observa queja alguna respecto al riesgo identificado. Adicionalmente en el mismo período, no se recibió queja en la Oficina de Control Interno Disciplinario | 1 | 5 | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar auditorías especiales para verificar el cumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente | 25% | Informes | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 12.5% | Actividad en ejecución. La acción preventiva se ha cumplido a través de la SRCA. Se han realizó 1 auditoría especial en el mes de marzo a cada Dirección Territorial así: DTS (07 Mar); DTC (29 Mar); DTO (31 Mar) y DTN (28 Mar). No se observa en las conclusiones de los informes se haya evidenciado materialización del riesgo.
[16 empty] | Realizar auditorías de seguimiento a expedientes de infracciones ambientales y licencias y permisos ambientales | 25% | Informes | Directores Territoriales | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 8.33% | Actividad en ejecución. DTC: Semanalmente se realizan una auditoria o jornada de revision de conceptos tecnicos de atencion de contravenciones, evaluacion de licencias y permisos ambientales, seguimientos a contrvenciones y a licencias y permios; Donde se verifica normatividad ambiental, terminos acordes al sistema integrado de gestion de la CAM. es decir se realizan, 4 auditorias en el mes. como se puede evidenciar en actas de encuentros conversacionales. se adjunta Acta numero 4 mes de abril. de 2019. DTO: se realIzo la programacion de dos auditorias una para Junio 14 y otra auditoria para noviembre 15. DTN: A la fecha se realizo una auditoria de cumplimiento y verificacion de acuerdo con los requisitos aplicables a los tamites que se realizan. DTS: Auditoría SRCA 27/03/2019
PROCESOS DE APOYO | Gestionar la adquisición de bienes, servicios y obras para satisfacer oportunamente las necesidades de la entidad, cumpliendo con la normatividad vigente y buscando la optimización de tiempos y recursos | Estudios previos direccionados | Estudios previos sin los requisitos escenciales para la modalidad a contatar, sin cumplir los parámetros legales y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en beneficio particular | Riesgo de Corrupción | Buscar beneficios personales y/o a terceros. | Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 2 | 8 | Catastrófico | Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelanten | En el período Enero - Abril de 2019, se elaboraron un total de 60 estudios previos y del sector para cada bien o servicio que se requirió contratar en la CAM. El control se cumple en tres momentos: 1. Autocontrol por quien proyecta los estudios previos y del sector, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos del bien o servicio a adquirir. 2. Control mediante el visto bueno por el jefe de la depencia donde se identifica la necesidad del bien o servicio. 3. Previo a la publicación en SECOP, los estudios son revisados por el Secretario General con el fin de verificar que cumplan con los requisitos establecidos para la modalidad de contratación seleccionada. | 1 | 8 | Moderado | Reducir el riesgo | Implementar las políticas establecidas en el manual de contratación, verificando a través de la realización de auditorías internas. | 60% | Informes | Asesor de Dirección | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 0% | Actividad en término de ejecución. F-CAM-006 Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el 2019, la auditoría interna se programó para el mes de Julio.
| Administrar la documentación y material que genere, reciba o adquiera la corporación, con el fin de que se asegure que la información a proporcionar se mantega disponible, completa y legible para su difusión y consulta en uso del derecho de información | Pérdida de información a beneficio particular | Inadecuado manejo de archivos y pérdida de documentos en beneficio particular | Riesgo de Corrupción | Desconocimiento de las normas de archivo | Ineficacia de la función administrativa | 2 | 5 | Moderado |  | Se evidencia cumplimiento del control, dado que la correspondencia allegada a la Corporación cuenta con un radicado único en el sistema de información ORFEO a través del cual se puede verificar su trazabilidad, con el fin de identificar quien es el gestor de dicho documento. Cuenta la Corporación con archivos de gestión en cada dependencia; siguiendo los lineamientos de las normas técnicas de archivo, conservados en lockers bajo llave; de acceso único para el personal de la oficina. De manera mensual en las reuniones de encuentro conversacional se hace seguimiento por parte de las dependencias sobre los contratos delegados a cada supervisión. Outsorcing de sistemas realiza periódicamente backups de la información digital; según procedimiento establecido. | 1 | 5 | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar auditorías internas para verificar la aplicación de las tablas de retención documental y demás controles documentales establecidos en la entidad. | 40% | Informes | Asesor de Dirección | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 0% | Actividad en término de ejecución. F-CAM-006 Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el 2019, la auditoría interna se programó para el mes de Julio.
GESTIÓN AMBIENTAL | Ejecutar dentro de la jurisdicción de la CAM la política nacional ambiental en el marco de los planes corporativos. De igual manera, Actualizar, centralizar, analizar y difundir la información de la oferta y demanda de los recursos naturales renovables en el departamento del Huila, así como los monitoreos realizados a la misma, utilizando como herramienta el Sistema de Información Geográfica, para la toma de decisiones de la Corporación, entidades regionales e instituciones del Sistema Nacional Ambiental – SINA. | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Riesgo de Corrupción | Intereses políticos | Demandas a la entidad Pérdida de credibilidad en la entidad Procesos administrativos y disciplinarios | 2 | 5 | Bajo | Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables en los procesos que se adelanten | Se observa cumplimiento del control, pues, los proyectos y procesos de contratación en el período evaluado se realizaron con el cumplimiento de las normas legales y buscando cumplir las metas establecidas en el Plan Institucional, teniendo siempre presente la transparencia y acceso a la información pública. El Consejo Directivo como máxima instancia decisoria de la CAM, es quien orienta el actuar institucional. En el período evaluado se han realizado 5 Consejos Directivos así. Ene (31), Feb (7-22), Abr (4-22). Jefes de dependencia realizan seguimiento continuo a los procesos de contratación. En los meses de Enero - Abril se realizaron 9 comités diretivos y con líderes de proyectos así: 16 Ene, 18 Feb, 25 Feb, 11 Mar, 18 Mar, 26 Mar, 1 Abr, 8 Abr, 24 Abr. Adiconalmente se realizaron 3 Comites Directivos con Territoriales así: Feb 26, 11 Mar, 28 Mar. Todas las actas de los Comité realizados reposan en la dirección general. La evaluación de las propuestas se realiza conforme a los requisitos plasmados en los pliegos publicados en el SECOP y se deja registro de ello en Acta de Evaluación de propuestas, las cuales son publicadas en el aplicativo. | 2 | 5 | Bajo | Reducir | Las decisiones se toman de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción vigente | 100% | Informes | Subdirector de Gestión Ambiental - Oficina de Planeación | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Porcentaje de ejecución del plan de acción | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 18% | Actividad en Ejecución. El avance en la ejecución financiera del Plan de Acción Institucional a 30 de abril es de 8% y físico del 18%. El seguimiento al avance en la ejecución se realiza de manera permanente por parte de la Alta Dirección, a través de comités directivos.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planear, ejecutar y controlar los recursos administrativos (Contratación, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos y Gestión Informática) y financieros (Gestión Financiera y Gestión de Recaudo) de la entidad para garantizar el normal funcionamiento de los procesos, con el fin de asegurar la satisfacción de los clientes. | Decisiones tomadas en contra de la normatividad vigente | Estudios previos superficiales y/o difeccionados para favorecimiento de terceros | Riesgo de Corrupción | Falta de descripción detallada de las características de los bienes y/o servicios a adquirir. | Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad | 2 | 6 | Moderado | Socializar el manual de contratación vigente a los supervisores de los contratos | Se observa cumplimiento del control. Desde el 2/04/2019 Contrato 039 al 060, la SG adjunta en su oficio de delegación para la supervisión de contratos el acápite del Manual de Supervisión e Interventoría relacionado con las obligaciones del supervisor. Adicionalmente, se ha programado para el mes de mayo la realización de una capacitación relacionada con el tema: supervisión e interventoría. El manual de contratación se encuentra publicado en: http://www.cam.gov.co/entidad/documentos/doc-corporativo/category/341-manuales.html. | 1 | 5 | Moderado | Reducir el riesgo | Incluir en estudios previos de contratación, descripción técnica de los bienes a adquirir, así como dos cotizaciones del bien y/o servicio | 50% | Esudios Previos | Secretario General | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de procesos disciplinarios iniciados para atender este tipo de anomalías en la contratación | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 16.66% | Actividad en Ejecución. En el período Enero - Abril de 2019, la Oficina de Control Interno Disciplinario no ha emitido fallo con motivo del riesgo, por lo que no se evidencia materialización.
[5 empty] | Falta de verificación de títulos acreditados por los funcionarios, en el momento de ingresar | Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. | 2 | 6 | Moderado |  |  | 1 | 5 | Moderado | Reducir el riesgo |  |  |  | Funcionario que proyecta estudio previo | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 |  | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma
|  | Peculado | Utilización indebida de los bienes que son propiedad de la Entidad. | Riesgo de Corrupción | Manejo y custodia de bienes | Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad | 2 | 6 | Moderado | Realización de inventarios de bienes muebles asignados a cada funcionario | El control es eficaz, toda vez, que anualmente se realiza inventario general de bienes, equipos de cómputo de toda corporación en la T-CAM-050 Inventarios de Equipos de Cómputo. | 1 | 5 | Moderado | Reducir el riesgo | Realizar monitoreos permanentes con el fin de verificar el uso adecuado de los bienes de la entidad | 25% | Informes | Jefes de dependencia | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 8.33% | Actividad en Ejecución: En los encuentros conversacionales de cada dependencia se enfatiza a los servidores públicos, la importancia de conservar y dar buen uso a los elementos que se han asignado para el desarrollo de sus labores diarias. Las actas de encuentros conversacionales por dependencia se encuentran en Archivo de Gestión de la Dirección General.
|  |  | Movimiento de recursos depositados en la cuenta de la Entidad con el fin de favoecer a un tercero o buscar beneficio propio | Riesgo de Corrupción | Buscar beneficios personales | Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. | 2 | 5 | Moderado | Auditoría Interna | La acción de control se ejecutarán conforme a F-CAM-006 Programa Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el 2019, la auditoría interna se programó para el mes de Julio. | 1 | 5 | Moderado | Reducir el riesgo | Hacer monitoreo a los extractos bancarios, con el fin de verificar en movimiento de ingresos y egresos | 25% | Informes | Revisoría Fiscal | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de auditorías realizadas / 2 | Informar a la alta dirección ei iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 4.16% | Actividad en Ejecución. La Revisoría fiscal realiza estricto monitoreo a los extractos bancarios para lo cual presenta los siguientes informes: 1. Evaluación de Ingresos y Egresos de Caja y Bancos del mes de Enero de 2019 (Abr 25). En las conclusiones y recomendaciones dadas por la Revisoría Fiscal no se realizan observaciones respecto a movimientos inadecuados de recursos depositados en las cuentas de la Corporación , por lo que el riesgo no se ha materializado.
CONTROL DE GESTIÓN | Establecer las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la Corporación que le permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la Constitución, leyes y normas que la regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las que se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado. | Manipulación de informes en beneficio particular o de la entidad | Manipulación de los informes presentados a entes de control | Riesgo de Corrupción | Favorecer a la entidad, alta dirección e intereses personales. | Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos Administrativos y disciplinarios | 2 | 8 | Catastrófico | Verificación, revisión y validación | La acción de control es realizada, dado que todos los informes generados por el Asesor de Dirección son informados a la Dirección General. Los informes de obligatoria publicación según Ley de Transparencia se encuentran publicados en la Página Web: http://www.cam.gov.co/entidad/sig-meci/sistema-de-control-interno/control-interno.html y http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/otros-informes.html. | 1 | 7 | Moderado | Reducir el riesgo | Socialización de los informes ante el Comité Directivo y publicación en la página web de la Entidad. | 100% | Informes | Asesor de Dirección | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Número de actas de comité y/o registro de los informes en la página web de la entidad | Informar a la alta dirección e iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 33.33% | Actividad en Ejecución. Los informes de obligatoria publicación según Ley de Transparencia se encuentran publicados en la Página Web: http://www.cam.gov.co/entidad/sig-meci/sistema-de-control-interno/control-interno.html y http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/otros-informes.html.
TODOS LOS PROCESOS - ATENCIÓN A PETICIONES | Atención al Público | Manipulación de informes en beneficio particular o de la entidad | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Riesgo de Corrupción | Influencia de particulares o terceros interesados | Demandas a la entidad. Pérdida de credibilidad en la entidad. Procesos Administrativos y disciplinarios | 2 | 8 | Catastrófico | Soporte y mantenimiento de sistemas de información | La CAM ha definido Política de seguridad de la información | 1 | 7 | Eliminar | Reducir el riesgo | Realizar seguimiento mensual a las denuncias y peticiones allegadas a la entidad. | 100% | Informes | Asesor de Dirección | Cuatrimestral | 2019-02-01 | 2020-01-30 | Informes realizados / 12 | Informar a la alta dirección e iniciar proceso interno conforme lo establezca la norma | 33.33% | Actividad en Ejecución. Asesora de Dirección genera seguimiento mensual a las PQRS recibidas por todos los canales de atención de la Corporación en las siguientes fechas: May 2, Abr 1, Mar 8, Feb 8. No se observan en los seguimientos realizados, materialización del riesgo.
CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | [24 empty] | 25.8%

## 2. Antitrámites
COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES
No. | NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEORA AL REALIZAR EL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA |  | COORDINADOR | EJECUTORES | OBSERVACIONES | AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2019
[8 empty] | INICIO | FIN |  |  |  | % | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE
1 | Licencias y permisos ambientales | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Parcialment e automatizad a | Actualizar las listas de chequeo e informar a los ciudadanos sobre los requisitos y documentación que deben allegar para iniciar un trámite | Agilizar el trámite de atención de las solicitudes | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental Direcciones Territoriales | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental | Directores Territoriales Profesionales Especializados y Universitarios DT | La racionalización permite que tanto usuarios internos como externos, realicen seguimiento al estado del trámite. | 50% | Actividad en Ejecución: Durante el mes de Abril de 2019 se realiza análisis técnico para la modificación de P-CAM-017 Y F-CAM-245 AL 267; los cuales surtirán trámite de actualización ante el SIG en el mes de Mayo de 2019.
2 | Gestión Administrativa y Financiera | Administrativa - Tecnológica | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Parcialment e automatizad a | Digitalizar los documentos existentes en el archivo central de la entidad | Agilizar la consulta de documentos | Secretaría General | 2019-07-01 | 2019-04-30 | Secretario General | Técnico de Archivo | La racionalización permite que tanto usuarios internos como externos, realicen consultas de manera ágil | 90% | Actividad en Ejecución: Se desarrolló en alto porcentaje el plan de digitalización de los documentos: Resoluciones desde 1970 hasta el 2010; Contratos del 2014 hasta el 2018; Licencias y Permisos Direcciones Territoriales 2014 -2018 y Procesos Sancionatorios 2014-2018
3 | Licencias y permisos ambientales | Administrativa - Tecnológica | Solicitud de los trámites desde cualquier sitio. No se requiere el desplazamiento del ciudadano hasta la Corporación | Automatizad a | Registrar de manera permanente la información en el aplicativo SILAM C el cual está completamente integrado con la Ventanilla ünica de Trámites Ambientales VITAL | Agilizar el trámite de solicitud y atención de trámites ambientales | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental Direcciones Territoriales | 2019-06-01 | 2019-04-30 | Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental | Directores Territoriales Profesionales Especializados y Universitarios DT | La racionalización permite que los ciudadanos puedan gestionar los trámites en línea. | 100% | Actividad en Ejecución: SRCA: Se han reportado 61 tramites en el SILAM C, así: Licencia ambiental: 5; concesión de aguas subterráneas: 44; Prospección y exploración de aguas subterráneas: 11; Permiso de Investigación Científica: 1. DTO: Se ha registrado en SILAM todo lo que los usuarios han solicitado, 83 denuncias de contravenciones y 182 solicitudes de permisos y licencias. En la DTC se registran en aplicativo SILAMC -VITAL todos los tramites de licencias y permisos ambientales al igual que las denuncia por contravenciones ambientales. De esta manera según informacion de indicadores con corte a 30 de abril de 2019. se han radicado por SILAMC 85 Solicitudes de licencias y permisos y 205 denuncias a infracciones ambientales. DTN: Se ha realizado la racionalizacion de tramites licencias y permisos ambientales mediante el registrar de manera permanente la información en el aplicativo SILAM el cual está completamente integrado con la Ventanilla ünica de Trámites Ambientales VITAL, sitio por donde se realiza la atencion de los tramites de manera virtual; a la fecha se han radicado 198 tramites de los cuales se han atendido 141 y resuelto 104; datos obtenidos del ultimo reporte de indicadores presentado al Director General. DTS: Los indicadores arrojaron para el cuatrimestre la siguiente información: Permisos radicados: 174; Denuncias por Infracciones ambientales Radicadas: 393; Salvoconductos en Linea: 80
CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | [12 empty] | 58%

## 3. Rendición de Cuentas
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS
Subcomponnnte | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Ejecutor | Fecha programada | AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2019
[7 empty] | % | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Consolidar el informe de gestión en lenguaje comprensible y publicarlo para consulta de la ciudadanía | Documento elaborado | Profesional Universitario Banco de Proyectos | Profesional Universitario Banco de Proyectos | 2019-04-30 | 100% | Actividad Ejecutada. Se consolidó el informe de gestión correspondioente a la vigencia 2018 el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/informes-de-gesti%C3%B3n/category/339-2018.html
|  | Publicar avances trimestrales de ejecución del Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | 33% | Actividad en Ejecución. El avance trimestrales de ejecucuión del plan de acción Ene - Mar se encuentra publicado en la página web de la corporación: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/informes-de-ejecuci%C3%B3n-plan-de-acci%C3%B3n/category/439-2019.html
|  | Socializar la estrategia CAM al día por los diferentes medios de comunicación |  |  |  |  | 33.33% | Actividad en Ejeución: La estrategia CAM al día se ejecuta de manera permanente: Entre Ene-Abr de 2019 se encuentran publicadas un total de 21 produccciones audiovisuales en la página de YouTube en: https://www.youtube.com/results?search_query=corporacion+autonoma+regional+del+alto+magdalena.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para rendición de cuentas. (Audiencia Pública) | Evento realizado | Dirección General - Oficina de Planeación Subdireción de Regulación y Calidad Ambiental | Dirección General - Oficina de Planeación Subdireción de Regulación y Calidad Ambiental | Rendición de cuentas 30/04/2019 Las demás actividades se programan durante el año | 100% | Actividad Ejecutada. Se realizó la convocatoria masiva para la rendición de cuentas en audiencia pública que se realizaron los días 26 y 29 de Abril en Pitalito y Neiva respectivamente, la invitación se realizó mediante en medio físico y correo electrónico.
|  | Realizar reuniones y/o mesas de trabajo en articulación con los sectores productivos |  |  |  |  | 33.33% | Actividad en Ejecución. En el 2019 se ha realizado CAM en tu municipio, en Villavieja (27 de Marzo), de las cuales se dejo registro fotografico que reposa en la oficina de comunicacione sede la corporación. DTO: Se realizo reunion en Tesalia con el Municipio para abordar el tema de la campaña de caracoles africanos con el Municipio (27 Mar). Durante lo transcurrido de la vigencia 2019, en reunión con los sectores productivos (cacaotero (6 de Marzo), cafetero (20 de Marzo) y porcícola (21 de Enero)) se elaboraron los planes operativos. Se participó de las reuniones de las mesas sectoriales de los subsectores ganadero (11 de Abril) y caferetero (9 de Abril). Se realizarón mesas trabajo para la elaboración de la agenda sectorial para el subsector piscícola (2 de Mayo), se proyecta la firma del docuemento para el 23 de Mayo de 2019. Las evidencias reposan en la Subdirecicón de Gestión Ambiental.
| 2.2 | Consolidar la información para la construcción del informe de gestión con destino a la audiencia de rendición de cuentas | Informe consolidado | Dirección General - Oficina de Planeación Subdireción de Regulación y Calidad Ambiental | Dirección General - Oficina de Planeación Subdireción de Regulación y Calidad Ambiental | 2019-12-31 | 100% | Actividad Ejecutada. Se consolidó el informe de gestión correspondioente a la vigencia 2018 el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/informes-de-gesti%C3%B3n/category/339-2018.html
| 2.3 | Realizar actividades de diálogo en doble vía con la ciudanía de acuerdo a los temas priorizados por la Corporación a través de alguno de los siguientes medios: - Reuniones regionales -Chat temáticos virtuales - CAM en tu Municipio | Actividades Realizadas |  |  |  | 33.33% | Actividad en Ejecución. En el 2019 se ha realizado CAM en tu municipio Villavieja (27 Mar), de las cuales se dejo registro fotografico que reposa en la oficina de comunicacione sde la corporación. DTO: Se realizo reunion en Tesalia con el Municipio para abordar el tema de la campaña de caracoles africanos con el Municipio (27 Mar) En el 2019 se ha realizado CAM en tu municipio, en Villavieja (27 de Marzo) , de las cuales se dejo registro fotografico que reposa en la oficina de comunicacione sde la corporación. Durante lo transcurrido de la vigencia 2019, en reunión con los sectores productivos (cacaotero (6 de Marzo), cafetero (20 de Marzo) y porcícola (21 de Enero)) se elaboraron los planes operativos. Se participó de las reuniones de las mesas sectoriales de los subsectores ganadero (11 de Abril) y caferetero (9 de Abril). Se realizarón mesas trabajo para la elaboración de la agenda sectorial para el subsector piscícola (2 de Mayo), se proyecta la firma del docuemento para el 23 de Mayo de 2019. Las evidencias reposan en la Subdirecicón de Gestión Ambiental.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la re4ndición y petición de cuentas | 3.1 | Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas | Instrumento aplicado Análisis de los resultados | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Actividad Ejecutada. Se publicó en la página web de la CAM la encuesta sobre los temas a considerar en la rendición de cuentas y se obtuvo como resultado que el 80% de los votantes solictó se tratara el tema estrategias de educación ambiental y el 20% sobre las inversiones realizadas para la ejecución del plan de acción.
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Diseñar y aplicar una herramienta de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Instrumento aplicado Análisis de los resultados | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Actividad Ejecutada. Se aplicaron un total de 59 y 60 encuestas como herramienta de evaluación de las audiencias públicas realizadas los días 26 y 29 de Abril, en Neiva y Pitalito, respectivamente. Se consolidaron los resultados concluyendo que en general para ambos municipios el nivel de satisfacción con relación a cada uno de los item consultados a los asistentes es buena, pues todos los item fueron calificados con las mejores opciones de respuesta.
| 4.2 | Publicar en la página web de la Corporación el acta de compromisos adquiridos durante la audiencia pública de rendición de cuentas y la gestión adelantada por la Corporación para atender dichas solicitudes. | Documento realizado | Oficina de Planeación | Oficina de Planeación | 2019-04-30 | 100% | Actividad Ejecutada. El acta de compromisos adquiridos durante las audiencias públicas se encuentra publicada en la página web, esta pendiente la firma de los presidentes: http://www.cam.gov.co/entidad/rendicion-de-cuentas/audiencias-p%C3%BAblicas/category/437-audiencias-2019.html
CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | [6 empty] | 73.3%

## 4. Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | NO. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2019
[6 empty] | % | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Implementar un sistema de turnos que permita la atenciónordenada de los requerimientos de los ciudadanos | Recursos en el presupuesto asignados | Dirección General | 2019-12-31 | 33.33% | Actividad en Ejecución: En el centro de atención al ciudadano se ha implementado un sistema de turnos manual; operado por el Vigilante y la Orientadora. En el período evaluado, se realizó estudio del sector y estudio previo para la adquisición de un digiturno; el cual se encuentra en el proceso de planeación contractual.
Subcomponente 2 : Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Fortalecer la estrategia de implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano en todos los canales de atención | Protocolo Implementado y de conocimiento general de todos los servidores públicos de la entidad | Dirección General. Asesor Dirección | 2019-12-31 | 33.33% | Actividad en Ejecución. El Protocolo de Atención al Ciudadano se socializó para los usuarios internos a través de la jornada de reinducción de personal el día 29 de marzo de 2019 en la que asistieron 204 funcionarios de planta y contratistas; se encuentra impreso en folleto ilustrativo en las agendas institucionales. Para los usuarios externos, el protocolo ha sido dispuesto en la página web www.cam.gov.co banner principal, así como la carta de trato digno está suscrita por el Director General; adicionalmente está publicada a en las carteleras institucionales de cada una de las sedes territoriales; se ha realizado despliegue a través de las redes sociales: twitter y Facebook.
Subcomponente 3: Talento Humano | 3.1. | Desarrollar jornada de capacitación y sensibilización (inducción y reinducción) para fortalacer las competencias y habilidades del talento humano de la Corporación para mejorar el servicio al ciudadano | 30% de servidores públicos que desarrollan actividades de servicio al ciudadano capacitados en servicio al ciudadano | Asesor de Dirección - Profesional Universitario Talento Humano | 2019-12-31 | 33.33% | Actividad en Ejecución: Se realiza capacitación en reinducción anual de funcionarios el día 29 de marzo en la que participaron 204 funcionarios.
Subcomponente 4: Normativo y procedimiental | 4.1. | Optimizar los procesos internos para la gestión de las PQRS | Proceso de atención a PQRS implementado | Asesor Dirección | 2019-12-31 | 33.33% | Actividad en Ejecución. El proceso para la gestión de las PQRS en la Corporación está contenido en la Resolución 0571 del 19 de Febrero 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las solicitudes o peticiones presentadas ante la CAM". Se desarrolló una actividad de sensibilización para la oportunidad de respuesta a través de los protectores de pantalla de todos los equipos de la Corporación.
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios, protocolo de atención, carta de trato digno y demás documentos que soportan el proceso de gestión de atención y servicio al ciudadano de la Corporación | Documentos elaborados y socializados | Asesor Dirección | 2019-12-31 | 33.33% | Actividad en Ejecución. El Protocolo de Atención al Ciudadano se socializó para los usuarios internos a través de la jornada de reinducción de personal el día 29 de marzo de 2019 en la que asistieron 204 funcionarios de planta y contratistas; se encuentra impreso en folleto ilustrativo en las agendas institucionales. Para los usuarios externos, el protocolo ha sido dispuesto en la página web www.cam.gov.co banner principal, así como la carta de trato digno está suscrita por el Director General; adicionalmente está publicada a en las carteleras institucionales de cada una de las sedes territoriales; se ha realizado despliegue a través de las redes sociales: twitter y Facebook.
|  | Fortalecer la estrategia de CAM en tu Municipio | Una jornada mensual realizada | Directores Territoriales | 2019-12-31 | 8.25% | Actividad en Ejecución. Durante el período Enero - Abril de 2019 se ha realizado 1 jornadas de CAM en tu municipio en el Municipio Villavieja (27 Mar) lierada por la Dirección Territorial Norte.
|  | Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Corporación | Informe | Profesional Especializado Coordinador de Sistema Integrado de Gestión | 2019-12-31 | 33.33% | Actividad en Ejecución. En los meses de Enero - Abril de 2019 se realizó por parte de la Orientadora un total de 135 encuestas de satisfacción al ciudadano. Los resultados de la percepción del cliente frente a los servicios que presta la CAM en promedio se mantiene en un nivel alto con un 96% , lo que indica que los servicios se están prestando con calidad, de manera oportuna y con amabilidad y cordialidad.
CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | 29.75%

## 5. Transparencia y Acceso
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
SUBCOMPONENTE | NO. | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | COORDINADOR | INDICADOR | FECHA PROGRAMADA | AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2019
[7 empty] | % | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE
Subcomponente 1: Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712/14 según lista de chequeo de la PGN | Informe de Seguimiento | Asesor de Dirección | Informe elaborado / Total de informes programados | 2019-12-31 | 0% | Actividad en Términos de Ejecución. La fecha de realización de la actividad es Octubre de 2019
Subcomponente 2: Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1. | Realizar seguimiento semestral de la información a publicar en la página web de la Corporación teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea | Informe de seguimiento | Jefe de la Oficina de Planeación | Informe elaborado / Total de informes programados | 2019-12-31 | 0% | Actividad en Términos de Ejecución. La fecha de realización de la actividad es Junio y Diciembre de 2019
|  | Construir, aprobar y publicar política de seguridad de la información, de protección de datos personales |  |  |  |  | 33.33% | Actividad en Ejecución: La política de protección de datos personales se encuentra aprobada. La política de seguridad de la información está en ajuste.
|  | Construir, implementar y aprobar el esquema de publicación de la entidad y realizar inventario de activos de información |  |  |  |  | 33.33% | Actividad en Ejecución. El esquema de publicación de la entidad se encuentra publicado en la página web y se encuentra realizado el inventario de activos de información (tecnológicos), que reposa en la oficina de planeación. http://www.cam.gov.co/images/Registro-Publicaciones/Control_Publicaciones_WEB.pdf
Subcomponente 3: Criterio diferencial de Accesibilidad | 3.1. | Dentro del marco del criterio diferencial de accesibilidad a la información pública, realizar una evaluación a la página web de la Corporación y plantear acciones de mejora | Informe de seguimiento | Jefe de la Oficina de Planeación | Informe elaborado / Total de informes programados | 2019-12-31 | 0% | Actividad en Términos de Ejecución. La fecha de realización de la actividad es Junio y Diciembre de 2019
|  | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad |  |  |  |  | 100% | Actividad Ejecutada. Con el fin de facilitar el acceso a la población con discapacidad visual, en la página web de la corporación se habilitaron herramientas como: Aumentar o disminuir el tamaño de la letra. Cambiar el color . Cambiar el contraste.
Subcomponente 4: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1. | Incorporar en el informe de atención al ciudadano las solicitudes de acceso a la información de conformidad con los parámetros: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.. 3. El tiempo de respuesta | Informe de Seguimiento | Asesor de Dirección | Informe elaborado / Total de informes programados | 2019-12-31 | 33% | Actividad en Términos de Ejecución. El informe de seguimiento a PQRS se realiza de manera semestral. Sin embargo, Asesora de Dirección genera seguimiento mensual a las PQRS recibidas por todos los canales de atención de la Corporación en las siguientes fechas: May 2, Abr 1, Mar 8, Feb 8.
CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 | [6 empty] | 28.52%

## 6. Otros Componentes
OTROS COMPONENTES ADICIONALES
No. | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | AVANCE AL 30 DE ABRIL DE 2019
[5 empty] | % | DESCRIPCION Y SOPORTES DEL AVANCE
1.1. | Código de Integridad | Establecer e implementar estrategia para continuar fortaleciendo el comportamiento ético de los servidores públicos de la CAM | Estrategia implementada | Asesor Dirección | 33.33% | Actividad en Ejecución. Se realiza sensibilización a los servidores públicos en la jornada de reinducción de personal el día 29 de marzo de 2019 en la que asistieron 204 funcionarios de planta y contratistas denominada "Yo no He". Durante Enero - Abril de 2019 se promocionó vía mail y a través de la intranet corporativa, póster denominados "Semana del Respeto", "Semana de la Justicia", "Semana de la Honestidad", "SEmana del Compromiso", "Semana de la Diligencia".
CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2019 |  |  |  |  | 33.33