## DJR_3441
Riesgos
Procesos | Punto crítico de éxito / Punto de riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo | Causas | Impacto inherente | Probabilidad inherente |  | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas | Acciones asociadas (más información) |  |  | Comentario de último monitoreo
[15 empty] | Nombre | Procesos/Área responsable | Cronograma
* Planeación Organizacional | Garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de acción institucional | Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento del plan de acción institucional debido a Insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las metas propuestas y/o emergencia sanitaria, y/o Demoras en los procesos de contratación de los servicios y productos en cada proyecto del Plan de acción institucional | Operativo | * Procesos - incumplimiento del plan de acción institucional debido a Insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las metas propuestas y/o emergencia sanitaria, y/o Demoras en los procesos de contratación de los servicios y productos en cada proyecto del PAI | Catastrófico (100) | Muy Alta (100) |  | ZONA RIESGO EXTREMA | * La dependencia solicitante del bien o servicio a adquirir, adicional al estudio previo elabora estudio del sector donde se hace análisis de costos de los bienes o servicios a adquirirse, con el fin de que las contrataciones estén acordes con los precios del mercado. * Los coordinadores de proyectos, anualmente elaboran el plan operativo, donde se definen las actividades a realizar y los recursos a asignar. Como evidencia se tiene el documento del Plan Operativo Anual aprobado. * Los supervisores realizan seguimiento a los contratos con el fin de verificar la ejecución de todas sus obligaciones, las cuales aportan al cumplimiento del PAI y se generan alertas ante imprevistos para tomar las decisiones. Como evidencias están los informes de supervisión y las suspensiones o modificaciones a que haya lugar. * El profesional de planeación de proyectos, realiza seguimiento a la ejecución física y fra de proyectos del plan de acción institucional con el fin de generar alertas en caso de que el avance no sea el esperado. * El profesional financiero de manera trimestral, realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto; con el fin de generar alertas en caso de que esta no sea la esperada y realiza informe. | Catastrófico (100) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Direccionamiento estrategico > Planeación Organizacional > Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento del plan de acción institucional debido a Insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las metas propuestas y/o emergencia sanitaria, y/o Demoras en los procesos de contratación de los servicios y productos en cada proyecto del Plan de acción institucional | SEM I-2024: Realizar seguimiento a la revisión y estructuración de procesos contractuales solictados por las dependencias a través de la T-CAM-147, con el fin de garantizar la oportunidad de los mismos. SEMESTRE I-2024 Realizar reuniones con los Jefes de Dependencia y Territoriales, Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del POAI. En caso de que no se esten cumpliendo las metas el director da las directrices e indicaciones para su ejecución. evidencia: actas de comité | Ana Maria Manchola Martha Viviana Diaz Quintero - Control Interno | 01/Ene/2024 - 30/Jun/2024