## PROGRAMA DE AUDITORÍA
<< |  |  | PROGRAMA DE AUDITORIA F-CAM-006. Versión 7. Abril 1 de 2022
Año: | 2024
Objetivo del Programa : | Agregar valor a la gestión de la Entidad a través de actividades de auditoria con el fin de verificar el grado de implementación del sistema integrado de gestión - SIG- y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina de control interno contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando aseguramiento razonable sobre la eficacia de gobierno, evaluación de la gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.
Alcance: | El presente programa aplica para todos los procesos del Sistema Intergado de Gestión, asi como para todos los niveles jerárquicos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magadalena - CAM.
Criterios: | Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Normatividad vigente aplicable a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en Corporación. - Normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015
Riesgos de las auditorias y seguimientos: | Los riesgos asociados al Programa de auditoría se encuentran descritos, en la Matriz de Riesgos establecidos para la Corporación.
Método de auditoría | FASE | METODO | INTERACCIÓN CON LOS AUDITADOS | [16 empty] | SIN INTERACCIÓN CON LOS AUDITADOS | [37 empty] | OBSERVACIONES
| PLANIFICACIÓN | *Revisión de la información documentada. * Diseño de las listas de verficación. * Elaboración y comunicación del plan de auditoría | [17 empty] | X | [37 empty] | El equipo auditor, observadores y expertos técnicos (en caso de que hayan) se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definidos por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
| REALIZACIÓN | * Conducir entrevistas * Aplicación de listas de chequeo y cuestionarios * Revisión documental con participación del auditado. | X
Requisitos de planificación y elaboración de informe: | Las auditorias deberán realizarse conforme a lo establecido en el programa, plan y procedimiento de auditorias, dando cumplimiento a los plazos allí descritos y demás requisitos de planificación tales como: conformación del equipo auditor, elaboración del programa y plan de audtoria teniendo en consideración la importancia (ambiental y calidad) de los procesos, los cambios que afecten la corporación y los resultados de auditorias previas y por último elaboración de listas de verificación. Una vez finalizada la auditoria, cada auditor deberá comunicar al proceso auditado los resultados producto del ejercicio incluyendo cuando haya lugar: fortalezas del proceso, aspectos por mejorar y los hallazgos encontrados de acuerdo a lo consignado en el formato F-CAM-274 Lista de Verificación de Auditoría. El informe de auditoría deberá proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de la auditoría y deberá ser socializado con la dirección general.
Recursos: | Personal designado dentro del equipo auditor. Tiempo requerido para la ejecución de las auditorias. Equipos de cómputo. Curso de actualización auditores internos. Costo de auditoria de seguimiento o de tercera parte.
TITULO DE LA AUDITORIA | FUNDAMENTO DE LA AUDITORÍA | RESPONSBLE DE LA AUDITORÍA | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTOS
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |  | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA PARA TODOS LOS PROCESOS DEL SIG - | Requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 - | Sistema Integrado de Gestión | [60 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó la ultima semana del mes de septiembre | Se ejecutó auditoria interna del 24 de septiembre al 02 de octubre de 2024, a todos los procesos del sistema integrado de gestión en todas las sedes de la corporación | bar: Septiembre Semana 4 to Septiembre Semana 5
AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACIÓN - SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA EJECUCION CONTRACTUAL SECOP II-TIENDA VIRTUAL | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditorioa del 4 a l 16 de septiembre | Se realizaron dos auditorías el informe de la final se realizó el 19-12/2024 y se socializó el 20-01-2025 | bar: Septiembre Semana 1 to Septiembre Semana 2; Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE VIATICOS | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditorioa edel 4 a l 16 de septiembre | La auditoría se realizó y el informe de la misma se compartió el 23 noviembre de 2024 | bar: Octubre Semana 2 to Octubre Semana 3
AUDITORIA DE CAJA MENOR | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [59 empty] | La uditoría se realizó la última semana de octubre y 2 semanas de noviembre. El ifnorme de auditoría fue compartido el 3-12-2024 | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditorioa edel 4 a l 16 de septiembre | Se realizó en el trimestre anterior | bar: Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 4
AUDITORIA DE PRIMERA PARTE - SG-SST y PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VÍAL | Resolución 0312, por medio de la cual se definenlos Estándares mínimos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Sistema Integrado de Gestión | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditoria interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el 23 de diciembre de 2024; evaluando las actividades y acciones de mejora tomadas para todas las sedes de la corporación dando el alcance a las direcciones territoriales. | bar: Diciembre Semana 1
AUDITORÍA PARA VERIFICAR LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD DE LA PAGINA WEB DE LA CORPORACIÓN | NTC5854 | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó la auditoría con corte a 31 de diciembre de 2024 | bar: Diciembre Semana 1
AUDITORÍA AL PROCESO DE RECLAMACIONES -COBROS COACTIVOS | Procedimiento interno | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditoria interna del 19 de julio al 02 de agosto y se elabroo el informe l 21 de agosto de 2024 | Se realizó en el trimestre anterior | bar: Julio Semana 5 to Agosto Semana 2
AUDITORIA PROCEDIMIENTO INTERNO A PROCESOS JUDICIALES | Normatividad Vigente | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó auditoria interna del 124 de mayo al 7 de junio y se envio el informe el 31 de julio DE 2024 | Se realizó en el trimestre anterior | bar: Julio Semana 1 to Julio Semana 2
AUDITORIA PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan Incentivos Institucionales Plan Anual de Vacantes Según Decreto 612 de 2018 Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | se realizó auditoria del 15 al 30 de agosto y se esta elaborando el informe con los resultados obtenidos en la auditoria | El informe de la auditoría se socializó el 2-10-2024. | bar: Agosto Semana 2 to Septiembre Semana 1
AUDITORIA ENERGETICA |  | Sistema Integrado de Gestión | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | El 9-08-2024 inició la auditoría y el 2 de septiembre se conoció el informe. | Cumplida | bar: Agosto Semana 2 to Agosto Semana 3
AUDITORIA INTERNA A SOLICITUD DEL DIRECTOR- PERMISO DE VERTIMIENTOS- TIEMPOS EN PERMISO DE VERTIMIENTOS |  | Oficina Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para este trimestre | La auditoría se realizó del 28 de noviembre al 3 de diciembre. El informe se compartió el 27 de diciembre de 2024. | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 5
AUDITORÍA EXTERNA
AUDITORIA DE TERCERA PARTE, AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AÑO 1 - ISO 9001 E ISO 14001 | Auditoría de seguimiento | Ente certificador | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó a finales de noviembre de2024 | bar: Noviembre Semana 4 to Noviembre Semana 5
AUDITORIAS - VISITAS ENTES DE CONTROL
Auditoria Financiera vigencia 2023 | Determinar si la información financiera y presupuestal cumple con el marco normativo aplicable en todos sus aspectos significativos y si la misma se encuentra libre de errores materiales ya sea por fraude o error. | Contraloría General de la República | [59 empty] | Se viene desarrollando auditoria por parte d ela CGR | Se presento informe de auditoria por parte de la CGR | Se estableció plan de mejoramiento el cual fue cargado en el SIRECI el 12 de agosto de 2024 | El 23-01-2025 se cargará los avances con corte a 31 de diciembre de 2024 | bar: Enero Semana 1 to Junio Semana 5
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL
SEGUIMIENTO A PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD ­PINAR. | Plan Institucional De Archivos De La Entidad ­PINAR. | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó el seguimiento al PINAR y se socializó el informe el 30-12-2024. | bar: Diciembre Semana 5
SEGUIMIENTO PLANES TICS | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para este trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realizó el seguimiento a planes TIC en diciembre de 2024 y se publicó el 17-01-2025 en la página web de la Corporación | bar: Diciembre Semana 5
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICONES | Plan Anual de Adquisicones | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para éste trimestre | No se tiene programada para éste trimestre | Se realiza seguimiento en la auditoria a los peocesos de contratacion | Cumplida | bar: Septiembre Semana 1 to Septiembre Semana 2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR | Priorización de auditorías | Oficina de Control Interno | [58 empty] | Se presenta ante la Contraloría General de la República a través del Sireci de manera semestral la primera semana de febrero y la primesta semana de julio. Este informe es habilitado en el Storm y tiene fecha de vencimiento, de no presentarse en esas fechas ya no se encontrara el formulario habilitado para que sea diligenciado. | El 23 de enero de 2024 se presento SEGUIMIENTO al plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2023. a traves del sirei de la CGR | No se tiene programada para éste trimestre | El 22 de julio de 2024 se presento SEGUIMIENTO al plan con corte a 30 de junio de 2024. a traves del sirei de la CGR | El 23-01-2025 se cargará los avances con corte a 31 de diciembre de 2024 | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2; Julio Semana 4 to Julio Semana 5
Transparencia ITA | Cumplimiento institucional Ley de Trasnparencia | Control Interno - Planeación - Procuraduría General de la Nación | [59 empty] | No se tiene programada para este trimestre | No se tiene programada para este trimestre | El 31 de julio de 2024 se presento a traves de la pagina de la procuradura el formulario del ITA | Cumplida | bar: Agosto Semana 5 to Septiembre Semana 1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programada para este trimestre | El diligenciamiento del formilario del FURAG fue presentado el 09 de mayo de 2024 | Se dio cumplimiento a esta actividad | Cumplida | bar: Abril Semana 2 to Mayo Semana 2
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 5: 31; Julio Semana 5: 31 | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia | Se ejecutó el informe de evaluación al sistema de control interno con corte al 31 diciembre de 2023 y se públicó en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | No se tiene programada para este trimestre | Se ejecutó el informe de evaluación al sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 y se públicó en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Cumplida
Informe sobre posibles actos de corrupción. programa de transparencia y etica publica. . ( anres plan anticorrupcion y atencion al ciudadano) y de Seguimiento al mapa de riesgos | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 10; Mayo Semana 2: 10; Septiembre Semana 2: 10 | El seguimiento al plan anticorrupción y de atenció al ciudadano se realiza cada 4 meses y se publica los 10 primeros días siguientes del mes siguiente. | Se realizó en informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública y se publicó del 3 cuatrimesre de 2023 en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Se realizó en informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública y se publicó del 1 cuatrimesre de 2024 en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Se realizó en informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública y se publicó del 2 cuatrimesre de 2024 en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Se publicó el 16-01-2024 en la página web de la Cam, correspondiente al tercer cuatrimestre.
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias | N/A | Oficina de Control Interno | [58 empty] | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe trimestral sobre el particular. | Se realizó el informe semestral de PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2023 y fue publicado en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | No se tiene programada para este trimestre | Se realizó el informe semestral de PQRSD con corte a 30 de junio de 2024 y fue publicado en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Se realizó seguimiento al segundo semestre del año 2024 y se publicó en la página web de la Corporación el 15-01-2025. | bar: Enero Semana 5; Julio Semana 1 to Julio Semana 2
Informe Control Interno Contable.- | N/A | Oficina de Control Interno | Febrero Semana 4: 28 | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) | El 21 de febrero de 2024 Se realizó en informe de cotrol interno contable con corte a 31 de diciembre de 2023 y se publicó en https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes/ | Se dio cumplimiento a esta actividad | Se dio cumplimiento a esta actividad | Cumplida
Informe de derechos de autor software - software legal- | N/A | Oficina de Control Interno | Marzo Semana 3: 15 | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo | El 12 de marzo de 2024 se diligenció en la página de la Dirección Nacional de derechos de autor, la información correspondiente a la vigencia 2023 | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | Cumplida
Seguimientoa la actividad litigiosa - informe Ekogui. artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. | N/A | Oficina de Control Interno | Marzo Semana 3: 22 | Este informe se realiza de manera semestral a través del aplicativo Ekogui, y se presenta ante la agencia nacional de defensa juridica, la cual da plazo hasta el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año. | Se envió al correo electrónico soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co, el 20 de marzo, el certificado de control interno ekogui con la información de los procesos judiciales con corte al segundo semestre de 2023 | No se tiene programada para este trimestre | Se envió al correo electrónico soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co, el 16 de agosto , el certificado de control interno ekogui con la información de los procesos judiciales con corte al primer semestre de 2024 | Cumplida
Informe Trimestral de austeridad en el gasto | N/A | Oficina de Control Interno | [58 empty] | Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, se publica en la página web y la Contraloría podrá solicitarlo. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia. | Se cargó a la página web de la CAM el informe con corte a 31 de diciembre de 2023 https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes | Se cargó a la página web de la CAM el informe del 1 trimestre de 2024 https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes | Se cargó a la página web de la CAM el informe del 2 trimestre de 2024 https://www.cam.gov.co/la-corporacion/areas/control-interno/informes | Pendiente que SAF haga cierre financiero para poder revisar la información del cuarto trimestre de 2024 | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 2; Abril Semana 2 to Abril Semana 3; Julio Semana 2; Octubre Semana 2
Informe de la cuenta anual consolidada | N/A | Oficina de Control Interno | Febrero Semana 4: 28 | Se presenta ante la Contraloría General de la República a través del Sireci la primera semana de marzo. Este informe es habilitado en el Storm y tiene fecha de vencimiento el 4 de marzo del 2021 | El 29 de febrero de 2024 se cargó al SIRECI, el informe de cuenta consolidada vigencia 2023 | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | No se tiene programada para éste trimestre. El informe ya fue presentado | No se tiene programada para este trimestre. El informe ya fue presenado
Informe Regalías para la Contraloría General de la República | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 10; Febrero Semana 2: 10; Marzo Semana 2: 10; Abril Semana 2: 10; Mayo Semana 2: 10; Junio Semana 2: 10; Julio Semana 2: 10; Agosto Semana 2: 10; Septiembre Semana 2: 10; Octubre Semana 2: 10; Noviembre Semana 2: 10; Diciembre Semana 2: 10 | Este informe se presenta a la Contraloría General de la República de manera mensual a través del SIRECI y es habilitado en el Storm durante la segunda semana de cada mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de regalías a través del sireci. | Durante el segundo trimestre del año se han presentado tres informes de regalías a través del sireci. | Durante el tercer trimestre del año se han presentado tres informes de regalías a través del sireci. | Durante el cuarto trimestre del año se presentaron tres ifnormes de regalías a través de Sireci.
Informe de Gestión Contractual para la Contraloría General de la República | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 8; Febrero Semana 2: 8; Marzo Semana 2: 8; Abril Semana 2: 8; Mayo Semana 2: 8; Junio Semana 2: 8; Julio Semana 2: 8; Agosto Semana 2: 8; Septiembre Semana 2: 8; Octubre Semana 2: 8; Noviembre Semana 2: 8; Diciembre Semana 2: 8 | Este informe se presenta a la Contraloría General de la República de manera mensual a través del SIRECI y es habilitado en el Storm durante la priemra semana de cada mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes gestion contractual a través del sireci. | Durante el primer segundodel año se han presentado tres informes gestion contractual a través del sireci. | Durante el ercerr trimestre del año se han presentado tres informes gestion contractual a través del sireci. | Durante el cuarto trimestre del año se presentaron tres ifnormes de regalías a través de Sireci.
Informe de Obras Civiles Inconclusas para la Contraloría Genral de la Reública | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 2: 8; Febrero Semana 2: 8; Marzo Semana 2: 8; Abril Semana 2: 8; Mayo Semana 2: 8; Junio Semana 2: 8; Julio Semana 2: 8; Agosto Semana 2: 8; Septiembre Semana 2: 8; Octubre Semana 2: 8; Noviembre Semana 2: 8; Diciembre Semana 2: 8 | Este informe se presenta a la Contraloría General de la República de manera mensual a través del SIRECI y es habilitado en el Storm durante la priemra semana de cada mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de obras civiles inconclusas a través del sireci de la CGR | Durante el segundo trimestre del año se han presentado tres informes de obras civiles inconclusas a través del sireci. | Durante el tercer trimestre del año se han presentado tres informes de obras civiles inconclusas a través del sireci. | Durante el cuarto trimestre del año se presentaron tres ifnormes de regalías a través de Sireci.
Seguimiento a la implementacion de las politicas de prevencion del daño antijuridico | N/A | Proceso gestion juridica | Febrero Semana 4: 28 | Este informe se presenta de manera anual ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, es elaborado en un instrumento diseñado por la ANDJ. | El area juridica presento el informe a traves de la plataforma de la la ANDJ el 28 de febrero de 2024 | No se tiene programada para este trimestre | No se tiene programada para este trimestre | No se tiene programada para este trimestre. El informe ya fue presentado
Informe de Cámara de Representantes | N/A | Oficina de Control Interno | Marzo Semana 1: 7 | Este informe se presenta junto con el área administrativa y financiera, remitiendo copita del informe de control interno contable, copia del plan de mejoramiento y del informe de seguimiento al plan de mejoramiento, a través de un correo y por correo certificado, se debe presentar los primeros dias del mes de marzo. | El 22 de marzo de 2024 Se remitío por parte de la Subdireccion Administrativa y Financiera el informe para cámara de representantes | No se tiene programada para este trimestre | No se tiene programada para este trimestre | No se tiene programada para este trimestre.
Información obras de infraestructura | N/A | Oficina de Control Interno | Enero Semana 1: 5; Febrero Semana 1: 5; Marzo Semana 1: 5; Abril Semana 1: 5; Mayo Semana 1: 5; Junio Semana 1: 5; Julio Semana 1: 5; Agosto Semana 1: 5; Septiembre Semana 1: 5; Octubre Semana 1: 5; Noviembre Semana 1: 5; Diciembre Semana 1: 5 | Esta información de debe reportar en un excel enviado por la Contraloría y se debe cargar en la SFTP creada por el Ente de control para tal Fin, los cinco primeros días del mes. | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de obras de infrestructura a través del SFTP de la CGR | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de obras de infrestructura a través del APPUI e la CGR | Durante el primer trimestre del año se han presentado tres informes de obras de infrestructura a través del APPUI e la CGR | Durante el cuarto trimestre del año se presentaron tres ifnormes a través de SFTP de la Contraloría.
Informe de Acciones de repetición | N/A | Oficina de Control Interno - Oficina Jurídica | [58 empty] | Es la fecha limite que tiene cada responsable para rendir la informaciódn de la Accion de Repeticion, del primer semestes es dentro del rango comprendido entre los diez (10) dias habiles y el decimo quinto (15) dia habil del mes inmediatamente siguiente al semestre del periodo a rendir. Para el segundo semestre del ano dentro del rango comprendido entre los diez (10) dias habiles y el decimo quinto (15) dia habil del mes de febrero. Fecha limite que esta establecida para cada responsable en el Sistema de (SIRECI). Es semestral (se debe presentra el 15 de julio y 15 de febrero ). | El informe con corte a 30 de diciembre de 2023, fue presentado el 14 de febrero de 2024 | El informe con corte a 30 de junio de 2024, fue presentado el 16 de julio de 2024 | No se tiene programada para este trimestre, se cumplio con la actividad | No se tiene programada para este trimestre. | bar: Enero Semana 2; Julio Semana 3
Informe de de delitos contra la Administración Pública | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | El 09 de enero de 2024 fue presentado el informe con corte a 31 de diciembre de 2023 a traves del sireci de la CGR | No se tiene programada para este trimestre | El 08 de julio de 2024 fue presentado el informe con corte a 30 de junio de 2024 | Cumplida | bar: Enero Semana 2; Julio Semana 3
Informe nacional lozalizado | N/A | Oficina de Control Interno | bar: Junio Semana 2
Informe de inversion exranjera y aseguramiento | N/A | Oficina de Control Interno | bar: Julio Semana 2
COMITÉS
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | Se realizó comité Coordinador de Control Interno el 05 de marzo de 2024 | No se tiene programado para este rimestre | Se realizó comité Coordinador de Control Interno el 29 de julio de 2024 | Cumplida
Asistencia Comité Directivo | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General | Se ha asistido a reunoiones de comité de Directivo a solicitud del Director General
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | Oficina de Control Interno | [59 empty] | Se realizaron reuniones de comité isntitucional de gestión y desempeño y se han elaborado las respectivas actas | Se realizaron reuniones de comité isntitucional de gestión y desempeño y se han elaborado las respectivas actas | Se realizaron reuniones de comité isntitucional de gestión y desempeño y se han elaborado las respectivas actas | Se realizaron reuniones de comité isntitucional de gestión y desempeño y se han elaborado las respectivas actas
Asistencia comité de conciliacion | N/A | Ofiicina juridica | [59 empty] | Se ha asistido a reunoiones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico | Se ha asistido a reuniones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico | Se ha asistido a reunones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico | Se ha asistido a reunones de comité de conciliación a solicitud del secretario general y asesor jurídico
Jornadas de capacitación
Reinducción | N/A | Talento Humano, Oficina de Control Interno | [59 empty] | No se tiene programado para este rimestre | No se tiene programado para este rimestre | Se realizó reinducciónde manera virtual el 06 de septiembre de 2024 | Cumplida | bar: Septiembre Semana 1
ANA MARIA MANCHOLA PEREZ- CONTROL INTERNO
FECHA DE APROBACIÓN: Se aprobó en comité coordinador de control interno del 5-03-2024

## criterios (hidden)
Nota: Solo aplica para programación de auditorias del sistema integrado de gestión
No. | Proceso/Subproceso | No. Hallazgos auditoria previa | Cambios significativos en el proceso | Cambio del líder del proceso | Importancia del proceso | Nivel de criticidad de los riesgos | Calificación | No. Ciclos de auditoria
1 | Sistema Integrado de Gestión | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
2 | Gestión de la Información Comunicación | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
3 | Planeación Organizacional | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
4 | Gestión de Servicios TIC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
5 | Gestión de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
6 | Servicio al Ciudadano | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2
7 | Gestión Documental | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2
8 | Ordenamiento Territorial y Cambio Climático | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
9 | Gestión Ambiental | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
10 | Autoridad Ambiental | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2
11 | Gestión Financiera | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1
12 | Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1
13 | Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
14 | Gestión de Recaudo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1
15 | Gestión Contractual | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | Se Ajusta el número de hallazgos de auditorias previas adicionando la recomendación de auditoria realizada por parte de la oficina de control interno en agosto de 2023, por lo que se define en comité coordinador de control interno ampliar la muestra a auditar, implicando más horas de auditoria
16 | Gestión Jurídica y Secretaría de Órganos Colegiados | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | Se Ajusta el número de hallazgos de auditorias previas adicionando el hallazgo de auditoria de CGR a defensa judicial y la imporancia del proceso debido a que se identificaron mejoras a realizar en el mismo
17 | Control de Gestión | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1
Criterios de calificación
No. Hallazgos auditoria previa |  |  | Marque el número de no conformidades y observaciones obtenidas en la última audioria interna realizada
Cambios significativos en el proceso |  |  | Maque 1 para SI o 0 para NO
Cambio del líder del proceso |  |  | Maque 1 para SI o 0 para NO
Importancia del proceso |  |  | Marque 5 si el proceso o subproceso es de alta relevancia dado que sus resultados afectan la mayoría de los procesos y/o está directamente relacionado con varios de los objetivos del SIG y/o es un proceso misional
Marque 3 si el proceso o subproceso es importante porque afecta alguno de los objetivos del SIG de manera indirecta
Marque 1 si el proceso tiene poca relevancia dado que su operación no afecta un número significativo de procesos
Nivel de criticidad de los riesgos |  |  | Marque 1 si durante la vigencia anterior se materizalizó algún riesgo del proceso y/o se han generado recomendaciones en los seguimientos de riesgos
No. De ciclos de auditoria |  |  | Si el proceso ha tenido no conformidades en la última auditoria interna y el total de los criterios calificados es igual o mayor a 7: Se debe aumentar el tiempo de auditoria respecto al asignado en la última, pudiendo realizarse en uno o más ciclos.