## DJR_2420
Riesgos
Procesos | Punto crítico de éxito / Punto de riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo | Causas | Impacto inherente | Probabilidad inherente |  | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas | Acciones asociadas (más información)
[15 empty] | Nombre | Procesos/Área responsable | Cronograma
* Gestión de Proyectos | Seguimiento de los planes, programas y proyectos fiable y oportuna | Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a la ejecución física y financiera de proyectos del plan de acción institucional debido a Información poco fiable y/o falta de seguimiento | Fiscal | * Talento humano - inadecuado seguimiento a la ejecución física y financiera de proyectos del plan de acción institucional * Procesos - Información poco fiable y/o falta de seguimiento | Catastrófico (100) | Baja (40) |  | ZONA RIESGO EXTREMA | * Los profesionales de planeación estratégica y gestión de proyectos. como mínimo de manera trimestral realizan la validación con cada coordinador de proyecto sobre la información reportada en la F-CAM-371 Matriz de Seguimiento PAI con el fin de unificar criterios sobre la información reportada y resolver inquietudes * Los profesionales de planeación estratégica y gestión de proyectos permanentemente, realizan cruce de información reportada por los coordinadores con lo reportado por financiera y contratación en la F-CAM-371 Matriz de Seguimiento PAI con el fin de validar que la información sea coherente en las tres fuentes, para así poder realizar un reporte confiable y único. | Catastrófico (100) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * Direccionamiento estrategico > Gestión de Proyectos > Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a la ejecución física y financiera de proyectos del plan de acción institucional debido a Información poco fiable y/o falta de seguimiento | Semestre II 2023 Actas de conciliación con financiera sobre saldos recursos de invesrión Semestre I 2024 Actas de conciliación con financiera sobre saldos recursos de invesrión | Kelly Johanna Ortiz Fernández | 24/Oct/2023 -30/Ago/2024
* Gestión de Proyectos | Garantizar información cartográfica veraz para la gestión de proyectos y en la ejecución de los demás procesos de la entidad | Posibilidad de afectación Reputacional por Suministro a usuarios internos y externos de información cartográfica errada debido a Desorganización y/o desactualización en el almacenamiento de la información cartográfica y/o equipos de seguimiento y medición sin calibrar y/o verificar . | Operativo | * Talento humano - Suministro a usuarios internos y externos de información cartográfica errada. * Procesos - desorganización y/o desactualización en el almacenamiento de la información cartográfica y/o equipos de seguimiento y medición sin calibrar y/o verificar. | Moderado (60) | Media (60) |  | ZONA RIESGO MODERADA | * El profesional especializado del SIG realiza la verificación de los GPS de manera semestral y anualmente remite los equipos de Micromolinetes y caudalimetros a un laboratorio acreditado para su respectiva calibración. Como evidencia de la calibración de los equipos se encuentra la certificación emitida por el laboratorio correspondiente y la verificación de los GPS se reporta en la hoja de vida de cada equipo. * Cada vez que el profesional especializado de SIG, recibe información cartográfica de los estudios realizados por la Corporación, la evalúa y valida antes de integrarla a la base de datos del SIG. Como evidencia del reporte de la información está la actualización de la base de datos que reposa en los equipos de los profesionales. En los casos en que se presenten errores en la información cartográfica, se remite un concepto técnico al funcionario responsable, con el fin de que se subsanen las inconsistencias encontradas, o en su defecto el profesional SIG realiza los ajustes pertinentes. | Moderado (60) | Baja (40) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Direccionamiento estrategico > Gestión de Proyectos > Posibilidad de afectación Reputacional por Suministro a usuarios internos y externos de información cartográfica errada debido a Desorganización y/o desactualización en el almacenamiento de la información cartográfica y/o equipos de seguimiento y medición sin calibrar y/o verificar | Revisar la información (datos y ubicación espacial), de permisos e infracciones atendidas por la entidad desde el segundo semestre del 2022 al 24/02/24, a partir de información existente en SILAM y ORFEO, con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos y reportar a SRCA y presentar estado y como se dara respuesta | Kelly Johanna Ortiz Fernández | 24/Oct/2023 -30/Ago/2024
* Gestión de Proyectos | Formulación de proyectos acorde a los lineamientos de las entidades cofinanciadoras | Posibilidad de afectación Reputacional por formulación de proyectos de forma inadecuada debido a incumplimiento de las politicas nacionales, requisitos legales, parametros de plataformas entre otros | Operativo | * Procesos - formulación de proyectos de forma inadecuada * Procesos - incumplimiento de las politicas nacionales, requisitos legales, parametros de plataformas entre otros | Moderado (60) | Media (60) |  | ZONA RIESGO MODERADA | * Cada vez que se requiera, el profesional de planeación estratégica, estructura los proyectos de acuerdo a las fichas, guías, instructivos de cada una de las convocatorias con el fin de dar cumplimiento a los requisitos relacionados en la lista de chequeo. * Para cada uno de los proyectos que se van a presentar solicitando cofinanciación de recursos; el profesional especializado del área técnica, realiza la asignación adecuada de los recursos necesarios para dar cumplimiento al objetivo del proyecto; lo que se convierte en el presupuesto del mismo. | Moderado (60) | Baja (40) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo | * Direccionamiento estrategico > Gestión de Proyectos > Posibilidad de afectación Reputacional por formulación de proyectos de forma inadecuada debido a incumplimiento de las politicas nacionales, requisitos legales, parametros de plataformas entre otros | Semestre II 2024Realizar actualización del Banco de proyectos con el estado actual de todos los proyectos con los que cuenta la Corporación Actualmente | Kelly Johanna Ortiz Fernández | 24/Oct/2023 -30/Ago/2024
Conteo: 3