## Hoja1
Riesgos
Procesos | Punto crítico de éxito / Punto de riesgo | Identificador | Tipo de Riesgo | Causas |  | Impacto inherente | Probabilidad inherente | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo | Acciones asociadas | Acciones asociadas (más información)
[15 empty] | Nombre | Tipo | Procesos/Área responsable | Cronograma
* Planeación Organizacional | Garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de acción institucional | Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento del plan de acción institucional debido a Insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las metas propuestas y/o emergencia sanitaria, y/o Demoras en los procesos de contratación de los servicios y productos en cada proyecto del Plan de acción institucional | * Operativo | * Procesos - incumplimiento del plan de acción institucional debido a Insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las metas propuestas y/o emergencia sanitaria, y/o Demoras en los procesos de contratación de los servicios y productos en cada proyecto del PAI |  | Catastrófico (100) | Muy Alta (100) | ZONA RIESGO EXTREMA | * La dependencia solicitante del bien o servicio a adquirir, adicional al estudio previo elabora estudio del sector donde se hace análisis de costos de los bienes o servicios a adquirirse, con el fin de que las contrataciones estén acordes con los precios del mercado. * Los coordinadores de proyectos, anualmente elaboran el plan operativo, donde se definen las actividades a realizar y los recursos a asignar. Como evidencia se tiene el documento del Plan Operativo Anual aprobado. * Los supervisores realizan seguimiento a los contratos con el fin de verificar la ejecución de todas sus obligaciones, las cuales aportan al cumplimiento del PAI y se generan alertas ante imprevistos para tomar las decisiones. Como evidencias están los informes de supervisión y las suspensiones o modificaciones a que haya lugar. * El profesional de planeación de proyectos, realiza seguimiento a la ejecución física y fra de proyectos del plan de acción institucional con el fin de generar alertas en caso de que el avance no sea el esperado. * El profesional financiero de manera trimestral, realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto; con el fin de generar alertas en caso de que esta no sea la esperada y realiza informe. | Catastrófico (100) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * GESTIÓN ESTRATÉGICA > PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL > Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento del plan de acción institucional debido a Insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las metas propuestas y/o emergencia sanitaria, y/o Demoras en los procesos de contratación de los servicios y productos en cada proyecto del Plan de acción institucional | SEM II-2025: Realizar seguimiento a la revisión de procesos contractuales cargados por las dependencias; a través de la T-CAM-147, con el fin de garantizar la oportunidad en la atención de los mismos. | Categoria |  | 01/Jun/2025 - 31/Dic/2025
* Planeación Organizacional | Establecer el direccionamiento estratégico mediante una formulación adecuada a las necesidades del departamento en material ambiental | Posibilidad de afectación Reputacional por inadecuada planeación estratégica debido a desconocimiento de la situación ambiental del departamento y de lineamientos nacionales en cuanto a la planeación estratégica y/o falta de participación ciudadana en elaboración de los planes estratégicos | * Corrupción | * Procesos - Desconocimiento de la situación ambiental del departamento y de lineamientos nacionales en cuanto a la planeación estratégica * Procesos - Falta de participación ciudadana en elaboración del Plan de Acción Institucional. |  | Mayor (80) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * La Subdirección de Planeación, cada cuatro años realiza la consulta de documentación existente previa a la elaboración del plan de acción institucional, la cual queda plasmada en el capítulo de síntesis ambiental del plan. * La Subdirección de planeación, posteriormente y luego de consolidado el plan de acción institucional, realizan la audiencia pública para socializar el proyecto del Plan. Estas actividades se realizan cada cuatro años durante los cuatro primeros meses del año. Como resultado queda el acta de audiencia pública. * Cada 4 años, cada dependencia consulta el Plan Nacional de Desarrollo junto con las Políticas Ambientales existentes en su área, con el fin de conocer las metas nacionales y poder articularlas al Plan de Acción Institucional y como evidencia se consolidan en el capítulo del marco general del plan de acción * La Subdirección de Planeación, cada cuatro años realiza convocatoria abierta para la formulación del Plan de Acción de la Corporación a través de los medios escritos y radiales de la región y las redes sociales. * El consejo directivo, aprueba el documento final de plan de acción institucional, luego de realizados los ajustes presentados durante la audiencia pública de presentación del proyecto del plan; con el fin de que inicie su implementación y garantizando que el mismo fue analizado, corresponde a las necesidades del territorio y está alineado a las políticas ambientales nacionales, quedando como evidencia el acuerdo de aprobación del plan de acción | Mayor (80) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo | * GESTIÓN ESTRATÉGICA > PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL > Posibilidad de afectación Reputacional por inadecuada planeación estratégica debido a desconocimiento de la situación ambiental del departamento y de lineamientos nacionales en cuanto a la planeación estratégica y/o falta de participación ciudadana en elaboración de los planes estratégicos | SEMESTRE II-2025 La dirección general realiza reuniones con los Jefes de Dependencia y Territoriales, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del POAI. | Categoria |  | 22/Ene/2025 - 30/Dic/2025