## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-11-04 09:32:13
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 113 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM - | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2022-06-30
Fecha de Recepción : 2022-07-25 16:20:37 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA05 2021 | C.04. Personal disponible parcialmente compatible con las necesidades de la AP PNR Miraflores, Páramo de Las Oseras, Siberia Ceibas, El Dorado, Serranía de Minas y Corredor Biológico Guacharos Puracé, así como en los DRMI La Tatacoa, Serranía de Minas, Cerro Banderas Ojo Blanco y Serranía de Peñas Blancas | Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP. | Fortalecimiento de la disponibilidad e incremento del personal asignado a las AP, para el logro de sus objetivos de conservación | Contratación en un 5% adicional de personal técnico de apoyo a las AP con mayor nivel de intervención (DRMI) | Contratos de nuevo personal | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 48 | 100 | En el transcurso del año se contrató a 9 profesionales de áreas protegidas orientadores de labores institucionales, además de personal técnico de apoyo
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA05 2021 | C.06. AP con actividades esenciales identificadas parcialmente. PNR El Dorado y Sibería Ceibas, así como el DRMI Serranía de Peñas Blancas | Debilidades en el cumplimiento de las funciones de administración y manejo asignadas Parques Nacionales Naturales de Colombia y Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible, para garantizar una administración efectiva de las AP | Formulación y adopción del PMA del PNR Siberia Ceibas | PMA adoptado del PNR Siberia Ceibas | Acuerdo adopcion del PMA del PNR Siberia Ceibas | 1 | 2021-08-01 | 2022-06-30 | 44 | 100 | Mediante Acuerdo No 015 de 25/08/2022 se aproboó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Parque Natural Regional (PNR) Siberia Ceiba.
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA05 2021 | C.08. AP sin demarcación ni señalizaciónPNR Miraflores, Páramo de Las Oseras, Siberia Ceibas, El Dorado, Serranía de Minas y Corredor Biológico Guacharos Puracé, así como en los DRMI La Tatacoa, Serranía de Minas, Cerro Banderas Ojo Blanco y Serranía de Peñas Blancas | Debilidades en el cumplimiento de las funciones de administración y manejo asignadas Parques Nacionales Naturales de Colombia y Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible, para garantizar una administración efectiva de las AP | Demarcación y amojonamiento de AP | AP con demarcación y amojonamiento | AP demarcada y amojonada | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 48 | 20 | La CAM en el marco del convenio No. 007/2022 suscrito con PNN dará paso a ejercicio de pilotaje de demarcación y amojonamiento, con base en las prioridades de conservación y uso sostenibles del área priorizada. Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la ampliación del tiempo hasta el 30/06/2023 para poder dar cumplimiento a la actividad en su totalidad
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA05 2021 | C.14. AP con información parcial o total de la propiedad de la tierra. PNR Miraflores, Oseras, Siberia Ceibas, Dorado, Serrania de Minas, CBGP, así como en los DRMI La Tatacoa, Serranía de Minas, Cerro Banderas Ojo Blanco y Serranía de Peñas Blancas | Debilidades en la articulación con otras entidades de orden nacional para lograr el esclarecimiento de la tenencia de la tierra y la ocupación de territorio dentro de las AP y regularización de tierras al interior de las áreas protegidas. | Coordinación interinstitucional para conocimiento y posible aplicación de ruta de clarificación de tenencia de la tierra en AP | Gestión institucional CAM, para el apoyo de entidades de competencia tales como: IGAC, UPRA, ANT, ART, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, entre otras, para conocimiento y divulgación de rutas metodológicas para esclarecimiento de la tenencia y ocupación de la tierra en AP | Requerimientos institucionales de apoyo y cooperación y o Jornadas de socialización de estrategias o rutas metodológicas | 2 | 2021-08-01 | 2022-12-30 | 69 | 100 | La CAM ha oficializado a entidades relacionadas con la determinación de la tenencia de la tierra tales como IGAC, UPRA, ANT, ART y SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, solicitando apoyo para la coordinación interinstitucional para el conocimiento y posible aplicación de ruta de clarificación de tenencia de la tierra en Áreas Protegidas (AP) Regionales en el Departamento del Huila
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA07 2021 | C.05. AP sin instrumentos y con recursos necesarios insuficientes. PNR Páramo de Las Oseras y El Dorado, así como el DRMI Serranía de Peñas Blancas | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los RN en las AP. Debilidades de PNNC y las autoridades ambientales para formalizar los mecanismos existentes en las AP e involucrar a las comunidades y el resultado de las investigaciones en la gestión de las AP | Desarrollo de acciones y actividades en el marco de la ejecución de PMA adoptados | Programación de acciones en las AP a través de construcción de plan operativo anual, que fortalezcan la gestión conjunta para la sostenibilidad ambiental de las AP | Plan operativo formulado y en aplicación y o matriz de seguimiento de inversiones | 1 | 2022-01-01 | 2023-03-30 | 60 | 100 | Para las áreas protegidas PNR Páramo de Las Oseras y El Dorado, así como el DRMI Serranía de Peñas Blancas, se ha construido una matriz de seguimiento a las actividades previstas en el PMA, en la que se vienen consolidando las inversiones efectuadas en el marco de la ejecución de los PMA correspondientes
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA1 | H1-2021. Ejecución de metas físicas y financieras de los proyectos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2017, incumplió las metas proyectadas de 2 indicadores uno del 34% y otro de 1 unidad aun cuando disponía de presupuesto. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 402 de 2016 suscrito para la actualización del POMCA del río Guarapas. | Actividades de control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos derivados de los proyectos de inversión de la Corporación que afecten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Resultado del seguimiento a la ejecución del PAI con corte a 30/sep de cada anualidad, los coordinadores de proyectos a partir de los informes presentados por los supervisores, deberán remitir un informe a la SPOT, respecto de los contratos que hayan sido prorrogados o que presenten algún tipo de incumplimiento con afectación a las metas del Plan de Acción Institucional. | No. Informes al año, sobre posibles retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción por parte de cada coordinador de proyecto | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 100 | Durante el 2 semestre de 2022, no se recibieron reportes de los coordinadores respecto a la dificultad de ejecución de contratos, que afectara el cumplimiento de las metas del PAI; en este sentido no se presentaron ajustes a las metas del plan de acción. Se envía memorando recordando la obligación de reportar a SPOT por lo menos una vez al año, con corte a 30/09 de cada año.
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA1 | H1-2021. Ejecución de metas físicas y financieras de los proyectos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2017, incumplió las metas proyectadas de 2 indicadores uno del 34% y otro de 1 unidad aun cuando disponía de presupuesto. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 402 de 2016 suscrito para la actualización del POMCA del río Guarapas. | Actividades de control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos derivados de los proyectos de inversión de la Corporación que afecten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Proyección de ajuste a metas del Plan de Acción Institucional para consideración del director general y Consejo Directivo | No. Proyectos de Acuerdo para tramitar ante el Consejo Directivo, en caso de verse afectado el cumplimiento de alguna meta del Plan de Acción | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 100 | Durante el 2 semestre de 2022, no se recibieron reportes de los coordinadores respecto a la dificultad de ejecución de contratos, que afectara el cumplimiento de las metas del PAI; en este sentido no se presentaron ajustes a las metas del plan de acción. Se envía memorando recordando la obligación de reportar a SPOT por lo menos una vez al año, con corte a 30/09 de cada año.
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2-D1 | H2-2021 Se estableció que no existen informes de supervisión, en consecuencia, no se puede identificar las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento del objeto contractual, pues la labor de supervisión se circunscribió a firmar las actas parciales, finales y acta de liquidación. | Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión respecto del seguimiento y control a la ejecución contractual. | Identificación adecuada de las tareas y activiades desarrolladas para la vigilancia y control de la ejecución contractual, de acuerdo a la misión institucional de la entidad. | Incorporar en los estudios previos el alcance de la supervisión y/o interventoría en el caso contractual que aplique. | Porcentaje de estudios previos con alcance y definición de la supervisión y/o interventoría incorporado. | 100 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Se incorporaron en los estudios previos el alcance de la supervisión y/o interventoría en los procesos contractuales que aplicaban
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | H3-2021 La CAM no publicó en el SECOP documentos relevantes contractuales de la fase de ejecución y postcontractual del Contrato de consultoría No. 146, tales como los Otrosí, las Actas de suspensión, las Actas de reinicio, el Informe Final de Supervisión, el Acta de Entrega y Recibo Final y el Acta de Liquidación del Contrato en mención | La anterior situación se presenta por deficiencias en el seguimiento al proceso contractual respecto de la publicidad en el SECOP. | Publicar oportunamente la actuaciones contractuales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno al cargue de la documentación de de las etapas del proceso de contratación | No de seguimientos realizado al cargue de la documental en la platarma del SECOP | 2 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | La oficina de control interno realizó seguimiento al cargue de la documentacion de las etapas del proceso de contratación, con la ejecución de auditorias para lo cual se adjunta los informes correspondientes. Adicionalmente, por directriz del Director General se revisaron en dos ocasiones los procesos de contratación cuya cuantía fuera igual o superior a $100.000.000
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA4-D2 | H4-2021En las garantías, no se tuvo en cuenta la cobertura establecida en los estudios previos, ocasionando que el plazo en cumplimiento y calidad del servicio se vieran reducidas de 4 años a 4 meses. De igual forma al efectuarse una adición en tiempo, la CAM no exigió la ampliación de las coberturas, generando que el contrato estuviera sin garantías del 7/05 al 28/08 de 2017. | Las anteriores situaciones se presentan por deficiencias en la labor de supervisión, respecto de exigir oportunamente al contratista la modificación de las garantías, unavez efectuado las modificaciones al contrato | Garantizar la vigencia adecuada de las garantias conforme las modificaciones contractuales en los casos de contratos de obra y consultoría. | Verificación y control a la vigencia de las coberturas de las garantias por parte de la supervisión y/o interventoría según aplique a través de los seguimientos realizados en los comités y/o a través de los informes de supervisión y/o interventoría. | Porcentaje de seguimiento a las garantias contractuales de los contratos de obra y consultoría a través de actas de comité y/o informes de interventoría. | 100 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Mediante acta de comité del 07/12/2022, se solicitó al contratista ampliar la cobertura de las pólizas del contrato de obra No. 321/2021 debido a la suspensión del contrato. Por otro lado, el contrato 346/2021 fue prorrogado, motivo por el cual en acta de justificación se solicitó al contratista ampliar la cobertura de las pólizas de acuerdo a la adición en plazo
11 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5 | HA5-2021 La CAM-, suscribió los Contratos de Suministro No.0156-2019, No.282-2017 y No.359 de 2020, y previamente en los estudios previos no identificó los beneficiarios del proyecto, las cantidades de materiales, insumos y equipos a entregar a cada beneficiario, así como tampoco las rutas para la entrega de los mismos. | Deficiencias en la identificación de los beneficiarios, y en la estructuración de los Estudios Previos. | Construcción de un banco de información de posibles beneficiarios de proyectos de inversión en áreas con instrumentos de planificación de ordenamiento ambiental, agendas sectoriales productivas y otras estrategias para la conservación, restauración y reconversión de ecosistemas estratégicos. | Consolidación y actualización permanente de una base de datos con posibles beneficiarios de los proyectos. | No. Base de datos con posibles beneficiarios de los proyectos por cuenca, área protegida regional y sector productivo con agenda vigente. | 1 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Se anexa banco de usuarios potenciales a 31 de diciembre de 2022, para los proyectos de cuencas, áreas protegidas, reforestación y aislamientos de zonas de nacimientos
12 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Elaboración de un cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA. | Cronograma elaborado | 1 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Se anexa el cronograma de trabajo que se ha venido ampliando debido a solicitudes de la Comunidad Indígena y las cuales están soportadas en los oficio de reporte de seguimiento enviados a Procuraduría, MADS, MININTERIOR - DNCP.
13 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Cumplimiento del cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA. | Informe de avance | 3 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Se dio cumplimiento al cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022 realizando los informes de avance del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre
14 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Elaborar reporte de avance trimestral con destino a : Procuraduria, Ministerio del interior, Ministerio de Ambiente. | Numero de Informes reportados | 4 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Los informes de avance del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre fueron remitidos mediante tres oficios a la Procuraduría, Ministerio del interior y Ministerio de Ambiente.