## ACUMULADO A JUNIO 2015
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM- CONSOLIDADO GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015
PROGRAMAS - PROYECTOS PLAN DE ACCION 2007-2011 | Fórmula | META PLAN DE ACCIÓN ENERO 2012 A DICIEMBRE 2015 |  |  | EJECUCION PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2012 |  | EJECUCION 2012 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2013 |  | EJECUCION 2013 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2014 |  | EJECUCION 2014 A DICIEMBRE 31 |  | META PROGRAMADA VIGENCIA 2015 semestre I |  | EJECUCION 2015 Isemestre
|  | UNIDAD DE MEDIDA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA | FISICA | FINANCIERA
PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS |  |  |  | 10636272373
Proyecto No. 1.1 PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL HUILA |  |  |  | 9223581178 |  | 8284243316 |  | 3816569342 |  | 3678123993 |  | 2202270262 |  | 2152968037 |  | 1340200000 |  | 1339774513 |  | 1864541574 |  | 1113376773
No. De hectáreas con estudios técnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de áreas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serranía de Peñas Blancas, Serranía de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores) | Suma | Hectáreas | 106414 | 142773315 | 110813 | 131597957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56864 | 39646037 | 56864 | 39609055 | 46550 | 75718078 | 50949 | 75718078 | 3000 | 27409200 | 3000 | 16270824
No. de has. en áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución. | Promedio | Hectáreas * | 330314 | 3467010521 | 322735.5 | 3025631197 | 330314 | 1580459393 | 330314 | 1476728917 | 330314 | 717591847 | 330314 | 705940910 | 330314 | 447745281 | 330314 | 447606250 | 330314 | 721214000 | 300000 | 395355120
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Páramos)con Plan de manejo u ordenación en ejecución. | Promedio | Hectáreas | 120000 | 107035065 | 105000 | 106617185 | 20000 | 15055241 | 20000 | 15055241 | 40000 | 27432766 | 40000 | 27432765 | 30000 | 25692258 | 30000 | 25692258 | 30000 | 38854800 | 15000 | 38436921
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Humedales), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. | Promedio | Hectáreas * | 4145 | 102580502 | 4144.6667 | 63401101 | 4145 | 16850313 | 4145 | 16850313 | 4145 | 17161324 | 4145 | 16480761 | 4145 | 30115665 | 4144 | 30070027 | 4145 | 38453200 | 2000 | 0
Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. (danta, oso andino, roble negro) | Promedio | Unidad * | 3 | 180883818 | 3 | 164816264 | 3 | 55602690 | 3 | 55602690 | 3 | 25783724 | 3 | 25783724 | 3 | 43775404 | 3 | 43775404 | 3 | 55722000 | 3 | 39654446
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil apoyadas en el proceso de caracterización, registro y/o gestión | Suma | Hectáreas | 8500 | 2115342322 | 8247 | 2053684880 | 1500 | 1259337107 | 1500 | 1259283101 | 3000 | 772672792 | 3000 | 741390494 | 2000 | 48884703 | 3047 | 48643885 | 2000 | 34447720 | 700 | 4367400
No de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas naturales | Suma | Hectáreas | 2776 | 2197618937 | 1762 | 2002313687 | 1226 | 787569583 | 600 | 752908716 | 550 | 330016000 | 512 | 325547431 | 650 | 417393354 | 650 | 417393354 | 350 | 662640000 | 0 | 506464186
No de ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación. ( SIRAP Macizo, CEERCCOO, Ecorregión Valle seco del Magdalena) | Promedio | Unidad * | 3 | 237434958 | 3 | 159314318 | 3 | 43914558 | 3 | 43914558 | 3 | 40000000 | 3 | 39999360 | 3 | 75400400 | 3 | 75400400 | 3 | 78120000 | 3 | 0
No de áreas naturales protegidas con evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas | Suma | Unidad | 6 | 101942276 | 5 | 99491380 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 61842276 | 2 | 61841380 | 2 | 25100000 | 2 | 25100000 | 2 | 15000000 | 1 | 12550000
No de hectáreas de áreas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas | Suma | Hectareas | 47531 | 120102337 | 104090 | 120098493 | 0 |  | 0 | 0 | 18088 | 120102337 | 35000 | 120098493 | 23669 | 0 | 39998 |  | 5774 | 0 | 29092
No. de áreas protegidas con estrategias pedagógicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales. | Promedio | PNR* | 6 | 322881474 | 4.75 | 233828788 | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 30312663 | 6 | 30232451 | 6 | 124988157 | 6 | 124988157 | 6 | 167580654 | 1 | 78608180
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % de ejecucion financiera | 100 | 127975653 | 95.0834 | 123448066 | 100 | 57780457 | 100 | 57780457 | 100 | 19708496 | 94 | 18611213 | 100 | 25386700 | 100 | 25386700 | 100 | 25100000 | 86.3335 | 21669696
Proyecto No. 1.2 PLANIFICACION, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE EN ZONAS SECAS Y OTROS ECOSISTEMAS |  |  |  | 909431198 |  | 643475695 |  | 59431198 |  | 59141858 |  | 250000000 |  | 239775769 |  | 250000000 |  | 248842236 |  | 350000000 |  | 95715832
No. de has. de Ecosistemas Estratégicos (Zonas Secas, etc.), con Plan de manejo u ordenación en ejecución. (PNR Tatacoa) | Promedio | Hectáreas * | 35356 | 588025554 | 35356 | 398282547 | 35356 | 55718197 | 35356 | 55428857 | 35356 | 169969532 | 35356 | 160294294 | 35356 | 118259825 | 35356 | 118259825 | 35356 | 244078000 | 35356 | 64299571
No. de has. vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertización en zonas secas del departamento | Suma | Hectareas | 25000 | 279918290 | 43356 | 204363439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 56000000 | 1000 | 55999104 | 11000 | 123518290 | 39356 | 122360526 | 13000 | 100400000 | 3000 | 26003809
No. de hectáreas de ecosistemas incluidos dentro de los POT como áreas de importancia para la conservación. (Serranía de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro ) | Promedio | Hectáreas * | 49900 | 15600000 | 49900 | 15530873 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 49000 | 15600000 | 49000 | 15530873 | 49000 | 0 | 49000 |  | 49000 | 0 | 18364 | 0
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % de ejecucion financiera | 100 | 25887354 | 98 | 25298836 | 100 | 3713001 | 100 | 3713001 | 100 | 8430468 | 94 | 7951498 | 100 | 8221885 | 100 | 8221885 | 100 | 5522000 | 98 | 5412452
Proyecto No. 1.3 USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y NEGOCIOS VERDES |  |  |  | 503259997 |  | 309790061 |  | 28259997 |  | 28259997 |  | 75000000 |  | 74615651 |  | 175000000 |  | 174997547 |  | 225000000 |  | 31916866
Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | Suma | Empresa | 7 | 25939371 | 7 | 25939371 | 1 | 25939371 | 1 | 25939371 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Número de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos | Suma | Negocios verdes | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Número de empleos generados a través de negocios inclusivos | Suma | Empleos generados por iniciativa | 7 | 42168000 | 6 | 26505600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16264800 | 3 | 16264800 | 2 | 25903200 | 0 | 10240800
No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad | Suma | Unidad * | 6 | 285793292 | 6 | 117960604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34000000 | 2 | 33832583 | 2 | 75744277 | 2 | 75741824 | 2 | 176049015 | 2 | 8386197
No. de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible. | Suma | Unidad * | 6 | 89256000 | 4 | 80062058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25000000 | 2 | 24842058 | 2 | 55220000 | 2 | 55220000 | 2 | 9036000 | 0 | 0
No. de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo | Suma | Empresas | 14 | 41878712 | 11 | 41135386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16000000 | 3 | 15941010 | 5 | 14160416 | 5 | 14160416 | 6 | 11718296 | 3 | 11033960
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % de ejecucion financiera | 75 | 18224622 | 74.5 | 18187042 | 100 | 2320626 | 100 | 2320626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13610507 | 100 | 13610507 | 100 | 2293489 | 98 | 2255909
PROGRAMA 2: PLANIFICACION Y GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 33521756479 |  | 28370767651 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto No. 2.1 PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS |  |  |  | 10223903037 |  | 9391740255 | 0 | 1939300932 |  | 1908110999 | 0 | 1968364062 | 0 | 1867301539 | 0 | 3602366664 | 0 | 3481467297 | 0 | 2713871379 |  | 2134860420
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. "Formulación de POMCH en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de Microcuencas, en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización técnica que defina la entidad. | Suma | POMCH y/o PMA | 3 | 1192186268 | 2 | 959360758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000000 | 1 | 642560000 | 1 | 437186268 | 1 | 316800758 | 1 | 55000000 | 0 | 0
Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución | Promedio | Cuenca * | 6 | 9031716769 | 6 | 8432379497 | 6 | 1939300932 | 6 | 1908110999 | 6 | 1268364062 | 6 | 1224741539 | 6 | 3165180396 | 6 | 3164666539 | 6 | 2658871379 | 6 | 2134860420
Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca de Rio Las Ceibas. | Promedio | Esquema PSA * | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Proyecto No. 2.2 PROTECCION Y RECUPERACION DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 8399851355 |  | 6789423056 |  | 2329231325 |  | 2325039050 |  | 2611379576 |  | 2545829271 |  | 1356227731 |  | 1275271051 |  | 2103012723 | 0 | 643283684
Areas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | Suma | Hectáreas | 392 | 1869342203 | 285 | 1626919898 | 102 | 496095621 | 45 | 493999486 | 130 | 568343493 | 160 | 552340026 | 80 | 364086215 | 80 | 364085053 | 80 | 440816874 | 0 | 216495333
Areas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | Suma | Hectáreas | 970 | 766481007 | 372 | 481597066 | 168 | 90692118 | 0 | 90692118 | 255 | 202288278 | 147 | 165542571 | 267 | 263564823 | 225 | 225362377 | 280 | 209935788 | 0 | 0
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Suma | Hectáreas | 2981 | 1743904915 | 8302 | 1680885809 | 581 | 451796409 | 276 | 449700269 | 800 | 1036392490 | 1681 | 1033526651 | 800 | 197658889 | 6345 | 197658889 | 800 | 58057127 | 0 | 0
Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Suma | Hectáreas | 3438 | 1816136600 | 2100 | 912585430 | 800 | 205669742 | 0 | 205669742 | 1038 | 459830606 | 1271 | 459827605 | 800 | 247088118 | 829 | 247088083 | 800 | 903548134 | 0 | 0
No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales. | Suma | Hectáreas | 2030 | 2048296747 | 1300 | 1962884661 | 1130 | 1084977435 | 600 | 1084977435 | 300 | 230500826 | 370 | 230122226 | 300 | 263749686 | 330 | 220996649 | 300 | 469068800 | 0 | 426788351
Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie | Promedio | Programa * | 1 | 110666630 | 0.5 | 91679696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80546630 | 1 | 71599696 | 1 | 20080000 | 1 | 20080000 | 1 | 10040000 | 0 | 0
Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del Recurso Hídrico. | Promedio | Estrategia * | 0.75 | 43517253 | 0.75 | 32870496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33477253 | 1 | 32870496 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10040000 | 0 | 0
Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % de ejecucion financiera | 25 | 1506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1506000 | 0 | 0
Proyecto No. 2.3 PLANIFICACION, ORDENACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO |  |  |  | 4798836301 | 0 | 2678692079 |  | 401126297 |  | 396996877 | 0 | 763464594 | 0 | 680897978 | 0 | 1422739942 | 0 | 1227250523 | 0 | 2211505468 |  | 373546701
Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | Promedio | % * | 68 | 0 | 51.25 | 0 | 68 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 62 | 0 | 68 | 0 | 62 | 0 | 68 | 0 | 37 | 0
Elaboración, socialización y aplicación del Estudio Regional del Agua para el departamento del Huila. | Promedio | Estudio* | 0.75 | 456377600 | 0.5 | 257350533 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 128300000 | 1 | 95217162 | 1 | 144977600 | 1 | 130467457 | 1 | 183100000 | 0 | 31665914
Priorización de corrientes para efectos de planificación y ordenación del recurso hídrico. | Suma | Estudio | 1 | 243412880 | 1 | 239283460 | 1 | 243412880 | 1 | 239283460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Formulación de Planes de Ordenación del Recurso Hídrico | Suma | Plan | 6 | 1389542952 | 2 | 670011731 | 0 | 0 |  |  | 2 | 236011500 | 0 | 235940000 | 2 | 280800000 | 2 | 279348060 | 2 | 872731452 | 0 | 154723671
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena | Suma | Campañas / Año | 8 | 301201600 | 5 | 201201600 | 2 | 0 | 1 |  | 2 | 100400000 | 2 | 100400000 | 2 | 100801600 | 2 | 100801600 | 2 | 100000000 | 0 | 0
Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental | Suma | Estación | 37 | 408130000 | 28 | 158130000 | 28 | 0 | 28 |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 32 | 158130000 | 32 | 158130000 | 37 | 250000000 | 0 | 0
Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Promedio | Red en Operación * | 1 | 1279996941 | 1 | 771299691 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 271324883 | 1 | 233155206 | 1 | 527605428 | 1 | 413285569 | 1 | 481066630 | 1 | 124858916
Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico | Promedio | % de Usuarios registrados | 25 | 615730091 | 16 | 365229454 | 19 | 157713417 | 19 | 157713417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 175409288 | 40 | 145217837 | 41 | 282607386 | 5 | 62298200
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | Promedio | PSMV * | 37 | 0 | 27.75 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA | Promedio | Municipio Asistido y con Seguimiento * | 37 | 104444237 | 27.75 | 16185610 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 27428211 | 37 | 16185610 | 37 | 35016026 | 37 | 0 | 37 | 42000000 | 0 | 0
Proyecto No. 2.4 DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO |  |  |  | 10099165786 |  | 9510912261 | 0 | 1651350000 |  | 1498358942 | 0 | 4589244833 | 0 | 4589240858 | 0 | 2814615951 | 0 | 2814070831 | 0 | 1043955002 |  | 609241630
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO). | Promedio | % * | 13.75 | 0 | 10.25 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST). | Promedio | % * | 12.75 | 0 | 9.5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | Promedio | % * | 87 | 0 | 63.25 | 0 | 87 | 0 | 50 | 0 | 87 | 0 | 71 | 0 | 87 | 0 | 87 |  | 87 | 0 | 45 | 0
Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR). | Suma | Proyecto | 5 | 9723187336 | 5 | 9252798104 | 2 | 1624468848 |  | 1471477790 | 1 | 4474438701 |  | 4474438701 | 1 | 2697639983 | 1 | 2697639983 | 1 | 926639804 | 4 | 609241630
Concertación de metas de reducción quinquenio 2013 - 2017 | Suma | Estudio | 1 | 26881152 | 1 | 26881152 | 1 | 26881152 | 1 | 26881152 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena | Suma | Campaña | 8 | 349097298 | 3 | 231233005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 114806132 | 2 | 114802157 | 2 | 116975968 | 0 | 116430848 | 2 | 117315198 | 0 | 0
PROGRAMA 3: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO Y GESTION DEL RIESGO |  |  |  | 12525440223 |  | 11246486661 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto No. 3.1 PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO |  |  |  | 998000002 |  | 820436567 | 0 | 168000000 |  | 118153776 | 0 | 250000000 | 0 | 248571160 | 0 | 260000002 | 0 | 232291447 | 0 | 320000000 |  | 221420184
Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT | Promedio | Municipios asesorados * | 37 | 91227792 | 32 | 91070832 | 37 | 70227792 | 37 | 70227792 | 37 | 21000000 | 37 | 20843040 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0
Documento con determinantes y lineamientos ambientales para revisión, ajuste y/o reformulación de Planes de Ordenamiento Territorial | Suma | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental | Promedio | Municipio con seguimiento * | 37 | 182988555 | 31.25 | 129932058 | 37 | 0 | 37 |  | 37 | 85000000 | 37 | 84752058 | 37 | 27708555 | 37 | 0 | 37 | 70280000 | 14 | 45180000
Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible | Promedio | Municipio apoyado (Neiva) * | 0.75 | 187983110 | 0.66667 | 137370074 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100000000 | 1 | 99386964 | 1 | 37983110 | 1 | 37983110 | 1 | 50000000 | 0 | 0
Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas | Suma | Numero de resguardos | 4 | 384276494 | 6 | 364128894 | 1 | 17148320 | 2 | 17148320 | 1 | 39000000 | 1 | 38955200 | 1 | 158128174 | 2 | 158128174 | 1 | 170000000 | 1 | 149897200
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio publico | Suma | Programa | 1 | 68077092 | 1 | 18230868 | 1 | 68077092 | 1 | 18230868 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % Ejecucion Financiera | 100 | 83446959 | 95.5 | 79703841 | 100 | 12546796 | 100 | 12546796 | 100 | 5000000 | 93 | 4633898 | 100 | 36180163 | 100 | 36180163 | 100 | 29720000 | 89 | 26342984
Proyecto No. 3.2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |  |  |  | 11527440221 |  | 10426050094 | 0 | 1863500000 |  | 1517387505 | 0 | 6511311726 | 0 | 6495999030 | 0 | 1457100914 | 0 | 1377268664 | 0 | 1695527581 |  | 1035394895
No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Promedio | Municipio * | 37 | 0 | 31.75 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0
Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD) | Promedio | Consejo * | 38 | 400978671 | 32.5 | 224584448 | 38 | 104317003 | 38 | 59604593 | 38 | 116276805 | 38 | 107839098 | 38 | 58462920 | 38 | 57140757 | 38 | 121921943 | 16 | 0
Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos | Suma | Estudio | 13 | 4238300841 | 6 | 3664052978 | 5 | 300000000 | 0 | 0 | 4 | 1319934647 | 4 | 1319072176 | 2 | 1388095994 | 2 | 1309585907 | 2 | 1230270200 | 0 | 1035394895
Reducción del Riesgo - Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales, rectificación, manejo y/o limpieza de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación. | Suma | Obra | 32 | 6490190775 | 32 | 6482778172 | 4 | 1437582997 | 2 | 1436182912 | 4 | 5052607778 | 4 | 5046595260 | 18 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
Acotamiento de las rondas hídricas en cuencas hidrográficas prioritarias | Suma | Tramos de cuenca | 6 | 343335438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 343335438 | 0 | 0
Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente | Promedio | Fuente hídrica * | 37 | 54634496 | 32 | 54634496 | 37 | 21600000 | 37 | 21600000 | 37 | 22492496 | 37 | 22492496 | 37 | 10542000 | 37 | 10542000 | 37 | 0 | 17 | 0
PROGRAMA 4: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL |  |  |  | 10594474512 |  | 6814690097 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto No. 4.1 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL |  |  |  | 7903831233 |  | 5445618316 | 0 | 1752983400 |  | 1699661186 | 0 | 992419163 | 0 | 920941098 | 0 | 1447377865 | 0 | 1421875175 | 0 | 3711050805 |  | 1403140857
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | Promedio | Municipio * | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción | Promedio | % | 60 | 0 | 52.25 | 0 | 50 | 0 | 64 |  | 60 | 0 | 72 | 0 | 60 |  | 73 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | Promedio | % | 67.5 | 123271409 | 76 | 123271409 | 50 | 28542766 | 94 | 28542766 | 60 | 28346573 | 120 | 28346573 | 70 | 28915200 | 70 | 28915200 | 90 | 37466870 | 20 | 37466870
Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento | Promedio | Municipio * | 37 | 46621935 | 37 | 46621935 | 37 | 0 | 37 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 16398666 | 37 | 16398666 | 37 | 30223269 | 37 | 30223269
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | Promedio | Red * | 1 | 387084428 | 1 | 367510841 | 1 | 161159483 | 1 | 161159483 | 1 | 26651827 | 1 | 26651827 | 1 | 180021495 | 1 | 179699531 | 1 | 19251623 | 1 | 0
Elaboración de Mapas de Ruido y formulación de Planes de Descontaminación en los municipios de Neiva y Pitalito | Promedio | Plan * | 1 | 117053866 | 1 | 116984396 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 100000000 | 1 | 99930530 | 1 | 17053866 | 1 | 17053866
Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos) | Suma | Vehículo | 2171 | 81423980 | 1401 | 51204000 | 351 | 0 | 167 |  | 456 | 51303980 | 456 | 51204000 | 593 | 0 | 778 | 0 | 771 | 30120000 | 0 | 0
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | Promedio | % | 35 | 218794167 | 39.25 | 198265505 | 20 | 138794167 | 20 | 138794167 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 75 | 0 | 50 | 80000000 | 32 | 59471338
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación. | Promedio | Día | 90 | 0 | 77.5 | 0 | 90 | 0 | 60 |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 70 | 0
Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Promedio | Día * | 60 | 0 | 53.75 | 0 | 60 | 0 | 35 |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM | Promedio | Estrategia * | 1 | 962241093 | 1 | 338906921 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 93968722 | 1 | 93004882 | 1 | 99976248 | 1 | 99976248 | 1 | 768296123 | 1 | 145925791
Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA | Promedio | % * | 100 | 5933203 | 80 | 5421600 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 5933203 | 100 | 5421600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0
Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales | Promedio | % | 65 | 113777378 | 75 | 113777378 | 50 | 113777378 | 90 | 113777378 | 60 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0
Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML | Promedio | % | 65 | 30718163 | 52.5 | 18681732 | 50 | 0 | 50 |  | 60 | 14684075 | 60 | 14665732 | 70 | 4990088 | 70 | 4016000 | 80 | 11044000 | 30 | 0
Formulación del Plan General de Ordenación Forestal | Suma | % avance | 100 | 1351108612 | 45 | 501958109 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150908612 | 20 | 150600000 | 80 | 1200200000 | 25 | 351358109
Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre | Suma | Campaña * | 1 | 96617639 | 1 | 45510662 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 45664699 | 1 | 45510662 | 1 | 6977740 | 1 | 0 | 1 | 43975200 | 1 | 0
Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento | Promedio | Municipios asesorados * | 32.5 | 338299235 | 32.5 | 162360988 | 19 | 79530384 | 19 | 79530384 | 37 | 105933203 | 37 | 66635040 | 37 | 19223616 | 37 | 5095099 | 37 | 133612032 | 37 | 11100465
Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | Promedio | % de implementación | 70 | 247100331 | 75 | 217056907 | 40 | 6024000 | 70 | 6024000 | 60 | 73333454 | 60 | 69860328 | 80 | 49660406 | 90 | 49660405 | 100 | 118082471 | 80 | 91512174
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento | Promedio | Red * | 1 | 3660758438 | 1 | 3017547595 | 1 | 1102127866 | 1 | 1051294670 | 1 | 446599427 | 1 | 419709924 | 1 | 873251928 | 1 | 870460160 | 1 | 1238779217 | 1 | 676082841
Implementación de la red de calidad del ruido en grandes centros urbanos | Promedio | Red | 1 | 123027356 | 1 | 120538338 | 1 | 123027356 | 1 | 120538338 |  | 0
Proyecto No. 4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  |  | 2690643279 |  | 1369071781 | 0 | 195300000 |  | 192138370 | 0 | 350000000 | 0 | 347571280 | 0 | 589580893 | 0 | 580195063 | 0 | 1555762386 |  | 249167068
Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación del Modelo estándar de control Interno MECI. | Promedio | Porcentaje * | 87.5 | 190037880 | 75 | 179180226 | 50 | 33924481 | 50 | 30762851 | 100 | 51025423 | 90 | 50016918 | 100 | 65853382 | 100 | 65834540 | 100 | 39234594 | 60 | 32565917
Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. | Promedio | Porcentaje | 45 | 30966259 | 25 | 27498681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5933200 | 30 | 5933200 | 50 | 17001059 | 35 | 13533481 | 100 | 8032000 | 35 | 8032000
Modernización y actualización tecnológica para mejorar la gestión administrativa y misional de la institución. | Promedio | Porcentaje | 87.5 | 1162235814 | 72.5 | 946388751 | 100 | 155094547 | 100 | 155094547 | 50 | 257122875 | 50 | 256360682 | 100 | 393043216 | 100 | 388399926 | 100 | 356975176 | 40 | 146533596
Actualización de la Plataforma tecnológica con los estándares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en línea. | Promedio | Porcentaje | 70 | 29226240 | 70 | 27952564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25878502 | 80 | 25220480 | 100 | 1204800 | 100 | 693964 | 100 | 2142938 | 100 | 2038120
Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones. | Promedio | Porcentaje | 67.5 | 293081434 | 52.5 | 181770587 | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 10040000 | 50 | 10040000 | 100 | 112000000 | 100 | 111733152 | 100 | 171041434 | 40 | 59997435
Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes. | Promedio | Global * | 1 | 978814680 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 478436 | 1 | 0 | 1 | 978336244 | 0 | 0
Estudio para modificación de estructura, planta de personal y manual de funciones realizado. | Suma | Estudio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % Ejecucion Financiera | 100 | 6280972 | 100 | 6280972 | 100 | 6280972 | 100 | 6280972 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
PROGRAMA 5: ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO |  |  |  | 1657088665 |  | 1258686700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto No. 5.1 EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA |  |  |  | 1657088665 |  | 1258686700 | 0 | 276309600 |  | 269636689 | 0 | 759867400 | 0 | 739699516 | 0 | 210680552 | 0 | 210482534 | 0 | 410231113 |  | 38867961
PRAE apoyados y consolidados | Suma | No. de PRAE | 110 | 161961588 | 113 | 160766232 | 80 | 42340236 | 84 | 42167325 | 10 | 64062000 | 12 | 63041321 | 10 | 23431352 | 10 | 23429586 | 10 | 32128000 | 7 | 32128000
Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos | Suma | Estudiantes | 700 | 20383208 | 920 | 15190520 | 100 |  | 700 | 0 | 200 | 10240800 | 20 | 10240800 | 200 | 5122408 | 200 | 4949720 | 200 | 5020000 | 0 | 0
Proceso formación de agentes educativos en ejecución | Suma | Comunidad Educativa | 200 | 614308354 | 160 | 608492155 | 50 | 161806933 | 50 | 161806933 | 50 | 446979421 | 40 | 446685222 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5522000 | 20 | 0
Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indígenas formuladas e implementadas | Suma | No. etnias indígenas formadas | 3 | 23292800 | 3 | 18272800 | 0 |  |  |  | 1 | 8232800 | 1 | 8232800 | 1 | 10040000 | 1 | 10040000 | 1 | 5020000 | 1 | 0
PROCEDA apoyados y consolidados | Suma | No. de PROCEDAS | 13 | 74727449 | 11 | 43809885 | 5 | 2000000 | 5 |  | 3 | 40008209 | 2 | 40008209 | 3 | 3825240 | 3 | 3801676 | 2 | 28894000 | 1 | 0
CIDEAS con plan de acción formulado e implementado | Suma | No. de CIDEAS | 6 | 40041600 | 5 | 16264800 | 3 | 4500000 | 3 |  | 1 | 10843200 | 1 | 10843200 | 1 | 5421600 | 1 | 5421600 | 1 | 19276800 | 0 | 0
Estrategia de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios | Suma | Estrategia /año | 4 | 309618201 | 3 | 119447888 | 1 |  | 1 |  | 1 | 48967088 | 1 | 34107888 | 1 | 85340000 | 1 | 85340000 | 1 | 175311113 | 0 | 0
Estrategia de educación ambiental para el área urbana formulada | Promedio | Estrategia* | 0.75 | 137899720 | 0.75 | 77739720 | 0 |  | 0 |  | 1 | 70792040 | 1 | 70792040 | 1 | 6947680 | 1 | 6947680 | 1 | 60160000 | 1 | 0
Plan de medios formulado y ejecutado | Promedio | Plan de medios * | 1 | 257013326 | 1 | 183019520 | 1 | 59628804 | 1 | 59628804 | 1 | 59741842 | 1 | 55748036 | 1 | 67642680 | 1 | 67642680 | 1 | 70000000 | 1 | 0
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % Ejecucion Financiera | 100 | 17842419 | 92 | 15683180 | 100 | 6033627 | 100 | 6033627 |  | 0 |  |  | 100 | 2909592 | 100 | 2909592 | 100 | 8899200 | 76 | 6739961
PROGRAMA 6: ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO |  |  |  | 6668560679 |  | 3981304418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto No. 6.1 INSTITUCIONALIZACION, FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMATICO |  |  |  | 2524830083 |  | 1430361300 | 0 | 226700522 |  | 226083988 | 0 | 561617855 | 0 | 560766328 | 0 | 470000000 | 0 | 470000000 | 0 | 1266511705 |  | 173510984
Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento. | Promedio | Consejo operativo * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados | Suma | No de eventos | 4 | 34924460 | 5 | 14924460 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14924460 | 1 | 14924460 | 1 | 20000000 | 1 | 0
Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina. | Promedio | Nodo* | 1 | 3993808 | 1 | 3993808 | 1 | 3993808 | 1 | 3993808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Plan de acción departamental de cambio climático formulado y en ejecución | Promedio | Plan de Acción * | 0.75 | 1593700616 | 0.5 | 531437046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000000 | 0 | 59364925 | 1 | 318606766 | 1 | 318606766 | 1 | 1215093850 | 1 | 153465355
Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climático como herramienta para la toma de decisiones. | Suma | No estudios | 3 | 40160000 | 3 | 40160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40160000 | 1 | 40160000 | 1 | 0 | 1 | 0
Proyecto REDD gestionado y en ejecución | Promedio | Proyecto * | 1 | 806079475 | 1 | 794099173 | 1 | 216486965 | 1 | 215870431 | 1 | 468617855 | 1 | 468566842 | 1 | 91564800 | 1 | 91564800 | 1 | 29409855 | 1 | 18097100
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % Ejecucion Financiera | 100 | 45971724 | 99 | 45746813 | 100 | 6219749 | 100 | 6219749 | 100 | 33000000 | 99 | 32834561 | 100 | 4743974 | 100 | 4743974 | 100 | 2008000 | 97 | 1948529
Proyecto No. 6.2 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJAS DE CARBONO |  |  |  | 4143730596 |  | 2550943118 |  | 21740003 |  | 20610705 |  | 320000000 |  | 278664191 |  | 926625202 |  | 926495847 |  | 2875365391 |  | 1325172375
Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación. | Suma | agendas | 4 | 10028000 | 4 | 10027952 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 3000000 | 1 | 2999952 | 1 | 3012000 | 1 | 3012000 | 1 | 4016000 | 1 | 4016000
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | Promedio | % | 50 | 998356 | 37.5 | 998356 | 20 | 998356 | 20 | 998356 | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 80 | 0 | 30 | 0
Proyecto piloto para la reducción del consumo de energía y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono | Promedio | Proyecto * | 0.75 | 1641365255 | 0.75 | 169915947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37249406 | 1 | 0 | 1 | 121053229 | 1 | 121053229 | 1 | 1483062620 | 1 | 48862718
Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación. | Promedio | Proyecto * | 1.75 | 2477102435 | 1.75 | 2360962726 | 1 | 20741647 | 1 | 19612349 | 2 | 279750594 | 2 | 275664239 | 2 | 799367423 | 2 | 799238068 | 2 | 1377242771 | 2 | 1266448070
Gastos de gestion, operación, administración y promoción del proyecto | Promedio | % Ejecución Financiera | 100 | 14236550 | 50.9767 | 9038137 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 3192550 | 100 | 3192550 | 100 | 11044000 | 52.93 | 5845587
TOTAL METAS FINANCIERAS |  |  |  | 75603592931 |  | 60909444599 |  | 14729802616 |  | 13937703935 |  | 22204939471 |  | 21742841706 |  | 16322515716 |  | 15780282728 |  | 22346335127 |  | 9448616230
12897718897
Note on E96: esilva: revisar
Note on J52: esilva: ESTABA CERO
Note on J89: esilva: 100
Note on N89: esilva: 100
Note on Q127: esilva: 318606766 NO VA AQUI
Note on S66: esilva: 23,982,500

## Anexo 2 Matriz Inf. Ejecución
INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCION | [7 empty] | Código: T-CAM-034
Versión: 2
Fecha: 09 Abr 14
VIGENCIA (AÑO) |  | 2015 |  |  | PERIODO | A JUNIO 31
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($) |  | VIATICOS | VIATICOS | TIQUETES AEREOS | SUBVENCION TRANSPORTE | SUBVENCION TRANSPORTE
P 1: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS | P 1.1: Planificación y Gestión de Areas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila | No. De hectareas con estudios tecnicos y procesos de socialización tendientes a la declaratoria de areas protegidas (PNM Acevedo, Páramo de las Oseras, Serrania de Peñas Blancas, Serrania de Minas y zona aledaña PNR Cerro Páramo de Miraflores) | Ha | 3000 | 3000 | 27409200 | 16270824 | 11138376
|  | No. de areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporacion, con planes de manejo en ejecución | Ha* | 330314 | 300000 | 721214000 | 395355120 | 325858880
|  | No. de has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u ordenación en ejecución | Ha | 30000 | 15000 | 38854800 | 38436921 | 417879 | 118606003 | 35046 | 255412 | 615140
|  | No. de has de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo u ordenación en ejecución | Ha* | 4145 | 2000 | 38453200 | 0 | 38453200 | 304866161 | 79222 |  | 165962
|  | No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación en ejecución | Unidad * | 3 | 3 | 55722000 | 39654446 | 16067554 | 423472164 | 255412 |  | 489303
|  | No. de has de reserva naturales de la sociedad civil registradas ante PNN u otras instancias regionales o locales; y/o apoyadas con asesoria, asistencia tecnica, capacitación o gestión. | Ha | 2000 | 700 | 34447720 | 4367400 | 30080320 | FERRETERIA? | 85137 |  | 341394
|  | No. De has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de areas naturales | Ha. | 350 | 0 | 662640000 | 506464186 | 156175814 |  | 25100000+25692258
|  | No. De ecosistemas compartidos planificados y gestionados con la participación de la Corporación (SIRAP Macizo, CEERCCO, Ecoregión Valle Seco del Magdalena) | Unidad* | 3 | 3 | 78120000 | 0 | 78120000 | 474190061 | 425685 |  | 197989
|  | No. De areas naturales protegidas con evalución ecologica y/o investigación en biodiversidad y ecosistemas | Unidad | 2 | 1 | 15000000 | 12550000 | 2450000
|  | No. De has de areas protegidas con inventario de predios y monitoreo del cambio de coberturas | Ha | 5774 | 29092 |  |  | 0
|  | No. De areas protegidas con estrategias pedagogicas para promover el conocimiento, la conservación y la protección de los recursos naturales | PNR* | 6 | 1 | 167580654 | 78608180 | 88972474
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 86.3335 | 25100000 | 21669696 | 3430304 | 474190061 | 1097149 |  | 278352
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1864541574 |  | 751164801 | 201246093 | 210274
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1113376773 |  | 11 | 105137
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 59.71% |  |  |  | 2548474
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.2: Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y otros Ecosistemas | No. de has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u ordenación en ejecución ( Tatacoa) | Ha* | 35356 | 35356 | 244078000 | 64299571 | 179778429
|  | No. De has vinculadas a la estrategia de lucha contra la desertificación en zonas secas del departametno | Ha | 13000 | 3000 | 100400000 | 26003809 | 74396191
|  | No. De has de ecosistemas incluidos dentro de los POT como areas de importancia para la conservación (Serrania de minas, peñas blanca y zona aledaña al PNR Cerro) | Ha* | 49000 | 18364 | 0 | 0 | 0
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 98.0162 | 5522000 | 5412452 | 109548
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 350000000 |  | 254284168
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 95715832
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 27.35%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 1.3: Uso Sostenible de la Biodiversidad y Negocios Verdes | Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes acompañados por la CAM (Uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos, industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | Empresa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Numero de negocios verdes que reportan comercialización de bienes y servicios promovidos | Negocios verdes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Nùmero de empleos generados a traves de negocios inclusivos | Empleos generados por iniciativa | 2 | 0 | 25903200 | 10240800 | 15662400
|  | No de subsectores productivos con sistemas de manejo y/o producción apoyados para la reconversión hacia la sostenibilidad | Unidad* | 2 | 2 | 176049015 | 8386197 | 167662818
|  | No de productos de la biodiversidad caracterizados y evaluados para promover su uso sostenible | Unidad* | 2 | 0 | 9036000 | 0 | 9036000
|  | No de empresas que adoptan la estrategia Huila corazón verde e incluyen el componente ambiental en su proceso productivo | Empresas | 6 | 3 | 11718296 | 11033960 | 684336
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 98.3614 | 2293489 | 2255909 | 37580
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 225000000 | 0 | 193083134
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 31916866
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 14.19%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 2: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | P 2.1: Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrograficas | Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- formulados. "Formulación de POMCH en subzonas hidrograficas o su nivel subsiguiente; y/o de PMA de microcuencas, en las cuencas de nivel interior al del nivel subsiguiente de la subzona hidrografica; conforme al Decreto 1640 de 2012 y de acuerdo con la priorización tecnica que defina la entidad. | POMCH y/o PMA | 1 | 0 | 55000000 | 0 | 55000000 |  | 75206 | 340671
|  | Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA- en ejecución. | Cuenca* | 6 | 6 | 2658871379 | 2134860420 | 524010959
|  | Esquema piloto de Pago por Servicios Ambientales para la Cuenca del Rio Las Ceibas | Esquema PSA* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2713871379 |  | 579010959
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 2134860420
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 78.66%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.2: Protección y Recuperación del Recurso Hidrico | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras. | Ha | 80 | 0 | 440816874 | 216495333 | 224321541
|  | Áreas reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | Ha | 280 | 0 | 209935788 | 0 | 209935788
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Ha | 800 | 0 | 58057127 | 0 | 58057127
|  | Áreas revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | Ha | 800 | 0 | 903548134 | 0 | 903548134
|  | No. de has adquiridas y administradas para la restauración y conservación de áreas estratégicas en cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales. | Ha | 300 | 0 | 469068800 | 426788351 | 42280449
|  | Programa de propagación, establecimiento, aprovechamiento y manejo integrado del cultivo de la guadua, para las rondas hídricas de las cuencas como estrategia de reducción de la presión sobre madera en zonas altas de las cuencas abastecedoras mediante la promoción de esta especie | Programa* | 1 | 0 | 10040000 | 0 | 10040000
|  | Estrategia de educación ambiental para la conservación y uso eficiente del recurso hídrico | Estrategia* | 1 | 0 | 10040000 | 0 | 10040000
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 0 | 1506000 | 0 | 1506000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2103012723 |  | 1459729039
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 643283684
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 30.59%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.3: Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hidrico | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | %* | 68 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | Elaboracion, socializacion y aplicación del estudio regional del agua para el departamento del Huila. | Estudio | 1 | 0 | 183100000 | 31665914 | 151434086
|  | Formulacion de Planes de Ordenación del Recurso Hidrico | Plan | 2 | 0 | 872731452 | 154723671 | 718007781
|  | Programa de monitoreo del recurso hídrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena | Campañas/Año | 2 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000
|  | Fortalecimiento de la Red Hidrológica Departamental | Estación | 37 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000
|  | Red de Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias) | Red en Operación* | 1 | 1 | 481066630 | 124858916 | 356207714
|  | Actualización del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico | % de Usuarios Registrados | 41 | 4.5 | 282607386 | 62298200 | 220309186
|  | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | PSMV* | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la gestión local del recurso hídrico: PSMV, PBA y PUEAA | Municipio Asistido y con Seguimiento | 37 | 0 | 42000000 | 0 | 42000000
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2211505468 |  | 1837958767
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 373546701
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 16.89%
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 2.4: Descontaminación de Fuentes Hidricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO). | %* | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST). | %* | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | %* | 87 | 45 | 0 | 0 | 0
|  | Cofinanciación de proyectos que contribuyan a la descontaminación de fuentes hídricas (diseños y/o construcción de Interceptores y/o PTAR). | Proyecto | 1 | 4 | 926639804 | 609241630 | 317398174
|  | Programa del monitoreo del recurso hidrico (calidad y cantidad) en el alto magdalena | Campaña | 2 | 0 | 117315198 | 0 | 117315198
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1043955002 |  | 434713372
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 609241630
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 58.36%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 3: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO | P 3.1: Planificación y Ordenación del Territorio | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. Consiste en Asesoría, Asistencia Técnica y Apoyo a los Municipios para revisión y ajuste de POT | Municipios Asesorados* | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 175228 | 45086 | 334406
|  | Seguimiento a los compromisos adquiridos en la concertación ambiental | Municipio con Seguimiento* | 37 | 14 | 70280000 | 45180000 | 25100000
|  | Municipio apoyado para la formulación e implementación estrategia de gestión ambiental como ciudad sostenible | Municipio apoyado (Neiva)* | 1 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000
|  | Apoyo a acciones de planificación y gestión del territorio en Resguardos Indígenas | Numero de Resguardos | 1 | 1 | 170000000 | 149897200 | 20102800
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 88.6372 | 29720000 | 26342984 | 3377016
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 320000000 |  | 98579816 |  | 630821
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 221420184 |  |  | 4107244
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 69.19% |  | 80 |  | 4958379 | 334406
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P 3.2: Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres | No. de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Municipio* | 37 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | Asesoría, asistencia técnica y capacitación a los Consejos Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD) | Consejo* | 38 | 16 | 121921943 | 0 | 121921943
|  | Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo - Desarrollo de estudios de AVR (amenaza, vulnerabilidad y riesgo) en sitios críticos | Estudio | 2 | 0 | 1230270200 | 1035394895 | 194875305
|  | Reducción del Riesgo - Apoyo al desarrollo de actividades enmarcadas en alguna o varias de las siguientes líneas de inversión: Construcción de obras de control de inundaciones, control de caudales, rectificación, manejo y/o limpieza de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación. | Obra | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Acotamiento de las rondashidricasen cuencas hidrograficas prioritarias | Tramo fuente hidirca | 6 | 0 | 343335438 | 0 | 343335438
|  | Gestión de procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de los cauces, rondas hídricas y zonas de protección de fuentes hídricas, humedales y/o cuerpos de agua ocupados o intervenidos ilegalmente | Fuente Hídrica* | 37 | 17 | 0 | 0 | 0
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1695527581 |  | 660132686
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1035394895
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 61.07%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 4: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL | P4.1: Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | Municipio* | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 951912 | 69813 | 412670
|  | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción | % | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | % | 90 | 20 | 37466870 | 37466870 | 0
|  | Seguimiento y control a la implementación y operación del comparendo ambiental y de programas de selección en la fuente en los 37 Municipios del Departamento | Municipio* | 37 | 37 | 30223269 | 30223269 | 0
|  | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | Red* | 1 | 1 | 19251623 | 0 | 19251623
|  | Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones atmosféricas (vehículos) | Vehiculo | 771 | 0 | 30120000 | 0 | 30120000
|  | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | % | 50 | 32 | 80000000 | 59471338 | 20528662
|  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación. | Dia | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 561108 | 210274
|  | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de otros permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Dia | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 425686 | 63158
|  | Implementación de una estrategia de seguimiento ambiental al 100% de los proyectos de alto impacto licenciados por la ANLA en la jurisdicción de la CAM | Estrategia* | 1 | 1 | 768296123 | 145925791 | 622370332
|  | Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de las empresas industriales obligadas a contar con DGA | %* | 100 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Seguimiento, monitoreo y control al 80% de las sanciones y medidas de compensación impuestas por contravenciones ambientales | % | 80 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML | % | 80 | 30 | 11044000 | 0 | 11044000
|  | Formulación del Plan General de Ordenacion Forestal | % avance | 80 | 25 | 1200200000 | 351358109 | 848841891
|  | Diseño e implementación de la estrategia para promover el desarrollo de una cultura de respeto por la fauna silvestre | Campaña | 1 | 1 | 43975200 | 0 | 43975200
|  | Asesoría, asistencia técnica y capacitación para fortalecer la capacidad local en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en los 37 Municipios del Departamento | Municipios Asesorados* | 37 | 37 | 133612032 | 11100465 | 122511567
|  | Implementación de aplicativo para la administración y seguimiento en línea de trámites ambientales | % de implementación | 100 | 80 | 118082471 | 91512174 | 26570297
|  | Fortalecimiento y focalización de las acciones de la Red Interinstitucional de Gobernanza de los Recursos Naturales y Control al Tráfico y Aprovechamiento Ilegal, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la legalidad en su uso y aprovechamiento | Red* | 1 | 1 | 1238779217 | 676082841 | 562696376
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 3711050805 |  | 2307909948 |  |  | 140182
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1403140857 |  | 29
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 37.81% |  |  | 1938706 | 483427 | 412670
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P4.2: Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión | Consolidación y fortalecimiento del sistema integrado de gestión bajo las normas NTC-GP: 1000, ISO 9001 e ISO 14001 en forma articulada y paralela a la implementación del Modelo estándar de control Interno MECI. | %* | 100 | 60 | 39234594 | 32565917 | 6668677 |  | 232514 | 77615 | 233394 | 18676636 | 282726 | 9338318 | 141363
|  | Diseño y adopción del sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional | % | 100 | 35 | 8032000 | 8032000 | 0
|  | Modernización y actualizacion tecnológica para mejorar la gestion administrativa y misional de la institución | % | 100 | 40 | 356975176 | 146533596 | 210441580
|  | Actualización de la plataforma tecnologica con los estandares exigidos para la implementación de la estrategia gobierno en linea | % | 100 | 100 | 2142938 | 2038120 | 104818
|  | Sistematización integral de la información institucional para la toma de decisiones. | % | 100 | 40 | 171041434 | 59997435 | 111043999
|  | Adecuación, mejoramiento y optimización de la instalaciones de la sedes. | Global* | 1 | 0 | 978336244 | 0 | 978336244
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1555762386 |  | 1306595318 |  | 340670 |  |  | 282726 |  | 141363 | 0
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 249167068 |  | 31 | 425686 |  |  | 141363 |  | 70681.5 | 0
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 16.02% |  |  |  | 1076485 | 233394 |  | 19383451 | 9691725.5 | 9691725.5
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 5: CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL HUILENSE CON SU NATURALEZA | P5.1: Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa | PRAE apoyados y consolidados | No. De PRAE | 10 | 7 | 32128000 | 32128000 | 0
|  | Proyectos de Investigación ambiental asociados al programa ONDAS Educativas (Colciencias) promovidos y/o fortalecidos | Estudiantes | 200 | 0 | 5020000 | 0 | 5020000
|  | Proceso formación de agentes educativos en ejecución | Comunidad Educativa | 50 | 20 | 5522000 | 0 | 5522000
|  | Estrategia de formación ambiental para niños pertenecientes a etnias indigenas formuladas e implementadas | No etnias indigenas formadas | 1 | 1 | 5020000 | 0 | 5020000
|  | PROCEDA apoyados y consolidados | No. De Procedas | 2 | 1 | 28894000 | 0 | 28894000
|  | CIDEAS con plan de accion formulado e implementado | No. De Cideas | 1 | 0 | 19276800 | 0 | 19276800
|  | Estrategias de fortalecimiento a las ONG y Promotores Ambientales Comunitarios | Estrategia /año | 1 | 0 | 175311113 | 0 | 175311113
|  | Estrategia de educacion ambiental para el area urbana formulada | Estrategia* | 1 | 1 | 60160000 | 0 | 60160000
|  | Plan de medios formulados y ejecutado | Plan de Medios* | 1 | 1 | 70000000 | 0 | 70000000
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 75.7367 | 8899200 | 6739961 | 2159239
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 410231113 |  | 371363152
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 38867961 |  | 31
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 9.475%
PROGRAMA | PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
P 6: ADAPTACION Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | P6.1: Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climatico | Consejo departamental de cambio climático en funcionamiento. | Consejo Operativo* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 70091 |  | 413662
|  | Eventos de capacitación en temas de cambio climático realizados | No. De Eventos | 1 | 1 | 20000000 | 0 | 0
|  | Participación en el nodo regional de Cambio Climático de la Región Andina. | Nodo* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Plan de accion departamental de cambio climatico de la Región Andina | Plan de Accion* | 1 | 1 | 1215093850 | 153465355 | 1061628495
|  | Estudios para el conocimiento de los efectos potenciales del cambio climatico como herramienta para la toma de decisiones | No. Estudios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto REDD gestionado y en ejecucion | Proyecto* | 1 | 1 | 29409855 | 18097100 | 11312755
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 97.0383 | 2008000 | 1948529 | 59471
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 1266511705 |  | 1093000721
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 173510984 |  | 21
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 13.7% |  | 29 | 70091 |  | 413662
| PROYECTO | INDICADORES DE GESTION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | PROYECTADA | EJECUTADA | DEFINITIVO ($) | COMPROMETIDO ($) | POR COMPROMETER ($)
| P6.2: Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono | Agendas conjuntas de producción y consumo sostenible suscritas y en operación. | Agendas | 1 | 1 | 4016000 | 4016000 | 0
|  | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | % | 80 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto piloto para la reducción del consumo de energia y/o estrategias de desarrollo bajo en carbono | Proyecto* | 1 | 1 | 2784258628 | 1315310788 | 1468947840
|  | Proyectos piloto de producción más limpia de subsectores productivos, acompañados por la Corporación | Proyecto* | 2 | 2 | 76046763 | 0 | 76046763
|  | Gastos de gestión, operación, administración y promoción del proyecto | % de ejecucion financiera | 100 | 52.93 | 11044000 | 5845587 | 5198413
|  | PRESUPUESTO APROPIADO |  |  |  | 2875365391 |  | 1550193016
|  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  | 1325172375
|  | INDICE DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%) |  |  |  |  | 46.09%
PRESUPUESTO APROPIADO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015 | [6 empty] | 22346335127 | 12897718897
VALOR TOTAL COMPROMETIDO PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015 | [6 empty] | 9448616230
INDICE GLOBAL DE EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION 2015 | [6 empty] | 42.28%

## Anexo 2 Protocolo Inf Gestión (hidden)
ANEXO 2.
PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT
ITEM | DEFINICIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 | Enuncie el nombre del total de los programas y proyectos aprobados en el PAT, utilizando la misma estructura jerárquica del Plan. Se plantea una estructura inicial de Programas con proyectos relacionados, no obstante esta estructura es solo indicativa. Inserte filas cuando sea necesario ingresar mas programas y proyectos. Recuerde que jerárquicamente los programas están integrados por proyectos y estos por actividades y la matriz pretende conocer hasta la escala de proyectos.
(2) UNIDAD DE MEDIDA | Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de la meta física, ejemplo Hectáreas reforestadas, hectáreas con POMCA, PGIRS Apoyados, etc. Generalice una unidad de medida por cada proyecto, para el caso de programa no es necesario definir la unidad de medida.
(3) META FÍSICA ANUAL | Identifique el valor de la meta anual programada para el año que se este evaluando, con relación al programa o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución física de la respectiva meta anual programada en la columna (3). Ejemplo: 35 hectáreas reforestadas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo Evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Para el caso, cuando el resultado del avance de una meta física de un programa o proyecto se reporte como el promedio ponderado o aritmético de las metas de los proyectos relacionados con dicho programa o proyecto, es importante indicar esta condición en la columna 10. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | En esta columna se puede describir en texto lo que se desea justificar, describir y aclarar del avance del programa, proyecto, actividad.
(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre) | Cuando el avance de la meta física prevista para cada proyecto no es cuantificable, para el corte del periodo evaluado, reporte en porcentaje, el equivalente a la gestión realizada. Esta columna solamente aplica para el primer semestre de cada año, dado que en el informe anualizado se debe contar con algún tipo de producto o parte de este, de acuerdo con la meta planteada, por lo tanto en el informe anualizado esta columna debera ser diligenciada con NA. correspondiente
(7) META FÍSICA TRIENAL PAT | Identifique el valor (en numero) de la meta trienal con relación al programa y/o proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(8) ACUMULADO DE LA META FISICA | Reporte el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la aprobación del PAT, incluyendo el periodo evaluado. Ejemplo 100 Ha reforestadas (2004) más 140 Ha reforestadas (2005), acumulado 240 Ha (2004+2005)
(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | Calcule el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la columna (8) con el valor de la columna (7) y multiplique por 100.
(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT) | Si el PAT contempla ponderaciones de programas o proyectos, relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada programa, de acuerdo al porcentaje o valor asignado.
(11)META FINANCIERA ANUAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o modificaciones) los montos de inversión anual previstos para cada programa o proyecto
(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA PROGRAMADA (Periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución financiera de la respectiva meta anual programada en la columna (11). Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.
(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO (Periodo evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta financiera programada. Divida el valor de la columna (12) con el valor de la columna (11) y multiplique por 100.
(14) META FINANCIERA TRIENAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del PAT los montos de inversión previstos para cada programa o proyecto para los tres años. (incluye adiciones o modificaciones).
(15) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA | Reporte el avance acumulado en la vigencia del PAT, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2004) + $150'000.000.oo (2005), da un acumulado de inversión del PAT de $250'000.000.oo
(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Calcule el porcentaje del avance acumulado de la Meta financiera programada en el PAT. Divida el valor de la columna (15) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(17) OBSERVACIONES | Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas físicas y financieras..
(18) TOTAL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS | Sume los recursos de las metas financieras trienal, anual y de avance del periodo para cada proyecto, en las columnas respectivas (11, 12, 14 y 15). Es importante cuidarse de no sumar subtotales de los programas con las metas financieras de los proyectos, para evitar sumas dobles de un mismo proyecto. Calcule el % de avance total de los programas mediante el promedio de cada uno de los porcentajes de avance de los programas o diviendo el total de las columnas 12/11 y 14/15 respectivamente y multiplicando por 100. Es importante recordar que no es aplicable para metas financieras realizar ponderaciones. Para el caso de las metas físicas, se deben totalizar las columnas 5 y 9, calculando el promedio de los porcentajes de avance de cada programa, es decir, el porcentaje de avance de las metas físicas del PAT en el periodo evaluado y el acumulado, así: sume el porcentaje de avance de cada programa y dividalo en el número de programas, con los datos respectivos, en las columnas 5 y 9 (Si es el caso, tenga en cuenta las ponderaciones que estén estipuladas en el Plan de Acción Trienal, las cuales debe quedar registradas en la columna 10).

## Hoja1 (hidden)
1.1 | 57
1.2 | 70
1.3 | 47
2.1 | 67
2.2 | 14
2.3 | 48
2.4 | 18
3.1 | 32
3.2 | 32
4.1 | 78
4.2 | 47
5.1 | 45
6.1 | 99
6.2 | 60
51