## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
MÓDULO DE CONSULTA
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 113 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM - | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2022-06-30
Fecha de Recepción : 2022-07-25 16:20:37 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (8) CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | CONCLUSIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1 |  | HA05 2021 | C.04. Personal disponible parcialmente compatible con las necesidades de la AP PNR Miraflores, Páramo de Las Oseras, Siberia Ceibas, El Dorado, Serranía de Minas y Corredor Biológico Guacharos Puracé, así como en los DRMI La Tatacoa, Serranía de Minas, Cerro Banderas Ojo Blanco y Serranía de Peñas Blancas | Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP. | Fortalecimiento de la disponibilidad e incremento del personal asignado a las AP, para el logro de sus objetivos de conservación | Contratación en un 5% adicional de personal técnico de apoyo a las AP con mayor nivel de intervención (DRMI) | Contratos de nuevo personal | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 48 | 100 | En el transcurso del año se contrató a 9 profesionales de áreas protegidas orientadores de labores institucionales mediante contrato de prestación de servicios, además de personal técnico de apoyo . Los contratos celerados por la CAM fueron los siguientes : 1. Contrato No. 085 de 2022: Cesar Augusto Hernández Solto. 2. Contrato No. 090 de 2022: Claudia Janeth Mosquera. 3. Contrato No.241 de 2022: Cris Falla Marines. 4. Contrato No. 296 de 2022: Agroinversiones del sur s.a.s 5.Contrato No. 089 de 2022: Diana Marcela Cerón. 6. Contrato No. 238 de 2022: Jennifer España Endo. 7. Contrato No. 156 de 2022: Llysel Suarez Collazos. 8. Contrato No. 273 de 2022: Oswald Ferney Pinto. 9. Contrato No. 088 de 2022: Wilmer Valenzuela Molina. | La Oficina de Control Interno considera oportuno dar cierre a esta actividad, considerando que con la celebración de los 9 contratos de prestación de servicios de personal técnico se logrará el fortalecimienro de las Areas protegidas, con mayor intervención (DRMI) para el cumplimiento de los objetivos que contribuyan a la conservacion del medio amnbiente.
2 |  | HA05 2021 | C.06. AP con actividades esenciales identificadas parcialmente. PNR El Dorado y Sibería Ceibas, así como el DRMI Serranía de Peñas Blancas | Debilidades en el cumplimiento de las funciones de administración y manejo asignadas Parques Nacionales Naturales de Colombia y Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible, para garantizar una administración efectiva de las AP | Formulación y adopción del PMA del PNR Siberia Ceibas | PMA adoptado del PNR Siberia Ceibas | Acuerdo adopcion del PMA del PNR Siberia Ceibas | 1 | 2021-08-01 | 2022-06-30 | 44 | 100 | El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Parque Natural Regional (PNR) Siberia Ceibas se presentó para adopción ante el Consejo Directivo de la Corporación, emitiendo el Acuerdo No. 015 del 25 de agosto de 2022 suscrito por el Presidente y secretario del Consejo Directivo . | La Oficina de Control Interno considera pertinente el cierre de esta actividad del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que mediante Acuerdo No. 015 del 25 de agosto de 2022 se ajustó el área del Parque Natural Regional Siberia-Ceibas ubicado en los municipios de Neiva, Baraya, Tello, Rivera, Campoalegre y Algeciras- Huila y a su vez se adoptó la actualización de su plan de manejo ambiental, lo que genera el cumplimiento de esta actividad.
3 |  | HA05 2021 | C.14. AP con información parcial o total de la propiedad de la tierra. PNR Miraflores, Oseras, Siberia Ceibas, Dorado, Serrania de Minas, CBGP, así como en los DRMI La Tatacoa, Serranía de Minas, Cerro Banderas Ojo Blanco y Serranía de Peñas Blancas | Debilidades en la articulación con otras entidades de orden nacional para lograr el esclarecimiento de la tenencia de la tierra y la ocupación de territorio dentro de las AP y regularización de tierras al interior de las áreas protegidas. | Coordinación interinstitucional para conocimiento y posible aplicación de ruta de clarificación de tenencia de la tierra en AP | Gestión institucional CAM, para el apoyo de entidades de competencia tales como: IGAC, UPRA, ANT, ART, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, entre otras, para conocimiento y divulgación de rutas metodológicas para esclarecimiento de la tenencia y ocupación de la tierra en AP | Requerimientos institucionales de apoyo y cooperación y o Jornadas de socialización de estrategias o rutas metodológicas | 2 | 2021-08-01 | 2022-12-30 | 69 | 100 | La CAM ha oficializado a entidades relacionadas con la determinación de la tenencia de la tierra , realizando requerimientos al IGAC mediante radicado No. 20231020009271, a la UPRA mediante radicado No. 20231020009281, a la SUPERNOTARIADO Y REGISTROmediante radicado No. 20231020009291 , a la ANT mediante radicado No. 20231020009301 y a la ART mediante radicado No. 20231020009311 , solicitando apoyo para la coordinación interinstitucional para el conocimiento y posible aplicación de ruta de clarificación de tenencia de la tierra en Áreas Protegidas (AP) Regionales en el Departamento del Huila. | La Oficina de Control Interno con base en las evidencias remitidas por la subidrección de Gestión Ambiental y la verificación de las mismas por parte de esta oficina, considera viable dar cierre a esta actividad debido a que se realizaron los requerimientos a las diferententes entidades tales como: IGAC, UPRA, ANT, ART, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, con el fin de coordinar la divulgación de rutas metodológicas para esclarecimiento de la tenencia y ocupación de la tierra en Areas Protegidas.
4 |  | HA07 2021 | C.05. AP sin instrumentos y con recursos necesarios insuficientes. PNR Páramo de Las Oseras y El Dorado, así como el DRMI Serranía de Peñas Blancas | Debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los RN en las AP. Debilidades de PNNC y las autoridades ambientales para formalizar los mecanismos existentes en las AP e involucrar a las comunidades y el resultado de las investigaciones en la gestión de las AP | Desarrollo de acciones y actividades en el marco de la ejecución de PMA adoptados | Programación de acciones en las AP a través de construcción de plan operativo anual, que fortalezcan la gestión conjunta para la sostenibilidad ambiental de las AP | Plan operativo formulado y en aplicación y o matriz de seguimiento de inversiones | 1 | 2022-01-01 | 2023-03-30 | 60 | 100 | Para las áreas protegidas PNR Páramo de Las Oseras y El Dorado, así como el DRMI Serranía de Peñas Blancas, se ha construido una matriz de seguimiento a las actividades previstas en el PMA, en la que se vienen consolidando las inversiones efectuadas en el marco de la ejecución de los PMA correspondientes | La oficina de control interno considera pertinente el cierre de esta actividad con base en la revisión de la evidencia reportarda, en la cual se confirma la adopción de 3 matrices de seguimiento a las actividades del PMA fortaleciendo la gestión conjunta para la sostenibilidad ambiental de las Areas Protegidas, lo que genera el fortalecimiento por parte de la CAM como autoridad ambiental en la adopción de instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el uso sostenible y la protección de los Recursos Naturales.
5 |  | HA1 | H1-2021. Ejecución de metas físicas y financieras de los proyectos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2017, incumplió las metas proyectadas de 2 indicadores uno del 34% y otro de 1 unidad aun cuando disponía de presupuesto. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 402 de 2016 suscrito para la actualización del POMCA del río Guarapas. | Actividades de control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos derivados de los proyectos de inversión de la Corporación que afecten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Resultado del seguimiento a la ejecución del PAI con corte a 30/sep de cada anualidad, los coordinadores de proyectos a partir de los informes presentados por los supervisores, deberán remitir un informe a la SPOT, respecto de los contratos que hayan sido prorrogados o que presenten algún tipo de incumplimiento con afectación a las metas del Plan de Acción Institucional. | No. Informes al año, sobre posibles retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción por parte de cada coordinador de proyecto | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 100 | Durante el 2 semestre de 2022, no se recibieron reportes de los coordinadores respecto a la dificultad de ejecución de contratos, que afectara el cumplimiento de las metas del PAI; en este sentido no se presentaron ajustes a las metas del plan de acción. Se envía memorando recordando la obligación de reportar a SPOT por lo menos una vez al año, con corte a 30/09 de cada año. | La oficina de control interno considera pertinente el cierre de esta actividad, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 no se presentaron retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción, por lo cual no hubo necesidad de realizar el informe por parte de los coordinadores de proyectos. De igual forma, se verificó que la oficina de SPOT mediante memorando les recordó el compromiso que tienen las diferentes áreas de remitir un informe trimestral a SPOT, respecto de los contratos que hayan sido prorrogados o que presenten algún incumplimiento con afectación a las metas del PAI, con el fin de coordinar con quien corresponda la proyección de ajustes a metas del PAI.
6 |  | HA1 | H1-2021. Ejecución de metas físicas y financieras de los proyectos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2017, incumplió las metas proyectadas de 2 indicadores uno del 34% y otro de 1 unidad aun cuando disponía de presupuesto. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 402 de 2016 suscrito para la actualización del POMCA del río Guarapas. | Actividades de control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos derivados de los proyectos de inversión de la Corporación que afecten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Proyección de ajuste a metas del Plan de Acción Institucional para consideración del director general y Consejo Directivo | No. Proyectos de Acuerdo para tramitar ante el Consejo Directivo, en caso de verse afectado el cumplimiento de alguna meta del Plan de Acción | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 100 | Durante el 2 semestre de 2022, no se recibieron reportes de los coordinadores respecto a la dificultad de ejecución de contratos, que afectara el cumplimiento de las metas del PAI; en este sentido no se presentaron ajustes a las metas del plan de acción. Se envía memorando recordando la obligación de reportar a SPOT por lo menos una vez al año, con corte a 30/09 de cada año. | La oficina de control interno considera pertinente el cierre de esta actividad, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 no se presentaron retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción ni tampoco ajustes, por lo cual no hubo necesidad de realizar proyectos de Acuerdo para tramitar ante el Consejo Directivo
7 |  | HA2-D1 | H2-2021 Se estableció que no existen informes de supervisión, en consecuencia, no se puede identificar las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento del objeto contractual, pues la labor de supervisión se circunscribió a firmar las actas parciales, finales y acta de liquidación. | Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión respecto del seguimiento y control a la ejecución contractual. | Identificación adecuada de las tareas y activiades desarrolladas para la vigilancia y control de la ejecución contractual, de acuerdo a la misión institucional de la entidad. | Incorporar en los estudios previos el alcance de la supervisión y/o interventoría en el caso contractual que aplique. | Porcentaje de estudios previos con alcance y definición de la supervisión y/o interventoría incorporado. | 100 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | La oficina de contratación incorporó en los estudios previos el alcance de la supervisión y/o interventoría en los procesos contractuales que aplicaban para la vigencia 2022 | De acuerdo a la verificación de los soportes, la oficina de control interno considera viable dar cierre a esta actividad, debido a que se evidenció que la oficina de contratación incorporó en los estudios previos el alcance de la supervisión y/o interventoría, identificando las tareas y actividades de cada uno, con el fin de dar vigilancia y control de la ejecución contractual
8 |  | HA3 | H3-2021 La CAM no publicó en el SECOP documentos relevantes contractuales de la fase de ejecución y postcontractual del Contrato de consultoría No. 146, tales como los Otrosí, las Actas de suspensión, las Actas de reinicio, el Informe Final de Supervisión, el Acta de Entrega y Recibo Final y el Acta de Liquidación del Contrato en mención | La anterior situación se presenta por deficiencias en el seguimiento al proceso contractual respecto de la publicidad en el SECOP. | Publicar oportunamente la actuaciones contractuales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno al cargue de la documentación de de las etapas del proceso de contratación | No de seguimientos realizado al cargue de la documental en la platarma del SECOP | 2 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | La oficina de control interno realizó seguimiento al cargue de la documentacion de las etapas del proceso de contratación, con la ejecución de auditorias para lo cual se adjunta los informes correspondientes. Adicionalmente, por directriz del Director General se revisaron en dos ocasiones los procesos de contratación cuya cuantía fuera igual o superior a $100.000.000 | La oficina de control interno da cierre a la presente actividad del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que se cumplió con el seguimiento al cargue de la documentación de las etapas del proceso de contratación, a través de auditorias internas en donde se revisó el correcto cargue de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales, evitando que se genere deficiencias en el cargue de la información en el SECOP
9 |  | HA4-D2 | H4-2021En las garantías, no se tuvo en cuenta la cobertura establecida en los estudios previos, ocasionando que el plazo en cumplimiento y calidad del servicio se vieran reducidas de 4 años a 4 meses. De igual forma al efectuarse una adición en tiempo, la CAM no exigió la ampliación de las coberturas, generando que el contrato estuviera sin garantías del 7/05 al 28/08 de 2017. | Las anteriores situaciones se presentan por deficiencias en la labor de supervisión, respecto de exigir oportunamente al contratista la modificación de las garantías, unavez efectuado las modificaciones al contrato | Garantizar la vigencia adecuada de las garantias conforme las modificaciones contractuales en los casos de contratos de obra y consultoría. | Verificación y control a la vigencia de las coberturas de las garantias por parte de la supervisión y/o interventoría según aplique a través de los seguimientos realizados en los comités y/o a través de los informes de supervisión y/o interventoría. | Porcentaje de seguimiento a las garantias contractuales de los contratos de obra y consultoría a través de actas de comité y/o informes de interventoría. | 100 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Mediante acta de comité del 07/12/2022, se solicitó al contratista ampliar la cobertura de las pólizas del contrato de obra No. 321/2021 debido a la suspensión del contrato. Por otro lado, el contrato 346/2021 fue prorrogado, motivo por el cual en acta de justificación se solicitó al contratista ampliar la cobertura de las pólizas de acuerdo a la adición en plazo | La Oficina de Control Interno con base en las evidencias remitidas por la subidrección de Gestión Ambiental y la verificación de las mismas por parte de esta oficina, considera viable dar cierre a esta actividada teniendo en cuenta que adjutaron las actas en donde consta la ampliación de la cobertura de las pólizas en los contratos de obra y/o interventoria, dando cumplimiento a la accion de mejora establecida en el plan de mejoramiento
10 |  | HA5 | HA5-2021 La CAM-, suscribió los Contratos de Suministro No.0156-2019, No.282-2017 y No.359 de 2020, y previamente en los estudios previos no identificó los beneficiarios del proyecto, las cantidades de materiales, insumos y equipos a entregar a cada beneficiario, así como tampoco las rutas para la entrega de los mismos. | Deficiencias en la identificación de los beneficiarios, y en la estructuración de los Estudios Previos. | Construcción de un banco de información de posibles beneficiarios de proyectos de inversión en áreas con instrumentos de planificación de ordenamiento ambiental, agendas sectoriales productivas y otras estrategias para la conservación, restauración y reconversión de ecosistemas estratégicos. | Consolidación y actualización permanente de una base de datos con posibles beneficiarios de los proyectos. | No. Base de datos con posibles beneficiarios de los proyectos por cuenca, área protegida regional y sector productivo con agenda vigente. | 1 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | La oficina de la Subdirección de Gestión Ambiental elaboró un banco de usuarios potenciales a 31 de diciembre de 2022, para los proyectos de cuencas, áreas protegidas, reforestación y aislamientos de zonas de nacimientos | La oficina de control interno procede a dar cierre a la presente actividad, teniendo en cuenta que se realizó una base de datos con los beneficiarios de los proyectos por cuenca, área protegida regional y sector productivo, contribuyendo a lai dentificación de los beneficiarios
11 |  | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Elaboración de un cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA. | Cronograma elaborado | 1 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | De fecha 9 de marzo de 2022, mediante acta de reunión se acuerda de manera conjunta un cronograma de trabajo con una duración de 4 meses iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes de junio. Se anexa el cronograma de trabajo que se ha venido ampliando debido a solicitudes de la Comunidad Indígena y las cuales están soportadas en los oficio de reporte de seguimiento enviados a Procuraduría, MADS, MININTERIOR - DNCP. se anexa cronograma ajustado y en ejecución. | La Oficina de Control Interno considera oportuno dar cierre a esta actividad, considerando que con la elaboración del cronograma de trabajo ajustado de acuerdo a las sugerencias de la comunidad indigena PANIQUITA se dio cumplimiento a cabalidad a la accion de mejora establecida en el plan de mejoramiento
12 |  | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Cumplimiento del cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA. | Informe de avance | 3 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | Con base en el cronograma se han venido adelantando reuniones, a la fecha se han desarrollado 16 espacios de trabajo y se proyectó el informe de avance. De igual forma teniendo en cuenta la complejidad del análisis de impactos el cual ha tomado más tiempo del inicialmente previsto se proyecta un ajuste al cronograma que extiende el plazo inicial en 3 meses y 15 días más. Con radicado 20221020223951 de fecha 10/10/2022, se envió informe compuesto por el segundo y tercer informe. Igualmente se envió el cuarto informe con copia al Mininterior - DNCP, Procuraduría y MADS con radicado 20231020007531 del 12/01/2023 . | La oficina de control interno considera pertinente el cierre de esta actividad con base en la revisión de la evidencia reportarda por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental , en la cual se dio cumplimiento con la elaboración de los informes de avance al cumplimiento del cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA.
13 |  | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Elaborar reporte de avance trimestral con destino a : Procuraduria, Ministerio del interior, Ministerio de Ambiente. | Numero de Informes reportados | 4 | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 52 | 100 | En cumplimiento de la acción de mejora, de fecha 29/04/2022 con radicado 20221020092511, se remite el primer informe de avance trimestral con destino a: Procuraduría, Ministerio del interior y fondo de adaptación. Con radicado 20221020223951 de fecha 10/10/2022, se envió informe compuesto por el segundo y tercer informe. Igualmente se envió el cuarto informe con copia al Mininterior - DNCP, Procuraduría y MADS con radicado 20231020007531 del 12/01/2023 . Se han enviado tres oficios que componen los 4 informes del año 2022. | La oficina de control interno considera pertinente el cierre de esta actividad con base en la revisión de los informes de avance reportardos por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental , en la cual se evidencia el cumplimiento con el reporte de avance trimestral a la Procuraduria, Ministerio del interior y Ministerio de Ambiente.