## DJR_6222
[5 empty] | REPORTE RIESGOS DE GESTIÓN 2022 | [7 empty] | 02/Nov/2022 11:08:03
Procesos | Punto crítico de éxito | Identificador | Causas | Impacto inherente |  | Probabilidad inherente | Zona inherente | Controles | Impacto residual | Probabilidad residual | Zona residual | Opciones de manejo |  | Acciones asociadas (más información)
[14 empty] | Nombre | Tareas | Cronograma
* Gestión de servicios TIC | Gestion de las tic, garantizando acciones que aportan a la seguridad a la plataforma tecnológica. | Posibilidad de afectación Económica por ataques cibernéticos debido a Uso de redes y equipos que no están bajo el control de la corporación, por trabajo remoto y/o vulnerabilidad de seguridad de la plataforma tecnológica. | * Evento externo - Ataques cibernéticos. * Evento externo - Uso de redes y equipos que no están bajo el control de la corporación, por trabajo remoto y/o vulnerabilidad de seguridad de la plataforma tecnológica. | Mayor (80) |  | Media (60) | ZONA RIESGO ALTA | * El outsourcing sistemas, periódicamente envía correos electrónicos difundiendo las buenas prácticas, para el correcto uso de plataformas tecnológicas, así como para el uso de redes y equipos que no están bajo el control de la corporación, con el fin de generar acciones preventivas durante el trabajo remoto o local. En caso de evidenciar ataque cibernético de alguno de los aplicativos de la corporación la incidencia será gestionada por el área de outsurcing sistemas de la corporación. * Validaciones para identificar correcto funcionamiento | Mayor (80) | Baja (40) | ZONA RIESGO ALTA | * Reducir el riesgo |  | Direccionamiento estrategico > Gestión de Servicios TIC > Posibilidad de afectación Económica por ataques cibernéticos debido a Uso de redes y equipos que no están bajo el control de la corporación, por trabajo remoto y/o vulnerabilidad de seguridad de la plataforma tecnológica | Año 2022: Realizar backups externos para en caso de que sea necesario restablecer la plataforma por algún ataque cibernético. Año 2023: Realizar backups externos para en caso de que sea necesario restablecer la plataforma por algún ataque cibernético. | 01/Jul/2022 - 31/Dic/2023
* Gestión de servicios TIC | Gestionar las tics, garantizando los recursos necesarios | Posibilidad de afectación reputacional por infraestructura tecnológica en mal estado y/o obsoleta debido a falta de mantenimiento y/o no renovar los equipos oportunamente | * Tecnología - Infraestructura tecnológica en mal estado y/o obsoleta. * Tecnología - Falta de mantenimiento y/o no renovar los equipos oportunamente | Menor (40) |  | Media (60) | ZONA RIESGO MODERADA | * Anualmente, el outsourcing de sistemas diseña el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de poder asignar plazos y recursos para su cumplimiento. * El outsourcing sistemas, como mínimo anualmente realiza seguimiento, reporte y proyección oportuna sobre las necesidades de renovación tecnológica, con el fin de priorizar para la correspondiente reposición * El Outsorcing de Sistemas, semestralmente realiza seguimiento al programa de mantenimiento de la infraestructura física que hace parte o soporta la plataforma tecnológica | Menor (40) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO BAJA | * Reducir el riesgo |  | Direccionamiento estrategico > Gestión de Servicios TIC > Posibilidad de afectación reputacional por infraestructura tecnológica en mal estado y/o obsoleta debido a falta de mantenimiento y/o no renovar los equipos oportunamente | Durante el último trimestre de año, identificar los equipos que ya cumplieron su vida útil para asignar recursos dentro del POAI de la vigencia siguiente y así poder realizar su renovación | 24/Oct/2022 - 31/Dic/2022
* Gestión de servicios TIC | Gestión de las TIC, garantizando los recursos para la operación de los procesos | Posibilidad de afectación Reputacional por Indisponibilidad de los servicios de plataforma tecnológica debido a daño lógico en la infraestructura tecnológica, daño físico de equipos y/o no contar con los mecanismos tecnológicos para desarrollar trabajo remoto. | * Tecnología - Indisponibilidad de los servicios de plataforma tecnológica. * Tecnología - Daño lógico en la infraestructura tecnológica, daño físico de equipos y/o no contar con los mecanismos tecnológicos para desarrollar trabajo remoto. | Moderado (60) |  | Media (60) | ZONA RIESGO MODERADA | * El outsourcing sistemas, realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores cada año, con el fin de prevenir daños que generen pérdida de información, quedando evidenciado en OD-CAM-010 Hoja de vida de equipos. * El outsourcing sistemas, de manera permanente, realiza monitoreo, actualización, depuración, parches de seguridad, afinamiento del firewall a los sistemas operativos, bases de datos, aplicativos, etc., con el fin de detectar cualquier situación que pueda causar la indisponibilidad de la plataforma tecnológica * El outsourcing sistemas, diariamente realiza copia de seguridad de la información que reposa en el centro de datos; la cual es revisada para verificar su eficacia y de lo cual se deja evidencia en el F-CAM-340 Monitoreo a la plataforma y registro de backups. * La subdirectora de planeación junto con el outsourcing sistemas anualmente, realizan una adecuada planeación de adquisición de herramientas tecnológicas quedando evidenciado a través del POAI y del PETI, en caso de requerir con urgencia alguna herramienta no contemplada en el POAI se realiza la solicitud de ajuste. * El outsourcing sistemas, permanentemente y con previa autorización apoya el acceso de los funcionarios a los aplicativos y demás información, lo cual queda evidenciado en las solicitudes de servicio a través de mesa de ayuda. | Moderado (60) | Muy Baja (20) | ZONA RIESGO MODERADA | * Reducir el riesgo |  | Direccionamiento estrategico > Gestión de Servicios TIC > Posibilidad de afectación Reputacional por Indisponibilidad de los servicios de plataforma tecnológica debido a daño lógico en la infraestrutura tecnológica, daño físico de equipos y/o no contar con los mecanismos tecnológicos para desarollar trabajo remoto | Actualización del PETI Planeación de las necesidades en materia tecnológica dentro del POAI Realizar un seguimiento anual al PETI, con el fin de identificar posibles necesidades de actualización de acuerdo al análisis del contexto interno y externo de la Corporación. Relizar el registro de la Bitacora de actividades del Outsourcing | 24/Oct/2022 - 30/Jun/2023
Conteo: 3