## ANEXO 10
ANEXO 10: APORTE DEL PLAN DE ACCIÓN AL PGAR 2011-2023
AREA PROGRAMATICA | METAS ESTRATEGICAS | INDICADORES ASOCIADOS | META PGAR | COSTOS 2011-2023 | RESPONSABLES | 2012-2015 | 2016-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 I SEMESTRE | % AVANCE POR META | % AVANCE CONSOLIDADO | OBSERVACIONES RESPECTO AL AVANCE DE 2023
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, BASE PARA LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN TERRITORIAL
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA ADECUADA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO | Seguimiento y apoyo a los 37 municipios y entidades territoriales indígenas para la incorporación de la gestión del riesgo y las determinantes ambientales en los procesos de planificación territorial | Nro. municipios y ETIS con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación | 54 | 300 | CAM, MADS, Mininterior, Minjusticia, departamento (asistencia técnica) entes territoriales responsables de elaborar los planes y de formular los instrumentos de planificación local | 37 | 22 | 12 | 37 | 37 | 26 | 68.52% | 82.5% | Meta proyectada para los años 2012 y 2013. 37 municipios asesorados. Las entidades territoriales indígenas (ETI) en su autonomía no han formulado planes
| Asesoría técnica a los 37 entes territoriales para la formulación de los planes municipales de gestión del riesgo | Nro. municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 37 | 300 | CAM, MADS, Mininterior, Minjusticia, departamento (asistencia técnica) entes territoriales responsables de la elaboración de los planes | 37 | 37 | 21 | 37 | 37 | 37 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2012. Asistencia técnica a través de su participación en Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres.
| Elaboración de estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo de los 37 municipios | Nro. municipios con estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de amenazas naturales | 37 | 4060 | Los entes territoriales son responsables directos de la formulación de los instrumentos de planificación local | 2 | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 76% |  | Meta proyectada para los años 2011-2018. Como en 2018 no todos los municipios contaban con estudios AVR, continuaron elaborándose con recursos casi que exclusivamente de la CAM. En 2022 se ejecutaron al 100% los estudios AVR de Suaza, Isnos, Elías, Tello y Tesalia y se logró un avance del 20% de los “estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo detallados y acotamiento de las rondas hídrica en la zona de influencia de los cascos urbanos de los municipios de Yaguará y Saladoblanco. A 30 de junio 2023 los AVR de Yaguará y Saladoblanco tienen una ejecución del 63%.
| Elaboración de estudios y diseños de obras para prevención y mitigación de riesgos y amenazas | Nro. municipios con estudios de diseños de obras para la prevención y mitigación de riesgos y amenazas naturales | 37 | 4070 | Los entes territoriales son responsables directos de la formulación de los instrumentos de planificación local | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |  |  | Los datos consignados en la tabla corresponden al número de obras con diseño, elaborados principalmente a través del acotamiento de rondas hídricas de cascos urbanos. No se tiene el dato para número de municipios como figura el indicador, razón por la cual y para no distorsionar la evaluación no se computa al momento de calcular el avance del indicador y de la línea estratégica.
| Construcción de obras para prevención y mitigación de riesgos | Nro. obras construidas para la prevención y mitigación de riesgos | 23 | 48000 | Las administraciones municipales son responsables de la construcción de estas obras | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | Se culminaron las obras en el municipio de Suaza, consistente en dragados, limpieza y descalce en algunos sitios críticos priorizados en el río Suaza contratadas en 2021 y se adelantaron obras sobre el río Timaná, cuyas obras van en un 94,62%
| Asesoría y asistencia técnica a los 37 municIpios en los procesos de revisión y ajustes de sus planes de ordenamiento territorial y en la formulación de planes parciales | Nro. municipios asesorados para la revisión y ajuste de sus POT | 37 | 1650 | La CAM y el departamento ofrecen la asistencia técnica. Los entes territoriales son responsables de la elaboración de los planes | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 99%
| Asesoría y asistencia técnica a los 37 municipios en los procesos de revisión y ajustes y monitoreo de los planes de gestión integral de residuos sólidos, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, planes maestros de acueducto y alcantarillado | Nro. municipios asesorados en la revisón, ajuste y monitoreo de PGIRS, PSMV y PMAA | 37 | 2780 | la CAM ofrece la asistencia técnica. Los entes territoriales son responsables de la elaboración de los planes | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 99% |  | La Corporación realizó seguimiento a la formulación y ejecución de PGIRS, PSMV y PMAA, conforme a sus competencias.
| Definición de los determinantes ambientales para los procesos de planificación regional y local | Determinantes ambientales formulados, adoptados mediante resolución y divulgados | 1 | 250 | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2015. Se cuenta con determinantes ambientales, no fueron adoptados mediante resolución.
| Elaboración de estudios departamentales de amenazas por deslizamientos e inundación | Nro. estudios elaborados | 2 | 800 | CAM y gobernación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | La limitación de recursos ha impedido cumplir esta meta
| Realizar un estudio de priorización de áreas urbanas, centros poblados y zonas rurales específicas donde se deben adelantar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo | Nro. estudios elaborados | 4 | 500 | Los municipios son los responsables directos de esta acción. La CAM y gobernación ofrecerán apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se ha elaborado un estudio de priorización de áreas urbanas, centros poblados y zonas rurales específicas donde se deban adelantar estudios de AVR. Se ha dado prioridad a AVR de zonas urbanas de los municipios, porque albergan el mayor número de habitantes, donde se incluye el acotamiento de rondas hídricas. Los municipios figuran como responsables de adelantar esta acción. Por tanto en la cuantificación de avance de esta línea estratégica esta meta no se computa.
| Asesoría y Asistencia Técnica a los 17 resguardos indígenas en los procesos de revisión y ajustes de sus planes de ordenamiento territorial | Nro. resguardos indígenas con sus POT revisados y ajustados | 17 | 1950 | Los resguardos indígenas son autónomos en sus acciones, por lo cual serán los responsables de la formulación de sus instrumentos de planificación. La CAM ofrecerá apoyo junto con la gobernación | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se contempla en PGAR a la CAM como fuente de financiación. Los resguardos indígenas no formulan POT sino planes de vida. Por tanto en la cuantificación del avance de esta línea estratégica esta meta no se computa.
| Asesoría y Asistencia Técnica a los 17 resguardos indígenas en los procesos de formulación de los planes de manejo ambiental en articulación con los planes de vida | Nro. resguardos indígenas con sus planes de manejo ambiental articulados con sus planes de vida | 17 | 1950 | Los resguardos indígenas son autónomos en sus acciones, por lo cual serán los responsables de la formulación de sus instrumentos de planificación. La CAM ofrecerá apoyo junto con la gobernación | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |  | No se contempla en PGAR a la CAM como fuente de financiación; no obstante se han asignado recursos para el cumplimiento de esta meta.
| Asistencia Técnica y gestión de apoyo a los resguardos indígenas para la implementación de los planes de manejo ambiental de los resguardos | Nro. resguardos indígenas que han implementado los planes de manejo ambiental de sus resguardos | 17 | 1950 | Los resguardos indígenas son autónomos en sus acciones, por lo cual serán los responsables de la formulación de sus instrumentos de planificación. La CAM ofrecerá apoyo junto con la gobernación | 0 | 15 | 9 | 3 | 14 | 23 | 100% |  | No se contempla en PGAR a la CAM como fuente de financiación. Con el apoyo de la CAM vienen realizando actividades acorde con los planes de manejo ambiental
| Creación, fortalecimiento y operación de una instancia departamental de coordinación para la gestión ambiental de los territorios étnicos | Instancia departamental de coordinación para la gestión ambiental con los territorios étnicos creada y funcionando | 1 | 1095 | Los resguardos indígenas definiran de forma autónoma la conformación de la instacia departamental de coordinación departamental. La CAM y gobernación brindaran apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se contempla en PGAR a la CAM como fuente de financiación. No depende exclusivamente de la CAM, por estar formulada la meta como instancia departamental. Por tanto no se cuenta esta meta al momento de ponderar avance de esta línea estratégica. Se respeta autonomía de las comunidades indígenas para definir la instancia departamental de coordinación.
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | Red de control y vigilancia contra el tráfico ilegal de productos de flora y fauna | Red de control y vigilancia para el tráfico de productos de flora y fauna en operación | 1 | 2720 | CAM con apoyo de la fuerza pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | La estrategia RECAM se encuentra en ejecucción realizando acciones de seguimiento y control, la CAM viene implementando acciones para contrarrestar el aprovechamiento ilegal de las especies de fauna y flora silvestre, así como la atención de otras infracciones ambientales que afectan negativamente otros recursos naturales y el medio ambiente en general.
| Red de control y vigilancia para el aprovechamiento del recurso hídrico (concesiones de agua, vertimientos) | PSMV en seguimiento por parte de la CAM con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción | 37 | 3900 | CAM | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100% |  | Se realizó un seguimiento al cumplimiento de los proyectos, obras y actividades contempladas en los cronogramas de los PSMV, formulados por los Prestadores del Servicio Público de Alcantarillado con el fin de verificar los avances principalmente en la recolección, eliminación de vertimientos y tratamiento de las aguas residuales que se generan en los municipios.
|  | Nro. concesiones de agua otorgadas | ND | 0 |  | 870 | 1579 | 259 | 285 | 258 | 147 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados.
|  | Nro. concesiones de agua con seguimiento | 80 | 0 |  | 427 | 100 | 1538 | 4480 | 7117 | 3369 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados.
|  | Nro. corrientes con reglamentación actualizada | 40 | 0 |  | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados. Avance del 57% en reglamentación de río Aipe a 30 de junio de 2023.
| Red de control y vigilancia de la calidad atmosférica (ruido, emisiones, impacto visual) | Red de control y vigilancia de la calidad atmosférica en operación | 1 | 1380 | CAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se realizó control y vigilancia a la calidad del aire por medio de dos estaciones de monitoreo de material particulado instaladas en el área urbana de la ciudad de Neiva. Las estaciones CAM Norte y Alcaldía de Neiva tienen como objetivo conocer la concentración del contaminante PM10 y su impacto en la calidad del aire.
| Atención eficiente de las contravenciones | Nro. de contravenciones ambientales atendidas | 80 | 6500 | CAM con apoyo de la fuerza pública y las administraciones municipales | 4469 | 9258 | 3196 | 1021 | 3068 | 1162 | 100% |  | Atendidas con visita de verificación de la infracción ambiental.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, FISICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LOGÍSTICOY HUMANO DE LA CAM | Mantener a la CAM con altos niveles de calificación Indice de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Ambiente | Indice de Desempeño Institucional | >=85 | 5200 | CAM | ND | 91 | 88.3 | 82.52 | 88.35 | ND | 100% |  | IEDI, medición efectuada por el MADS, sin resultados para esta vigencia. De todas maneras la meta se viene cumpliendo.
|  | Indice de Transparencia | >=85 | 0 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  | No se ha realizado medición por parte de Transparencia por Colombia. No se considera este indicador al momento de determinar avance de la línea estratégica.
|  | Evaluación del Desempeño | >=85 | 0 |  | 92 | 88.4 | ND | ND | ND | ND |  |  | No se ha realizado medición en 2021 por parte del DANE. No se considera este indicador al momento de determinar avance de la línea estratégica.
| Incremento de los recursos provenientes del impuesto predial mediante la actualización catastral de los 37 municipios del departamento | Nro. municipios con base catastral actualizada | 15 | 15600 | La actualización catastral es responsabilidad de cada entidad territorial, pero puede ser cofinanciada por el departamento y el IGAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667%
EDUCACIÓN AMBIENTAL | Implementación de la cátedra ambiental articulada a los PRAES | Nro. establecimientos educativos con cátedra ambiental implementada | 1000 | 7800 | La educación es una responsabilidad de los entes territoriales. La CAM y el departamento a través de la Secretaría de Educación ofrecerán apoyo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Meta que no depende exclusivamente de la autoridad ambiental regional, sino de las Secretarías de Educación Departamental y Municipales.
| Diseño e implementación de la estrategia de educación y capacitación ambiental dirigida a la comunidad en general, organizaciones comunitarias y ambientales en la cual se incluyan eventos que fomenten la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales (concursos, foros, diplomados, festivales) y el apoyo de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) | Estrategia implementada | 1 | 10200 | CAM con unión de esfuerzos con ONG, academia y medios de comunicación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
|  | Nro. PRAES implementados | ND | 0 |  | 116 | 102 | 37 | 37 | 70 | 36 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados.Corresponde al número de PRAES fortalecidos.
|  | Nro. Eventos realizados | ND | 0 |  | ND | 3449 | 208 | 116 | 173 | 147 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados.
|  | Nro. Publicaciones | ND | 0 |  | ND | 2800 | 120 | 100 | 120 | 70 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados. Boletines informativos emitidos durante el primer semestre.
|  | Nro. PROCEDA en ejecución | ND | 0 |  | 12 | 78 | 55 | 70 | 50 | 37 |  |  | Al no contemplarse meta en PGAR no se computa resultado para obtención de avance de línea estratégica. Se deja información para conocimiento de interesados.Corresponde a PROCEDA fortalecidos y/o asesorados.
FORTALECIMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL A PROGRAMAS Y ACTORES EXTERNOS CON ACCIONAR AMBIENTAL | Fortalecimiento Institucional de entes territoriales y acompañamiento socio ambiental a proyectos que estos ejecuten | Nro. municipios | 37 | 12700 | CAM en alianza estratégica con los entes territoriales emprenderán acciones encaminadas a mejorar el accionar ambiental | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100% |  | Se brinda apoyo a todos los municipios.
| Fortalecimiento organizaciones de base comunitaria | Nro. organizaciones apoyadas | 264 | 2600 | CAM en alianza estratégica con las organizaciones de base comunitaria | 28 | 57 | 35 | 35 | 95 | 84 | 100% |  | El dato corresponde a las organizaciones apoyadas por el programa de Negocios Verdes; no obstante en cada proyecto se adelanta un trabajo de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, a través de las agendas sectoriales suscritas con sectores productivos y el trabajo realizado en las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas.
|  | Total Línea Estratégica 1 |  | 138255
LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE SU BIODIVERSIDAD HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL SIRAP
CONSERVACIÓN, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Administración y manejo de áreas naturales protegidas regionales conforme a su plan de manejo | Ha con planes de manejo en implementación | 250000 | 10400 | CAM y administraciones municipales | 330314 | 302642 | 301393 | 301393 | 301393 | 301393 | 100% | 99% | Corresponde a la administración de los 6 PNR y 4 DRMI declarados por la Corporación.
| Apoyo para la administración y manejo de áreas naturales protegidas municipales conforme a su plan de manejo | Ha con planes de manejo en implementación | 100000 | 6500 | CAM y administraciones municipales | 168258.2 | 168258.2 | 177952 | 177952 | 177952 | 117952 | 100% |  | Corresponde al área de los 27 PNM cuya administración corresponde a las administraciones municipales. La CAM coadyuva con inversiones en las cuencas hidrográficas, con prioridad en la abastecedoras de acueductos, donde generalmente se ubican los PNM.
| Elaboración de estudios para la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas | Ha de áreas protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación | 103794 | 600 | CAM en coordinación con administraciones municipales | 20695 | 207501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | No se contempla meta en el plan de acción 2020-2023.
|  | Ha de áreas protegidas con estudios para su declaratoria como área protegida | 103794 | 0 |  | 110813 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | No se contempla meta en el plan de acción 2020-2023.
| Acompañamiento en la creación de reservas de la sociedad civil | Nro. reservas de la sociedad civil legalizadas | 1 | 1260 | CAM y PNN en coordinación con las administraciones municipales capacitarán a propietarios y asesorarán para el registro | 0 | 120 | 126 | 131 | 154 | 165 | 100% |  | Registradas y legalmente constituidas. Valor acumulativo.
| Fortalecimiento y gestión ecosistemas compartidos (incluyendo SIRAP MACIZO) | Nro. Ecosistemas compartidos gestionados | 4 | 3900 | CAM y gobernación | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% |  | Macizo Colombiano, CEERCO, corredor de Transición andino amazónico, Bosque seco tropical
| Elaboración y/o profundización de estudios de caracterización y manejo de páramos, humedales y zonas secas | Nro. estudios de caracterización y manejo de páramos, humedales y zonas secas | 2 | 2400 | La CAM con los estudios existentes priorizará las áreas y profundizará los estudios de páramos, humedales y zonas secas | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100% |  | Meta de páramos cumplida en plan de acción 2016-2019. Se avance en Bosque seco tropical y con estudios de caracterización de humedales con su correspondiente declaratoria. En 2022 se ejecutaron los PMA de los 21 PMA
| Implementación de planes de manejo de páramos, humedales y zonas secas | Ha ecosistemas estratégicos (Páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución | 20000 |  | CAM en coordinación con administraciones municipales | 131228 | 119256.3 | 119256 | 119256 | 119256 | 119256 | 100% |  | Corresponde al área de 6 complejos de páramos con jurisdicción en el departamento, sobre los cuales se ejecutan acciones de manejo integral.
|  | Ha ecosistemas estratégicos (Humedales) con planes de manejo u ordenación en ejecución | 4145 |  |  | 4145 | ND | 73 | 25 | 25 | 25 | 100% |  | En promedio 1 ha por humedal. Se cuenta con 21 PMA de humedales adoptados y en ejecución.
|  | Ha ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con planes de manejo u ordenación en ejecución | 35830 |  |  | 35356 | 35140 | 35140 | 35140 | 35140 | 35140 | 98.07% |  | Corresponde al área declarada como DRMI La Tatacoa, con jurisdicción en los municipios de Villavieja y Baraya.
EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL | Elaboración de estudios y monitoreo cualitativos y cuantitativos del recurso hídrico, incluidas las instalaciones y mecanismos de medición | Nro. Estaciones en operación | 37 |  | CAM en coordinación con administraciones municipales y el IDEAM definirán las corrientes y adelantará las labores de monitoreo | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100%
| Elaboración de estudios y monitoreo cualitativos y cuantitativos de coberturas forestales | Estudio | 3 |  | CAM en coordinación con gobernación realizará cada 5 años estudio de monitoreo de coberturas forestales | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |  | Se elaboró y adoptó mediante Acuerdo No. 010 de 2018 el Plan de Ordenación Forestal del Huila. Se realizó monitoreo a comportamiento de parcelas revegetalizadas con recursos del PGN. El monitoreo de coberturas forestales lo realiza el IDEAM con una periodicidad anual, según el cual la tasa de deforestación en el Huila ha disminuido.
| Elaboración e implementación de planes de manejo y conservación de especies focales de flora y fauna | Nro. Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución | 5 |  | CAM en coordinación con administraciones municipales y el IDEAM definirán las corrientes y adelantará las labores de monitoreo | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100%
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | Elaboración e implementación de estudios REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación) para la adaptación y mitigación al cambio climático, reducción de emisión de CO2 y de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) | Nro. proyectos para mitigación de los efectos de cambio climático formulados e implementados | 3 |  | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Continúa en implementación el proyecto con financiacion de CI, paisajes cafeteros y cacaoteros corredor de transición andino amazónica. Se gestionaron recursos con gobernación del Huila para construcción de hornillas ecoeficientes.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, SUELO, AIRE Y BOSQUE PARA SU ADECUADO APROVECHAMIENTO
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | Formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), incluyendo la gestión del riesgo | POMCA formulados | 4 |  | CAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 100% | 85% | Meta proyectada para los años 2011-2018. Avance en fase de aprestamiento y diagnóstico en la formulación del POMCA del río Yaguará con un avance del 65%.
| Formulación e implementación de planes de manejo de aguas subterráneas | Planes de manejo formulados | 1 |  | CAM en coordinación con el departamento e INGEOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2018.
|  | Planes de manejo en ejecución | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| Apoyo a proyectos de tratamiento de aguas residuales de los sistemas de alcantarillado municipal | No. Sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación | 37 |  | CAM junto con PDA y las administraciones municipales | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 62.16%
| Apoyo a proyectos de descontaminación hídrica de sectores productivos | Nro. sistemas de descontaminación en operación | 200 |  | CAM en coordinación con los gremos productivos | 111 | 200 | 330 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Apoyo a proyectos de descontaminación hídrica en sectores rurales dispersos | Nro. sistemas de descontaminación en operación | 20 |  | CAM junto con PDA y las administraciones municipales | 51 | 148 | 15 | 238 | 82 | 0 | 100% |  | Se suscribieron convenios con los municipios de Tello y La Argentina para la construcción de unidades sépticas y de colectores del sistema de alcantarillado, respectivamente.
| Establecimiento e implementación del programa de ordenamiento del Recurso Hídrico del departamento del Huila (tasas retributivas, uso eficiente y ahorro del agua PUEAA, reducción de la vulnerabilidad del riesgo de desabastecimiento de agua para las cabeceras municipales) | Programa establecido | 1 |  | CAM con recursos del Fondo Regional para la descontaminación del recurso hídrico, elaborará el programa de ordenamiento del recurso hídrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |  | Como tal no se ha establecido un programa, sino que se han venido formulando los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (15 PORH). Se concluyó estudio de priorización de ordenamiento del recurso hídrico que permite señalar el cumplimiento del 100% de la meta
| Adquisición de predios para la protección de áreas de importancia estratégica para la conservación y protección del recurso hídrico | Ha adquiridas | 6500 |  | Entes territoriales, labor que puede ser apoyada por la CAM | 4170 | 2205 | 1570.9 | 16.8 | 200 | 0 | 100% |  | Ya se cumplió la meta de compra de predios del Plan de Acción. No obstante se suscribió convenio para la adquisición de 16,8 ha en Acevedo
PROTECCIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS FORESTALES | Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales protectoras | Ha reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 1150 |  | CAM junto con administraciones municipales | 300 | 559 | 116 | 99 | 32.5 | 19.78 | 98%
| Ampliación de coberturas protectoras mediante el aislamiento, manejo de regeneración natural y enriquecimiento | Ha revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | 12000 |  | CAM junto con administraciones municipales | 11958 | 14545 | 500 | 0 | 300 | 77.32 | 100%
| Apoyo al establecimiento de plantaciones forestales comerciales | Ha Plantaciones forestales comerciales establecidas | 2400 |  | CAM con Empresa Forestal del Huila e inversionistas privados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Acompañamiento a procesos de pagos por servicios ambientales | Nro. municipios con procesos de pagos por servicios ambientales implementados | 5 |  | CAM acompañará a las administraciones municipales en la implementación del pago por servicios ambientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% |  | Se estableció como única fuente de financiación la de entes territoriales. Ejercicio piloto en implementación en cuenca del río Las Ceibas.
| Administración y manejo de áreas adquiridas para la protección del recurso hídrico | Ha adquiridas para la protección del recurso hídrico administradas adecuadamente | 6500 |  | CAM en coordinación con administraciones municipales | 4170 | 6375 | 7945.9 | 7962.7 | 8163 | 8163 | 100% |  | La adquisición de predios para la protección de fuentes hídricas, se realiza a través de convenios con los municipios, y la responsabilidad de su administración es de los entes territoriales, quienes son los dueños de los predios.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD ATMOSFERICA | Implementación y operación de redes para el monitoreo de la calidad del aire | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 1 |  | CAM junto con administraciones municipales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se cuenta con 3 estaciones en el municipio de Neiva.
| Monitoreo a la calidad de ruido | Operación de la red de calidad del ruido | 1 |  | CAM asesorará a las empresas privadas para que formulen los planes de manejo para prevención de la contaminación atmosférica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2015.
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: USO Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE | Firma de agendas para la producción más limpia en los sectores productivos que generan impactos ambientales negativos | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 |  | CAM promoverá la firma de los acuerdos | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 100% | 99% | Se trabaja con los siguientes sectores: Cacao, ganaderos, porcícola, piscícola, apícola, guadua/bambú, ladrilleros, cafetero, aguacate hass
| Implementación y seguimiento de agendas de producción más limpia | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos | 80 |  | Gremios implementarán los planes y CAM hará el seguimiento | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100% |  | Meta proyecta a partir del año 2012. Se indica este % de cumplimiento con relación a la verificación del avance de las actividades que se cumplieron en desarrollo del Plan Operativo de la vigencia a través del seguimiento a las agendas de los sectores
| Acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e implementación de planes de manejo ambiental para la pequeña minería | Nro. minas con planes de manejo formulados y en implementación | 50 |  | CAM y gobernación asesorarán a mineros en formulación de sus planes de manejo ambiental | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | Meta proyectada a partir del año 2012.
| Apoyo a proceso de manejo integral de residuos sólidos | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAM (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 37 |  | CAM en coordinación con administraciones municipales, ESP, PDA y gobernación promoverán proyectos para el manejo integral de residuos | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100% |  | Meta proyectada a partir del año 2012. Los 37 municipios dispusieron adecuadamente los residuos sólidos de sus cabeceras en los rellenos sanitarios Los Ángeles en Neiva, La Esperanza en Florencia y en Biorgánicos del Sur.
| Implementación de mecanismos para el control del manejo de residuos peligrosos contaminantes | Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción | 200 |  | CAM | 320 | 384 | 553 | 569 | 344 | 493 | 99%
MERCADOS VERDES Y BIOCOMERCIO | Identificación de iniciativas productivas dentro del concepto de mercados verdes y biocomercio | Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales y ecoturismo) acompañados por la Corporación | 100 |  | CAM | 28 | 153 | 235 | 204 | 192 | 201 | 100% |  | Empresas activas vinculadas Y ACTIVAS en el proyecto de Negocios Verdes
| Apoyo a iniciativa de mercados verdes y biocomercio con la formulación e implementacIón de sus planes de negocios | Nro. Iniciativas apoyadas | 50 |  | CAM | 28 | 57 | 35 | 102 | 192 | 201 | 100%
|  | Nro. Iniciativas con planes de negocios en ejecución | 50 |  |  | 28 | 218 | 235 | 204 | 192 | 201 | 100% |  | Meta a proyectada a partir del año 2012. Empresas vinculadas al programa Negocios Verdes.
AVANCE CONSOLIDADO | [12 empty] | 91.38%