## EVAL PGAR
APORTE DEL PLAN DE ACCIÓN AL PGAR 2011-2023
AREA PROGRAMATICA | METAS ESTRATEGICAS | INDICADORES ASOCIADOS | META PGAR | COSTOS 2011-2023 (millones de pesos) | RESPONSABLES | PLAN DE ACCIÓN 2012-2015: ALTO MAGDALENA: TERRITORIO VERDE Y CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE |  | PLAN DE ACCIÓN 2016-2019: HUILA RESILIENTE TERRITORIO NATURAL |  | PLAN DE ACCIÓN 2020-2023: HUILA TERRITORIO DE VIDA SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO | [7 empty] | TOTAL PGAR 2012-2023 |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | 2012-2015 | EJECUCIÓN FINANCIERA | 2016-2019 | EJECUCIÓN FINANCIERA | 2020 | EJECUCIÓN FINANCIERA | 2021 | EJECUCIÓN FINANCIERA | 2022 | EJECUCIÓN FINANCIERA | 2023* | EJECUCIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE | TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA | % AVANCE META FINANCIERA | TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA | % AVANCE META FISICA | % AVANCE CONSOLIDADO
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, BASE PARA LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN TERRITORIAL
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LA ADECUADA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO | Seguimiento y apoyo a los 37 municipios y entidades territoriales indígenas para la incorporación de la gestión del riesgo y las determinantes ambientales en los procesos de planificación territorial | Nro. municipios y ETIS con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación | 54 | 300 | CAM, MADS, Mininterior, Minjusticia, departamento (asistencia técnica) entes territoriales responsables de elaborar los planes y de formular los instrumentos de planificación local | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 37 | 68.52% | 94% | Meta proyectada para los años 2012 y 2013. 37 municipios asesorados. Las entidades territoriales indígenas (ETI) en su autonomía no han formulado planes
| Asesoría técnica a los 37 entes territoriales para la formulación de los planes municipales de gestión del riesgo | Nro. municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | 37 | 300 | CAM, MADS, Mininterior, Minjusticia, departamento (asistencia técnica) entes territoriales responsables de la elaboración de los planes | 37 | 323.2 | 37 | 1304.2 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 1627.4 | 542.5% | 37 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2012. Asistencia técnica a través de su participación en Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres.
| Elaboración de estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo de los 37 municipios | Nro. municipios con estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de amenazas naturales | 37 | 4060 | Los entes territoriales son responsables directos de la formulación de los instrumentos de planificación local | 2 | 3868.7 | 14 | 2341.2 | 0 | 1481 | 5 | 1457 | 5 | 735 | 2 | 711 | 10593.9 | 260.9% | 28 | 75.68% |  | Meta proyectada para los años 2011-2018. Como en 2018 no todos los municipios contaban con estudios AVR, continuaron elaborándose con recursos casi que exclusivamente de la CAM. En el año 2021 se ejecutaron los “estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y acotamiento de las rondas hídricas en la zona de influencia de los cascos urbanos de los municipios de Gigante, Hobo, Oporapa, Paicol y El Pital. En 2022 se ejecutaron al 100% los estudios AVR de Suaza, Isnos, Elías, Tello y Tesalia y se logró un avance del 20% de los “estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo detallados y acotamiento de las rondas hídrica en la zona de influencia de los cascos urbanos de los municipios de Yaguará y Saladoblanco, estos últimos concluyen en 2023.
| Elaboración de estudios y diseños de obras para prevención y mitigación de riesgos y amenazas | Nro. municipios con estudios de diseños de obras para la prevención y mitigación de riesgos y amenazas naturales | 37 | 4070 | Los entes territoriales son responsables directos de la formulación de los instrumentos de planificación local | 5 | 0 | 2 | 1175.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1175.5 | 28.88% | 19 | 51.35% |  | Se computa meta en cabeza de la CAM, porque se destinaron recursos a esta finalidad.
| Construcción de obras para prevención y mitigación de riesgos | Nro. obras construidas para la prevención y mitigación de riesgos | 23 | 48000 | Las administraciones municipales son responsables de la construcción de estas obras | 27 | 9040 | 12 | 5001.3 | 0 | 106 | 1 | 4184 | 1 | 4491 | 1 | 22 | 22844.3 | 47.59% | 42 | 100% |  | Obras consistentes en dragados, limpieza y descalce en algunos sitios críticos priorizados en el río Suaza contratadas en 2021; proyecto Timaná de vigencias expiradas, que viene desde 2019 pero se cuenta una sola vez en 2022 cuando culminó la ejecución de recursos regalías. En 2023, se realizan obras complementarias sobre el río Timaná.
| Asesoría y asistencia técnica a los 37 municIpios en los procesos de revisión y ajustes de sus planes de ordenamiento territorial y en la formulación de planes parciales | Nro. municipios asesorados para la revisión y ajuste de sus POT | 37 | 1650 | La CAM y el departamento ofrecen la asistencia técnica. Los entes territoriales son responsables de la elaboración de los planes | 37 | 561 | 37 | 927 | 37 | 182 | 37 | 282 | 37 | 348 | 32 | 361 | 2661 | 161.3% | 37 | 100%
| Asesoría y asistencia técnica a los 37 municipios en los procesos de revisión y ajustes y monitoreo de los planes de gestión integral de residuos sólidos, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, planes maestros de acueducto y alcantarillado | Nro. municipios asesorados en la revisión, ajuste y monitoreo de PGIRS, PSMV y PMAA | 37 | 2780 | la CAM ofrece la asistencia técnica. Los entes territoriales son responsables de la elaboración de los planes | 37 | 0 | 37 | 13.4 | 37 | 53 | 37 | 42 | 37 | 45 | 37 | 32 | 185.4 | 6.669% | 37 | 100% |  | La Corporación realizó seguimiento a la formulación y ejecución de PGIRS, PSMV y PMAA, conforme a sus competencias.
| Definición de los determinantes ambientales para los procesos de planificación regional y local | Determinantes ambientales formulados, adoptados mediante resolución y divulgados | 1 | 250 | CAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | Meta proyectada para los años 2011-2015. Se cuenta con determinantes ambientales, no fueron adoptados mediante resolución.
| Elaboración de estudios departamentales de amenazas por deslizamientos e inundación | Nro. estudios elaborados | 2 | 800 | CAM y gobernación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Realizar un estudio de priorización de áreas urbanas, centros poblados y zonas rurales específicas donde se deben adelantar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo | Nro. estudios elaborados | 4 | 500 | Los municipios son los responsables directos de esta acción. La CAM y gobernación ofrecerán apoyo | [17 empty] | Meta no se computa por no estar en cabeza de la CAM
| Asesoría y Asistencia Técnica a los 17 resguardos indígenas en los procesos de revisión y ajustes de sus planes de ordenamiento territorial | Nro. resguardos indígenas con sus POT revisados y ajustados | 17 | 1950 | Los resguardos indígenas son autónomos en sus acciones, por lo cual serán los responsables de la formulación de sus instrumentos de planificación. La CAM ofrecerá apoyo junto con la gobernación | [17 empty] | Meta no se computa por no estar en cabeza de la CAM
| Asesoría y Asistencia Técnica a los 17 resguardos indígenas en los procesos de formulación de los planes de manejo ambiental en articulación con los planes de vida | Nro. resguardos indígenas con sus planes de manejo ambiental articulados con sus planes de vida | 17 | 1950 | Los resguardos indígenas son autónomos en sus acciones, por lo cual serán los responsables de la formulación de sus instrumentos de planificación. La CAM ofrecerá apoyo junto con la gobernación | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 100%
| Asistencia Técnica y gestión de apoyo a los resguardos indígenas para la implementación de los planes de manejo ambiental de los resguardos | Nro. resguardos indígenas que han implementado los planes de manejo ambiental de sus resguardos | 17 | 1950 | Los resguardos indígenas son autónomos en sus acciones, por lo cual serán los responsables de la formulación de sus instrumentos de planificación. La CAM ofrecerá apoyo junto con la gobernación | 22 | 384 | 14 | 1220 | 5 | 192 | 16 | 326 | 20 | 418 | 23 | 602 | 3142 | 161.1% | 23 | 100% |  | No se contempla en PGAR a la CAM como fuente de financiación. Con el apoyo de la CAM vienen realizando actividades acorde con los planes de manejo ambiental
| Creación, fortalecimiento y operación de una instancia departamental de coordinación para la gestión ambiental de los territorios étnicos | Instancia departamental de coordinación para la gestión ambiental con los territorios étnicos creada y funcionando | 1 | 1095 | Los resguardos indígenas definirán de forma autónoma la conformación de la instancia departamental de coordinación departamental. La CAM y gobernación brindaran apoyo | [17 empty] | No se contempla en PGAR a la CAM como fuente de financiación. No depende exclusivamente de la CAM, por estar formulada la meta como instancia departamental. Por tanto no se cuenta esta meta al momento de ponderar avance de esta línea estratégica. Se respeta autonomía de las comunidades indígenas para definir la instancia departamental de coordinación.
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | Red de control y vigilancia contra el tráfico ilegal de productos de flora y fauna | Red de control y vigilancia para el tráfico de productos de flora y fauna en operación | 1 | 2720 | CAM con apoyo de la fuerza pública | 1 | 3271.7 | 1 | 3740.1 | 1 | 1147 | 1 | 976 | 1 | 1229 | 1 | 1324 | 11687.8 | 429.7% | 1 | 100% |  | La estrategia RECAM se encuentra en ejecucción realizando acciones de seguimiento y control, la CAM viene implementando acciones para contrarrestar el aprovechamiento ilegal de las especies de fauna y flora silvestre, así como la atención de otras infracciones ambientales que afectan negativamente otros recursos naturales y el medio ambiente en general.
| Red de control y vigilancia para el aprovechamiento del recurso hídrico (concesiones de agua, vertimientos) | PSMV en seguimiento por parte de la CAM con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción | 37 | 3900 | CAM | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 256.3% | 1 | 100% |  | Se realizaron dos seguimientos al año, para verificar el cumplimiento de los proyectos, obras y actividades contempladas en los cronogramas de los PSMV, formulados por los Prestadores del Servicio Público de Alcantarillado. Se cuenta con red para el control del recurso hídrico a través de la cual se cumplen las metas señaladas para los indicadores aquí señalados.
|  | Nro. concesiones de agua otorgadas | ND | 0 |  | 870 | ND | 1893 | ND | 259 | 65 | 285 | 346 | 258 | 494 | 263 | 448 | 1353 |  |  |  |  | No hay manera de determinar los recursos invertidos para el cumplimiento de esta actividad en unos años, ni se estableció meta.
|  | Nro. concesiones de agua con seguimiento | 80 | 0 |  | 152 | ND | 4596 | 3415 | 1538 | 346 | 4592 | 665 | 7117 | 630 | 5598 | 593 | 5649 |  |  |  |  | No hay manera de determinar los recursos invertidos para el cumplimiento de esta actividad.
|  | Nro. corrientes con reglamentación actualizada | 40 | 0 |  | 1 | ND | 17 | 2382.1 | 1 | 199 | 1 | 316 | 1 | 2 | 1 | 93 | 2992.1 |  |  |  |  | Se promedia el cumplimiento de la meta física para efectos de determinar el avance de la meta principal.
| Red de control y vigilancia de la calidad atmosférica (ruido, emisiones, impacto visual) | Red de control y vigilancia de la calidad atmosférica en operación | 1 | 1380 | CAM | 1 | 385.6 | 1 | 273.5 | 1 | 16 | 1 | 92 | 1 | 81 | 1 | 0 | 848.1 | 61.46% | 1 | 100% |  | Se realizó control y vigilancia a la calidad del aire por medio de dos estaciones de monitoreo de material particulado instaladas en el área urbana de la ciudad de Neiva. Las estaciones CAM Norte y Alcaldía de Neiva tienen como objetivo conocer la concentración del contaminante PM10 y su impacto en la calidad del aire.
| Atención eficiente de las contravenciones | Nro. de contravenciones ambientales atendidas | 80 | 6500 | CAM con apoyo de la fuerza pública y las administraciones municipales | 6343 | 113.8 | 9134 | 439.2 | 3646 | 215 | 3521 | 591 | 3068 | 649 | 2480 | 648 | 2656 | 40.86% | 28192 | 100% |  | Atendidas con visita de verificación de la infracción ambiental.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, FISICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LOGÍSTICOY HUMANO DE LA CAM | Mantener a la CAM con altos niveles de calificación Indice de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Ambiente | Indice de Desempeño Institucional | >=85 | 5200 | CAM | ND | 2628.6 | 88.3 | 6996.8 | 82.52 | 814 | 88.35 | 2615 | ND | 2142 | ND | 1702 | 16898.4 | 325% | 88 | 100% |  | IEDI, medición efectuada por el MADS.
|  | Indice de Transparencia | >=85 | 0 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |  |  |  | No se ha realizado medición por parte de Transparencia por Colombia. No se considera este indicador al momento de determinar avance de la línea estratégica.
|  | Evaluación del Desempeño | >=85 | 0 |  | 92 | 0 | 88.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |  |  |  | No se ha realizado medición por parte del DANE. No se considera este indicador al momento de determinar avance de la línea estratégica.
| Incremento de los recursos provenientes del impuesto predial mediante la actualización catastral de los 37 municipios del departamento | Nro. municipios con base catastral actualizada | 15 | 15600 | La actualización catastral es responsabilidad de cada entidad territorial, pero puede ser cofinanciada por el departamento y el IGAC | 0 | 0 | 1 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 |  |  |  |  | No se computa porque no es responsabilidad de la CAM. De todas maneras esta entidad cofinanció componentes de la actualización catastral del municipio de Rivera.
EDUCACIÓN AMBIENTAL | Implementación de la cátedra ambiental articulada a los PRAES | Nro. establecimientos educativos con cátedra ambiental implementada | 1000 | 7800 | La educación es una responsabilidad de los entes territoriales. La CAM y el departamento a través de la Secretaría de Educación ofrecerán apoyo. | [17 empty] | Meta que no depende exclusivamente de la autoridad ambiental regional, sino de las Secretarías de Educación Departamental y Municipales.
| Diseño e implementación de la estrategia de educación y capacitación ambiental dirigida a la comunidad en general, organizaciones comunitarias y ambientales en la cual se incluyan eventos que fomenten la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales (concursos, foros, diplomados, festivales) y el apoyo de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) | Estrategia implementada | 1 | 10200 | CAM con unión de esfuerzos con ONG, academia y medios de comunicación | 1 | 1577.3 | 1 | 6220 | 1 | 723 | 1 | 1017 | 1 | 1357 | 1 | 6000 | 16894.3 | 165.6% | 1 | 100%
|  | Nro. PRAES implementados | ND | 0 |  | 116 | 0 | 102 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 70 | 0 | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | Le aporta de manera general al cumplimiento de la estrategia de educación ambiental.
|  | Nro. Eventos realizados | ND | 0 |  | 134 | 0 | 3449 | 0 | 208 | 0 | 116 | 0 | 173 | 0 | 147 | 0 | 0 |  |  |  |  | Le aporta de manera general al cumplimiento de la estrategia de educación ambiental.
|  | Nro. Publicaciones | ND | 0 |  | 362 | 0 | 2800 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 140 | 0 | 0 |  |  |  |  | Le aporta de manera general al cumplimiento de la estrategia de educación ambiental.
|  | Nro. PROCEDA en ejecución | ND | 0 |  | 12 | 0 | 78 | 0 | 55 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  |  |  | Le aporta de manera general al cumplimiento de la estrategia de educación ambiental.
FORTALECIMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL A PROGRAMAS Y ACTORES EXTERNOS CON ACCIONAR AMBIENTAL | Fortalecimiento Institucional de entes territoriales y acompañamiento socio ambiental a proyectos que estos ejecuten | Nro. municipios | 37 | 12700 | CAM en alianza estratégica con los entes territoriales emprenderán acciones encaminadas a mejorar el accionar ambiental | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0% | 37 | 100% |  | Se brinda apoyo a todos los municipios. Recursos asignados a proyectos municipales ya computados en otros indicadores.
| Fortalecimiento organizaciones de base comunitaria | Nro. organizaciones apoyadas | 264 | 2600 | CAM en alianza estratégica con las organizaciones de base comunitaria | 28 |  | 57 |  | 35 |  | 35 |  | 95 |  | 84 |  | 0 | 0% | 334 | 100% |  | El dato corresponde a las organizaciones apoyadas por el programa de Negocios Verdes; no obstante en cada proyecto se adelanta un trabajo de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, a través de las agendas sectoriales suscritas con sectores productivos y el trabajo realizado en las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas.
TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA 1 |  |  |  | 138255 |  |  | 22153.9 |  | 35499.5 |  | 5539 |  | 12909 |  | 12621 |  | 12536 | 101258.4 | 73.24%
LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE SU BIODIVERSIDAD HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL SIRAP
CONSERVACIÓN, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS | Administración y manejo de áreas naturales protegidas regionales conforme a su plan de manejo | Ha con planes de manejo en implementación | 250000 | 10400 | CAM y administraciones municipales | 330314 | 3468.7 | 302643 | 5930.7 | 301395 | 2069 | 301395 | 2363 | 301395 | 1619 | 301395 | 1189 | 16639.4 | 160% | 301395 | 100% | 100% | Corresponde a la administración de los 6 PNR y 4 DRMI declarados por la Corporación.
| Apoyo para la administración y manejo de áreas naturales protegidas municipales conforme a su plan de manejo | Ha con planes de manejo en implementación | 100000 | 6500 | CAM y administraciones municipales | 157983 |  | 168258 |  | 168258 |  | 168258 |  | 168258 |  | 168258 | 0 | 0 | 0% | 168258 | 100% |  | Corresponde al área de los 27 PNM cuya administración corresponde a las administraciones municipales. La CAM coadyuva con inversiones en las cuencas hidrográficas, con prioridad en la abastecedoras de acueductos, donde generalmente se ubican los PNM. El indicador y el valor está relacionado con la met de compra de predios para protección de fuentes hídricas.
| Elaboración de estudios para la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas | Ha de áreas protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación | 103794 | 600 | CAM en coordinación con administraciones municipales | 0 | 141 | 94526.48 | 1415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301395 | 0 | 1556.2 | 259.4% | 301395 | 100% |  | No se contempla meta en el plan de acción 2020-2023.
| Acompañamiento en la creación de reservas de la sociedad civil | Nro. reservas de la sociedad civil legalizadas | 1 | 1260 | CAM y PNN en coordinación con las administraciones municipales capacitarán a propietarios y asesorarán para el registro | 11 | 2082.5 | 116 | 295.8 | 126 | 127 | 131 | 67 | 157 | 208 | 175 | 118 | 2898.3 | 230% | 175 | 100% |  | 165 RNSC registradas y legalmente constituidas, corresponde al acumulado.
| Fortalecimiento y gestión ecosistemas compartidos (incluyendo SIRAP MACIZO) | Nro. Ecosistemas compartidos gestionados | 4 | 3900 | CAM y gobernación | 4 | 237.3 | 4 | 115.4 | 4 | 105 | 4 | 23 | 4 | 951 | 4 | 2113 | 3544.7 | 90.89% | 4 | 100%
| Elaboración y/o profundización de estudios de caracterización y manejo de páramos, humedales y zonas secas | Nro. estudios de caracterización y manejo de páramos, humedales y zonas secas | 2 | 2400 | La CAM con los estudios existentes priorizará las áreas y profundizará los estudios de páramos, humedales y zonas secas | 1 | 0 | 3 | 2281.1 | 1 | 111 | 0 | 55 | 1 | 14 | 0 | 20 | 2481.1 | 103.4% | 6 | 100%
| Implementación de planes de manejo de páramos, humedales y zonas secas | Ha ecosistemas estratégicos (Páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución | 20000 | 2400 | CAM en coordinación con administraciones municipales | 131228 | 106.6 | 119256.3 | 0 | 119256 | 0 | 119256 | 0 | 119256 | 0 | 119256 | 0 | 106.6 | 4.442% | 3 | 100% |  | Corresponde al área de 6 complejos de páramos con jurisdicción en el departamento, sobre los cuales se ejecutan acciones de manejo integral.
|  | Ha ecosistemas estratégicos (Humedales) con planes de manejo u ordenación en ejecución | 4145 | 2400 |  | 4145 | 101.5 | ND | 419 | 73 | 487 | 25 | 499 | 25 | 288 | 25 | 346 | 2140.5 | 89.19% |  |  |  | En promedio 1 ha por humedal. Se cuenta con 21 PMA de humedales adoptados y en ejecución.
|  | Ha ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con planes de manejo u ordenación en ejecución | 35830 | 2400 |  | 35356 | 0 | 35140 | 0 | 35140 | 0 | 35140 | 0 | 35140 | 0 | 35140 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Corresponde al área declarada como DRMI La Tatacoa, con jurisdicción en los municipios de Villavieja y Baraya.
EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL | Elaboración de estudios y monitoreo cualitativos y cuantitativos del recurso hídrico, incluidas las instalaciones y mecanismos de medición | Nro. Estaciones en operación | 37 | 3600 | CAM en coordinación con administraciones municipales y el IDEAM definirán las corrientes y adelantará las labores de monitoreo | 17 | 4400.6 | 40 | 166.9 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 4567.5 | 126.9% | 40 | 100%
| Elaboración de estudios y monitoreo cualitativos y cuantitativos de coberturas forestales | Nro. Hectáreas monitoreadas | 3 | 3600 | CAM en coordinación con gobernación realizará cada 5 años estudio de monitoreo de coberturas forestales | 1 | 1949.5 | 1 | 211.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.1 | 60.03% | 10 | 100% |  | Se elaboró y adoptó mediante Acuerdo No. 010 de 2018 el Plan de Ordenación Forestal del Huila. Se realizó monitoreo a comportamiento de parcelas revegetalizadas con recursos del PGN: 100 parcelas cada una de 50X20 para un total de 10 ha con monitoreo y seguimiento. El monitoreo de coberturas forestales lo realiza el IDEAM con una periodicidad anual, según el cual la tasa de deforestación en el Huila ha disminuido.
| Elaboración e implementación de planes de manejo y conservación de especies focales de flora y fauna | Nro. Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución | 5 | 650 | CAM en coordinación con administraciones municipales implementará los planes de manejo para la conservación de especies de flora y fauna priorizadas | 4 | 180.2 | 4 | 340.5 | 5 | 137 | 5 | 300 | 9 | 241 | 9 | 296 | 1494.7 | 230% | 9 | 100%
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | Elaboración e implementación de estudios REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación) para la adaptación y mitigación al cambio climático, reducción de emisión de CO2 y de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) | Nro. proyectos para mitigación de los efectos de cambio climático formulados e implementados | 3 | 17500 | CAM | 1 | 786.8 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 364 | 0 | 220 | 1 | 5208 | 6675.8 | 38.15% | 3 | 100% |  | Proyecto REDD Corredor Biológico Guácharos Puracé donde la CAM apoya, bajo la coordinacion de ONF Andina; Proyecto Hornillas ecoeficientes DPS; Proyecto CI, paisajes cafeteros y cacaoteros corredor de transición andino amazónica
TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA 2 |  |  |  | 57610 |  |  | 13454.7 |  | 11176.2 |  | 3133 |  | 3671 |  | 3541 |  | 9290 | 44265.9 | 76.84%
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, SUELO, AIRE Y BOSQUE PARA SU ADECUADO APROVECHAMIENTO
GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | Formulación y/o ajuste de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), incluyendo la gestión del riesgo | POMCA formulados | 4 | 54000 | CAM | 1 | 960 | 3 | 230 | 0 | 667 | 0 | 1477 | 1 | 2478 | 1 | 1388 | 7200 | 13.33% | 6 | 100% | 83% | Meta proyectada para los años 2011-2018. En 2023 se espera concluir el POMCA del río Yaguará.
| Formulación e implementación de planes de manejo de aguas subterráneas | Planes de manejo formulados | 1 | 3150 | CAM en coordinación con el departamento e INGEOMINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2018. No se cuenta con valor de los estudios elaborados.
|  | Planes de manejo en ejecución | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1
| Apoyo a proyectos de tratamiento de aguas residuales de los sistemas de alcantarillado municipal | No. Sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación | 37 | 52000 | CAM junto con PDA y las administraciones municipales | 21 | 9945 | 22 | 6257 | 22 | 3577 | 23 | 2063 | 23 | 2541 | 23 | 2076 | 26459 | 50.88% | 23 | 62.16%
| Apoyo a proyectos de descontaminación hídrica de sectores productivos | Nro. sistemas de descontaminación en operación | 200 | 13000 | CAM en coordinación con los gremos productivos | 146 | 0 | 266 | 0 | 230 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 642 | 100%
| Apoyo a proyectos de descontaminación hídrica en sectores rurales dispersos | Nro. sistemas de descontaminación en operación | 20 | 15600 | CAM junto con PDA y las administraciones municipales | 182 | 0 | 206 | 0 | 135 | 0 | 34 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 634 | 100% |  | Corresponde a pozos sépticos. Sin datos específicos porque las acciones van en el marco de ejecución de POMCAS y Planes de Manejo de Áreas Protegidas
| Establecimiento e implementación del programa de ordenamiento del Recurso Hídrico del departamento del Huila (tasas retributivas, uso eficiente y ahorro del agua PUEAA, reducción de la vulnerabilidad del riesgo de desabastecimiento de agua para las cabeceras municipales) | Programa establecido | 1 | 6500 | CAM con recursos del Fondo Regional para la descontaminación del recurso hídrico, elaborará el programa de ordenamiento del recurso hídrico | 1 | 4401 | 1 | 7223 | 1 | 1872 | 1 | 2302 | 1 | 2523 | 1 | 2755 | 21076 | 324.2% | 1 | 100% |  | Se concluyó estudio de priorización de ordenamiento del recurso hídrico que permite señalar el cumplimiento del 100% de la meta. Se han venido formulando los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (15 PORH).
| Adquisición de predios para la protección de áreas de importancia estratégica para la conservación y protección del recurso hídrico | Ha adquiridas | 6500 | 13000 | Entes territoriales, labor que puede ser apoyada por la CAM | 4170 | 4011 | 1792 | 1380 | 1570.9 | 338 | 16.8 | 2 | 200 | 215 | 0 | 0 | 5946 | 45.74% | 7749.7 | 100%
PROTECCIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS FORESTALES | Establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales protectoras | Ha reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras | 1150 | 10400 | CAM junto con administraciones municipales | 815 | 1850 | 619.5 | 1217 | 36 | 304 | 99 | 169 | 32.5 | 315 | 19.78 | 254 | 4109 | 39.51% | 1621.78 | 100%
| Ampliación de coberturas protectoras mediante el aislamiento, manejo de regeneración natural y enriquecimiento | Ha revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras | 12000 | 13000 | CAM junto con administraciones municipales | 12022 | 4775 | 14307 | 6768 | 500 | 674 | 357 | 78 | 300 | 175 | 24 | 191 | 12661 | 97.39% | 27510 | 100%
| Apoyo al establecimiento de plantaciones forestales comerciales | Ha Plantaciones forestales comerciales establecidas | 2400 | 10400 | CAM con Empresa Forestal del Huila e inversionistas privados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
| Acompañamiento a procesos de pagos por servicios ambientales | Nro. municipios con procesos de pagos por servicios ambientales implementados | 5 | 12720 | CAM acompañará a las administraciones municipales en la implementación del pago por servicios ambientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 223 | 1 | 0 | 1 | 346 | 1 | 0 | 569 | 4.473% | 1 | 20% |  | Se estableció como única fuente de financiación la de entes territoriales. Ejercicio piloto en implementación en cuenca del río Las Ceibas.
| Administración y manejo de áreas adquiridas para la protección del recurso hídrico | Ha adquiridas para la protección del recurso hídrico administradas adecuadamente | 6500 | 6500 | CAM en coordinación con administraciones municipales | 4170 | 0 | 5962 | 0 | 7532.9 | 0 | 7549.7 | 0 | 7749.7 | 0 | 15682.7 | 0 | 0 | 0% | 15683 | 100% |  | La adquisición de predios para la protección de fuentes hídricas, se realiza a través de convenios con los municipios, y la responsabilidad de su administración es de los entes territoriales, quienes son los dueños de los predios.
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD ATMOSFERICA | Implementación y operación de redes para el monitoreo de la calidad del aire | Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación | 1 | 650 | CAM junto con administraciones municipales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 100%
| Monitoreo a la calidad de ruido | Operación de la red de calidad del ruido | 1 | 650 | CAM asesorará a las empresas privadas para que formulen los planes de manejo para prevención de la contaminación atmosférica | 1 | 81 | 1 | 273 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 8 | 1 | 8 | 414 | 63.69% | 1 | 100% |  | Meta proyectada para los años 2011-2015.
TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA 3 |  |  |  | 211570 |  |  | 26023 |  | 23348 |  | 8858 |  | 6114 |  | 8601 |  | 6672 | 79616 | 37.63%
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: USO Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE | Firma de agendas para la producción más limpia en los sectores productivos que generan impactos ambientales negativos | Proyectos pilotos de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación | 20 | 360 | CAM promoverá la firma de los acuerdos | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 46 | 100% | 100% | Se ha trabajado con los siguientes sectores: Cacao, ganaderos, porcícola, piscícola, apícola, guadua/bambú, ladrilleros, cafetero, aguacate hass.
| Implementación y seguimiento de agendas de producción más limpia | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos | 80 | 26000 | Gremios implementarán los planes y CAM hará el seguimiento | 80 | 4414 | 80 | 2414 | 80 | 88 | 80 | 276 | 80 | 556 | 80 | 2225 | 9973 | 38.36% | 80 | 100% |  | Meta proyecta a partir del año 2012. Se indica este % de cumplimiento con relación a la verificación del avance de las actividades que se cumplieron en desarrollo del Plan Operativo de la vigencia a través del seguimiento a las agendas de los sectores
| Acompañamiento y asistencia técnica para la formulación e implementación de planes de manejo ambiental para la pequeña minería | Nro. minas con planes de manejo formulados y en implementación | 50 | 0 | CAM y gobernación asesorarán a mineros en formulación de sus planes de manejo ambiental | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 109 | 100% |  | Meta proyectada a partir del año 2012.
| Apoyo a proceso de manejo integral de residuos sólidos | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAM (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción (cabeceras municipales) | 37 | 13000 | CAM en coordinación con administraciones municipales, ESP, PDA y gobernación promoverán proyectos para el manejo integral de residuos | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0% | 37 | 100% |  | Meta proyectada a partir del año 2012. Los 37 municipios dispusieron adecuadamente los residuos sólidos de sus cabeceras en los rellenos sanitarios Los Ángeles en Neiva, La Esperanza en Florencia y en Biorgánicos del Sur.
| Implementación de mecanismos para el control del manejo de residuos peligrosos contaminantes | Seguimiento a generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción | 200 | 1800 | CAM | 320 | 123 | 384 | 268 | 553 | 68 | 569 | 65 | 344 | 51 | 505 | 78 | 653 | 36.28% | 2675 | 100%
MERCADOS VERDES Y BIOCOMERCIO | Identificación de iniciativas productivas dentro del concepto de mercados verdes y biocomercio | Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales y ecoturismo) acompañados por la Corporación | 100 | 1560 | CAM | 28 | 503 | 153 | 885 | 235 | 130 | 204 | 363 | 192 | 417 | 203 | 1505 | 3803 | 243.8% | 192 | 100% |  | Empresas activas vinculadas en el proyecto de Negocios Verdes
| Apoyo a iniciativa de mercados verdes y biocomercio con la formulación e implementacIón de sus planes de negocios | Nro. Iniciativas apoyadas | 50 | 0 | CAM | 28 | 0 | 57 | 0 | 35 | 0 | 102 | 0 | 192 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0% | 192 | 100%
|  | Nro. Iniciativas con planes de negocios en ejecución | 50 | 6500 |  | 28 | 0 | 218 | 0 | 235 | 0 | 204 | 0 | 192 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | Empresas vinculadas al programa Negocios Verdes.
TOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA 4 |  |  |  | 49220 |  |  | 5040 |  | 3567 |  | 286 |  | 704 |  | 1024 |  | 3808 | 14429 | 29.32% |  |  | 94.25%
TOTAL CONSOLIDADO |  |  |  | 456655 |  |  | 66671.6 |  | 73590.7 |  | 17816 |  | 23398 |  | 25787 |  | 32306 | 239569.3 | 52.46%
Note on H5: indira Burbano Montenegro Se sumaron en indicador de asesoría a municipios sobre POT, pues incluye el seguimiento a los mismos
Note on J5: indira Burbano Montenegro: Recursos señalados en indicador sobre municipios asesorados en POT
Note on L5: indira Burbano Montenegro: Recursos señalados en indicador sobre municipios asesorados en POT
Note on N5: indira Burbano Montenegro: Recursos señalados en indicador sobre municipios asesorados en POT
Note on P5: indira Burbano Montenegro: Recursos señalados en indicador sobre municipios asesorados en POT
Note on R5: indira Burbano Montenegro: Recursos señalados en indicador sobre municipios asesorados en POT
Note on H6: indira Burbano Montenegro: Se asesoró través de sus participación en consejos municipales de gestión del riesgo. Se asesoró igualmente al departamento del Huila
Note on J6: indira Burbano Montenegro: Se asesoró a través de la participación en comités incluye prevención de incendios forestales
Note on L6: indira Burbano Montenegro: Recursos involucrados en siguiente indicador
Note on N6: indira Burbano Montenegro: Recursos involucrados en siguiente indicador
Note on P6: indira Burbano Montenegro: Recursos involucrados en siguiente indicador
Note on R6: indira Burbano Montenegro: Recursos involucrados en siguiente indicador
Note on G7: indira Burbano Montenegro: En los informes se habla de 8 estudios, puesto que sobre Neiva se hicieron 6 y en Pitalito. Como el indicador está en función de municipios, se escribió 2.
Note on L7: indira Burbano Montenegro: Contrato celebrado cuya ejecución terminó en la siguiente vigencia
Note on Q7: indira Burbano Montenegro: Yaguará y Saladoblanco
Note on H8: indira Burbano Montenegro: Las obras ejecutadas contaron previamente con sus estudios y diseños
Note on I8: indira Burbano Montenegro: acotamiento de rondas de fuentes hídricas
Note on J8: indira Burbano Montenegro: Acotamiento de rondas hídricas
Note on L8: indira Burbano Montenegro: Valor contenido en estudios AVR
Note on N8: indira Burbano Montenegro: Valor contenido en estudios AVR
Note on R8: indira Burbano Montenegro: Valor contenido en estudios AVR
Note on M9: indira Burbano Montenegro: Obras contratadas en 2021 sobre río Suaza
Note on N9: indira Burbano Montenegro: Incluye recursos proyecto vigencias expiradas Timaná
Note on O9: indira Burbano Montenegro: Obras sobre río Timana que viene desde 2019
Note on P9: indira Burbano Montenegro: Incluye recursos proyecto vigencias expiradas Timaná
Note on Q9: indira Burbano Montenegro: Obras complementarias río Timaná
Note on L10: indira Burbano Montenegro: Incluye asesoría POT en gestión del cambio climático
Note on H11: indira Burbano Montenegro: Se hizo con personal de planta
Note on H16: indira Burbano Montenegro: Se realizó con recursos asignados al siguiente indicador, puesto que en este plan de acción la planificación y gestión era una sola meta.
Note on J16: indira Burbano Montenegro: Recursos en siguiente indicador donde se contempla la planeación y gestión
Note on I17: indira Burbano Montenegro: comunidades indígenas - estufas ecoeficientes, educación ambiental, buenas prácticas agrícolas
Note on L17: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de comunidades étnicas
Note on N17: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de comunidades étnicas
Note on P17: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de comunidades étnicas
Note on R17: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de comunidades étnicas
Note on L19: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de control y vigilancia al uso de RNR
Note on N19: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de control al uso de RNR
Note on P19: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de control al uso de RNR por ser un trabajo articulado entre red, estrategia contra la deforestación y fauna silvestre
Note on R19: indira Burbano Montenegro: Valor total del proyecto de control al uso de RNR por ser un trabajo articulado entre red, estrategia contra la deforestación y fauna silvestre
Note on L20: indira Burbano Montenegro: Recursos sumados en indicador de la fila 10
Note on N20: indira Burbano Montenegro: Recursos sumados en indicador de la fila 10
Note on P20: indira Burbano Montenegro: Recursos sumados en indicador de la fila 10
Note on R20: indira Burbano Montenegro: Recursos sumados en indicador de la fila 10
Note on O21: User: Permisos otorgados
Note on R21: indira Burbano Montenegro: De 2020-2023 incluye valor de indicador de permisos otorgados
Note on G22: indira Burbano Montenegro: proyectos piscícolas
Note on I22: indira Burbano Montenegro: visitas efectuadas en 328 corrientes hídricas
Note on R22: indira Burbano Montenegro: 2020-20223 autorizaciones ambientales con seguimiento
Note on G23: indira Burbano Montenegro: quebrada Los Micos
Note on J23: indira Burbano Montenegro: Incluye PORH más valor asignada a indicador: corrientes reglamentadas
Note on Q23: indira Burbano Montenegro: Río Aipe
Note on H26: indira Burbano Montenegro: Corresponde a lo ejecutado en el proyecto de fortalecimiento institucional. Aplica para los tres indicadores relacionados con la meta.
Note on J26: indira Burbano Montenegro: Valor correspondiente al proyecto de fortalecimiento institucional menos lo asignado a actualización catastral
Note on L26: indira Burbano Montenegro: Corresponde al valor del proyecto de fortalecimiento institucional
Note on N26: indira Burbano Montenegro: Corresponde al valor del proyecto de fortalecimiento institucional
Note on P26: indira Burbano Montenegro: Corresponde al valor del proyecto de fortalecimiento institucional
Note on Q26: indira Burbano Montenegro: No hay medición de 2022, sigue vigente la del año anterior
Note on H31: indira Burbano Montenegro: Recursos asigandos al proyecto de educación ambiental, a través del cual se ejecutan las actividades derivadas de los indicadores que la conforman.
Note on J31: indira Burbano Montenegro: Recursos asignados al proyecto de educación ambiental, a través del cual se ejecutan las actividades derivadas de los indicadores que la conforman.
Note on L31: indira Burbano Montenegro: Valor ejecutado del proyecto de educación ambiental
Note on N31: indira Burbano Montenegro: Valor ejecutado del proyecto de educación ambiental
Note on P31: indira Burbano Montenegro: Valor ejecutado del proyecto de educación ambiental
Note on P32: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on R32: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on P33: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on R33: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on P34: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on R34: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on P35: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on R35: indira Burbano Montenegro: Valor considerado en indicador anterior
Note on J36: indira Burbano Montenegro: Muchas de las metas del plan de acción se ejecutan en alianza con municipios. Los valores se entienden incorporados en el indicador correspondiente
Note on R36: indira Burbano Montenegro: Sin cuantificarse porque corresponde a contrapartidas para cumplimiento de metas del PGAR y Plan de Acción
Note on R40: indira Burbano Montenegro: Indicador áreas protegidas regionales con planes de manejo en ejecución
Note on G41: indira Burbano Montenegro: areas en PNM. El apoyo de la CAM consiste en compra de predios para ampliar zona de protección. Creación de PNM Agrado, Algeciras, Paicol, Pitalito, Suaza
Note on I41: indira Burbano Montenegro: Creación PNM Tello con 10.275,37 ha
Note on H42: indira Burbano Montenegro: Recursos destinados a estudios para declaratorias
Note on I42: indira Burbano Montenegro: 1) Declaratoria de PNR Oseras, 2) Dorado, 3) DRMI Serranía Peñas Blancas más homologación de áreas ya existentes: PNR corredor biológico, PNR a DRMI cerro banderas ojo blanco, PNR a PNR y DRMI serranía de Minas para el total de áreas protegidas existentes hoy día
Note on K42: indira Burbano Montenegro: Homologación Siberia Ceibas
Note on G43: indira Burbano Montenegro: En Ceibas
Note on Q43: indira Burbano Montenegro: Corresponde al acumulado de RNSC registradas
Note on G44: indira Burbano Montenegro: SIRAP MACIZO, VALLE SECO DEL MAGDALENA, CEERCO
Note on Q44: User: Teniamos 4 pero me aparecen 3:Corredor transandino amazónico (Convenio CI), Complejo de Páramos (CEERCO) y Macizo Colombiano ( Sirap Macizo y convenio gobernación del Huila)
Note on G45: indira Burbano Montenegro: 1) Estudios técnicos, sociales y ambientales a escala 1:25.000 que involucran a los páramos de Oseras, Miraflores y Picachos en un área de 52.433 Ha.
Note on H45: indira Burbano Montenegro: Recursos incluidos en indicador de PMA de páramos en ejecución
Note on I45: indira Burbano Montenegro: 1) Actualización del Estudio Actual de los Páramos - EEAP; 2) Diagnóstico, Caracterización y Formulación de Planes de Manejo de los Humedales Urbanos Los Colores y El Curíbano del municipio de Neiva; 3) caracterización de 40 humedales.
Note on J45: indira Burbano Montenegro: Incluye valor de estudios en humedales y otros ecosistemas y áreas protegidas, más páramos.
Note on I46: indira Burbano Montenegro: La mayor área de páramos están dentro de áreas protegidas regionales
Note on L46: indira Burbano Montenegro: Acciones contempladas en PMA áreas protegidas regionales
Note on N46: indira Burbano Montenegro: Acciones contempladas en PMA áreas protegidas regionales
Note on P46: indira Burbano Montenegro: Acciones contempladas en PMA áreas protegidas regionales
Note on L47: indira Burbano Montenegro: Recursos asignados a indicador áreas de ecosistemas en restauración rehabilitación reforestación
Note on Q47: User: tengo en informe que son 21 humedales con PMA
Note on H48: indira Burbano Montenegro: Valor cuantificado en indicador de planes de manejo de áreas protegidas en ejecución, por corresponder a Tatacoa
Note on J48: indira Burbano Montenegro: Valor contenido en indicador ya sumado (DRMI Tatacoa) Planes de manejo de áreas protegidas en ejecución
Note on L48: indira Burbano Montenegro: Ejecuciones efectuadas con cargo al anterior indicador
Note on Q48: indira Burbano Montenegro: Incluidas en indicador áreas protegidas por corresponder a DRMI Tatacoa
Note on G49: indira Burbano Montenegro: Se cuenta con17 estaciones en operación
Note on H49: indira Burbano Montenegro: Incluye recursos del proyecto de planificación del recurso hídrico: PORH, redes de seguimiento, etc.
Note on L49: indira Burbano Montenegro: Recursos ejecutados en proyecto de admón recurso hídrico ya computado
Note on G50: indira Burbano Montenegro: Corresponde al Plan de Ordenación Forestal
Note on I50: indira Burbano Montenegro: Corresponde a Plan de Ordenación Forestal
Note on I51: indira Burbano Montenegro: Oso, danta, caimán del Magdalena, roble negro
Note on L52: indira Burbano Montenegro: Indicador cambio climático
Note on G55: indira Burbano Montenegro: Ceibas, Río Loro y Otros
Note on I55: indira Burbano Montenegro: POMCA Suaza, Guarapas, PMAM Barbillas
Note on O55: indira Burbano Montenegro: PMAM Yaguilga
Note on Q55: indira Burbano Montenegro: pomca Yaguará
Note on I56: indira Burbano Montenegro: Contrato de consultoría 369 de 2016
Note on I57: indira Burbano Montenegro: Se adoptó estudios según resolución 2243 de 2019 y modificada por resolución 3662 de 2021
Note on G58: indira Burbano Montenegro: Línea base mas obras realizadas en el cuatrienio a través de PDA
Note on H58: indira Burbano Montenegro: Se incluye valor total de proyecto de descontaminación de fuentes hídricas
Note on K58: indira Burbano Montenegro: Recursos se destinan no solo a construcción de sistemas sino a estudios y diseños, planes maestros de alcantarillado, entre otros
Note on L58: indira Burbano Montenegro: Recursos transferidos PDA
Note on N58: indira Burbano Montenegro: Recursos indicador descontaminación fuentes hídricasPDA
Note on P58: indira Burbano Montenegro: Recursos indicador descontaminación transferidos PDA
Note on G59: indira Burbano Montenegro: SMTA + 91 fosas construidas en Ceibas
Note on J59: indira Burbano Montenegro: Se ejecutan en el marco de las agendas sectoriales y de los POMCA adoptados
Note on L59: indira Burbano Montenegro: Recursos de áreas protegidas y POMCAS en ejeucución: 167 SMTA costaron $858 millones
Note on J60: indira Burbano Montenegro: No se lleva el control por acción sino que estas se ejecutan en el marco de pomcas, pmam entre otros; cuyo valor ya está asignado a otro indicador
Note on L61: indira Burbano Montenegro: Recursos destinados a PUEAA, PIRMA ERA PORH
Note on G62: indira Burbano Montenegro: 2.509 por áreas protegidas 1661 por cuencas
Note on P62: indira Burbano Montenegro: aporte municipio de $30 millones
Note on M63: indira Burbano Montenegro: Reforestadas en el marco del convenio sucrito con Conservacion Internacional
Note on R63: indira Burbano Montenegro: Valor del indicador ha reforestadas y con mantenimiento
Note on G64: indira Burbano Montenegro: 11.958 en cuencas, 54 en áreas protegidas y 10 convenio CAM - Ecopetrol
Note on G66: indira Burbano Montenegro Municipio de Neiva cuenca Las Ceibas, 50 visitas de monitoreo a las 17,4 Ha aislamientos, 1,2 Ha en reforestación y 22, 5 Ha en sistemas agroforestales establecidos en los predios vinculados al PSA, verificando el cumplimiento a los 30 acuerdos firmados con los beneficiarios.
Note on I66: indira Burbano Montenegro: Verificación de cumplimiento de acuerdos con 30 visitas. Se conservan 17 ha aislamiento, 1,2 ha en reforestación y 22,5 ha en sistemas agroforestales
Note on L66: indira Burbano Montenegro: pago a 64 usuarios que protegen 1167 ha
Note on M66: indira Burbano Montenegro: 85 familias en Ceibas
Note on N66: indira Burbano Montenegro: No se reporta pago
Note on O66: indira Burbano Montenegro: Ceibas
Note on P66: indira Burbano Montenegro: Pago a 93 proveedores que conservan 2981 ha
Note on G67: indira Burbano Montenegro: +1661 por POMCAS y 2509 por áreas protegidas
Note on I67: indira Burbano Montenegro: La Cam coadyuva con la compra de predios. La admón es responsabilidad de municipios
Note on Q67: indira Burbano Montenegro: 7.933 ha adquiridas por el municipio de Neiva en cuenca del río Las Ceibas
Note on R67: indira Burbano Montenegro: Equipo técnico de cuencas y áreas protegidas
Note on H68: indira Burbano Montenegro: Valor computado en el indicador de la fila 23
Note on G72: indira Burbano Montenegro: Sectores piscícola y minero. Fosas para cafeteros y sistemas silvopastorilespara ganaderos.
Note on O72: indira Burbano Montenegro: Cacao, ganaderos, porcícola, piscícola, apícola, guadua/bambú, ladrilleros, cafetero, aguacate hass
Note on Q72: User: Ganadero, porcícola, cafetero, cacaotero, apícola, Hortofrutícola, Guadua-Bambú
Note on G73: indira Burbano Montenegro: matriz vigencia 2015
Note on H73: indira Burbano Montenegro: Se incluye valor ejecutado en proyecto estrategias de desarrollo bajas en carbono
Note on L73: indira Burbano Montenegro: valor total proyecto sectores productivos sostenibles
Note on G74: indira Burbano Montenegro: En convenio con Minminas
Note on H74: indira Burbano Montenegro: Recursos destinados están incluidos en anterior indicador
Note on G75: indira Burbano Montenegro: Relleno Los Angeles, Biorgánicos del Sur y La Esperanza en Caquetá
Note on H75: indira Burbano Montenegro: Seguimiento a PGIR se efectuó con personal de planta
Note on L75: indira Burbano Montenegro: Valor invertido está sumado en indicador fila 10
Note on N75: indira Burbano Montenegro: Valor invertido está sumado en indicador fila 10
Note on P75: indira Burbano Montenegro: Valor invertido está sumado en indicador fila 10
Note on R75: indira Burbano Montenegro: Valor invertido está sumado en indicador fila 10