## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2025
Departamento: |  | HUILA
Municipio: |  | NEIVA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 66598 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66604 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66644 |  | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66645 |  | Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad para recibir orientación sobre cómo realizar el trámite | Desarrollar jornadas de CAM en tu municipio en donde se oriente a los usuarios sobre como realizar un trámite en la entidad | Disminución de los costos y tiempo para el usuario |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 01/02/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Direcciones Territoriales |  | Sí | 55 | Se cuenta con plan de trabajo para ejecución de la estrategia de racionalización 2025 y a 30 de abril, la acción se encuentra implementada como estrategia de "CAM en tu municipio" que recorre varios municipios de la jurisdicción del Huila, a 30 de abril se realizaron 16 jornadas distribuidas así: DTC:3, DTO:1 y DTS:12 |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025, se encuentra documentada e implementada la estrategia de "CAM en tu municipio" a partir de la cual se descentralizan los servicios de la corporación a cada uno de los municipios, de acuerdo al reporte del programa de transparencia y ética pública a 30 de abril se realizaron jornadas en las direcciones territoriales Centro: 3, Occidente:1 y Sur:12, para un total de 16.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025, se encuentra documentada e implementada la estrategia de "CAM en tu municipio" a partir de la cual se descentralizan los servicios de la corporación a cada uno de los municipios, de acuerdo al reporte del programa de transparencia y ética pública a 30 de abril se realizaron jornadas en las direcciones territoriales Centro: 3, Occidente:1 y Sur:12, para un total de 16.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66645 |  | Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66673 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66675 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66678 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y suscribir la autorización para notificación electrónica | Habilitar en la página web; el formato para autorización de notificación electrónica durante el trámite; con el fin de que sea enviado a través de correo electrónico por el usuario con la demás documentación una vez se radique la solicitud de trámite | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/04/2025 | 31/12/2025 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental; y Subdirección de Planificación y Ordenamiento Territorial-SPOT |  | Sí | 20 | Con corte a 30 de abril, se cuenta con plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización 2025 y borradores de las nuevas versiones de las listas de chequeo de trámites, en donde se incluye el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Para el primer cuatrimestre de 2025, se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2025 y revisión de nuevas versiones de listas de chequeo de trámites y posterior aprobación, para inclusión el formato de autorización de notificación electrónica desde el inicio del trámite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?