## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 113
| Fecha | 2022-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA1 | Aplicación de recursos en especies amenazadas: La Corporación en el Proyecto 2.2. Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad, teniendo recursos para hacerlo, dejó de ejecutar actividades a especies focales amenazadas clasificadas como especies en riesgo extremo de extinción. | Deficiencias de control y seguimiento a la disposición de recursos establecidos en el POAI. Deficiencia de monitoreo y retroalimentación frente al cumplimiento de la meta establecida para la actividad propuesta en el proyecto 2.2. | Realizar control y seguimiento a la disposición de recursos en el POAI. Monitorear y retroalimentar el Cumplimiento de la meta establecida en el proyecto. | Realizar control y seguimiento a la disposición de recursos en el POAI; así como al cumplimiento de la meta establecida en el proyecto; en comité institucional de gestión y desempeño. | Comites IGD de seguimiento y control a disposición de recursos POAI y cumplimiento de meta del plan de acción. | 6 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2 | Actividades de restauración, rehabilitación y reforestación: En el Proyecto 2.2, se ejecutaron actividades de Restauración, Rehabilitación y Reforestación, sin embargo, en los procesos contractuales no hay una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades efectuadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada. | Deficiencias en la estructuración del proceso contractual el cual no asume una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades ejecutadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada para esta actividad. | Verificar que las activiades establecidas en los estudios previos incluyan en el texto la unidad de medida en la que esta expresada la meta establecida en el plan de acción. | Ajustar el formato de certificado de plan de acción con el fin de incluir la verificación de la coherencia entre el objeto contractual y la meta de la actividad establecida en el POAI. | Formato de certificación del PAI ajustado | 1 | 2023/01/01 | 2023/06/30 | 26
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2 | Actividades de restauración, rehabilitación y reforestación: En el Proyecto 2.2, se ejecutaron actividades de Restauración, Rehabilitación y Reforestación, sin embargo, en los procesos contractuales no hay una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades efectuadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada. | Deficiencias en la estructuración del proceso contractual el cual no asume una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades ejecutadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada para esta actividad. | Verificar que las activiades establecidas en los estudios previos incluyan en el texto la unidad de medida en la que esta expresada la meta establecida en el plan de acción. | Socialización en comité institucional de gestión y desempeño la acción de mejora | Reunión de comité | 1 | 2023/01/01 | 2023/01/31 | 4
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2 | Actividades de restauración, rehabilitación y reforestación: En el Proyecto 2.2, se ejecutaron actividades de Restauración, Rehabilitación y Reforestación, sin embargo, en los procesos contractuales no hay una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades efectuadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada. | Deficiencias en la estructuración del proceso contractual el cual no asume una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades ejecutadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada para esta actividad. | Verificar que las activiades establecidas en los estudios previos incluyan en el texto la unidad de medida en la que esta expresada la meta establecida en el plan de acción. | Implementación de la nueva versión del formato de Certificado de PAI | Formato implementado | 100 | 2023/02/01 | 2023/12/31 | 51
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | En el Proyecto 5.2, se dejaron de ejecutar recursos para el Fortalecimiento a los cuerpos bomberiles. Del total de lo programado se invirtió el 68.56, quedando por comprometer 47.268.701, correspondiente al 31.44 del total apropiado para esta actividad. Se poseen recursos y no se ejecutan en su totalidad para prevenir riesgos claves como lo son los incendios forestales. | Deficiencias de control, y seguimiento a la disposición de recursos establecidos en el POAI, toda vez que no se aplica la totalidad de los recursos de inversión, para la ejecución del Proyecto 5.2. Deficiencias de planeación, control y seguimiento frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción 2016-2019 — respecto al precitado proyecto. | Monitorear y retroalimentar el diligenciamiento de la matriz de seguimiento que relaciona la inversión por contratao conforme a los proyectos de inversión. | Realizar control y seguimiento al avance en la ejecución de los recursos de inversión según matriz de seguimiento, en reuniones trimestrales del comité institucional de gestión y desempeño, | Reunión de seguimiento y control | 4 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HPAF4 | Información suministrada para la ejecución de la auditoría. (PASF): la entidad manifiesta que cometió error en el suministro de la información. Lo anterior implica que se configuró la muestra de auditoría con información que no atiende a criterios de calidad y veracidad frente a la solicitud realizada por la CGR, lo cual genera limitaciones en el alcance de la auditoría. | Deficiencias de seguimiento y control institucional en el suministro de información contractual, la cual conforme lo expuesto por la entidad no es completa y fidedigna y esta se constituyó en la base para configurar la muestra de la auditoría, objeto de verificación en el proceso de vigilancia fiscal desarrollado. | Realizar seguimiento mensual al suminsitro de información contractual que perimita conciliar en la matriz de seguimiento la contratación con la inversión | Realizar reuniones mensuales entre la SPOT y SAF para conciliar la ejecución contractual de recursos de inversión. | Actas de reunión | 12 | 2023/02/01 | 2024/01/31 | 51
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD5 | En la ejecución del contrato de Obra Pública N.° 337 del 31/10/2019, el contratista asignó cercas vivas a personas no incluidas en el programa, por lo tanto, no prevista en el estudio de requisitos para acceder a dicho beneficio. Lo cual da lugar a la aplicación de recursos, que no contribuyen efectivamente a contrarrestar la afectación de los bosques naturales en el departamento. | Deficiencias de planeación en la estructuración de los estudios previos, que establezcan las condiciones que debe cumplir las personas para acceder al beneficio (además de ser beneficiario de la Hornilla) y de esta manera determinar la población objeto del proyecto. | Establecer los requisitos para los beneficiarios de cada proyecto y verificar su cumplimiento. | Establecer en los estudios previos los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de cada proyecto; los cuales seran verificados por el contratista en la visita técnica como actividad inicial del contrato. | Estudios previos que establezca los requisitos a cumplir por parte del beneficiario | 100 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD6 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista debía realizar la visita después de 15 días de sembrada la Cerca Viva, para asegurar que las plantas estuviesen vivas; en su defecto las practicó días antes, días después y en algunos casos no está soportada, o se convalida simplemente que se efectuó la donación de las plantas. | Deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión, toda vez que la visita técnica ejecutada por el contratista en los municipios relacionados en el cuadro anterior, no se realizó en el plazo y propósito establecido. | Documentar las visitas realizadas a los proyectos, por parte de contratistas y/o supervisores. | Diseñar e implementar formato de acta de visita técnica e incorporarlo en el SIG para su aplicación. | Formato de acta de visita de contratista y/o superisor incorporado al SIG | 1 | 2023/01/01 | 2023/01/30 | 4
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD6 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista debía realizar la visita después de 15 días de sembrada la Cerca Viva, para asegurar que las plantas estuviesen vivas; en su defecto las practicó días antes, días después y en algunos casos no está soportada, o se convalida simplemente que se efectuó la donación de las plantas. | Deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión, toda vez que la visita técnica ejecutada por el contratista en los municipios relacionados en el cuadro anterior, no se realizó en el plazo y propósito establecido. | Documentar las visitas realizadas a los proyectos, por parte de contratistas y/o supervisores. | Incluir dentro de las obligaciones del contratista, documentar las visitas realizadas al proyecto en el formato aprobado por el SIG y entregarlas con los informes del respectivo periodo. | Contratos con obligación suscrita. | 100 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7 | Publicación de documentos en SECOP I (D): La Corporación realizó en el SECOP I la publicación extemporánea de documentos, correspondiente a las etapas pre contractual, contractual y post contractual. Lo descrito conlleva a la transgresión de principios de responsabilidad y transparencia, cumplimiento oportuno del fundamento de publicidad en los procesos contractuales. | Deficiencia de seguimiento y control institucional de la publicación en el SECOP 1, de documentos soportes de los procesos contractuales en los tiempos previstos por la normatividad establecida para el efecto. | Realizar seguimiento y control periódico a la publicación de los procesos contractuales en la plataforma establecida por la Ley y en los tiempos previstos. | La Oficina de Contratación. Realiza seguimiento trimestral a la publicación de los procesos contractuales | Seguimiento a publicación de procesos contractuales en la plataforma establecida | 4 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7 | Publicación de documentos en SECOP I (D): La Corporación realizó en el SECOP I la publicación extemporánea de documentos, correspondiente a las etapas pre contractual, contractual y post contractual. Lo descrito conlleva a la transgresión de principios de responsabilidad y transparencia, cumplimiento oportuno del fundamento de publicidad en los procesos contractuales. | Deficiencia de seguimiento y control institucional de la publicación en el SECOP 1, de documentos soportes de los procesos contractuales en los tiempos previstos por la normatividad establecida para el efecto. | Realizar seguimiento y control periódico a la publicación de los procesos contractuales en la plataforma establecida por la Ley y en los tiempos previstos. | Incluir en plan de auditoría de Control Interno, control al cumplimiento de obligación de publicación de procesos contractuales en la plataforma y tiempos establecidos por la normatividad. | Auditoría a publicidad del proceso contractual | 2 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7 | Publicación de documentos en SECOP I (D): La Corporación realizó en el SECOP I la publicación extemporánea de documentos, correspondiente a las etapas pre contractual, contractual y post contractual. Lo descrito conlleva a la transgresión de principios de responsabilidad y transparencia, cumplimiento oportuno del fundamento de publicidad en los procesos contractuales. | Deficiencia de seguimiento y control institucional de la publicación en el SECOP 1, de documentos soportes de los procesos contractuales en los tiempos previstos por la normatividad establecida para el efecto. | Realizar seguimiento y control periódico a la publicación de los procesos contractuales en la plataforma establecida por la Ley y en los tiempos previstos. | Realizar la revisión del cargue en el secop 1, de la información correspondiente a las etapas de los procesos contractuales de las vigencias 2020 - 2021 y hacer los ajustes a que haya lugar. | Informe de Revisión del cargue | 1 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HBA8 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista incumplió con las especificaciones técnicas establecidas, en lo referente al transporte y plantación de la cerca viva,. Lo cual no fue efectuado para la totalidad de plantas vivas a sembrar y si fue pagado la totalidad del contrato. | Deficiencias de ejecución contractual y de control y seguimiento por parte de la supervisión, debido a que el objeto del contrato estipula que el contratista debe ealizar a todo costo el establecimiento de cercas vivas dendoenergéticas y fue pagado sin plantarse 93 cercas vivas. | Establecer como requisito obligatorio para el pago parcial o total de obras, actas de recibo a todo costo de la inversión, por parte del beneficiario. | Diseñar y socializar un formato de acta de recibo a todo costo de la inversión, por parte del beneficiario. | Formato de Acta de recibo a todo costo | 1 | 2023/01/01 | 2023/01/30 | 4
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HBA8 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista incumplió con las especificaciones técnicas establecidas, en lo referente al transporte y plantación de la cerca viva,. Lo cual no fue efectuado para la totalidad de plantas vivas a sembrar y si fue pagado la totalidad del contrato. | Deficiencias de ejecución contractual y de control y seguimiento por parte de la supervisión, debido a que el objeto del contrato estipula que el contratista debe ealizar a todo costo el establecimiento de cercas vivas dendoenergéticas y fue pagado sin plantarse 93 cercas vivas. | Establecer como requisito obligatorio para el pago parcial o total de obras, actas de recibo a todo costo de la inversión, por parte del beneficiario. | Incluir como requisito de pago parcial o final actas de recibo a todo costo de la inversión por parte del beneficiario. | Contratos con obligación suscrita. | 100 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HBA8 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista incumplió con las especificaciones técnicas establecidas, en lo referente al transporte y plantación de la cerca viva,. Lo cual no fue efectuado para la totalidad de plantas vivas a sembrar y si fue pagado la totalidad del contrato. | Deficiencias de ejecución contractual y de control y seguimiento por parte de la supervisión, debido a que el objeto del contrato estipula que el contratista debe ealizar a todo costo el establecimiento de cercas vivas dendoenergéticas y fue pagado sin plantarse 93 cercas vivas. | Establecer como requisito obligatorio para el pago parcial o total de obras, actas de recibo a todo costo de la inversión, por parte del beneficiario. | Implementación de la nueva versión del formato de acta de recibo a todo costo | Formato implementado | 100 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 51
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO