## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 113
| Fecha | 2021-12-17
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA1 | H1-2021. Ejecución de metas físicas y financieras de los proyectos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2017, incumplió las metas proyectadas de 2 indicadores uno del 34% y otro de 1 unidad aun cuando disponía de presupuesto. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 402 de 2016 suscrito para la actualización del POMCA del río Guarapas. | Actividades de control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos derivados de los proyectos de inversión de la Corporación que afecten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Resultado del seguimiento a la ejecución del PAI con corte a 30/sep de cada anualidad, los coordinadores de proyectos a partir de los informes presentados por los supervisores, deberán remitir un informe a la SPOT, respecto de los contratos que hayan sido prorrogados o que presenten algún tipo de incumplimiento con afectación a las metas del Plan de Acción Institucional. | No. Informes al año, sobre posibles retrasos en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción por parte de cada coordinador de proyecto | 1 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 48
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA1 | H1-2021. Ejecución de metas físicas y financieras de los proyectos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, de acuerdo con el Plan de Acción de la vigencia 2017, incumplió las metas proyectadas de 2 indicadores uno del 34% y otro de 1 unidad aun cuando disponía de presupuesto. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del Contrato de Consultoría No. 402 de 2016 suscrito para la actualización del POMCA del río Guarapas. | Actividades de control, seguimiento y monitoreo a la ejecución de los contratos derivados de los proyectos de inversión de la Corporación que afecten el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional. | Proyección de ajuste a metas del Plan de Acción Institucional para consideración del director general y Consejo Directivo | No. Proyectos de Acuerdo para tramitar ante el Consejo Directivo, en caso de verse afectado el cumplimiento de alguna meta del Plan de Acción | 1 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 48
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2-D1 | H2-2021 Se estableció que no existen informes de supervisión, en consecuencia, no se puede identificar las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento del objeto contractual, pues la labor de supervisión se circunscribió a firmar las actas parciales, finales y acta de liquidación. | Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión respecto del seguimiento y control a la ejecución contractual. | Identificación adecuada de las tareas y activiades desarrolladas para la vigilancia y control de la ejecución contractual, de acuerdo a la misión institucional de la entidad. | Actualización manual de contratación con el fin de establecer claramente las funciones diferenciales en las labores de supervisión e interventoría. | Manual actualizado | 1 | 2022/01/05 | 2022/03/31 | 12
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2-D1 | H2-2021 Se estableció que no existen informes de supervisión, en consecuencia, no se puede identificar las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento del objeto contractual, pues la labor de supervisión se circunscribió a firmar las actas parciales, finales y acta de liquidación. | Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión respecto del seguimiento y control a la ejecución contractual. | Identificación adecuada de las tareas y activiades desarrolladas para la vigilancia y control de la ejecución contractual, de acuerdo a la misión institucional de la entidad. | Incorporar en los estudios previos el alcance de la supervisión y/o interventoría en el caso contractual que aplique. | Porcentaje de estudios previos con alcance y definición de la supervisión y/o interventoría incorporado. | 100 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA2-D1 | H2-2021 Se estableció que no existen informes de supervisión, en consecuencia, no se puede identificar las acciones y/o gestiones adelantadas por el supervisor que permitan establecer el oportuno y adecuado cumplimiento del objeto contractual, pues la labor de supervisión se circunscribió a firmar las actas parciales, finales y acta de liquidación. | Las situaciones relacionadas con los contratos anteriormente detallados, se presentan por deficiencias en la labor de supervisión respecto del seguimiento y control a la ejecución contractual. | Identificación adecuada de las tareas y activiades desarrolladas para la vigilancia y control de la ejecución contractual, de acuerdo a la misión institucional de la entidad. | Socialización y capacitación al personal de la Corporación en temas de supervisión e interventoría. | No de capacitaciones realizadas en temas de supervisión e interventoría | 1 | 2022/01/05 | 2022/06/30 | 26
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | H3-2021 La CAM no publicó en el SECOP documentos relevantes contractuales de la fase de ejecución y postcontractual del Contrato de consultoría No. 146, tales como los Otrosí, las Actas de suspensión, las Actas de reinicio, el Informe Final de Supervisión, el Acta de Entrega y Recibo Final y el Acta de Liquidación del Contrato en mención | La anterior situación se presenta por deficiencias en el seguimiento al proceso contractual respecto de la publicidad en el SECOP. | Publicar oportunamente la actuaciones contractuales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | Memorando en el cual se reitere la obligatoriedad en el cargue de la documentación de la ejecución del contrato en linea y en tiempo real en el Secop. | No de memorandos enviados recordando la obligatoridad en el cargue de la documentación en el secop | 2 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | H3-2021 La CAM no publicó en el SECOP documentos relevantes contractuales de la fase de ejecución y postcontractual del Contrato de consultoría No. 146, tales como los Otrosí, las Actas de suspensión, las Actas de reinicio, el Informe Final de Supervisión, el Acta de Entrega y Recibo Final y el Acta de Liquidación del Contrato en mención | La anterior situación se presenta por deficiencias en el seguimiento al proceso contractual respecto de la publicidad en el SECOP. | Publicar oportunamente la actuaciones contractuales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | Capacitación al personal de la Corporación en el manejo de la plataforma SECOP. | No de capacitaciones realizadas en manejo de la plataforma SECOP | 1 | 2022/01/05 | 2022/06/30 | 26
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA3 | H3-2021 La CAM no publicó en el SECOP documentos relevantes contractuales de la fase de ejecución y postcontractual del Contrato de consultoría No. 146, tales como los Otrosí, las Actas de suspensión, las Actas de reinicio, el Informe Final de Supervisión, el Acta de Entrega y Recibo Final y el Acta de Liquidación del Contrato en mención | La anterior situación se presenta por deficiencias en el seguimiento al proceso contractual respecto de la publicidad en el SECOP. | Publicar oportunamente la actuaciones contractuales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | Seguimiento por parte de la oficina de Control Interno al cargue de la documentación de de las etapas del proceso de contratación | No de seguimientos realizado al cargue de la documental en la platarma del SECOP | 2 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA4-D2 | H4-2021En las garantías, no se tuvo en cuenta la cobertura establecida en los estudios previos, ocasionando que el plazo en cumplimiento y calidad del servicio se vieran reducidas de 4 años a 4 meses. De igual forma al efectuarse una adición en tiempo, la CAM no exigió la ampliación de las coberturas, generando que el contrato estuviera sin garantías del 7/05 al 28/08 de 2017. | Las anteriores situaciones se presentan por deficiencias en la labor de supervisión, respecto de exigir oportunamente al contratista la modificación de las garantías, unavez efectuado las modificaciones al contrato | Garantizar la vigencia adecuada de las garantias conforme las modificaciones contractuales en los casos de contratos de obra y consultoría. | Verificación y control a la vigencia de las coberturas de las garantias por parte de la supervisión y/o interventoría según aplique a través de los seguimientos realizados en los comités y/o a través de los informes de supervisión y/o interventoría. | Porcentaje de seguimiento a las garantias contractuales de los contratos de obra y consultoría a través de actas de comité y/o informes de interventoría. | 100 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA4-D2 | H4-2021En las garantías, no se tuvo en cuenta la cobertura establecida en los estudios previos, ocasionando que el plazo en cumplimiento y calidad del servicio se vieran reducidas de 4 años a 4 meses. De igual forma al efectuarse una adición en tiempo, la CAM no exigió la ampliación de las coberturas, generando que el contrato estuviera sin garantías del 7/05 al 28/08 de 2017. | Las anteriores situaciones se presentan por deficiencias en la labor de supervisión, respecto de exigir oportunamente al contratista la modificación de las garantías, unavez efectuado las modificaciones al contrato | Garantizar la vigencia adecuada de las garantias conforme las modificaciones contractuales en los casos de contratos de obra y consultoría. | Actualización manual de contratación con el fin de establece mecanismos de verificación y control de la vigencia de las coberturas | Manual actualizado | 1 | 2022/01/05 | 2022/03/31 | 12
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5 | HA5-2021 La CAM-, suscribió los Contratos de Suministro No.0156-2019, No.282-2017 y No.359 de 2020, y previamente en los estudios previos no identificó los beneficiarios del proyecto, las cantidades de materiales, insumos y equipos a entregar a cada beneficiario, así como tampoco las rutas para la entrega de los mismos. | Deficiencias en la identificación de los beneficiarios, y en la estructuración de los Estudios Previos. | Construcción de un banco de información de posibles beneficiarios de proyectos de inversión en áreas con instrumentos de planificación de ordenamiento ambiental, agendas sectoriales productivas y otras estrategias para la conservación, restauración y reconversión de ecosistemas estratégicos. | Consolidación y actualización permanente de una base de datos con posibles beneficiarios de los proyectos. | No. Base de datos con posibles beneficiarios de los proyectos por cuenca, área protegida regional y sector productivo con agenda vigente. | 1 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Elaboración de un cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA. | Cronograma elaborado | 1 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Cumplimiento del cronograma de trabajo con la comunidad PANIQUITA para la vigencia 2022, hasta la aprobación del POMCA. | Informe de avance | 3 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6 | HA6 -2021.La CAM incumplió el plazo para la publicación del POMCA; así mismo, transcurridos (2.5) años, a fecha 04-11-2021 no ha surtido el proceso de aprobación del POMCA para el cual contaba con 2 meses contados a partir de finalización de la actividad de la publicidad, incumpliendo en ambos casos con los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. | Deficiencias en el proceso de planeación contractual, así como de seguimiento y control respecto del oportuno cumplimiento del objeto contractual. | Realizar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales con el fin de surtir el proceso de aprobación del POMCA Rio Loro, Rio Las Ceibas y otros afuentes diretectos al Magdalena. | Elaborar reporte de avance trimestral con destino a : Procuraduria, Ministerio del interior, Ministerio de Ambiente. | Numero de Informes reportados | 4 | 2022/01/05 | 2022/12/31 | 52
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO