## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2023
Departamento: |  | Huila
Municipio: |  | NEIVA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 66607 |  | Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas | Inscrito | El trámite como está aprobado en la CAM no da la posibilidad de radicar documentos por medio electrónico, ni opción de pago por botón PSE, ni firma digital en acto que otorga o niega el permiso, entre otros. | Diseñar el procedimiento con flujograma que permita su fácil aplicación y comprensión por usuarios, con posibilidades de desarrollo tecnológico para agilizar el trámite. | Disminución de tiempos en atención de trámites. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental |  | Sí | 20 | Se definió plan de trabajo de la estrategia de racionalización para la vigencia 2023, con el fin de alcanzar los resultados esperados. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2023, en donde se establecen las actividades a ejecutar para el cumplimiento de la acción de racionalización relacionada con el permiso de emisiones atmosféricas, el cual se estableció en reunión del de grupo de trabajo. Evidencia: acta de reunión y plan de trabajo.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66635 |  | Registro del libro de operaciones forestales | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y registrar el libro de operación | Habilitar la ventanilla única de tramites ambiental para que el usuario pueda registrar el libro de operación en Línea, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1971 de 2019 | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental |  | Sí | 20 | Se definió plan de trabajo de la estrategia de racionalización para la vigencia 2023, con el fin de alcanzar los resultados esperados. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2023, en donde se establecen las actividades a ejecutar para el cumplimiento de la acción de racionalización relacionada con el registro de libro de operaciones forestales, el cual se estableció en reunión del de grupo de trabajo. Evidencia: acta de reunión y plan de trabajo.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 66647 |  | Licencia ambiental | Inscrito | Se debe pedir la información a los usuarios interesados en el trámite, sin aprovechar bases de datos existentes en otras entidades que puedan agilizar el trámite | Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información, y consultas automáticas a bases de datos de otras entidades | Reducción del tiempo |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 01/02/2022 | 29/12/2023 |  | Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental |  | Sí | 20 | Se definió plan de trabajo de la estrategia de racionalización para la vigencia 2023, con el fin de alcanzar los resultados esperados; en donde se persiste ante la supernotariado para obtener convenio de interoperabilidad |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se evidencia plan de trabajo de la estrategia de racionalización 2023, en donde se establecen las actividades a ejecutar para el cumplimiento de la acción de racionalización relacionada con interoperabilidad, el cual se estableció en reunión del de grupo de trabajo. Evidencia: acta de reunión y plan de trabajo.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la implementación de la mejora del trámite en la entidad.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | No se evidencia la actualización del trámite en el suit, incluyendo la mejora.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se evidencia la socialización de la mejora del trámite en la entidad.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se evidencia que el usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se evidencia que la Corporación cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.