## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | CONCLUSIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
HA2 | Actividades de restauración, rehabilitación y reforestación: En el Proyecto 2.2, se ejecutaron actividades de Restauración, Rehabilitación y Reforestación, sin embargo, en los procesos contractuales no hay una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades efectuadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada. | Deficiencias en la estructuración del proceso contractual el cual no asume una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades ejecutadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada para esta actividad. | Verificar que las activiades establecidas en los estudios previos incluyan en el texto la unidad de medida en la que esta expresada la meta establecida en el plan de acción. | Ajustar el formato de certificado de plan de acción con el fin de incluir la verificación de la coherencia entre el objeto contractual y la meta de la actividad establecida en el POAI. | Formato de certificación del PAI ajustado | 1 | 2023/01/01 | 2023/06/30 | 26 | 1 | El formato fue ajustado a su versión 7 y aprobado en comité institucional de gestión y desempeño. Se ajustó estructura en general, incluyendo apartado de Coherencia Plan de Acción Institucional de acuerdo a plan de mejoramiento de la Contraloría 2022 | La Oficina de Control Interno considera oportuno dar cierre a esta actividad, considerando que se ajusto el Formato de certificación del PAI, donde se incluyó la verificación de la coherencia entre el objeto contractual y la meta de la actividad establecida en el POAI y se verificó el formato que se encuentra en el intranet de la Cam
HA2 | Actividades de restauración, rehabilitación y reforestación: En el Proyecto 2.2, se ejecutaron actividades de Restauración, Rehabilitación y Reforestación, sin embargo, en los procesos contractuales no hay una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades efectuadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada. | Deficiencias en la estructuración del proceso contractual el cual no asume una correlación con las superficies a atender, toda vez que las actividades ejecutadas no permiten medir el cumplimiento de la meta programada para esta actividad. | Verificar que las actividades establecidas en los estudios previos incluyan en el texto la unidad de medida en la que esta expresada la meta establecida en el plan de acción. | Socialización en comité institucional de gestión y desempeño la acción de mejora | Reunión de comité | 1 | 2023/01/01 | 2023/01/31 | 4 | 1 | El formato de certificado de plan de acción; fue ajustado a su versión 7, socializado y aprobado en comité institucional de gestión y desempeño del 26 de enero de 2023. Se ajustó estructura en general, incluyendo apartado de Coherencia Plan de Acción Institucional de acuerdo a plan de mejoramiento de la Contraloría 2022 | La Oficina de Control Interno considera pertinente el cierre de esta actividad del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que se socializó en comité institucional de gestión y desempeño la acción de mejora, como se evidencia en el Acta de 26 de enero de 2023
HAD6 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista debía realizar la visita después de 15 días de sembrada la Cerca Viva, para asegurar que las plantas estuviesen vivas; en su defecto las practicó días antes, días después y en algunos casos no está soportada, o se convalida simplemente que se efectuó la donación de las plantas. | Deficiencias de seguimiento y control por parte de la supervisión, toda vez que la visita técnica ejecutada por el contratista en los municipios relacionados en el cuadro anterior, no se realizó en el plazo y propósito establecido. | Documentar las visitas realizadas a los proyectos, por parte de contratistas y/o supervisores. | Diseñar e implementar formato de acta de visita técnica e incorporarlo en el SIG para su aplicación. | Formato de acta de visita de contratista y/o superisor incorporado al SIG | 1 | 2023/01/01 | 2023/01/30 | 4 | 1 | Se diseñó e implementó el formato de Acta de verificacion y/o visita técnica, que fue incorporada en el Sistema Integrado de Gestion | La Oficina de Control Interno con base en la evidencia remitida por la subidrección de Gestión Ambiental y la verificación de la misma, considera viable dar cierre a esta actividad debido a que se diseñó e implementó el formato de acta de visita técnica y fue incorporado en el SIG para su implementacion
HBA8 | La CAM suscribió el contrato N.° 337 del 31/10/2019, en el cual el contratista incumplió con las especificaciones técnicas establecidas, en lo referente al transporte y plantación de la cerca viva,. Lo cual no fue efectuado para la totalidad de plantas vivas a sembrar y si fue pagado la totalidad del contrato. | Deficiencias de ejecución contractual y de control y seguimiento por parte de la supervisión, debido a que el objeto del contrato estipula que el contratista debe ealizar a todo costo el establecimiento de cercas vivas dendoenergéticas y fue pagado sin plantarse 93 cercas vivas. | Establecer como requisito obligatorio para el pago parcial o total de obras, actas de recibo a todo costo de la inversión, por parte del beneficiario. | Diseñar y socializar un formato de acta de recibo a todo costo de la inversión, por parte del beneficiario. | Formato de Acta de recibo a todo costo | 1 | 2023/01/01 | 2023/01/30 | 4 | 1 | Se diseñó y aprobó en comité institucional de gestión y desempeño el formato F-CAM-385 ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN, y fue socializada a través de correo electrónico | La Oficina de Control Interno considera oportuno dar cierre a esta actividad, considerando que se Diseñó el formato de acta de recibo a todo costo de inversión por parte del beneficiario, denominada F-CAM- 385 que se encuentra en el intranet de la CAM; que a su vez fue socializado por correo elecctronico el 31 de enero de enero de 2023